## Zjišťovací protokol
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno
Z J I Š Ť O V A C Í P R O T O K O L č. 14
k soupisu provedených prací
Sledované období: |  | 01.02 - 28.02.2022
Zhotovitel: |  |  | IMOS Brno a.s.
IČO: |  |  | 25322257
Název a sídlo: |  |  | IMOS Brno a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno-Černovice
Smlouva o dílo zhotovitele č.: |  |  | 201905001
Objednatel: |  |  | Obec Předslav
IČO: |  |  | 00256021
Název a sídlo: |  |  | Obec Předslav, Předslav 53, 339 01 Klatovy
Číslo projektu objednatele: |  |  | 1190400271 "Předslav - odkanalizování"
Odsouhlasené údaje
Rozpočtové náklady fakturačního celku
Název |  |  |  | Rozpočtové | Od zahájení do konce | Ve sledovaném | Od zahájení do konce | Zbývá
|  |  |  | náklady celkem | předchozího měsíce | období | sledovaného měsíce
1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Stavební práce - dokončené měrné jednotky bez DPH
Plnění nepodléhající přenesené daňové povinnosti - snížená sazba DPH
Plnění nepodléhající přenesené daňové povinnosti - základní sazba DPH
DPH - snížená sazba
DPH - základní sazba
Plnění podléhající přenesené daňové povinnosti - snížená sazba DPH
Plnění podléhající přenesené daňové povinnosti - SOD |  |  |  | 39191760.2 | 19775665.16 | 2072581.06 | 21848246.22 | 17343513.98
Celkem |  |  |  | 39191760.2 | 19775665.16 | 2072581.06 | 21848246.22 | 17343513.98
Tento zjišťovací protokol slouží jako podklad k určení výše dohodnutých měsíčních plateb a nelze jej považovat za doklad o předání a převzetí prací.
Zhotovitel prohlašuje, že při provádění prací na díle nedochází k nelegální práci ve smyslu § 5 zákona č. 435/2004 Sb. v platném znění (zákon o zaměstnanosti).
Za objednatele:
Jméno: | Bc. Miloslav Kreuzer
Datum: | 2022-02-28
Podpis a otisk razítka : .................... .................. ...................
Za TDS:
Jméno: | Ing. Drahoslav Koura
Datum: | 2022-02-28
Podpis a otisk razítka : .................... .................. ...................
Za zhotovitele:
Jméno: | p. Petr Kudělka
Datum: | 2022-02-28
Podpis a otisk razítka : .................... .................. ...................

## Rekapitulace stavby
REKAPITULACE STAVBY
Kód: |  | 201905001
Stavba: |  | "Předslav - odkanalizování" | [20 empty] | Datum: | 2022-02-28
Místo: |  | Předslav | [20 empty] | Projektant: | Vodohospodářský podnik a.s.
Objednatel: |  | Obec Předslav
Zhotovitel: |  | IMOS Brno a.s.
| Stavební objekty |  | Cena dle SOD bez DPH | Cena s DPH | Od zahájení do začátku sled. období | 01/2021 | 02/2021 | 03/2021 | 04/2021 | 05/2021 | 06/2021 | 07/2021 | 08/2021 | 09/2021 | 10/2021 | 11/2021 | 12/2021 | 01/2022 | 02/2022 | 03/2022 | 04/2022 | 05/2022 | Celkem vč. sledovaného období | Zůstatek k účtování | Plnění vč. sled. období
Náklady stavby celkem
SO 01.1 - Stoka A'!I85 | SO 01.1 | Stoka A | 6653055.54 | 8050197.2034 | 3786934.32 | 658335.07 | 0 | 232137.27 | 492610.85 | 315010.72 | 1616404.45 | 347144.81 | 0 | 0 | 119117.5 | 6173.65 | 0 | 0 | 534006.5 | 0 | 0 | 0 | 4320940.82 | 2332114.72 | 64.95%
SO 01.2 - Stoka A1'!I9 | SO 01.2 | Stoka A1 | 1831467.31 | 2216075.4451 | 1230657.38 | 64030.41 | 390390.17 | 639304.3 | 20405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116527.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230657.38 | 600809.93 | 67.2%
SO 01.3 - Stoka A2'!I9 | SO 01.3 | Stoka A2 | 641199.5 | 775851.395 | 383283.46 | 23610.19 | 268682.13 | 90991.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383283.46 | 257916.04 | 59.78%
SO 01.4 - Stoka A3'!I9 | SO 01.4 | Stoka A3 | 3129511.17 | 3786708.5157 | 719102.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119808.4 | 580784.24 | 0 | 0 | 18509.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719102.44 | 2410408.73 | 22.98%
SO 01.5 - Stoka A4'!I9 | SO 01.5 | Stoka A4 | 1145507.37 | 1386063.9177 | 793917.2 | 14800.85 | 0 | 381004.35 | 91899.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306212.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793917.2 | 351590.17 | 69.31%
SO 01.6 - Stoka B'!I9 | SO 01.6 | Stoka B | 8401220.37 | 10165476.6477 | 5221597.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436946.18 | 2703674.5 | 1284587.94 | 607149.38 | 0 | 0 | 189239.17 | 387152.67 | 0 | 0 | 0 | 5608749.84 | 2792470.53 | 66.76%
SO 01.7 - Stoka B1'!I9 | SO 01.7 | Stoka B1 | 9723520.86 | 11765460.2406 | 3800130.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2874427.28 | 0 | 230027.2 | 695675.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800130.08 | 5923390.78 | 39.08%
SO 01.8 - Stoka B1-1'!I9 | SO 01.8 | Stoka B1-1 | 811863.79 | 982355.1859 | 456514.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440259.59 | 0 | 0 | 16254.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456514.1 | 355349.69 | 56.23%
SO 01.9 - Stoka B2'!I9 | SO 01.9 | Stoka B2 | 3008450.96 | 3640225.6616 | 2066502.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220801.29 | 633450.44 | 212251.24 | 88025.28 | 0 | 0 | 0 | 2154528.25 | 853922.71 | 71.62%
SO 01.10 - Stoka B2-1'!I9 | SO 01.10 | Stoka B2-1 | 1627821.67 | 1969664.2207 | 603138.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603138.54 | 527359.94 | 0 | 0 | 0 | 1130498.48 | 497323.19 | 69.45%
SO 01.11 - Stoka B3'!I9 | SO 01.11 | Stoka B3 | 809141.66 | 979061.4086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471386.67 | 0 | 0 | 0 | 471386.67 | 337754.99 | 58.26%
VRN - Vedlejší a ostatní ...'!I9 | VRN | 00 ON a VN | 1409000 | 1704890 | 713887.5 | 74287.5 | 79900 | 38100 | 0 | 0 | 58475 | 73000 | 58275 | 66250 | 66250 | 76450 | 61450 | 61450 | 64650 | 0 | 0 | 0 | 778537.5 | 630462.5 | 55.25%
CENA CELKEM bez DPH |  |  | 39191760.2 |  | 19775665.16 | 835064.02 | 738972.3 | 1381537.06 | 604915.63 | 434819.12 | 2255663.69 | 4171777.86 | 2761949.5 | 1715902.44 | 1504446.99 | 1303424.94 | 694900.44 | 1372291.17 | 2072581.06 | 0 | 0 | 0 | 21848246.22 | 17343513.98 | 55.75%
ZA OBJEDNATELE:
Jméno: |  | Bc. Miloslav Kreuzer
Datum: |  | 2022-02-28 |  |  | Podpis a otisk razítka : .................... .................. ...................
ZA TDS:
Jméno: |  | Ing. Drahoslav Koura
Datum: |  | 2022-02-28 |  |  | Podpis a otisk razítka : .................... .................. ...................
ZA ZHOTOVITELE:
Jméno: |  | p. Petr Kudělka
Datum: |  | 2022-02-28 |  |  | Podpis a otisk razítka : .................... .................. ....................

## SO 01.1 - Stoka A
{e8501e24-5cd5-491d-b772-e26552bb8e93}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [33 empty] | False
Stavba:
#REF!
Objekt:
SO 01 - Kanalizace
Soupis:
SO 01.1 - Stoka A
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Předslav |  |  | Datum: | #REF!
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00256021
|  | Obec Předslav |  |  |  | DIČ: | CZ00256021
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | #REF!
|  | #REF! |  |  |  | DIČ: | #REF!
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 62623508
|  | Vodohospodářský podnik a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ62623508
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 62623508
|  | Vodohospodářský podnik a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ62623508
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 6653055.54
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | #REF! |  |  | 21% | #REF!
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | #REF! |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | #REF! |  |  | 15% | 0
|  | nulová | #REF! |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | #REF!
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
#REF!
Objekt:
SO 01 - Kanalizace
Soupis:
SO 01.1 - Stoka A
Místo: |  |  | Předslav |  |  | Datum: | #REF!
Zadavatel: |  |  | Obec Předslav |  |  | Projektant: | Vodohospodářský podnik a.s.
Uchazeč: |  |  | #REF! |  |  | Zpracovatel: | Vodohospodářský podnik a.s.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 6653055.54
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | #REF!
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 3252371.91
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 82546.65
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 1089977.45
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 1419686.89
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 227647.86
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 351211.23
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 229613.55
SOUPIS PRACÍ | [6 empty] | Rekapitulace stavby
Stavba: |  | "Předslav - odkanalizování"
Objekt: |  | SO 01.1 - Stoka A
Místo: |  |  | Předslav |  |  | Datum: | 2022-02-28
Objednatel: |  |  | Obec Předslav |  |  | Projektant: | Vodohospodářský podnik a.s.
Zhotovitel: |  |  | IMOS Brno a.s.
[9 empty] | Ve sledovaném období 11/2020 |  | Ve sledovaném období 12/2020 |  | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | %
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 6653055.54 |  |  | 0 |  | 0 |  | 658335.07 |  | 0 |  | 232137.27 |  | 492610.85 |  | 315010.72 |  | 1616404.45 |  | 347144.81 |  | 0 |  | 0 |  | 119117.5 |  | 6173.65 |  | 0 |  | 0 |  | 534006.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4320490.83 |  | 2333716.67 | 35.08%
| D | Zemní práce | Zemní práce |  |  |  | 3252371.91 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 386965.06 | 0 | 0 | 654.7036 | 96610.03 | 2295.11 | 262939.65 | 1375.8 | 159877.12 | 6651.5777 | 1073012.99 | 2393.155 | 282025.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.83 | 6173.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2102.222 | 269889.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2537493.64 |  | 714878.25 | 21.98%
1 | K | 113106123 | Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby | m2 | 4.72 | 102 | 481.44 | CS ÚRS 2017 02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.72 | 481.44 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, -7231 a -7232 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého; pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěší a u vozovek a ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční rozebrání (kromě silničních dílců), u vozovek a ploch větších než 50 m2 pro rozebrání strojní. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01 tohoto ceníku, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01 tohoto ceníku. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.
| VV |  | "příloha C2.2-3, D1.1.01
| VV |  | "chodník zámková dl.
| VV |  | "přípojky" (1,4+1,55)*1,6 |  | 4.72
2 | K | 113107162 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 1150.27 | 43.4 | 49921.72 | CS ÚRS 2017 02 |  | 0 |  | 0 | 230.05 | 9984.17 |  | 0 |  | 0 | 240 | 10416 |  | 0 | 299.0702 | 12979.65 | 150 | 6510 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 114 | 4947.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1033.1202 | 44837.42 | 117.1498 | 5084.3 | 10.18%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a přes 20 m u cen -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.
| VV |  | "příloha C2.2-3, D1.1.01
| VV |  | "podkladní vrstvy - živičná komunikace místní - 2 vrstvy
| VV |  | (346*1+13*2,5*1,5+2*0,5*9+2*1*2)*2 |  | 815.5
| VV |  | "přípojky" (7,4+6,1+4,8+4,1+3,8+2,6+3,36+3,05+1,2+3,82+3,15+2,1+1+2,3)*1*2 |  | 97.56
| VV |  | Mezisoučet |  | 913.06
| VV |  | "podkladní vrstvy - živičná komunikace II/117
| VV |  | 121,5*1,4+2,1*3,1+6*2,5*1,5 |  | 199.11
| VV |  | "přípojky" (9,8+15,31)*1,4 |  | 35.15
| VV |  | Mezisoučet |  | 234.26
| VV |  | "chodník zámková dl. - podkladní vr.
| VV |  | "přípojky" (1,4+1,55)*1 |  | 2.95
| VV |  | Součet |  | 1150.27
3 | K | 113107181 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živičných, o tl. vrstvy do 50 mm | m2 | 234.26 | 25.8 | 6043.91 | CS ÚRS 2017 02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 156.9542 | 4049.42 | 77.305 | 1994.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 234.2592 | 6043.89 | 0.0008 | 0.02 | 0.0003309%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a přes 20 m u cen -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.
| VV |  | "podkladní vrstvy - živičná komunikace II/117
| VV |  | 121,5*1,4+2,1*3,1+6*2,5*1,5 |  | 199.11
| VV |  | "přípojky" (9,8+15,31)*1,4 |  | 35.15
| VV |  | Součet |  | 234.26
4 | K | 113107182 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | m2 | 690.79 | 41.9 | 28944.1 | CS ÚRS 2017 02 |  | 0 |  | 0 | 138.16 | 5788.9 |  | 0 |  | 0 | 240 | 10056 |  | 0 | 82.8948 | 3473.29 | 100 | 4190 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 114 | 4776.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 675.0548 | 28284.8 | 15.7352 | 659.3 | 2.278%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a přes 20 m u cen -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.
| VV |  | "příloha C2.2-3, D1.1.01
| VV |  | "podkladní vrstvy - živičná komunikace místní
| VV |  | 346*1+13*2,5*1,5+2*0,5*9+2*1*2 |  | 407.75
| VV |  | "přípojky" (7,4+6,1+4,8+4,1+3,8+2,6+3,36+3,05+1,2+3,82+3,15+2,1+1+2,3)*1 |  | 48.78
| VV |  | Mezisoučet |  | 456.53
| VV |  | "podkladní vrstvy - živičná komunikace II/117
| VV |  | 121,5*1,4+2,1*3,1+6*2,5*1,5 |  | 199.11
| VV |  | "přípojky" (9,8+15,31)*1,4 |  | 35.15
| VV |  | Mezisoučet |  | 234.26
| VV |  | Součet |  | 690.79
5 | K | 113154122 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm | m2 | 1708.1 | 91.2 | 155778.72 | CS ÚRS 2017 02 |  | 0 |  | 0 | 635.65 | 57971.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1072.45 | 97807.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1708.1 | 155778.72 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frézy, b) opotřebování frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.
| VV |  | "příloha C2.2-3, D1.1.01
| VV |  | "komunikace místní" 359,5*1,6+13*3,1*1,5 |  | 635.65
| VV |  | "přípojky" (7,4+6,1+4,8+4,1+3,8+2,6+3,36+3,05+1,2+3,82+3,15+2,1+1+2,3)*1,6 |  | 78.05
| VV |  | Mezisoučet |  | 713.7
| VV |  | "komunikace II/117" 113*8,8 |  | 994.4
| VV |  | Součet |  | 1708.1
6 | K | 113202111 | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých | m | 4 | 81.6 | 326.4 | CS ÚRS 2017 02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 326.4 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.
| VV |  | "příloha C2.2-3
| VV |  | 2*2 |  | 4
| VV |  | "uloženo v prostoru stavby
7 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod | 10 | 77.3 | 773 | CS ÚRS 2017 02 |  | 0 |  | 0 | 2 | 154.6 |  | 0 | 1 | 77.3 |  | 0 | 7 | 541.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 773 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu 2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen: a) 115 20-12 Čerpací jehla, b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí, d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí, e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní: a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828, b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodečítá. 6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti. 8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu)
| VV |  | "předpokládaná doba čerpání cca 5 dní - 2 hod denně" 5*2 |  | 10
8 | K | 115101301 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 5 | 150 | 750 | CS ÚRS 2017 02 |  | 0 |  | 0 | 1 | 150 |  | 0 | 1 | 150 |  | 0 | 3 | 450 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 750 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie. 2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti. 3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby. 4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím.
| VV |  | "předpokládaná doba čerpání cca 5 dní " 5 |  | 5
9 | K | 119001401 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 | m | 46.8 | 385.8 | 18055.44 | CS ÚRS 2017 02 |  | 0 |  | 0 | 5 | 1929 |  | 0 | 8 | 3086.4 | 2 | 771.6 |  | 0 | 16.8 | 6481.44 | 7.5 | 2893.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 2700.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 46.3 | 17862.54 | 0.5 | 192.9 | 1.068%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.
| VV |  | "příloha C2.2-3, D1.1.02
| VV |  | "plyn DN90,80,63,50, 25" 8*1+6,5+2*1+8*1+1,5+1+2*1 |  | 29
| VV |  | "vodovod DN 90"10*1+7,8 |  | 17.8
| VV |  | Součet |  | 46.8
10 | K | 119001412 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 | m | 2.1 | 600.4 | 1260.84 | CS ÚRS 2017 02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.8 | 480.32 |  | 0 | 1.3 | 780.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.1 | 1260.84 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.
| VV |  | "příloha C2.2-3, D1.1.02
| VV |  | "kanalizace DN 200, 500" 1,1+1 |  | 2.1
11 | K | 119001421 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | m | 5.3 | 300 | 1590 | CS ÚRS 2017 02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.3 | 1590 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.3 | 1590 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.
| VV |  | "příloha C2.2-3, D1.1.02
| VV |  | "el.vedení - v chráničce" 3+2,3 |  | 5.3
12 | K | 120001101 | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy | m3 | 88.26 | 599 | 52867.74 | CS ÚRS 2017 02 |  | 0 |  | 0 | 17.65 | 10572.35 |  | 0 | 5.2956 | 3172.06 | 5.5 | 3294.5 | 4.6 | 2755.4 | 26.478 | 15860.32 | 14 | 8386 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.54 | 5714.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 83.0636 | 49755.1 | 5.1964 | 3112.64 | 5.888%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena pro: a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem vodoteče, melioračním kanálem nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám výkopu; b) výbušniny nezaložené dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce, a to pro objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem tř. 6 a 7. 3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce se ocení individuálně. 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti: a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha: - je v projektu uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně větší, platí cena pro celý objem výkopku v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem. - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektem nebo investorem takto označen. b) výbušniny určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 5. Je-li vedení položeno ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se vykopávka provádí. 6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou. 7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá. 8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti. 9. Množství jednotek ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin nezaložených dodavatelem se určí přiměřeně podle poznámek č. 2 a 4.
| VV |  | 14,5*1,08*1,58+2*1,06*1,56+9,5*1,05*1,55+1*1,09*1,59+2*1,025*1,525 |  | 48.37
| VV |  | 17,8*1,09*1,59+5,3*1,08*1,58 |  | 39.89
| VV |  | Součet |  | 88.26
13 | K | 121101101 | Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m | m3 | 33.35 | 58.4 | 1947.64 | CS ÚRS 2017 02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 33.35 | 1947.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 33.35 | 1947.64 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . . c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku. 7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.
| VV |  | "příloha C2.2-3, D1.01.1 - uloženo podél výkopu
| VV |  | (52+3+13,72+4,32+1,96+9,38+7,37+0,33+8+11,1)*2*0,15 |  | 33.35
14 | K | 132201204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3 | m3 | 931.89 | 155 | 144442.95 | CS ÚRS 2017 02 |  | 0 |  | 0 | 186.38 | 28888.9 |  | 0 | 55.9134 | 8666.58 | 100 | 15500 | 150 | 23250 | 130.4646 | 20222.01 | 150 | 23250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 39.83 | 6173.65 |  | 0 |  | 0 | 119.302 | 18491.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 931.89 | 144442.95 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.
| VV |  | "příloha C2.2-3, D1.1.01, D1.1.02, D1.1.07
| VV |  | 50*1*1,87+14*1*2,2+164*1*2,4+(127-9)*1*2,68+(74,5-12)*1*2,9+98,5*1*2,6 |  | 1271.49
| VV |  | "vodovodní přípojka v souběhu
| VV |  | 8,2*1*1,7+68*0,9*1,6 |  | 111.86
| VV |  | "rozšíření a prohloubení dna pro šachty
| VV |  | 19*2,5*1,5*2,51+19*2,5*2,5*0,3+2,1*3,1*1,85+3,1*3,1*0,55 |  | 231.79
| VV |  | "rozšíření a prohloubení dna pro protlakové jámy
| VV |  | 9*0,5*2,84+2*1*2,88+(9*1,5+2*2)*0,55 |  | 28.17
| VV |  | 9*0,5*2,84+2*1*2,85+(9*1,5+2*2)*0,56 |  | 28.28
| VV |  | "přípojky" 179,9*1*2,6 |  | 467.74
| VV |  | Mezisoučet |  | 2139.33
| VV |  | "-živice komunikace místní - výpočet v pol.113107182" -456,53*0,45 |  | -205.44
| VV |  | "-živice komunikace II/117" -(121,5*1+2,1*3,1+6*2,5*1,5+9,8*1+15,31*1)*0,3 |  | -52.69
| VV |  | "chodník zámková dl., výpočet v pol.113107162" -2,95*1*0,25 |  | -0.74
| VV |  | "-ornice" -(52+3+13,72+4,32+1,96+9,38+7,37+0,33+8+11,1)*1*0,15 |  | -16.68
| VV |  | Mezisoučet |  | -275.55
| VV |  | Součet |  | 1863.78
| VV |  | "
| VV |  | "zatřídění hornin: tř.3 - 50%, tř.4 - 50%
| VV |  | 1863,78/100*50 |  | 931.89
15 | K | 132301203 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3 | m3 | 931.89 | 296.2 | 276025.82 | CS ÚRS 2017 02 |  | 0 |  | 0 | 186.38 | 55205.76 |  | 0 | 55.9134 | 16561.55 | 100 | 29620 |  | 0 | 279.567 | 82807.75 | 150 | 44430 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 121.68 | 36041.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 893.5404 | 264666.67 | 38.3496 | 11359.15 | 4.115%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.
| VV |  | "zatřídění hornin: tř.3 - 50%, tř.4 - 50%
| VV |  | 1863,78/100*50 |  | 931.89
16 | K | 141720017R | Neřízený zemní podvrt v hornině tř. 3 až 4, vč.protlačení ocelové chráničky DN 610x12,5 mm a zatažení potrubí PP UR2 DN 250 do chráničky | m | 21 | 8125 | 170625 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 170625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 170625 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zemní práce, nutné pro provedení protlaku (startovací a cílové jámy), b) dodání chráničky a potrubí; tyto materiály se oceňují ve specifikaci, c) čerpání vody, d) montáž vedení a jeho náležitosti, slouží-li protlačená trouba jako ochranné potrubí, e) dodávku potrubí, určeného k protlačení; toto potrubí se oceňuje ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 3 %, f) překládání a zajišťování inženýrských sítí, procházejících montážními a startovacími jámami.
| VV |  | "příloha D1.1.08, C2.2-3" 9+12 |  | 21
17 | M | 140111120R | trubka ocelová bezešvá silnostěnná 610 x 12,5 mm | m | 22.05 | 6500 | 143325 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 22.05 | 143325 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 22.05 | 143325 | 0 | 0 | 0%
| VV |  | "ztratné 5%" 21*1,05 |  | 22.05
18 | K | 151101102 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m | m2 | 3478.46 | 114.7 | 398979.36 | CS ÚRS 2017 02 |  | 0 |  | 0 | 695.69 | 79795.64 |  | 0 | 208.7076 | 23938.76 | 450 | 51615 | 300 | 34410 | 695.692 | 79795.87 | 550 | 63085 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 510 | 58497 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3410.0896 | 391137.28 | 68.3704 | 7842.08 | 1.966%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů, b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn, c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
| VV |  | "příloha C2.2-3, D1.1.01, D1.1.02, D1.1.07
| VV |  | (50*1,87+14*2,2+164*2,4+(127-9)*2,68+(74,5-12)*2,9+98,5*2,6+179,9*2,6)*2 |  | 3478.46
19 | K | 151101112 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m | m2 | 3478.46 | 90 | 313061.4 | CS ÚRS 2017 02 |  | 0 |  | 0 | 695.69 | 62612.1 |  | 0 | 208.7076 | 18783.68 | 450 | 40500 | 300 | 27000 | 695.692 | 62612.28 | 550 | 49500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 510 | 45900 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3410.0896 | 306908.06 | 68.3704 | 6153.34 | 1.966%
| VV |  | "výpočet v pol.151101102" 3478,46 |  | 3478.46
20 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 1025.08 | 129.4 | 132645.35 | CS ÚRS 2017 02 |  | 0 |  | 0 | 205.02 | 26529.59 |  | 0 | 61.5048 | 7958.72 | 150 | 19410 | 150 | 19410 | 112.7588 | 14590.99 | 160 | 20704 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 133.85 | 17320.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 973.1336 | 125923.49 | 51.9464 | 6721.86 | 5.068%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.
| VV |  | "ceník 800-1, příloha č.8, tabulka II - přes 100m3 - 55%" (931,89+931,89)/100*55 |  | 1025.08
21 | K | 162301102 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | m3 | 2834.54 | 100.3 | 284304.36 | CS ÚRS 2017 02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 150 | 15045 | 1729.0694 | 173425.66 | 450 | 45135 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 89.31 | 8957.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2418.3794 | 242563.45 | 416.1606 | 41740.91 | 14.68%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.
| VV |  | "vhodná zemina k zásypu na mezideponii" 931,89+931,89 |  | 1863.78
| VV |  | "-zemina přebytečná
| VV |  | " výpočet v pol.174101101 - bilance zemin za všechny stoky" -435,21 |  | -435.21
| VV |  | "zemina k zásypu z mezideponie na stavbu" 1405,97 |  | 1405.97
| VV |  | Součet |  | 2834.54
22 | K | 167101102 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 | m3 | 1405.97 | 63.6 | 89419.69 | CS ÚRS 2017 02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 150 | 9540 | 787.3432 | 50075.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 154.05 | 9797.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1091.3932 | 69412.61 | 314.5768 | 20007.08 | 22.37%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.
| VV |  | "nakládání výkopku k zásypu na mezideponii" 1405,97 |  | 1405.97
23 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 435.21 | 201.8 | 87825.38 | CS ÚRS 2017 02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 291.5907 | 58843 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 291.5907 | 58843 | 143.6193 | 28982.37 | 33%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.
| VV |  | "přebytečný výkopek na skládku
| VV |  | " výpočet v pol.174101101 - bilance zemin za všechny stoky" 435,21 |  | 435.21
24 | K | 171201211 | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 783.38 | 499 | 390906.62 | CS ÚRS 2017 02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 783.38 | 390906.62 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.
| VV |  | 435,21*1,8 |  | 783.38
25 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 1405.97 | 123 | 172934.31 | CS ÚRS 2017 02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 466.51 | 57380.73 | 145 | 17835 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 154.05 | 18948.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 765.56 | 94163.88 | 640.41 | 78770.43 | 45.55%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.
| VV |  | "výpočet v pol.132201204" 1863,78 |  | 1863.78
| VV |  | "
| VV |  | "-obsyp, výpočet v pol.175151101" -319,38 |  | -319.38
| VV |  | "-lože, výpočet v pol.451573111" -78,19 |  | -78.19
| VV |  | "-podkladní desky, výpočet v pol.452311131" -4,64 |  | -4.64
| VV |  | "-tělesa šachet, cca" -55,6 |  | -55.6
| VV |  | Součet |  | 1405.97
| VV |  | "
| VV |  | "Bilance zemin na stavbě
| VV |  | "vhodná zemina pro zásyp:
| VV |  | "Stoka A-A4, StokaB-B3:
| VV |  | 1863,78+530,4+178,45+1078,53+402,81+774,81+790,1+58+277,06+153,12+90,69 |  | 6197.75
| VV |  | "vodovodní přípojka" 33,34 |  | 33.34
| VV |  | Mezisoučet |  | 6231.09
| VV |  | "zemina potřebná pro zásyp:
| VV |  | "Stoka A-A4, StokaB-B3:
| VV |  | 1405,97+356,62+118,94+779,85+298,54+1021,29+1033,42+70,6+365,26+205,79+124,7 |  | 5780.98
| VV |  | "vodovodní přípojka" 14,9 |  | 14.9
| VV |  | Mezisoučet |  | 5795.88
| VV |  | "
| VV |  | "přebytečná zemina
| VV |  | 6231,09-5795,88 |  | 435.21
26 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 289.65 | 595.1 | 172370.72 | CS ÚRS 2017 02 |  | 0 |  | 0 | 57.93 | 34474.14 |  | 0 | 17.379 | 10342.24 | 25 | 14877.5 | 16.2 | 9640.62 | 78.2055 | 46540.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 63.34 | 37693.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 258.0545 | 153568.23 | 31.5955 | 18802.48 | 10.91%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.
| VV |  | "příloha D1.1.07, D1.1.01, C2.2-3" 168*1*0,6+(360-(9+12))*1*0,55+(2*9*0,5+2*2*1)*0,55 |  | 294.4
| VV |  | "vodovodní přípojky v souběhu" 68*0,9*0,36+8,2*1*0,36 |  | 24.98
| VV |  | Mezisoučet |  | 319.38 | [14 empty] | 0
| VV |  | "-potrubí DN300, 200" -(168*0,0781+339*0,049) |  | -29.73
| VV |  | Součet |  | 289.65
27 | M | 583312000 | štěrkopísek netříděný zásypový materiál | t | 521.37 | 123.8 | 64545.61 | CS ÚRS 2017 02 |  | 0 |  | 0 | 104.27 | 12908.63 |  | 0 | 31.2822 | 3872.74 | 60 | 7428 |  | 0 | 151.1973 | 18718.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 346.7495 | 42927.59 | 174.6205 | 21618.02 | 33.49%
| VV |  | 289,65*1,8 |  | 521.37
28 | K | 181301101 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm | m2 | 222.33 | 48.8 | 10849.7 | CS ÚRS 2017 02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.1 | 102.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.1 | 102.48 | 220.23 | 10747.22 | 99.06%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá.
| VV |  | "výpočet v pol.121110101" 33,35/0,15 |  | 222.33
29 | K | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 222.33 | 23.3 | 5180.29 | CS ÚRS 2017 02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 222.33 | 5180.29 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
| VV |  | "výpočet v pol.181301101" 222,33 |  | 222.33
30 | M | 005724700 | osivo směs travní univerzál | kg | 5.56 | 115 | 639.4 | CS ÚRS 2017 02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.56 | 639.4 | 100%
| VV |  | 222,33*0,025 |  | 5.56
31 | K | 171000001R | Hutnící zkoušky, vč.stanovení vlhkosti | kus | 10 | 5555 | 55550 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 55550 | 100%
32 | K | 584120000R | Opěrné stěny a dno ve startovacích jámách - silniční panely (obratovost v ceně) | kč | 2 | 10000 | 20000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 10000 | 1 | 10000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 20000 | 0 | 0 | 0%
| VV |  | "příloha D1.1.08" 2 |  | 2
CS ÚRS 2017 02
[9 empty] | Ve sledovaném období 11/2020 |  | Ve sledovaném období 12/2020 |  | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | %
[9 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství
| D | Vodorovné konstrukce | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 82546.65 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17427.68 | 0 | 0 | 5.6914 | 7006.83 | 7 | 6207.6 | 0 | 0 | 25.8096 | 24433.77 | 0.8 | 2277.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.361 | 1027.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 58380.66 |  | 24165.99 | 29.28%
33 | K | 451573111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm | m3 | 78.19 | 886.8 | 69338.89 |  |  | 0 |  | 0 | 15.64 | 13869.55 |  | 0 | 4.6914 | 4160.33 | 7 | 6207.6 |  | 0 | 25.0208 | 22188.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 52.3522 | 46425.93 | 25.8378 | 22912.96 | 33.04%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.
| VV |  | "příloha D1.1.07, D1.1.01, C2.2-3" (528-(9+12))*1*0,1+(2*9*0,5+2*2*1)*0,1 |  | 52 |  |  | CS ÚRS 2017 02
| VV |  | "vodovodní přípojky v souběhu" 68*0,9*0,1+8,2*1*0,1 |  | 6.94
| VV |  | "pod šachty, příloha D1.1.09-10" 3,1*3,1*0,15+19*2,5*2,5*0,15 |  | 19.25
| VV |  | Součet |  | 78.19
34 | K | 452311131 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15 | m3 | 4.64 | 2846.5 | 13207.76 | CS ÚRS 2017 02 |  | 0 |  | 0 | 1.25 | 3558.13 |  | 0 | 1 | 2846.5 |  | 0 |  | 0 | 0.7888 | 2245.32 | 0.8 | 2277.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.361 | 1027.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.1998 | 11954.73 | 0.4402 | 1253.03 | 9.487%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.
| VV |  | "pod šachty, příloha D1.1.09-10" 1,9*1,9*0,1+19*1,5*1,5*0,1 |  | 4.64
[9 empty] | Ve sledovaném období 11/2020 |  | Ve sledovaném období 12/2020 |  | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | %
[9 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství
| D | Komunikace pozemní | Komunikace pozemní |  |  |  | 1089977.45 | CS ÚRS 2017 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 13886.4 | 578.007 | 76061.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 32980.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902.007 | 122927.78 | 4289.093 | 967049.66 | 88.72%
35 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 690.79 | 133.5 | 92220.47 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 48 | 6408 | 345.395 | 46110.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 114 | 15219 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 507.395 | 67737.23 | 183.395 | 24483.23 | 26.55%
| VV |  | "výpočet v pol.113107182"
| VV |  | "živičná komunikace místní " 456,53 |  | 456.53 |  |  | CS ÚRS 2017 02
| VV |  | "živičná komunikace II/117" 234,26 |  | 234.26
| VV |  | Součet |  | 690.79
36 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 456.53 | 155.8 | 71127.37 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 48 | 7478.4 | 182.612 | 28450.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 114 | 17761.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 344.612 | 53690.55 | 111.918 | 17436.82 | 24.51%
| VV |  | "výpočet v pol.113107182" |  |  |  |  | CS ÚRS 2017 02
| VV |  | "živičná komunikace místní " 456,53 |  | 456.53
37 | K | 565135111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 234.26 | 354.4 | 83021.74 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 234.26 | 83021.74 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.
| VV |  | "výpočet v pol. 113107181
| VV |  | "živičná komunikace II/117" 234,26 |  | 234.26
38 | K | 565145111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm | m2 | 690.79 | 412.6 | 285019.95 | CS ÚRS 2017 02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 690.79 | 285019.95 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.
| VV |  | "výpočet v pol. 113107182
| VV |  | "živičná komunikace místní " 456,53 |  | 456.53
| VV |  | "živičná komunikace II/117" 234,26 |  | 234.26 |  |  | CS ÚRS 2017 02
| VV |  | Součet |  | 690.79
39 | K | 573231108 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 1312.36 | 8.5 | 11155.06 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1312.36 | 11155.06 | 100%
| VV |  | "výpočet v pol. 577134111" 1078,1 |  | 1078.1
| VV |  | "výpočet v pol.566135111" 234,26 |  | 234.26
| VV |  | Součet |  | 1312.36
40 | K | 577134111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm | m2 | 1708.1 | 317.6 | 542492.56 | CS ÚRS 2017 02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1708.1 | 542492.56 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.
| VV |  | "výpočet v pol. 113154122
| VV |  | "živičná komunikace místní " 713,7 |  | 713.7 |  |  | CS ÚRS 2017 02
| VV |  | "živičná komunikace II/117" 994,4 |  | 994.4
| VV |  | Součet |  | 1708.1
41 | K | 564851112 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 160 mm | m2 | 2.95 | 141.4 | 417.13 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 417.13 | 100%
| VV |  | "podkladní vrstva - zámková dl. |  |  |  |  | CS ÚRS 2017 02
| VV |  | "výpočet v pol. 113107162" 2,95 |  | 2.95
42 | K | 596211110 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 | m2 | 4.72 | 336.9 | 1590.17 | CS ÚRS 2017 02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.72 | 1590.17 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.
| VV |  | "výpočet v pol.113106123" 4,72 |  | 4.72
| VV |  | "původní očištěná dlažba
43 | M | 592450380 | dlažba zámková profilová základní 20x16,5x6 cm přírodní | m2 | 1 | 245 | 245 | CS ÚRS 2017 02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 245 | 100%
| VV |  | "předpoklad 20% nové dlažby: 4,72*0,2=0,94" 1 |  | 1
44 | K | 571907114 | Úprava nezpevněné komunikace netříděnou drťí, s rozprostředím a zhutněním | m2 | 89.6 | 30 | 2688 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 1500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 1500 | 39.6 | 1188 | 44.2%
| VV |  | "příloha C2.2-3, D1.1.01
| VV |  | "nezpevněné cesty, vjezdy na pozemky" (8,5+14,5+2,3+2,1+6,6+10,8)*2 |  | 89.6 |  |  | CS ÚRS 2017 02
[9 empty] | Ve sledovaném období 11/2020 |  | Ve sledovaném období 12/2020 |  | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | %
[9 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství
| D | Trubní vedení | Trubní vedení |  |  |  | 1419686.89 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 183971.6 | 0 | 0 | 113 | 114743.6 | 279 | 195359.6 | 227 | 139412.2 | 408 | 222166.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 119117.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 183725.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1678 | 1158046.6 | 1124.54 | 262792.29 | 18.51%
45 | K | 871315221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160, vč.potrubí | m | 179.9 | 433.3 | 77950.67 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 21665 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 21665 | 129.9 | 56285.67 | 72.21%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle tuhostí: a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí > 8 m d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m. |  |  |  |  | CS ÚRS 2017 02
| VV |  | "příloha D1.1.01,C2.2-3
| VV |  | "veřejné části přípojek" 179,9 |  | 179.9
46 | K | 871360510 | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP žebrovaného SN 10 DN 250 | m | 360 | 111 | 39960 |  |  | 0 |  | 0 | 104 | 11544 |  | 0 | 30 | 3330 | 70 | 7770 | 60 | 6660 | 26 | 2886 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11.5 | 1276.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 42 | 4662 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 343.5 | 38128.5 | 16.5 | 1831.5 | 4.583%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.
| VV |  | "příloha D1.1.01,C2.2-3" 360 |  | 360 |  |  | CS ÚRS 2017 02
47 | M | 286152140R | trubka kanalizační SN10 PP-UR2 DN 250 mm | m | 370.8 | 676 | 250660.8 |  |  | 0 |  | 0 | 104 | 70304 |  | 0 | 30 | 20280 | 70 | 47320 | 60 | 40560 | 30 | 20280 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.5 | 5070 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 42 | 28392 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 343.5 | 232206 | 27.3 | 18454.8 | 7.362%
| VV |  | "ztratné 3%" 360*1,03 |  | 370.8
48 | K | 871370510 | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP žebrovaného SN 10 DN 300 | m | 168 | 111 | 18648 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 41 | 4551 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 77 | 8547 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 2220 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 138 | 15318 | 30 | 3330 | 17.86%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.
| VV |  | "příloha D1.1.01,C2.2-3" 168 |  | 168
49 | M | 286152200R | trubka kanalizační SN10 PP-UR2 DN 300 mm | m | 173.04 | 894 | 154697.76 | CS ÚRS 2017 02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 43 | 38442 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 75 | 67050 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 44700 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 168 | 150192 | 5.04 | 4505.76 | 2.913%
| VV |  | "ztratné 3%" 168*1,03 |  | 173.04 |  |  | CS ÚRS 2017 02
50 | K | 877315211 | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 150 | kus | 36 | 106.4 | 3830.4 | CS ÚRS 2017 02 |  | 0 |  | 0 | 6 | 638.4 |  | 0 | 6 | 638.4 |  | 0 |  | 0 | 10 | 1064 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11 | 1170.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 319.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 36 | 3830.4 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci.
| VV |  | "příloha D1.1.11
| VV |  | "kolena 45°" 18 |  | 18 |  |  | CS ÚRS 2017 02
| VV |  | "ucpávky" 18 |  | 18 |  |  | CS ÚRS 2017 02
| VV |  | Součet |  | 36
51 | M | 286113610 | koleno kanalizace plastové KG 45°, DN 150 | kus | 18 | 112 | 2016 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 1120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 1120 | 8 | 896 | 44.44%
52 | M | 286115880 | zátka kanalizace plastové KG DN 150 | kus | 18 | 48 | 864 | CS ÚRS 2017 02 |  | 0 |  | 0 | 6 | 288 |  | 0 | 6 | 288 | 3 | 144 | 2 | 96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 | 816 | 1 | 48 | 5.556%
53 | K | 877360420 | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP žebrovaného odboček DN 250 | kus | 15 | 230.4 | 3456 |  |  | 0 |  | 0 | 6 | 1382.4 |  | 0 | 6 | 1382.4 | 3 | 691.2 | 2 | 460.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 691.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 4608 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.
| VV |  | "příloha D1.1.01,C2.2-3, D1.1.11" 15 |  | 15
54 | M | 286147690 | odbočka 45° pro potrubí kanalizační žebrované PP s odbočkou pro potrubí hladké PVC KG - DN 250/150 | kus | 15 | 970 | 14550 |  |  | 0 |  | 0 | 6 | 5820 |  | 0 | 2 | 1940 | 3 | 2910 | 2 | 1940 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1940 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 14550 | 0 | 0 | 0%
55 | K | 877370420 | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP žebrovaného odboček DN 300 | kus | 2 | 230.4 | 460.8 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 460.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 460.8 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.
| VV |  | "příloha D1.1.01,C2.2-3, D1.1.11" 2 |  | 2 |  |  | CS ÚRS 2017 02
56 | M | 286147720 | odbočka 45° pro potrubí kanalizační žebrované PP s odbočkou pro potrubí hladké PVC KG - DN 300/150 | kus | 2 | 1320 | 2640 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 2640 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 2640 | 0 | 0 | 0%
57 | K | 894411221R | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 | kus | 20 | 12141.6 | 242832 |  |  | 0 |  | 0 | 3 | 36424.8 |  | 0 | 3 | 36424.8 | 4 | 48566.4 | 3 | 36424.8 | 3 | 36424.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 24283.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18 | 218548.8 | 2 | 24283.2 | 10%
| VV |  | "příloha D1.1.10 - Vypínací šachta ŠA - 0" 1 |  | 1
| VV |  | "příloha D1.1.09, ŠA-1 - ŠA-19" 19 |  | 19 |  |  | CS ÚRS 2017 02
| VV |  | Součet |  | 20
58 | M | 592241750R | prstenec betonový vyrovnávací 600/40/120 mm | kus | 4 | 225 | 900 |  |  | 0 |  | 0 | 6 | 1350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 900 |  | 0 | 0%
| VV |  | "příloha D1.1.09" 4 |  | 4
59 | M | 592241750 | prstenec betonový vyrovnávací 600/60/120 mm | kus | 4 | 250 | 1000 | CS ÚRS 2017 02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 1000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 1000 | 0 | 0 | 0%
| VV |  | "příloha D1.1.10 - Vypínací šachta ŠA - 0" 1 |  | 1
| VV |  | "příloha D1.1.09" 3 |  | 3
| VV |  | Součet |  | 4
60 | M | 592241760 | prstenec betonový vyrovnávací 600/80/120 mm | kus | 5 | 275 | 1375 | CS ÚRS 2017 02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 550 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 550 | 3 | 825 | 60%
| VV |  | "příloha D1.1.10 - Vypínací šachta ŠA - 0" 1 |  | 1
| VV |  | "příloha D1.1.09" 4 |  | 4
| VV |  | Součet |  | 5
61 | M | 592241770 | prstenec betonový vyrovnávací 600/100/120 mm | kus | 13 | 300 | 3900 | CS ÚRS 2017 02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 3000 | 1 | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11 | 3300 | 2 | 600 | 15.38%
| VV |  | "příloha D1.1.09" 13 |  | 13
62 | M | 592241771r | prstenec betonový vyrovnávací 600/120/120 mm | kus | 8 | 325 | 2600 | CS ÚRS 2017 02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 1300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 1300 | 4 | 1300 | 50%
| VV |  | "příloha D1.1.09" 8 |  | 8
63 | M | 592241680 | skruž betonová přechodová 625-1000/600/120 mm, stupadla poplastovaná kapsová | kus | 20 | 1920 | 38400 | CS ÚRS 2017 02 |  | 0 |  | 0 | 3 | 5760 |  | 0 |  | 0 | 4 | 7680 | 4 | 7680 | 2 | 3840 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 7680 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 | 32640 | 3 | 5760 | 15%
| VV |  | "příloha D1.1.10 - Vypínací šachta ŠA - 0" 1 |  | 1
| VV |  | "příloha D1.1.09, ŠA-1 - ŠA-19" 19 |  | 19
| VV |  | Součet |  | 20
64 | M | 592241600 | skruž kanalizační s ocelovými stupadly s PE povlakem1000/250/120 mm | kus | 14 | 985 | 13790 |  |  | 0 |  | 0 | 3 | 2955 |  | 0 | 3 | 2955 | 6 | 5910 | 0 | 0 | 1 | 985 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13 | 12805 | 1 | 985 | 7.143%
| VV |  | "příloha D1.1.09" 14 |  | 14
65 | M | 592241610 | skruž kanalizační s ocelovými stupadly s PE povlakem 1000/500/120 mm | kus | 13 | 1545 | 20085 |  |  | 0 |  | 0 | 3 | 4635 |  | 0 | 3 | 4635 | 2 | 3090 | 2 | 3090 | 1 | 1545 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11 | 16995 | 2 | 3090 | 15.38%
| VV |  | "příloha D1.1.09" 13 |  | 13
66 | M | 592241620 | skruž kanalizační s ocelovými stupadly s PE povlakem 1000/1000/120 mm | kus | 7 | 2620 | 18340 | CS ÚRS 2017 02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 10480 | 1 | 2620 | 1 | 2620 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 15720 | 1 | 2620 | 14.29%
| VV |  | "příloha D1.1.09" 7 |  | 7
67 | M | 592243370R | dno betonové šachty kanalizační 1000/600 mm s ocel.stupadly s PE povlakem | kus | 19 | 7450 | 141550 |  |  | 0 |  | 0 | 3 | 22350 |  | 0 | 3 | 22350 | 4 | 29800 | 3 | 22350 | 1 | 7450 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 22350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 | 126650 | 2 | 14900 | 10.53%
| VV |  | "příloha D1.1.09, ŠA-1 - ŠA-19" 19 |  | 19
68 | M | 592243680R | dno betonové šachtové čtvercové se zabudovaným stavítkem vnitřní rozměr 1200 x 1200, tl.stěny 150 mm, st.výška 1500 mm, stupala s PE povlakem, stavítka DN 300 vč. vřetene, kotvící sady, klíče a nástavce | kus | 1 | 51700 | 51700 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 51700 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 51700 | 0 | 0 | 0%
| VV |  | "příloha D1.1.10" 1 |  | 1
69 | M | 592243750R | deska betonová šachetní přechodová čtvercová 1500-1000 mm, tl.320 mm | kus | 1 | 4850 | 4850 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 4850 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 4850 | 0 | 0 | 0%
| VV |  | "příloha D1.1.10" 1 |  | 1
70 | M | 592243480 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 54 | 215 | 11610 |  |  | 0 |  | 0 | 9 | 1935 |  | 0 | 9 | 1935 | 16 | 3440 | 6 | 1290 | 4 | 860 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 1075 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 49 | 10535 | 5 | 1075 | 9.259%
| VV |  | "příloha D1.1.09, D1.1.10" 1+15*3+4*2 |  | 54
71 | M | 286172550R | vložka šachtová pro potrubí PP-UR2 - DN 300 | kus | 15 | 1312.5 | 19687.5 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 10500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 6562.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 2625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 19687.5 | 0 | 0 | 0%
| VV |  | "příloha D1.1.10 - Vypínací šachta ŠA - 0" 2 |  | 2 |  |  | CS ÚRS 2017 02
| VV |  | "příloha D1.1.09" 13 |  | 13
| VV |  | Součet |  | 15
| VV |  | " |  |  |  |  | CS ÚRS 2017 02
| VV |  | "zabudované při výrobě
72 | M | 286172540R | vložka šachtová pro potrubí PP-UR2 - DN 250 | kus | 31 | 1187.5 | 36812.5 |  |  | 0 |  | 0 | 6 | 7125 |  | 0 | 6 | 7125 | 8 | 9500 | 6 | 7125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 3562.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1187.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30 | 35625 | 1 | 1187.5 | 3.226%
| VV |  | "příloha D1.1.09" 31 |  | 31
| VV |  | "zabudované při výrobě
73 | M | 286122500 | vložka šachtová kanalizační pro PVC potrubí DN 160 | kus | 1 | 513 | 513 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 513 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 513 | 0 | 0 | 0%
| VV |  | "příloha D1.1.09" 1 |  | 1
| VV |  | "zabudované při výrobě
74 | K | 899104112 | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 20 | 1176.2 | 23524 |  |  | 0 |  | 0 | 3 | 3528.6 |  | 0 | 3 | 3528.6 | 4 | 4704.8 | 3 | 3528.6 | 2 | 2352.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 3528.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18 | 21171.6 | 2 | 2352.4 | 10%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách 899 10 -.113 nejsou započteny náklady na: a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci, b) montáž rámů, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části A01 tohoto katalogu. 3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení: a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty, b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech, c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 m do vozovkya nejvíce 0,2 m do chodníku, d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy silničních vozidel, e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení kol.
| VV |  | "příloha D1.1.10 - Vypínací šachta ŠA - 0" 1 |  | 1
| VV |  | "příloha D1.1.09" 19 |  | 19
| VV |  | Součet |  | 20
75 | M | 552410140R | poklop šachtový litino-betonový třída D 400, vstup 600 mm, bez ventilace | kus | 12 | 2643.8 | 31725.6 |  |  | 0 |  | 0 | 3 | 7931.4 |  | 0 | 3 | 7931.4 | 4 | 10575.2 |  | 0 | 1 | 2643.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11 | 29081.8 | 1 | 2643.8 | 8.333%
| VV |  | "příloha D1.1.10 - Vypínací šachta ŠA - 0" 1 |  | 1
| VV |  | "příloha D1.1.09" 11 |  | 11 |  |  | CS ÚRS 2017 02
| VV |  | Součet |  | 12
76 | M | 552410150R | poklop šachtový litino-betonový třída D 400, vstup 600 mm, s ventilací | kus | 3 | 2628.8 | 7886.4 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2628.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2628.8 | 2 | 5257.6 | 66.67%
| VV |  | "příloha D1.1.09" 3 |  | 3 |  |  | CS ÚRS 2017 02
77 | M | 552410141R | poklop šachtový litino-betonový třída D 400 - samonivelační, vstup 600 mm, bez ventilace | kus | 2 | 4316.3 | 8632.6 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 8632.6 | 100%
| VV |  | "příloha D1.1.09" 2 |  | 2
78 | M | 552410151R | poklop šachtový litino-betonový třída D 400 - samonivelační, vstup 600 mm, s ventilací | kus | 3 | 4300 | 12900 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 4300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 4300 | 2 | 8600 | 66.67%
| VV |  | "příloha D1.1.09" 3 |  | 3 |  |  | CS ÚRS 2017 02
79 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 1 | 399.3 | 399.3 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 399.3 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách osazení poklopů jsou započteny i náklady na jejich podezdění. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. |  |  |  |  | CS ÚRS 2017 02
| VV |  | "příloha D1.1.10 - Vypínací šachta ŠA - 0" 1 |  | 1
80 | M | 422913520 | poklop litinový typ - šoupátkový | kus | 1 | 690 | 690 | CS ÚRS 2017 02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 690 | 100%
| VV |  | "příloha D1.1.10 - Vypínací šachta ŠA - 0" 1 |  | 1
81 | M | 348100000 | univerzální podkladová deska šoupátková | kus | 1 | 182 | 182 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 182 | 100%
| VV |  | "k pol.422913420" 1 |  | 1 |  |  | CS ÚRS 2017 02
82 | K | 892362121 | Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 250 | úsek | 13 | 1838.4 | 23899.2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 23899.2 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh potrubí. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení konců zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu zkoušeného úseku stoky, b) vystavení zkušebního protokolu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) utěsnění kanalizačních přípojek. b) zkoušky vstupních a revizních šachet.
83 | K | 892372121 | Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 300 | úsek | 7 | 1843.2 | 12902.4 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 12902.4 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh potrubí. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení konců zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu zkoušeného úseku stoky, b) vystavení zkušebního protokolu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) utěsnění kanalizačních přípojek. b) zkoušky vstupních a revizních šachet.
84 | K | 359901211 | Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace | m | 707.9 | 73 | 51676.7 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 707.9 | 51676.7 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny náklady na zhotovení záznamu o prohlídce a protokolu prohlídky.
| VV |  | 528+179,9 |  | 707.9
85 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC (hnědá) | m | 416.9 | 25.4 | 10589.26 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 70 | 1778 | 60 | 1524 | 146 | 3708.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 276 | 7010.4 | 140.9 | 3578.86 | 33.8%
| VV |  | 258-(9+12)+179,9 |  | 416.9
86 | K | 899911151R | Kluzné objímky (pojízdná sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 90 mm vnějšího průměru potrubí do 267 mm | kus | 18 | 2250 | 40500 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18 | 40500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18 | 40500 | 0 | 0 | 0%
| VV |  | "příloha D1.1.08
| VV |  | "objímky typu TR, 8 kusů segmentů na 1 objímku" 8+10 |  | 18
87 | K | 899913166R | Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 250/610 | kus | 4 | 3625 | 14500 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 14500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 14500 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na nerezové upínací pásky daných průměrů. |  |  |  |  | CS ÚRS 2017 02
| VV |  | "Manžeta 160-508/610 mm" 2+2 |  | 4
[9 empty] | Ve sledovaném období 11/2020 |  | Ve sledovaném období 12/2020 |  | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | %
[8 empty] | CS ÚRS 2017 02 | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství
| D | Ostatní konstrukce a práce-bourání | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 227647.86 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24048.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 6084 | 0 | 0 | 596.89 | 60737.05 | 150 | 15210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.73 | 14777.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 120856.09 |  | 106791.77 | 213.2%
88 | K | 979051121R | Očištění vybouraných prvků od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem | m2 | 4.72 | 197.4 | 931.73 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 394.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 394.8 | 2.72 | 536.93 | 57.63%
| VV |  | "výpočet v pol. 113106123" 4,72 |  | 4.72
89 | K | 979021113R | Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku, obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních | m | 4 | 111.6 | 446.4 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 223.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 223.2 | 2 | 223.2 | 50%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 2. Ceny 05-1111 a 05-1112 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot. |  |  |  |  | CS ÚRS 2017 02
| VV |  | "výpočet v pol. 113202111" 4 |  | 4
90 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky | m | 4 | 276.3 | 1105.2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1105.2 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.
| VV |  | "očíštění původní obrubník - výpočet vpol. 113202111" 4 |  | 4
91 | M | 592174650 | obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm | kus | 1 | 139 | 139 | CS ÚRS 2017 02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 139 | 100%
| VV |  | "předpoklad 20% nových: 4*0,2=0,8m" 1 |  | 1
92 | K | 919122111R | Utěsnění spár asfaltovou zálivkou | m | 845.06 | 70.4 | 59492.22 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 845.06 | 59492.22 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání hmot.
| VV |  | "výpočet z pol. 919731121" 845,06 |  | 845.06 |  |  | CS ÚRS 2017 02
93 | K | 919731121 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm | m | 845.06 | 53.6 | 45295.22 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 845.06 | 45295.22 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné plochy. 2. Náklady na vodorovné přemístění suti zbylé po zarovnání styčné plochy se samostatně neoceňují, tyto náklady jsou započteny ve vodorovném přemístění suti prováděném při odstraňování podkladů nebo krytů.
| VV |  | "komunikace - místní" 2*(346+6*1,5+2*0,5+2*1+48,78)+2*1,6 |  | 816.76
| VV |  | "komunikaceII" 5,5+2,3+2,5+18 |  | 28.3
| VV |  | Součet |  | 845.06
94 | K | 919735113 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky 100-150 mm | m | 1185.78 | 101.4 | 120238.09 |  |  | 0 |  | 0 | 237.16 | 24048.02 |  | 0 |  | 0 | 60 | 6084 |  | 0 | 592.89 | 60119.05 | 150 | 15210 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 145.73 | 14777.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1185.78 | 120238.09 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. |  |  |  |  | CS ÚRS 2017 02
| VV |  | "komunikace" 2*(360+168-(9+12)+19*1,5+2,1+2*0,5+2*1+48,78+2,51)+2*1 |  | 1185.78
[9 empty] | Ve sledovaném období 11/2020 |  | Ve sledovaném období 12/2020 |  | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | %
[9 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství
| D | Přesun sutě | Přesun sutě |  |  |  | 351211.23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7406.8098 | 91109.19 | 120 | 10932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 4081.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7571.6098 | 106122.47 |  | 245088.75 | 143.3%
95 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 684.45 | 91.1 | 62353.4 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 458.5815 | 41776.77 | 120 | 10932 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 44.8 | 4081.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 623.3815 | 56790.05 | 61.0685 | 5563.34 | 8.922%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).
| VV |  | "výměry z pol.113107162"
| VV |  | 1150,27*0,29 |  | 333.58
| VV |  | "výměry z pol.113107181-2, 113154112" |  |  |  |  | CS ÚRS 2017 02
| VV |  | 234,26*0,098+690,79*0,22+1708,1*0,103 |  | 350.87
| VV |  | Součet |  | 684.45
96 | K | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 10370.49 | 7.1 | 73630.48 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6948.2283 | 49332.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6948.2283 | 49332.42 | 3422.2617 | 24298.06 | 33%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). |  |  |  |  | CS ÚRS 2017 02
| VV |  | "skládka 10 km - 9xpříplatek"
| VV |  | 333,58*9 |  | 3002.22
| VV |  | "živice k recyklaci - 22 km - příplatek 21x " 350,87*21 |  | 7368.27
| VV |  | Součet |  | 10370.49
97 | K | 997221845R | Poplatek za ekologickou likvidaci odpadu z asfaltových povrchů | t | 350.87 | 139 | 48770.93 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 350.87 | 48770.93 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.
| VV |  | "výpočet z pol.997221551" 350,87 |  | 350.87
98 | K | 997221855 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva | t | 333.58 | 499 | 166456.42 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 333.58 | 166456.42 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.
| VV |  | "výpočet z pol.997221551" 333,58 |  | 333.58
[9 empty] | Ve sledovaném období 11/2020 |  | Ve sledovaném období 12/2020 |  | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | %
[9 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství
| D | Přesun hmot | Přesun hmot |  |  |  | 229613.55 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 45922.71 | 0 | 0 | 37.539 | 13776.81 | 60 | 22020 | 5 | 1835 | 187.695 | 68884.07 | 100 | 36700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 27525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 216663.59 |  | 12949.96 | 5.64%
99 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 625.65 | 367 | 229613.55 |  |  | 0 |  | 0 | 125.13 | 45922.71 |  | 0 | 37.539 | 13776.81 | 60 | 22020 | 5 | 1835 | 187.695 | 68884.07 | 100 | 36700 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 75 | 27525 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 590.364 | 216663.59 | 35.286 | 12949.96 | 5.64%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.
[37 empty] | -1 | [17 empty] | 6653055.54
[37 empty] | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [13 empty] | 6653055.54
[37 empty] | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [13 empty] | 3252371.91
[37 empty] | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 481.44 | 4 | 595989044
2
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 49921.72 | 4 | -1852558311
2
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 6043.91 | 4 | -1247944445
2
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 28944.1 | 4 | -375183746
2
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 155778.72 | 4 | -447700990
2
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 326.4 | 4 | -197490910
2
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 773 | 4 | 1648938925
2
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 750 | 4 | -1391418490
2
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 18055.44 | 4 | 2105729131
2
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1260.84 | 4 | 1717455038
2
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1590 | 4 | 234055361
2
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 52867.74 | 4 | -972319650
2
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1947.64 | 4 | -1674674971
2
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 144442.95 | 4 | -327041595
2
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 276025.82 | 4 | -378241559
2
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 170625 | 4 | -1033538609
2
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 143325 | 4 | 647156292
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 398979.36 | 4 | 1845075491
2
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 313061.4 | 4 | 1230212395
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 132645.35 | 4 | 1889981532
2
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 284304.36 | 4 | -881813782
2
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 89419.69 | 4 | 673283177
2
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 87825.38 | 4 | -1842919169
2
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 390906.62 | 4 | -48734350
2
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 172934.31 | 4 | 729550612
2
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 172370.72 | 4 | -305278449
2
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 64545.61 | 4 | 1832185302
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 10849.7 | 4 | 1025519518
2
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 5180.29 | 4 | 338636197
2
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 639.4 | 4 | -1200244008
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 55550 | 4 | 318735786
[37 empty] | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 20000 | 4 | -1944043865
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [13 empty] | 82546.65
[37 empty] | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 69338.89 | 4 | 1676854279
2
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 13207.76 | 4 | -846015536
2
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [13 empty] | 1089977.45
[37 empty] | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 92220.47 | 4 | -251477643
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 71127.37 | 4 | 1133993822
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 83021.74 | 4 | 1679929791
2
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 285019.95 | 4 | 20725480
2
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 11155.06 | 4 | 1172470983
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 542492.56 | 4 | -1245283054
2
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 417.13 | 4 | -482019678
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1590.17 | 4 | -456288356
2
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 245 | 4 | -1934660157
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 2688 | 4 | 1446373127
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [13 empty] | 1419686.89
[37 empty] | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 77950.67 | 4 | -1738820878
2
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 39960 | 4 | 1764386061
2
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 250660.8 | 4 | -1532398969
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 18648 | 4 | -1740300255
2
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 154697.76 | 4 | -820037099
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 3830.4 | 4 | -1342784376
2
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 2016 | 4 | -1521553321
[37 empty] | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 864 | 4 | 1749189805
[37 empty] | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 3456 | 4 | -1266099810
2
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 14550 | 4 | 1152167154
[37 empty] | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 460.8 | 4 | 245113938
2
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 2640 | 4 | 748677369
[37 empty] | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 242832 | 4 | 949409873
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 900 | 4 | -800178980
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1000 | 4 | 1630343476
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1375 | 4 | -615890138
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 3900 | 4 | 1805157634
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 2600 | 4 | -1839686965
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 38400 | 4 | 1918990897
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 13790 | 4 | -699622480
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 20085 | 4 | -745304702
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 18340 | 4 | -143618954
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 141550 | 4 | -333723693
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 51700 | 4 | -1180682989
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 4850 | 4 | 889024222
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 11610 | 4 | -1456565377
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 19687.5 | 4 | 2096370425
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 36812.5 | 4 | -1180308891
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 513 | 4 | 1926878366
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 23524 | 4 | 1453642375
2
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 31725.6 | 4 | 1804796408
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 7886.4 | 4 | 1876894072
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 8632.6 | 4 | -1520759480
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 12900 | 4 | 82718016
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 399.3 | 4 | -548687455
2
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 690 | 4 | -897671010
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 182 | 4 | -1854739762
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 23899.2 | 4 | 924473541
2
[37 empty] | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 12902.4 | 4 | 1755760729
2
[37 empty] | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 51676.7 | 4 | -1118748516
2
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 10589.26 | 4 | -21502110
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 40500 | 4 | 380459271
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 14500 | 4 | 1268068661
2
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [13 empty] | 227647.86
[37 empty] | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 931.73 | 4 | 686297061
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 446.4 | 4 | 141014795
2
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1105.2 | 4 | -1414762059
2
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 139 | 4 | -1047282700
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 59492.22 | 4 | 918185461
2
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 45295.22 | 4 | 434247066
2
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 120238.09 | 4 | 153916132
2
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [13 empty] | 351211.23
[37 empty] | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 62353.4 | 4 | 78875896
2
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 73630.48 | 4 | -408339010
2
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 48770.93 | 4 | -367382429
2
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 166456.42 | 4 | -763448031
2
[37 empty] | 2 |  | True |  | ROZPOCET
[37 empty] | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [13 empty] | 229613.55
[37 empty] | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 229613.55 | 4 | -117085044
2

## SO 01.2 - Stoka A1 (hidden)
SOUPIS PRACÍ | [6 empty] | Rekapitulace stavby
Stavba: |  | "Předslav - odkanalizování"
Objekt: |  | SO 01.2 - Stoka A1
Místo: |  |  | Předslav |  |  | Datum: | 2022-02-28
Objednatel: |  |  | Obec Předslav |  |  | Projektant: | Vodohospodářský podnik a.s.
Zhotovitel: |  |  | IMOS Brno a.s.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Ve sledovaném období 11/2020 |  | Ve sledovaném období 12/2020 |  | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | % | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 1831467.31 | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena |  |  |  | 0 |  | 234.0874 |  | 229.4873 |  | D | -1 | [10 empty] | 1831467.31
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 1831467.31 |  | 0 |  | 0 |  | 64030.41 |  | 390390.17 |  | 639304.3 |  | 20405 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 116527.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1230657.38 |  | 600809.91 | 32.8% |  |  | 0 |  | 234.0874 |  | 229.4873 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 1831467.31
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 732187.56 |  | 0 |  | 0 |  | 64030.41 |  | 166481.46 |  | 349562.53 |  | 20405 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 600479.4 |  | 131708.14 | 17.99% |  |  | 0 |  | 199.5223 |  | 229.4873 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 732187.56
1 | K | 113106161 | Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 50 m2 z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva | m2 | 1.6 | 92.6 | 148.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 148.16 | 100% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.512 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 148.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 148.16 | 4 | -812824712
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, -7231 a -7232 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého; pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěší a u vozovek a ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční rozebrání (kromě silničních dílců), u vozovek a ploch větších než 50 m2 pro rozebrání strojní. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01 tohoto ceníku, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01 tohoto ceníku. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. | [55 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha C2.4, D1.1.01" 0,8*2 |  | 1.6 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "vjezd na pozemek, ponecháno podél výkopu" | [55 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
2 | K | 113107162 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 478.82 | 43.4 | 20780.79 |  | 0 |  | 0 | 478.82 | 20780.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 478.82 | 20780.79 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 138.8578 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 20780.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20780.79 | 4 | 423481345
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a přes 20 m u cen -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. | [55 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha C2.4, D1.1.01 | [55 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podkladní vrstvy - živičná komunikace místní - 2 vrstvy" | [55 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (195,55*1+8*1,5*2,5)*2 |  | 451.1 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přípojky" (5,65+3,77+1,84+1,3+0,9)*1*2 |  | 26.92 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "žulové kostky" 0,8*1 |  | 0.8 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 478.82 | [53 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 113107182 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živičných, o tl. vrstvy 50 až 100 mm | m2 | 239.01 | 41.9 | 10014.52 |  | 0 |  | 0 | 239.01 | 10014.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 239.01 | 10014.52 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 52.5822 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 10014.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10014.52 | 4 | -1402262663
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a přes 20 m u cen -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. | [55 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha C2.4, D1.1.01 | [55 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podkladní vrstvy - živičná komunikace místní" | [55 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 195,55*1+8*1,5*2,5 |  | 225.55 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přípojky" (5,65+3,77+1,84+1,3+0,9)*1 |  | 13.46 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 239.01 | [53 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 113154122 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm | m2 | 364.42 | 91.2 | 33235.1 |  | 0 |  | 0 | 364.42 | 33235.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 364.42 | 33235.1 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.014577 | 0.103 | 37.5353 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 33235.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33235.1 | 4 | 1838113671
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frézy, b) opotřebování frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod. | [55 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha C2.4, D1.1.01 | [55 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 195,55*1,6+8*1,5*2,5 |  | 342.88 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přípojky" (5,65+3,77+1,84+1,3+0,9)*1,6 |  | 21.54 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 364.42 | [53 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod | 40 | 77.3 | 3092 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 927.6 | 28 | 2164.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40 | 3092 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3092 | 4 | 277683905
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu 2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen: a) 115 20-12 Čerpací jehla, b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí, d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí, e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní: a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828, b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodečítá. 6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti. 8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) | [55 empty] | PSC | 2
| VV |  | "předpokládaná doba čerpání cca 20 dní - 2 hod denně" 20*2 |  | 40 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 115101301 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 20 | 150 | 3000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 900 | 14 | 2100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 3000 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3000 | 4 | 1633139635
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie. 2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti. 3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby. 4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím. | [55 empty] | PSC | 2
| VV |  | "předpokládaná doba čerpání cca 20 dní " 20 |  | 20 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 119001401 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 | m | 13.1 | 385.8 | 5053.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.93 | 1516.19 | 9.17 | 3537.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13.1 | 5053.98 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0.00868 | 0.11371 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 5053.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5053.98 | 4 | -1287760362
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně. | [55 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha C2.4, D1.1.02 | [55 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "plyn DN 50, 63" 2*1+1 |  | 3 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodovod DN 90" 2*1+1,8+4,8+1,5 |  | 10.1 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.1 | [53 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 119001412 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 | m | 1 | 600.4 | 600.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 600.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 600.4 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0.01269 | 0.01269 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 600.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 600.4 | 4 | -175093361
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně. | [55 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha C2.4, D1.1.02 | [55 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kanalizace DN 500" 1 |  | 1 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 119001421 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | m | 4.44 | 300 | 1332 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 600 |  | 0 | 2.44 | 732 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.44 | 1332 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0.0369 | 0.16384 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1332 | 4 | -1004205
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně. | [55 empty] | PSC | 2
| VV |  | 3*1+1,44 |  | 4.44 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 120001101 | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy | m3 | 32.52 | 599 | 19479.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.756 | 5843.84 | 22.76 | 13633.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 32.516 | 19477.08 | 0.004 | 2.4 | 0.01232% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 19479.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19479.48 | 4 | 318313843
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena pro: a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem vodoteče, melioračním kanálem nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám výkopu; b) výbušniny nezaložené dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce, a to pro objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem tř. 6 a 7. 3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce se ocení individuálně. 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti: a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha: - je v projektu uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně větší, platí cena pro celý objem výkopku v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem. - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektem nebo investorem takto označen. b) výbušniny určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 5. Je-li vedení položeno ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se vykopávka provádí. 6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou. 7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá. 8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti. 9. Množství jednotek ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin nezaložených dodavatelem se určí přiměřeně podle poznámek č. 2 a 4. | [55 empty] | PSC | 2
| VV |  | 2*1,05*1,55+1*1,06*1,56+1*1,5*2+10,1*1,09*1,59+4,44*1,04*1,54 |  | 32.52 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 121101101 | Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m | m3 | 8.28 | 58.4 | 483.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8.28 | 483.55 | 100% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 483.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 483.55 | 4 | 1987187909
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . . c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku. 7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. | [55 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha C2.3, D1.01.1 (ponechána podél výkopu) | [55 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,96+3,38+11,58+4,67)*2*0,15 |  | 8.28 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 132201204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3 | m3 | 265.2 | 155 | 41106 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 79.56 | 12331.8 | 140 | 21700 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 219.56 | 34031.8 | 45.64 | 7074.2 | 17.21% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 41106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41106 | 4 | -635003396
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. | [55 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha C2.3, D1.1.01, D1.1.03, D1.1.07 | [55 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,5*1*2,54+177,75*1*2,3 |  | 453.28 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozšíření a prohloubení dna pro šachty" | [55 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*2,5*1,5*2,36+8*2,5*2,5*0,3 |  | 85.8 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přípojky" 43,2*1*2,39 |  | 103.25 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 642.33 | [53 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-živice komunikace místní, výpočet v pol. 113107182" -239,01*0,45 |  | -107.55 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-ornice." -(7,96+3,38+11,58+4,67)*1*0,15 |  | -4.14 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "betonová dl." -0,8*1*0,3 |  | -0.24 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | -111.93 | [53 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 530.4 | [53 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " | [55 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zatřídění hornin: tř.3 - 50%, tř.4 - 50% | [55 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 530,4/100*50 |  | 265.2 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 132301204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 5 000 m3 | m3 | 265.2 | 296.2 | 78552.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 79.56 | 23565.67 | 145 | 42949 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 224.56 | 66514.67 | 40.64 | 12037.57 | 15.32% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 78552.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78552.24 | 4 | -1280104441
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. | [55 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výpočet v pol.132201204 | [55 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zatřídění hornin: tř.3 - 50%, tř.4 - 50% | [55 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 530,4/100*50 |  | 265.2 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 151101102 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m | m2 | 1113.05 | 114.7 | 127666.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 333.915 | 38300.05 | 618 | 70884.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 951.915 | 109184.65 | 161.135 | 18482.18 | 14.48% | základní |  | 0 | 0.00085 | 0.94609 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 127666.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 127666.84 | 4 | -229325222
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů, b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn, c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. | [55 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha C2.4, D1.1.01, D1.1.02 | [55 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (17,5*2,54+177,75*2,3+43,2*2,39)*2 |  | 1113.05 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 151101112 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m | m2 | 1113.05 | 90 | 100174.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 333.915 | 30052.35 | 618 | 55620 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 951.915 | 85672.35 | 161.135 | 14502.15 | 14.48% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 100174.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100174.5 | 4 | -979294124
| VV |  | "výpočet v pol.151101102" 1113,05 |  | 1113.05 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 291.72 | 129.4 | 37748.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 87.516 | 11324.57 |  | 0 | 95 | 12293 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 182.516 | 23617.57 | 109.204 | 14131 | 37.43% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 37748.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37748.57 | 4 | -832857599
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. | [55 empty] | PSC | 2
| VV |  | "ceník 800-1, příloha č.8, tabulka II - přes 100m3 - 55%" (265,2+265,2)/100*55 |  | 291.72 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 162301102 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | m3 | 886.92 | 100.3 | 88958.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 133.038 | 13343.71 | 450 | 45135 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 583.038 | 58478.71 | 303.882 | 30479.36 | 34.26% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 88958.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88958.08 | 4 | 1422523927
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. | [55 empty] | PSC | 2
| VV |  | "vhodná zemina k zásypu na mezideponii" 265,2+265,2 |  | 530.4 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zemina k zásypu z mezideponie na stavbu" 356,52 |  | 356.52 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 886.92 | [53 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 167101102 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 | m3 | 356.52 | 63.6 | 22674.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 53.478 | 3401.2 | 180 | 11448 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 233.478 | 14849.2 | 123.042 | 7825.47 | 34.51% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 22674.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22674.67 | 4 | 1395238201
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. | [55 empty] | PSC | 2
| VV |  | "nakládání výkopku k zásypu na mezideponii" 356,52 |  | 356.52 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 356.52 | 123 | 43851.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 53.478 | 6577.79 | 180 | 22140 | 60 | 7380 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 293.478 | 36097.79 | 63.042 | 7754.17 | 17.68% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 43851.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43851.96 | 4 | -178300196
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt. | [55 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výpočet v pol.132201204" 530,4 |  | 530.4 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " | [55 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-obsyp, výpočet v pol.175151101" -119,66 |  | -119.66 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-lože, výpočet v pol.451573111" -31,22 |  | -31.22 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-podkladní desky, výpočet v pol.452311131" -1,8 |  | -1.8 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-těleso šachtet, cca" -21,2 |  | -21.2 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 356.52 | [53 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | " | [55 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přebytečná zemina: 530,4-356,52=264,88m3 | [55 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
20 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 110.15 | 595.1 | 65550.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16.5225 | 9832.54 | 75 | 44632.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 91.5225 | 54465.04 | 18.6275 | 11085.23 | 16.91% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 65550.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65550.27 | 4 | -340224835
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny. | [55 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.1.07, D1.1.01, C2.4" 194*1*0,55 |  | 106.7 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "domovní přípojky" 43,2*1*0,3 |  | 12.96 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 119.66 | [53 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-potrubí DN250" -(194*0,049) |  | -9.51 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 110.15 | [53 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | M | 583312000 | štěrkopísek netříděný zásypový materiál | t | 198.27 | 123.8 | 24545.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 59.481 | 7363.75 | 110 | 13618 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 169.481 | 20981.75 | 28.789 | 3564.08 | 14.52% | základní |  | 0 | 1 | 198.27 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 24545.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24545.83 | 4 | 1364178843
| VV |  | 110,15*1,8 |  | 198.27 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 181301101 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm | m2 | 55.2 | 48.8 | 2693.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 2693.76 | 100% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2693.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2693.76 | 4 | -1334114282
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá. | [55 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výpočet v pol.121110101" 8,28/0,15 |  | 55.2 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 55.2 | 23.3 | 1286.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 1286.16 | 100% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1286.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1286.16 | 4 | -1307205618
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. | [55 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výpočet v pol.181301101" 55,2 |  | 55.2 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | M | 005724700 | osivo směs travní univerzál | kg | 1.38 | 115 | 158.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 158.7 | 100% | základní |  | 0 | 0.001 | 0.00138 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 158.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 158.7 | 4 | 920058642
| VV |  | 55,2*0,025 |  | 1.38 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
[8 empty] | Ve sledovaném období 11/2020 |  | Ve sledovaném období 11/2020 |  | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 32809.6
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 27685.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27685.9 | 4 | 101818948
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 32809.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9842.88 |  | 18662.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 28505.07 |  | 4304.53 | [9 empty] | PSC | 2
25 | K | 451573111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm | m3 | 31.22 | 886.8 | 27685.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.366 | 8305.77 | 17 | 15075.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 26.366 | 23381.37 | 4.854 | 4304.53 | 15.55% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích. | [55 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "příloha D1.1.07, D1.1.01, C2.4" 194*1*0,1 |  | 19.4 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "domovní přípojky" 43,2*1*0,1 |  | 4.32 | [53 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "pod šachty, příloha D1.1.09-10" 8*2,5*2,5*0,15 |  | 7.5 | [45 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 5123.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5123.7 | 4 | 1719473413
| VV |  | Součet |  | 31.22 | [53 empty] | PSC | 2
26 | K | 452311131 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15 | m3 | 1.8 | 2846.5 | 5123.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.54 | 1537.11 | 1.26 | 3586.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.8 | 5123.7 | 0 | 0 | 0% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel. | [49 empty] | 0 |  | 0.29392 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 288057.01
| VV |  | "pod šachty, příloha D1.1.09" 8*1,5*1,5*0,1 |  | 1.8 | [45 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 31907.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31907.84 | 4 | 863486962
[8 empty] | Ve sledovaném období 11/2020 |  | Ve sledovaném období 11/2020 |  | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | % | [8 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | [9 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 288057.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 57860 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 57860 |  | 230197.01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 37362.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37362.4 | 4 | -278413186
27 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD fr.0/32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 239.01 | 133.5 | 31907.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 200 | 26700 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 200 | 26700 | 39.01 | 5207.84 | 16.32% | [8 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol.113107182" | [55 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pod živičnou kom." 239,01 |  | 239.01 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
28 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD fr.0/32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 239.81 | 155.8 | 37362.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 200 | 31160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 200 | 31160 | 39.81 | 6202.4 | 16.6% | [8 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol.113107182" | [47 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 98615.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 98615.53 | 4 | -608148292
| VV |  | "pod živičnou kom." 239,01 |  | 239.01 | [53 empty] | PSC | 2
| VV |  | "pod žulovou dl." 0,8*1 |  | 0.8 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 239.81 | [45 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3097.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3097.57 | 4 | -205995172
29 | K | 565145111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ 50/70 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm | m2 | 239.01 | 412.6 | 98615.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 239.01 | 98615.53 | 100% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm. | [47 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 115739.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 115739.79 | 4 | -2066736687
| VV |  | "výpočet v pol. 113107182" 239,01 |  | 239.01 | [53 empty] | PSC | 2
30 | K | 573231108 | Postřik spojovací v množství 0,3-0,50 kg/m2 | m2 | 364.42 | 8.5 | 3097.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 364.42 | 3097.57 | 100% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol. 577134111" 364,42 |  | 364.42 | [45 empty] | základní |  | 0 | 0.1837 | 0.29392 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1254.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1254.08 | 4 | -1299011907
31 | K | 577134111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ 50/70 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm | m2 | 364.42 | 317.6 | 115739.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 364.42 | 115739.79 | 100% | [8 empty] | PSC | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm. | [55 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol. 113154122" 364,42 |  | 364.42 | [53 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
32 | K | 591211111 | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého | m2 | 1.6 | 783.8 | 1254.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1254.08 | 100% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 79.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 79.8 | 4 | 913024638
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 591 1.- pro dlažbu z kostek velkých jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou a řádkovou. 2. Ceny 591 2.- pro dlažbu z kostek drobných jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou, řádkovou a kroužkovou. 3. Dlažba vějířová z kostek drobných se oceňuje cenami 591 41-2111 a 591 44-2111 Kladení dlažby z mozaiky dvoubarevné a vícebarevné komunikací pro pěší. 4. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu na výplň spár. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání dlažebních kostek, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout - u velkých kostek ve výši 1 %, - u drobných kostek ve výši 2 %, b) vyplnění spár dlažby živičnou zálivkou, které se oceňuje cenami souboru cen 599 1 . -11 Zálivka živičná spár dlažby. 6. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 31-97 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. | [55 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol. 113106161 - vjezd na pozemek" 1,6 |  | 1.6 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "původní očištěné kostky | [49 empty] | 0 |  | 34.2491 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 464267.46
33 | K | 571907114 | Úprava nezpevněné komunikace netříděnou drťí, s rozprostředím a zhutněním | m2 | 2.66 | 30 | 79.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 79.8 | 100% | základní |  | 0 | 0.00268 | 0.11578 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 18718.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18718.56 | 4 | -1134820140
| VV |  | "příloha C2.4, D1.1.01 | [55 empty] | PSC | 2
| VV |  | "nezpevněné cesty, vjezdy na pozemky" 1,33*2 |  | 2.66 | [53 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
[8 empty] | Ve sledovaném období 11/2020 |  | Ve sledovaném období 11/2020 |  | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | % | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.00388 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 21534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21534 | 4 | 521309355
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 464267.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 188292.52 |  | 223369.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1864 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 413526.1 |  | 50741.36 | [9 empty] | PSC | 2
34 | K | 871315221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160, vč.potrubí | m | 43.2 | 433.3 | 18718.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 18718.56 | 100% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle tuhostí: a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí > 8 m d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m. | [47 empty] | základní |  | 0 | 0.00501 | 1.0011 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 135078.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 135078.32 | 4 | -1539154198
| VV |  | "příloha D1.1.01,C2.4 | [55 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "veřejné části přípojek" 43,2 |  | 43.2 | [45 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1064 | 4 | -364096594
35 | K | 871360510 | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP žebrovaného SN 10 DN 250 | m | 194 | 111 | 21534 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 78.5 | 8713.5 | 115.5 | 12820.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 194 | 21534 | 0 | 0 | 0% | [8 empty] | PSC | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. | [55 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "příloha D1.1.01,C2.4" 194 |  | 194 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
36 | M | 286152140R | trubka kanalizační SN10 PP-UR2 DN 250 mm | m | 199.82 | 676 | 135078.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 78.5 | 53066 | 121.32 | 82012.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 199.82 | 135078.32 | 0 | 0 | 0% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ztratné 3%" 194*1,03 |  | 199.82 | [53 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 877315211 | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 150 | kus | 10 | 106.4 | 1064 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 1064 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 1064 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0.00065 | 0.00325 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 560 | 4 | 972233181
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci. | [47 empty] | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.00145 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 240 | 4 | -675869591
| VV |  | "příloha D1.1.11 | [47 empty] | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0004 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 921.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 921.6 | 4 | 1667120770
| VV |  | "kolena 45°" 5 |  | 5 | [53 empty] | PSC | 2
| VV |  | "ucpávky" 5 |  | 5 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [45 empty] | základní |  | 0 | 0.0028 | 0.0112 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3880 | 4 | -913753011
38 | M | 286113610 | koleno kanalizace plastové KG 45°, DN 150 | kus | 5 | 112 | 560 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 560 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 560 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 97132.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 97132.8 | 4 | -1908211276
39 | M | 286115880 | zátka kanalizace plastové KG DN 150 | kus | 5 | 48 | 240 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 240 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 240 | 0 | 0 | 0% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 877360420 | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP žebrovaného odboček DN 250 | kus | 4 | 230.4 | 921.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 230.4 | 3 | 691.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 921.6 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0.039 | 0.039 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 225 | 4 | -1541813179
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek. | [55 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "příloha D1.1.01,C2.4, D1.1.11" 4 |  | 4 | [45 empty] | základní |  | 0 | 0.039 | 0.039 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 | 4 | -1044903407
41 | M | 286147690 | odbočka 45° pro potrubí kanalizační žebrované PP s odbočkou pro potrubí hladké PVC KG - DN 250/150 | kus | 4 | 970 | 3880 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 3880 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 3880 | 0 | 0 | 0% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 894411221R | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 | kus | 8 | 12141.6 | 97132.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 48566.4 | 4 | 48566.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 97132.8 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0.051 | 0.102 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 550 | 4 | -865593440
| VV |  | "příloha D1.1.09, ŠA1-1 - ŠA1-8" 8 |  | 8 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | M | 592241750R | prstenec betonový vyrovnávací 600/40/120 mm | kus | 1 | 225 | 225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 225 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0.064 | 0.192 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 900 | 4 | -762149938
| VV |  | "příloha D1.1.09" 1 |  | 1 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | M | 592241750 | prstenec betonový vyrovnávací 600/60/120 mm | kus | 1 | 250 | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0.081 | 0.486 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1950 | 4 | -486227432
| VV |  | "příloha D1.1.09" 1 |  | 1 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | M | 592241760 | prstenec betonový vyrovnávací 600/80/120 mm | kus | 2 | 275 | 550 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 550 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 550 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0.548 | 4.384 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 15360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15360 | 4 | 803192154
| VV |  | "příloha D1.1.09" 2 |  | 2 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | M | 592241770 | prstenec betonový vyrovnávací 600/100/120 mm | kus | 3 | 300 | 900 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 900 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 900 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0.254 | 0.762 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2955 | 4 | 2126652560
| VV |  | "příloha D1.1.09" 3 |  | 3 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | M | 592241771r | prstenec betonový vyrovnávací 600/120/120 mm | kus | 6 | 325 | 1950 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 1950 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 1950 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0.506 | 4.048 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 12360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12360 | 4 | 1527672428
| VV |  | "příloha D1.1.09" 6 |  | 6 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | M | 592241680 | skruž betonová přechodová 625-1000/600/120 mm, stupadla poplastovaná kapsová | kus | 8 | 1920 | 15360 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 7680 | 4 | 7680 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 15360 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 1.6 | 12.8 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 59600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59600 | 4 | -1804678836
| VV |  | "příloha D1.1.09, ŠA1-1 - ŠA1-8" 8 |  | 8 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | M | 592241600 | skruž kanalizační s ocelovými stupadly s PE povlakem1000/250/120 mm | kus | 3 | 985 | 2955 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1970 | 1 | 985 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 2955 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0.002 | 0.038 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 4085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4085 | 4 | 1701554341
| VV |  | "příloha D1.1.09" 3 |  | 3 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | M | 592241610 | skruž kanalizační s ocelovými stupadly s PE povlakem 1000/500/120 mm | kus | 8 | 1545 | 12360 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 6180 | 4 | 6180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 12360 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0.0008 | 0.012 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 17812.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17812.5 | 4 | 1268619054
| VV |  | "příloha D1.1.09" 8 |  | 8 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | M | 592243370R | dno betonové šachty kanalizační 1000/600 mm s ocel.stupadly s PE povlakem | kus | 8 | 7450 | 59600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 29800 | 4 | 29800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 59600 | 0 | 0 | 0% | [8 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "příloha D1.1.09, ŠA1-1 - ŠA1-8" 8 |  | 8 | [45 empty] | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 513 | 4 | 1239862972
52 | M | 592243480 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 19 | 215 | 4085 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 1935 | 10 | 2150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 19 | 4085 | 0 | 0 | 0% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "příloha D1.1.09" 3*3+5*2 |  | 19 | [53 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
53 | M | 286172540R | vložka šachtová pro potrubí PP-UR2 - DN 250 | kus | 15 | 1187.5 | 17812.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 9500 | 7 | 8312.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 17812.5 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0.21734 | 1.7387 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 9409.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9409.6 | 4 | 1860960318
| VV |  | "příloha D1.1.09" 15 |  | 15 | [53 empty] | PSC | 2
| VV |  | "zabudované při výrobě | [55 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | M | 286122500 | vložka šachtová kanalizační pro PVC potrubí DN 160 | kus | 1 | 513 | 513 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 513 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 513 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0.0563 | 0.3378 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 15862.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15862.8 | 4 | 1777139875
| VV |  | "příloha D1.1.09" 1 |  | 1 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "zabudované při výrobě | [47 empty] | základní |  | 0 | 0.0546 | 0.1092 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 5257.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5257.6 | 4 | 165407647
55 | K | 899104112 | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 8 | 1176.2 | 9409.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 4704.8 | 4 | 4704.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 9409.6 | 0 | 0 | 0% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách 899 10 -.113 nejsou započteny náklady na: a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci, b) montáž rámů, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části A01 tohoto katalogu. 3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení: a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty, b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech, c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 m do vozovkya nejvíce 0,2 m do chodníku, d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy silničních vozidel, e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení kol. | [47 empty] | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.00248 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 14707.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14707.2 | 4 | 2013093348
| VV |  | "příloha D1.1.09" 8 |  | 8 | [53 empty] | PSC | 2
56 | M | 552410140R | poklop šachtový litino-betonový třída D 400, vstup 600 mm, bez ventilace | kus | 6 | 2643.8 | 15862.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 7931.4 | 3 | 7931.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 15862.8 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.021348 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 6024.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6024.88 | 4 | -1363024957
| VV |  | "příloha D1.1.09" 6 |  | 6 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | M | 552410150R | poklop šachtový litino-betonový třída D 400, vstup 600 mm, s ventilací | kus | 2 | 2628.8 | 5257.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2628.8 | 1 | 2628.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 5257.6 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 17315.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17315.6 | 4 | 327471633
| VV |  | "příloha D1.1.09" 2 |  | 2 | [53 empty] | PSC | 2
58 | K | 892362121 | Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 250 | úsek | 8 | 1838.4 | 14707.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 14707.2 | 100% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh potrubí. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení konců zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu zkoušeného úseku stoky, b) vystavení zkušebního protokolu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) utěsnění kanalizačních přípojek. b) zkoušky vstupních a revizních šachet. | [49 empty] | 0 |  | 0.022106 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 99628.17
59 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC (hnědá) | m | 237.2 | 25.4 | 6024.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 59.3 | 1506.22 | 177.9 | 4518.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 237.2 | 6024.88 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96 | 4 | -1219317570
| VV |  | 194+43,2 |  | 237.2 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 359901211 | Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace | m | 237.2 | 73 | 17315.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 237.2 | 17315.6 | 100% | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.022106 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 31125.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31125.25 | 4 | -1618150166
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny náklady na zhotovení záznamu o prohlídce a protokolu prohlídky. | [55 empty] | PSC | 2
| VV |  | 194+43,2 |  | 237.2 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[8 empty] | Ve sledovaném období 11/2020 |  | Ve sledovaném období 11/2020 |  | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | % | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 23697.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23697.63 | 4 | -474961607
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | [9 empty] | PSC | 2
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 99628.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 39039 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 39039 |  | 60589.17 | [9 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
61 | K | 979071021R | Očištění vybouraných dlažebních kostek při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu, s přemístěním hmot na skládku, drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým | m2 | 1.6 | 60 | 96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 96 | 100% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol.113106161" 1,6 |  | 1.6 | [53 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 919122111R | Utěsnění spár asfaltovou zálivkou | m | 442.12 | 70.4 | 31125.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 442.12 | 31125.25 | 100% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 44709.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44709.29 | 4 | 1954004569
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání hmot. | [55 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výpočet z pol. 919735121" 442,12 |  | 442.12 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
63 | K | 919731121 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm | m | 442.12 | 53.6 | 23697.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 442.12 | 23697.63 | 100% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné plochy. 2. Náklady na vodorovné přemístění suti zbylé po zarovnání styčné plochy se samostatně neoceňují, tyto náklady jsou započteny ve vodorovném přemístění suti prováděném při odstraňování podkladů nebo krytů. | [55 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "komunikace" 2*(194+8*1,5)+2*1,6 |  | 415.2 | [47 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 128606.48
| VV |  | "přípojky" (5,65+3,77+1,84+1,3+0,9)*2 |  | 26.92 | [45 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 20860.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20860.08 | 4 | 1581116713
| VV |  | Součet |  | 442.12 | [53 empty] | PSC | 2
64 | K | 919735113 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky 100-150 mm | m | 440.92 | 101.4 | 44709.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 385 | 39039 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 385 | 39039 | 55.92 | 5670.29 | 12.68% | [8 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. | [55 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "komunikace" 2*(194+8*1,5)+2*1 |  | 414 | [53 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přípojky" (5,65+3,77+1,84+1,3+0,9)*2 |  | 26.92 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 440.92 | [53 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
[8 empty] | Ve sledovaném období 11/2020 |  | Ve sledovaném období 11/2020 |  | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | % | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 24182.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24182.74 | 4 | -1896202132
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | [9 empty] | PSC | 2
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 128606.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 17764.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 17764.5 |  | 110841.98 | [9 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
65 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 228.98 | 91.1 | 20860.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 195 | 17764.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 195 | 17764.5 | 33.98 | 3095.58 | 14.84% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). | [55 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výměry z pol.113107162" | [55 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 478,82*0,29 |  | 138.86 | [45 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 14272.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14272.52 | 4 | 136625992
| VV |  | "výměry z pol.113107182, 113154122" | [55 empty] | PSC | 2
| VV |  | 364,42*0,103+239,01*0,22 |  | 90.12 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 228.98 | [45 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 69291.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69291.14 | 4 | -454713911
66 | K | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 3406.02 | 7.1 | 24182.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3406.02 | 24182.74 | 100% | [8 empty] | PSC | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). | [55 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "skládka 10 km - 9xpříplatek" | [49 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 85911.03
| VV |  | 138,86*9 |  | 1249.74 | [45 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 85911.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 85911.03 | 4 | -667604433
| VV |  | "živice k recyklaci - 22 km - příplatek 21x " 102,68*21 |  | 2156.28 | [53 empty] | PSC | 2
| VV |  | Součet |  | 3406.02
67 | K | 997221845R | Poplatek za ekologickou likvidaci odpadu z asfaltových povrchů | t | 102.68 | 139 | 14272.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 102.68 | 14272.52 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.
| VV |  | "výpočet z pol.997221551" 102,68 |  | 102.68
68 | K | 997221855 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva | t | 138.86 | 499 | 69291.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 138.86 | 69291.14 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.
| VV |  | "výpočet z pol.997221551" 138,86 |  | 138.86
[8 empty] | Ve sledovaném období 11/2020 |  | Ve sledovaném období 11/2020 |  | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | %
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 85911.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 25773.31 |  | 47710 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 73483.31 |  | 12427.72
69 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 234.09 | 367 | 85911.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 70.227 | 25773.31 | 130 | 47710 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 200.227 | 73483.31 | 33.863 | 12427.72 | 14.47%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

## SO 01.3 - Stoka A2 (hidden)
SOUPIS PRACÍ | [6 empty] | Rekapitulace stavby
Stavba: |  | "Předslav - odkanalizování"
Objekt: |  | SO 01.3 - Stoka A2
Místo: |  |  | Předslav |  |  | Datum: | 2022-02-28
Objednatel: |  |  | Obec Předslav |  |  | Projektant: | Vodohospodářský podnik a.s.
Zhotovitel: |  |  | IMOS Brno a.s.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Ve sledovaném období 11/2020 |  | Ve sledovaném období 12/2020 |  | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | % | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 641199.5 | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena |  |  |  | 0 |  | 81.3694 |  | 84.2413 |  | D | -1 | [10 empty] | 641199.5
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 641199.5 |  | 0 |  | 0 |  | 23610.19 |  | 268682.13 |  | 90991.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 383283.46 |  | 257916.05 | 40.22% |  |  | 0 |  | 81.3694 |  | 84.2413 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 641199.5
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 242723.63 |  | 0 |  | 0 |  | 23610.19 |  | 132124.33 |  | 40458.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 196192.54 |  | 46531.1 | 19.17% |  |  | 0 |  | 68.4932 |  | 84.2413 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 242723.63
1 | K | 113107162 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 175.9 | 43.4 | 7634.06 |  | 0 |  | 0 | 175.9 | 7634.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 175.9 | 7634.06 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 51.011 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 7634.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7634.06 | 4 | 1869881704
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a přes 20 m u cen -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. | [55 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha C2.3, D1.1.01 | [55 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podkladní vrstvy - živičná komunikace místní - 2 vrstvy" | [55 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((62,3+9)*1+3*1,5*2,5)*2 |  | 165.1 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přípojky" (4,52+0,88)*1*2 |  | 10.8 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 175.9 | [53 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113107182 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živičných, o tl. vrstvy 50 až 100 mm | m2 | 87.95 | 41.9 | 3685.11 |  | 0 |  | 0 | 87.95 | 3685.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 87.95 | 3685.11 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 19.349 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3685.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3685.11 | 4 | -988363571
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a přes 20 m u cen -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. | [55 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha C2.3, D1.1.01 | [55 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podkladní vrstvy - živičná komunikace místní" | [55 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (62,3+9)*1+3*1,5*2,5 |  | 82.55 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přípojky" (4,52+0,88)*1 |  | 5.4 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 87.95 | [53 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 113154122 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm | m2 | 134.77 | 91.2 | 12291.02 |  | 0 |  | 0 | 134.77 | 12291.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 134.77 | 12291.02 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.0053908 | 0.103 | 13.8813 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 12291.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12291.02 | 4 | -1185131594
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frézy, b) opotřebování frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod. | [55 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha C2.3, D1.1.01 | [55 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 71,8*1,6+3*1,5*2,5+(4,52+0,88)*1,6 |  | 134.77 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod | 20 | 77.3 | 1546 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13.6 | 1051.28 | 6.4 | 494.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 1546 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1546 | 4 | 1319371417
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu 2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen: a) 115 20-12 Čerpací jehla, b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí, d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí, e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní: a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828, b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodečítá. 6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti. 8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) | [55 empty] | PSC | 2
| VV |  | "předpokládaná doba čerpání cca 10 dní - 2 hod denně" 10*2 |  | 20 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 115101301 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 10 | 150 | 1500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.8 | 1020 | 3.2 | 480 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 1500 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1500 | 4 | -725504876
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie. 2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti. 3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby. 4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím. | [55 empty] | PSC | 2
| VV |  | "předpokládaná doba čerpání cca 10 dní " 10 |  | 10 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 119001401 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 | m | 2.3 | 385.8 | 887.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.3 | 887.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.3 | 887.34 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0.00868 | 0.019964 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 887.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 887.34 | 4 | -270129214
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně. | [55 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha C2.3, D1.1.03 | [55 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "plyn DN 63" 1,2 |  | 1.2 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodovod DN 110" 1,1 |  | 1.1 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.3 | [53 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 120001101 | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy | m3 | 3.96 | 599 | 2372.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.96 | 2372.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.96 | 2372.04 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2372.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2372.04 | 4 | 490230771
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena pro: a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem vodoteče, melioračním kanálem nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám výkopu; b) výbušniny nezaložené dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce, a to pro objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem tř. 6 a 7. 3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce se ocení individuálně. 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti: a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha: - je v projektu uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně větší, platí cena pro celý objem výkopku v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem. - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektem nebo investorem takto označen. b) výbušniny určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 5. Je-li vedení položeno ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se vykopávka provádí. 6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou. 7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá. 8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti. 9. Množství jednotek ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin nezaložených dodavatelem se určí přiměřeně podle poznámek č. 2 a 4. | [55 empty] | PSC | 2
| VV |  | 1,2*1,063*1,563+1,1*1,11*1,61 |  | 3.96 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 121101101 | Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m | m3 | 0.6 | 58.4 | 35.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 35.04 | 100% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 35.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35.04 | 4 | -161546817
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . . c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku. 7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. | [55 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha C2.3, D1.01.1 (ponechána podél výkopu) | [55 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*1,6*0,15 |  | 0.6 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 132201204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3 | m3 | 89.23 | 155 | 13830.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 60.6764 | 9404.84 | 15 | 2325 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 75.6764 | 11729.84 | 13.5536 | 2100.81 | 15.19% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 13830.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13830.65 | 4 | 1384429564
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. | [55 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha C2.5, D1.1.01, D1.1.05, D1.1.07 | [55 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 62,3*1*2,3+9*1*2,7 |  | 167.59 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozšíření a prohloubení dna pro šachty" | [55 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*2,5*1,5*2,3+3*2,5*2,5*0,3 |  | 31.5 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přípojky" 8,4*1*2,3 |  | 19.32 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 218.41 | [53 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-živice komunikace místní, výpočet v pol. 113107182" -87,95*0,45 |  | -39.58 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-ornice." -2,5*1*0,15 |  | -0.38 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | -39.96 | [53 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 178.45 | [53 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " | [55 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zatřídění hornin: tř.3 - 50%, tř.4 - 50% | [55 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 178,45/100*50 |  | 89.23 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 132301204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 5 000 m3 | m3 | 89.23 | 296.2 | 26429.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 60.6764 | 17972.35 | 14.5 | 4294.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 75.1764 | 22267.25 | 14.0536 | 4162.68 | 15.75% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 26429.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26429.93 | 4 | 2072334336
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. | [55 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výpočet v pol.132201204 | [55 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zatřídění hornin: tř.3 - 50%, tř.4 - 50% | [55 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 178,45/100*50 |  | 89.23 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 151101102 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m | m2 | 373.82 | 114.7 | 42877.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 254.1976 | 29156.46 | 60 | 6882 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 314.1976 | 36038.46 | 59.6224 | 6838.69 | 15.95% | základní |  | 0 | 0.00085 | 0.31775 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 42877.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42877.15 | 4 | 105248997
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů, b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn, c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. | [55 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha C2.5, D1.1.01, D1.1.05 | [55 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (62,3*2,3+9*2,7+8,4*2,3)*2 |  | 373.82 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 151101112 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m | m2 | 373.82 | 90 | 33643.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 254.1976 | 22877.78 | 60 | 5400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 314.1976 | 28277.78 | 59.6224 | 5366.02 | 15.95% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 33643.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33643.8 | 4 | 981220008
| VV |  | "výpočet v pol.151101102" 373,82 |  | 373.82 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 98.15 | 129.4 | 12700.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 66.742 | 8636.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 66.742 | 8636.41 | 31.408 | 4064.2 | 32% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 12700.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12700.61 | 4 | -439779307
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. | [55 empty] | PSC | 2
| VV |  | "ceník 800-1, příloha č.8, tabulka II - přes 100m3 - 55%" (89,23+89,23)/100*55 |  | 98.15 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 162301102 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | m3 | 297.4 | 100.3 | 29829.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 101.116 | 10141.93 | 100 | 10030 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 201.116 | 20171.93 | 96.284 | 9657.29 | 32.38% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 29829.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29829.22 | 4 | -902254967
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. | [55 empty] | PSC | 2
| VV |  | "vhodná zemina k zásypu na mezideponii" 89,23+89,23 |  | 178.46 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zemina k zásypu z mezideponie na stavbu" 118,94 |  | 118.94 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 297.4 | [53 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 167101102 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 | m3 | 118.94 | 63.6 | 7564.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40.4396 | 2571.96 | 40 | 2544 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 80.4396 | 5115.96 | 38.5004 | 2448.63 | 32.37% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 7564.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7564.58 | 4 | 333650583
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. | [55 empty] | PSC | 2
| VV |  | "nakládání výkopku k zásypu na mezideponii" 118,94 |  | 118.94 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 118.94 | 123 | 14629.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40.4396 | 4974.07 | 25 | 3075 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 65.4396 | 8049.07 | 53.5004 | 6580.55 | 44.98% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 14629.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14629.62 | 4 | 1192365208
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt. | [55 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výpočet v pol.132201204" 178,45 |  | 178.45 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " | [55 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-obsyp, výpočet v pol.175151101" -41,29 |  | -41.29 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-lože, výpočet v pol.451573111" -10,74 |  | -10.74 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-podkladní desky, výpočet v pol.452311131" -0,68 |  | -0.68 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-těleso šachtet, cca" -6,8 |  | -6.8 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 118.94 | [53 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | " | [55 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přebytečná zemina: 178,45-118,94=59,51m3 | [55 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
17 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 37.86 | 595.1 | 22530.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25.7448 | 15320.73 | 6 | 3570.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 31.7448 | 18891.33 | 6.1152 | 3639.16 | 16.15% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 22530.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22530.49 | 4 | 1875759621
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny. | [55 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.1.07, D1.1.01, C2.3" 70*1*0,55 |  | 38.5 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "domovní přípojky" 9,3*1*0,3 |  | 2.79 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 41.29 | [53 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-potrubí DN250" -(70*0,049) |  | -3.43 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 37.86 | [53 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | M | 583312000 | štěrkopísek netříděný zásypový materiál | t | 68.15 | 123.8 | 8436.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 46.342 | 5737.14 | 11 | 1361.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 57.342 | 7098.94 | 10.808 | 1338.03 | 15.86% | základní |  | 0 | 1 | 68.15 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 8436.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8436.97 | 4 | -1138188857
| VV |  | 37,86*1,8 |  | 68.15 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 181301101 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm | m2 | 4 | 48.8 | 195.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 195.2 | 100% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 195.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 195.2 | 4 | 305838101
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá. | [55 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výpočet v pol.121110101" 0,6/0,15 |  | 4 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 4 | 23.3 | 93.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 93.2 | 100% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 93.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93.2 | 4 | 90111371
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. | [55 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výpočet v pol.181301101" 4 |  | 4 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | M | 005724700 | osivo směs travní univerzál | kg | 0.1 | 116 | 11.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 11.6 | 100% | základní |  | 0 | 0.001 | 0.0001 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.6 | 4 | -674880299
| VV |  | 4*0,025 |  | 0.1 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
[8 empty] | Ve sledovaném období 11/2020 |  | Ve sledovaném období 12/2020 |  | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 11459.85
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 9524.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9524.23 | 4 | 1015207842
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 11459.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7792.7 |  | 1773.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9566.3 |  | 1893.55 | [9 empty] | PSC | 2
22 | K | 451573111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm | m3 | 10.74 | 886.8 | 9524.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.3032 | 6476.48 | 2 | 1773.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.3032 | 8250.08 | 1.4368 | 1274.15 | 13.38% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích. | [55 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "příloha D1.1.07, D1.1.01, C2.3" 70*1*0,1 |  | 7 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "domovní přípojky" 9,3*1*0,1 |  | 0.93 | [53 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "pod šachty, příloha D1.1.09-10" 3*2,5*2,5*0,15 |  | 2.81 | [45 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1935.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1935.62 | 4 | 1364504830
| VV |  | Součet |  | 10.74 | [53 empty] | PSC | 2
23 | K | 452311131 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15 | m3 | 0.68 | 2846.5 | 1935.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.4624 | 1316.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.4624 | 1316.22 | 0.2176 | 619.4 | 32% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel. | [49 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 105680.61
| VV |  | "pod šachty, příloha D1.1.09" 3*1,5*1,5*0,1 |  | 0.68 | [45 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 42802.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42802.95 | 4 | 1699611591
[8 empty] | Ve sledovaném období 11/2020 |  | Ve sledovaném období 12/2020 |  | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | % | [8 empty] | PSC | 2
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 105680.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 105680.61 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1145.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1145.55 | 4 | -1016771490
24 | K | 577134111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ 50/70 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm | m2 | 134.77 | 317.6 | 42802.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 134.77 | 42802.95 | 100% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm. | [47 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 36288.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36288.17 | 4 | -1512901586
| VV |  | "výpočet v pol. 113154122" 134,77 |  | 134.77 | [53 empty] | PSC | 2
25 | K | 573231108 | Postřik spojovací v množství 0,3-0,50 kg/m2 | m2 | 134.77 | 8.5 | 1145.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 134.77 | 1145.55 | 100% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol. 577134111" 134,77 |  | 134.77 | [45 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 13702.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13702.61 | 4 | -350897593
26 | K | 565145111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ 50/70 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm | m2 | 87.95 | 412.6 | 36288.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 87.95 | 36288.17 | 100% | [8 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm. | [55 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol. 113107182" 87,95 |  | 87.95 | [45 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 11741.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11741.33 | 4 | 1535314649
27 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD fr.0/32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 87.95 | 155.8 | 13702.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 87.95 | 13702.61 | 100% | [8 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol.113107182" | [55 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "pod živičnou kom." 87,95 |  | 87.95 | [47 empty] | 0 |  | 12.868 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 168532.11
28 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD fr.0/32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 87.95 | 133.5 | 11741.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 87.95 | 11741.33 | 100% | základní |  | 0 | 0.00268 | 0.024924 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 4029.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4029.69 | 4 | 975962781
| VV |  | "výpočet v pol.113107182" | [55 empty] | PSC | 2
| VV |  | "pod živičnou kom." 87,95 |  | 87.95 | [53 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
[8 empty] | Ve sledovaném období 11/2020 |  | Ve sledovaném období 12/2020 |  | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | % | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.0014 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 7770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7770 | 4 | -196121782
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 168532.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 108458.4 |  | 43621.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 152079.92 |  | 16452.19 | [9 empty] | PSC | 2
29 | K | 871315221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160, vč.potrubí | m | 9.3 | 433.3 | 4029.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 4029.69 | 100% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle tuhostí: a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí > 8 m d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m. | [47 empty] | základní |  | 0 | 0.00501 | 0.36122 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 48739.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48739.6 | 4 | 689811908
| VV |  | "příloha D1.1.01,C2.3 | [55 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "veřejné části přípojek" 9,3 |  | 9.3 | [45 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 638.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 638.4 | 4 | 186181922
30 | K | 871360510 | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP žebrovaného SN 10 DN 250 | m | 70 | 111 | 7770 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 56 | 6216 | 14 | 1554 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 70 | 7770 | 0 | 0 | 0% | [8 empty] | PSC | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. | [55 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "příloha D1.1.01,C2.3" 70 |  | 70 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
31 | M | 286152140R | trubka kanalizační SN10 PP-UR2 DN 250 mm | m | 72.1 | 676 | 48739.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 56 | 37856 | 16.1 | 10883.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 72.1 | 48739.6 | 0 | 0 | 0% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ztratné 3%" 70*1,03 |  | 72.1 | [53 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 877315211 | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 150 | kus | 6 | 106.4 | 638.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 638.4 | 100% | základní |  | 0 | 0.00065 | 0.00195 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 336 | 4 | -99824367
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci. | [47 empty] | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.00087 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 144 | 4 | -143448279
| VV |  | "příloha D1.1.11 | [47 empty] | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0002 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 460.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 460.8 | 4 | -1482374717
| VV |  | "kolena 45°" 3 |  | 3 | [53 empty] | PSC | 2
| VV |  | "ucpávky" 3 |  | 3 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [45 empty] | základní |  | 0 | 0.0028 | 0.0056 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1940 | 4 | -2145247208
33 | M | 286113610 | koleno kanalizace plastové KG 45°, DN 150 | kus | 3 | 112 | 336 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 336 | 100% | základní |  | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 36424.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36424.8 | 4 | -351979214
34 | M | 286115880 | zátka kanalizace plastové KG DN 150 | kus | 3 | 48 | 144 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 144 | 100% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 877360420 | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP žebrovaného odboček DN 250 | kus | 2 | 230.4 | 460.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 460.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 460.8 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0.039 | 0.039 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 | 4 | -1632577915
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek. | [55 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "příloha D1.1.01,C2.3, D1.1.11" 2 |  | 2 | [45 empty] | základní |  | 0 | 0.064 | 0.128 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 600 | 4 | 1656265838
36 | M | 286147690 | odbočka 45° pro potrubí kanalizační žebrované PP s odbočkou pro potrubí hladké PVC KG - DN 250/150 | kus | 2 | 970 | 1940 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1940 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1940 | 0 | 0 | 0% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 894411221R | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 | kus | 3 | 12141.6 | 36424.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 24283.2 | 1 | 12141.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 36424.8 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0.081 | 0.243 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 750 | 4 | -1765537967
| VV |  | "příloha D1.1.09, ŠA2-1 - ŠA2-3" 3 |  | 3 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | M | 592241750 | prstenec betonový vyrovnávací 600/60/120 mm | kus | 1 | 250 | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0.548 | 1.644 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 5760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5760 | 4 | 870388553
| VV |  | "příloha D1.1.09" 1 |  | 1 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | M | 592241770 | prstenec betonový vyrovnávací 600/100/120 mm | kus | 2 | 300 | 600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 600 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0.254 | 0.254 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 985 | 4 | -1225859288
| VV |  | "příloha D1.1.09" 2 |  | 2 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | M | 592241772R | prstenec betonový vyrovnávací šikmý 600/60-100/120 mm | kus | 3 | 250 | 750 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 750 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 750 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0.506 | 1.518 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 4635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4635 | 4 | -102085900
| VV |  | "příloha D1.1.09" 3 |  | 3 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | M | 592241680 | skruž betonová přechodová 625-1000/600/120 mm, stupadla poplastovaná kapsová | kus | 3 | 1920 | 5760 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 3840 | 1 | 1920 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 5760 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 1.6 | 4.8 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 22350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22350 | 4 | 1522354833
| VV |  | "příloha D1.1.09, ŠA2-1 - ŠA2-3" 3 |  | 3 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | M | 592241600 | skruž kanalizační s ocelovými stupadly s PE povlakem1000/250/120 mm | kus | 1 | 985 | 985 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 985 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 985 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0.002 | 0.014 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1505 | 4 | -603935266
| VV |  | "příloha D1.1.09" 1 |  | 1 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | M | 592241610 | skruž kanalizační s ocelovými stupadly s PE povlakem 1000/500/120 mm | kus | 3 | 1545 | 4635 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 3090 | 1 | 1545 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 4635 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0.0008 | 0.004 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 5937.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5937.5 | 4 | 1096289928
| VV |  | "příloha D1.1.09" 3 |  | 3 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | M | 592243370R | dno betonové šachty kanalizační 1000/600 mm s ocel.stupadly s PE povlakem | kus | 3 | 7450 | 22350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 14900 | 1 | 7450 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 22350 | 0 | 0 | 0% | [8 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "příloha D1.1.09, ŠA2-1 - ŠA2-3" 3 |  | 3 | [45 empty] | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 513 | 4 | 692259588
45 | M | 592243480 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 7 | 215 | 1505 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 1075 | 2 | 430 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 1505 | 0 | 0 | 0% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "příloha D1.1.09" 3+2*2 |  | 7 | [53 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
46 | M | 286172540R | vložka šachtová pro potrubí PP-UR2 - DN 250 | kus | 5 | 1187.5 | 5937.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 4750 | 1 | 1187.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 5937.5 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0.21734 | 0.65202 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3528.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3528.6 | 4 | -1154623453
| VV |  | "příloha D1.1.09" 5 |  | 5 | [53 empty] | PSC | 2
| VV |  | "zabudované při výrobě | [55 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | M | 286122500 | vložka šachtová kanalizační pro PVC potrubí DN 160 | kus | 1 | 513 | 513 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 513 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 513 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0.0563 | 0.1126 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 5287.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5287.6 | 4 | -1782805173
| VV |  | "příloha D1.1.09" 1 |  | 1 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "zabudované při výrobě | [47 empty] | základní |  | 0 | 0.0546 | 0.0546 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2628.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2628.8 | 4 | 1765223333
48 | K | 899104112 | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 3 | 1176.2 | 3528.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 2352.4 | 1 | 1176.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 3528.6 | 0 | 0 | 0% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách 899 10 -.113 nejsou započteny náklady na: a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci, b) montáž rámů, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části A01 tohoto katalogu. 3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení: a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty, b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech, c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 m do vozovkya nejvíce 0,2 m do chodníku, d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy silničních vozidel, e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení kol. | [47 empty] | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.00093 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 5515.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5515.2 | 4 | -807235874
| VV |  | "příloha D1.1.09" 3 |  | 3 | [53 empty] | PSC | 2
49 | M | 552410140R | poklop šachtový litino-betonový třída D 400, vstup 600 mm, bez ventilace | kus | 2 | 2643.8 | 5287.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 5287.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 5287.6 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.007137 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2014.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014.22 | 4 | 117389680
| VV |  | "příloha D1.1.09" 2 |  | 2 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | M | 552410150R | poklop šachtový litino-betonový třída D 400, vstup 600 mm, s ventilací | kus | 1 | 2628.8 | 2628.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2628.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2628.8 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 5788.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5788.9 | 4 | -1973107875
| VV |  | "příloha D1.1.09" 1 |  | 1 | [53 empty] | PSC | 2
51 | K | 892362121 | Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 250 | úsek | 3 | 1838.4 | 5515.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 5515.2 | 100% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh potrubí. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení konců zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu zkoušeného úseku stoky, b) vystavení zkušebního protokolu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) utěsnění kanalizačních přípojek. b) zkoušky vstupních a revizních šachet. | [49 empty] | 0 |  | 0.00823 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 36979.16
52 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC (hnědá) | m | 79.3 | 25.4 | 2014.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 56 | 1422.4 | 23.3 | 591.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 79.3 | 2014.22 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 8822.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8822.56 | 4 | 139826637
| VV |  | 70+9,3 |  | 79.3 | [53 empty] | PSC | 2
53 | K | 359901211 | Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace | m | 79.3 | 73 | 5788.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 79.3 | 5788.9 | 100% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny náklady na zhotovení záznamu o prohlídce a protokolu prohlídky. | [47 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 16568.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16568.76 | 4 | 633668297
| VV |  | 70+9,3 |  | 79.3 | [53 empty] | PSC | 2
[8 empty] | Ve sledovaném období 11/2020 |  | Ve sledovaném období 12/2020 |  | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | % | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.00823 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 11587.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11587.84 | 4 | -372275455
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 36979.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 36979.16 | [9 empty] | PSC | 2
54 | K | 919731121 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm | m | 164.6 | 53.6 | 8822.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 164.6 | 8822.56 | 100% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné plochy. 2. Náklady na vodorovné přemístění suti zbylé po zarovnání styčné plochy se samostatně neoceňují, tyto náklady jsou započteny ve vodorovném přemístění suti prováděném při odstraňování podkladů nebo krytů. | [49 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 45961.35
| VV |  | "komunikace" 2*(71,3+3*1,5+4+0,9)+2*1,6 |  | 164.6 | [45 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 7674.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7674.26 | 4 | -1124984902
55 | K | 919735113 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky 100-150 mm | m | 163.4 | 101.4 | 16568.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 163.4 | 16568.76 | 100% | [8 empty] | PSC | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. | [55 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "komunikace" 2*(71,3+3*1,5+4+0,9)+2*1 |  | 163.4 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
56 | K | 919122111R | Utěsnění spár asfaltovou zálivkou | m | 164.6 | 70.4 | 11587.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 164.6 | 11587.84 | 100% | [8 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání hmot. | [55 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet z pol. 919735121" 164,6 |  | 164.6 | [53 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
[8 empty] | Ve sledovaném období 11/2020 |  | Ve sledovaném období 12/2020 |  | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | % | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 8214.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8214.13 | 4 | -287116331
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | [8 empty] | PSC | 2
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 45961.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 45961.35 | [9 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
57 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 84.24 | 91.1 | 7674.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 84.24 | 7674.26 | 100% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). | [55 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výměry z pol.113107162" | [55 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 175,9*0,29 |  | 51.01 | [45 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 4618.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4618.97 | 4 | -130304967
| VV |  | "výměry z pol.113107182, 113154122" | [55 empty] | PSC | 2
| VV |  | 134,77*0,103+87,95*0,22 |  | 33.23 | [53 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 84.24 | [45 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 25453.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25453.99 | 4 | 878117890
58 | K | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 1156.92 | 7.1 | 8214.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1156.92 | 8214.13 | 100% | [8 empty] | PSC | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). | [55 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "skládka 10 km - 9xpříplatek" | [49 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 29862.79
| VV |  | 51,01*9 |  | 459.09 | [45 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 29862.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29862.79 | 4 | -779623529
| VV |  | "živice k recyklaci - 22 km - příplatek 21x " 33,23*21 |  | 697.83 | [53 empty] | PSC | 2
| VV |  | Součet |  | 1156.92
59 | K | 997221845R | Poplatek za ekologickou likvidaci odpadu z asfaltových povrchů | t | 33.23 | 139 | 4618.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33.23 | 4618.97 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.
| VV |  | "výpočet z pol.997221551" 33,23 |  | 33.23
60 | K | 997221855 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva | t | 51.01 | 499 | 25453.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 51.01 | 25453.99 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.
| VV |  | "výpočet z pol.997221551" 51,01 |  | 51.01
[8 empty] | Ve sledovaném období 11/2020 |  | Ve sledovaném období 12/2020 |  | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | %
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 29862.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 20306.7 |  | 5138 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 25444.7 |  | 4418.09
61 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 81.37 | 367 | 29862.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 55.3316 | 20306.7 | 14 | 5138 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 69.3316 | 25444.7 | 12.0384 | 4418.09 | 14.79%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

## SO 01.4 - Stoka A3 (hidden)
SOUPIS PRACÍ | [6 empty] | Rekapitulace stavby
Stavba: |  | Předslav odkanalizování a ČOV
Objekt: |  | SO 01.4 - Stoka A3
Místo: |  |  | Předslav |  |  | Datum: | 2021-06-30
Objednatel: |  |  | Obec Předslav |  |  | Projektant: | Vodohospodářský podnik a.s.
Zhotovitel: |  |  | IMOS Brno a.s.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | % | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 3129511.17 | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena |  |  |  | 0 |  | 410.095 |  | 287.7612 |  | D | -1 | [10 empty] | 3129511.17
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 3129511.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 119808.4 |  | 580784.24 |  | 0 |  | 0 |  | 18509.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 719102.44 |  | 2410408.72 | 77.02% |  |  | 0 |  | 410.095 |  | 287.7612 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 3129511.17
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 1513952.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 73138.2 |  | 282706.65 |  | 0 |  | 0 |  | 9484.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 365329.65 |  | 1148623.26 | 75.87% |  |  | 0 |  | 357.5621 |  | 287.7612 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 1513952.9
1 | K | 113106121 | Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek | m2 | 10.64 | 60 | 638.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10.64 | 638.4 | 100% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 2.7132 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 638.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 638.4 | 4 | 1160127981
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, -7231 a -7232 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého; pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěší a u vozovek a ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční rozebrání (kromě silničních dílců), u vozovek a ploch větších než 50 m2 pro rozebrání strojní. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01 tohoto ceníku, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01 tohoto ceníku. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha C2.3, D1.1.01" 5,32*2 |  | 10.64 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "ponecháno podél výkopu" | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
2 | K | 113107162 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 597.5 | 43.4 | 25931.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 173.275 | 7520.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 173.275 | 7520.14 | 424.225 | 18411.37 | 71% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 173.275 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 25931.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25931.5 | 4 | 1950877938
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a přes 20 m u cen -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha C2.3, D1.1.01 | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podkladní vrstvy - živičná komunikace místní - 2 vrstvy" | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((21,5+221,98)*1+8*1,5*2,5+0,5*9+1*2)*2 |  | 559.96 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přípojky" (2,73+1,81+1,91+1,88+3,01+1,91+0,68+2,18)*1*2 |  | 32.22 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "betonová dlažba" 5,32*1 |  | 5.32 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 597.5 | [49 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 113107182 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živičných, o tl. vrstvy 50 až 100 mm | m2 | 296.09 | 41.9 | 12406.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 45 | 1885.5 | 41.4526 | 1736.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 86.4526 | 3622.36 | 209.6374 | 8783.81 | 70.8% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 65.1398 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 12406.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12406.17 | 4 | -1148448275
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a přes 20 m u cen -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha C2.3, D1.1.01 | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podkladní vrstvy - živičná komunikace místní" | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (21,5+221,98)*1+8*1,5*2,5+0,5*9+1*2 |  | 279.98 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přípojky" (2,73+1,81+1,91+1,88+3,01+1,91+0,68+2,18)*1 |  | 16.11 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 296.09 | [49 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 113154122 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm | m2 | 452.75 | 91.2 | 41290.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 104 | 9484.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 104 | 9484.8 | 348.75 | 31806 | 77.03% | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.01811 | 0.103 | 46.6332 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 41290.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41290.8 | 4 | -895669373
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frézy, b) opotřebování frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha C2.3, D1.1.01 | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (21,5+221,98)*1,6+8*1,5*2,5+0,5*9,6+1*2,6 |  | 426.97 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přípojky" (2,73+1,81+1,91+1,88+3,01+1,91+0,68+2,18)*1,6 |  | 25.78 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 452.75 | [49 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod | 80 | 77.3 | 6184 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 24 | 1855.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 24 | 1855.2 | 56 | 4328.8 | 70% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 6184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6184 | 4 | -845877309
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu 2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen: a) 115 20-12 Čerpací jehla, b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí, d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí, e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní: a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828, b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodečítá. 6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti. 8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "předpokládaná doba čerpání cca 40 dní - 2 hod denně" 40*2 |  | 80 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 115101301 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 40 | 150 | 6000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 600 | 7.6 | 1140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11.6 | 1740 | 28.4 | 4260 | 71% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6000 | 4 | -1194302968
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie. 2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti. 3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby. 4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "předpokládaná doba čerpání cca 40 dní " 40 |  | 40 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 119001401 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 | m | 12.5 | 385.8 | 4822.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.5 | 578.7 | 2.125 | 819.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.625 | 1398.53 | 8.875 | 3423.98 | 71% | základní |  | 0 | 0.00868 | 0.1085 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 4822.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4822.5 | 4 | 1688464448
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha C2.3, D1.1.03 | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "plyn DN 100,80" 1+7,5+1 |  | 9.5 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodovod DN 110" 3*1 |  | 3 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.5 | [49 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 119001412 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 | m | 2 | 600.4 | 1200.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 600.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 600.4 | 1 | 600.4 | 50% | základní |  | 0 | 0.01269 | 0.02538 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1200.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1200.8 | 4 | 1592296427
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha C2.3, D1.1.03 | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kanalizace DN 400, propustek" 1+1 |  | 2 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 119001421 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | m | 1.1 | 300 | 330 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 330 | 100% | základní |  | 0 | 0.0369 | 0.04059 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 330 | 4 | 2107043114
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | 1,1 |  | 1.1 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 120001101 | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy | m3 | 29.73 | 599 | 17808.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 1797 | 5.6487 | 3383.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.6487 | 5180.57 | 21.0813 | 12627.7 | 70.91% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 17808.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17808.27 | 4 | 1338992901
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena pro: a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem vodoteče, melioračním kanálem nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám výkopu; b) výbušniny nezaložené dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce, a to pro objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem tř. 6 a 7. 3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce se ocení individuálně. 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti: a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha: - je v projektu uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně větší, platí cena pro celý objem výkopku v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem. - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektem nebo investorem takto označen. b) výbušniny určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 5. Je-li vedení položeno ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se vykopávka provádí. 6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou. 7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá. 8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti. 9. Množství jednotek ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin nezaložených dodavatelem se určí přiměřeně podle poznámek č. 2 a 4. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | 8,5*1,1*1,6+1*1,08*1,58+3*1,1*1,6+1*1,6*2,1+1*1,4*1,9+1,1*1,04*1,54 |  | 29.73 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 121101101 | Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m | m3 | 12.25 | 58.4 | 715.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 715.4 | 100% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 715.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 715.4 | 4 | -320936309
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . . c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku. 7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha C2.3, D1.01.1 (ponechána podél výkopu) | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (26,4+0,88+2,33+2+2,42+1,81+2,89+1,13+0,54+0,44)*2*0,15 |  | 12.25 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 132201204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3 | m3 | 539.27 | 155 | 83586.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 112 | 17360 | 43.1416 | 6686.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 155.1416 | 24046.95 | 384.1284 | 59539.9 | 71.23% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 83586.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83586.85 | 4 | -1140559752
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha C2.3, D1.1.01, D1.1.03, D1.1.07 | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (45,5-9)*1*2,98+93*1*2,75+58,53*1*2,42+93*1*2,6+78,75*1*2,41 |  | 937.75 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozšíření a prohloubení dna pro šachty" | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11*2,5*1,5*2,63+11*2,5*2,5*0,3 |  | 129.11 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přípojky" 46,1*1*2,61 |  | 120.32 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozšíření a prohloubení dna pro protlakové jámy | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*2*2,9+2*2*0,6+0,5*9*3,31+1,5*9*0,39 |  | 28.36 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1215.54 | [49 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-živice komunikace místní, výpočet v pol. 113107182" -296,09*0,45 |  | -133.24 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-ornice." -(0,88+2,33+2+2,42+1,81+2,89+1,13+0,54+0,44)*1*0,15 |  | -2.17 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "betonová dl." -5,32*1*0,3 |  | -1.6 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | -137.01 | [49 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1078.53 | [49 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zatřídění hornin: tř.3 - 50%, tř.4 - 50% | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1078,53/100*50 |  | 539.27 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 132301204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 5 000 m3 | m3 | 539.27 | 296.2 | 159731.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 156.3883 | 46322.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 156.3883 | 46322.21 | 382.8817 | 113409.56 | 71% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 159731.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 159731.77 | 4 | 1329482116
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výpočet v pol.132201204 | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zatřídění hornin: tř.3 - 50%, tř.4 - 50% | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1078,53/100*50 |  | 539.27 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 141720017R | Neřízený zemní podvrt v hornině tř. 3 až 4, vč.protlačení ocelové chráničky DN 610x12,5 mm a zatažení potrubí PP UR2 DN 250 do chráničky | m | 9 | 8125 | 73125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 73125 | 100% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 73125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73125 | 4 | -838571581
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zemní práce, nutné pro provedení protlaku (startovací a cílové jámy), b) dodání chráničky a potrubí; tyto materiály se oceňují ve specifikaci, c) čerpání vody, d) montáž vedení a jeho náležitosti, slouží-li protlačená trouba jako ochranné potrubí, e) dodávku potrubí, určeného k protlačení; toto potrubí se oceňuje ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 3 %, f) překládání a zajišťování inženýrských sítí, procházejících montážními a startovacími jámami. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.1.08, C2.3" 9 |  | 9 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | M | 140111120R | trubka ocelová bezešvá silnostěnná 610 x 12,5 mm | m | 9.45 | 6500 | 61425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 61425 | 100% | základní |  | 0 | 0.184 | 1.7388 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 61425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61425 | 4 | 392452062
| VV |  | "ztratné 5%" 9*1,05 |  | 9.45 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 151101102 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m | m2 | 2116.14 | 114.7 | 242721.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 150 | 17205 | 465.5508 | 53398.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 615.5508 | 70603.68 | 1500.5892 | 172117.58 | 70.91% | základní |  | 0 | 0.00085 | 1.7987 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 242721.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 242721.26 | 4 | 1340068825
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů, b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn, c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha C2.3, D1.1.01, D1.1.03 | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((45,5-9)*2,98+93*2,75+58,53*2,42+93*2,6+78,75*2,41+46,1*2,61)*2 |  | 2116.14 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 151101112 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m | m2 | 2116.14 | 90 | 190452.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 150 | 13500 | 465.5508 | 41899.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 615.5508 | 55399.57 | 1500.5892 | 135053.03 | 70.91% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 190452.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 190452.6 | 4 | -2026163285
| VV |  | "výpočet v pol.151101102" 2116,14 |  | 2116.14 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 593.2 | 129.4 | 76760.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 172.028 | 22260.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 172.028 | 22260.42 | 421.172 | 54499.66 | 71% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 76760.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 76760.08 | 4 | 1144708733
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "ceník 800-1, příloha č.8, tabulka II - přes 100m3 - 55%" (539,27+539,27)/100*55 |  | 593.2 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 162301102 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | m3 | 1858.39 | 100.3 | 186396.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 112 | 11233.6 | 427.4297 | 42871.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 539.4297 | 54104.8 | 1318.9603 | 132291.72 | 70.97% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 186396.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 186396.52 | 4 | 512785128
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "vhodná zemina k zásypu na mezideponii" 539,27+539,27 |  | 1078.54 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zemina k zásypu z mezideponie na stavbu" 779,85 |  | 779.85 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1858.39 | [49 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 167101102 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 | m3 | 779.85 | 63.6 | 49598.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 112 | 7123.2 | 116.9775 | 7439.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 228.9775 | 14562.97 | 550.8725 | 35035.49 | 70.64% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 49598.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49598.46 | 4 | -485451139
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "nakládání výkopku k zásypu na mezideponii" 779,85 |  | 779.85 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 779.85 | 123 | 95921.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 779.85 | 95921.55 | 100% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 95921.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95921.55 | 4 | 419458831
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výpočet v pol.132201204" 1078,53 |  | 1078.53 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-obsyp, výpočet v pol.175151101" -214,58 |  | -214.58 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-lože, výpočet v pol.451573111" -51,42 |  | -51.42 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-podkladní desky, výpočet v pol.452311131" -2,48 |  | -2.48 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-těleso šachtet, cca" -30,2 |  | -30.2 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 779.85 | [49 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | " | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přebytečná zemina: 1078,53-779,85=298,15m3 | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
22 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 196.57 | 595.1 | 116978.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 57.0053 | 33923.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 57.0053 | 33923.85 | 139.5647 | 83054.95 | 71% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 116978.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 116978.81 | 4 | -2130995887
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.1.07, D1.1.01, C2.3" (367,5-9)*1*0,55+(9*0,5+2*1)*0,55 |  | 200.75 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "domovní přípojky" 46,1*1*0,3 |  | 13.83 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 214.58 | [49 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-potrubí DN250" -(367,5*0,049) |  | -18.01 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 196.57 | [49 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | M | 583312000 | štěrkopísek netříděný zásypový materiál | t | 353.83 | 123.8 | 43804.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 102.6107 | 12703.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 102.6107 | 12703.2 | 251.2193 | 31100.95 | 71% | základní |  | 0 | 1 | 353.83 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 43804.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43804.15 | 4 | 1627469124
| VV |  | 196,57*1,8 |  | 353.83 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 181301101 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm | m2 | 81.67 | 48.8 | 3985.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 81.67 | 3985.5 | 100% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3985.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3985.5 | 4 | -1558200105
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výpočet v pol.121110101" 12,25/0,15 |  | 81.67 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 81.67 | 23.3 | 1902.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 81.67 | 1902.91 | 100% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1902.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1902.91 | 4 | -1504455229
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výpočet v pol.181301101" 81,67 |  | 81.67 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | M | 005724700 | osivo směs travní univerzál | kg | 2.04 | 115 | 234.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.04 | 234.6 | 100% | základní |  | 0 | 0.001 | 0.00204 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 234.6 | 4 | -260850828
| VV |  | 81,67*0,025 |  | 2.04 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
27 | K | 584120000R | Opěrné stěny a dno ve startovacích jámách - silniční panely (obratovost v ceně) | kč | 1 | 10000 | 10000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 10000 | 100% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10000 | 4 | -1780571335
| VV |  | "příloha D1.1.08" 1 |  | 1 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 52658.58
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 45599.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45599.26 | 4 | 273320708
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 52658.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13223.78 |  | 0 |  | 0 |  | 1138.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14362.38 |  | 38296.19 | 72.73% | [8 empty] | PSC | 2
28 | K | 451573111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm | m3 | 51.42 | 886.8 | 45599.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14.9118 | 13223.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14.9118 | 13223.78 | 36.5082 | 32375.47 | 71% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích. | [51 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "příloha D1.1.07, D1.1.01, C2.3" (367,5-9)*1*0,1+(9*0,5+2*1)*0,1 |  | 36.5 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "domovní přípojky" 46,1*1*0,1 |  | 4.61 | [49 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "pod šachty, příloha D1.1.09-10" 11*2,5*2,5*0,15 |  | 10.31 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 7059.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7059.32 | 4 | 982297263
| VV |  | Součet |  | 51.42 | [49 empty] | PSC | 2
29 | K | 452311131 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15 | m3 | 2.48 | 2846.5 | 7059.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.4 | 1138.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.4 | 1138.6 | 2.08 | 5920.72 | 83.87% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel. | [45 empty] | 0 |  | 1.0746 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 365777.74
| VV |  | "pod šachty, příloha D1.1.09" 11*1,5*1,5*0,1 |  | 2.48 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 39518.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39518.67 | 4 | -1178578217
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | % | [8 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | [9 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 365777.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13018.5 |  | 13818.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 26837.14 |  | 338940.6 | 92.66% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 46948.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46948.77 | 4 | 1764838081
30 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD fr.0/32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 296.02 | 133.5 | 39518.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 45 | 6007.5 | 41.4428 | 5532.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 86.4428 | 11540.11 | 209.5772 | 27978.56 | 70.8% | [8 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol.113107182" | [51 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pod živičnou kom." 296,02 |  | 296.02 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
31 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD fr.0/32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 301.34 | 155.8 | 46948.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 45 | 7011 | 42.1876 | 6572.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 87.1876 | 13583.83 | 214.1524 | 33364.94 | 71.07% | [8 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol.113107182" | [43 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 122166.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 122166.73 | 4 | 1464611580
| VV |  | "pod živičnou kom." 296,02 |  | 296.02 | [49 empty] | PSC | 2
| VV |  | "pod betonovu dlažbu" 5,32*1 |  | 5.32 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 301.34 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3848.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3848.38 | 4 | 1184292137
32 | K | 565145111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ 50/70 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm | m2 | 296.09 | 412.6 | 122166.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 296.09 | 122166.73 | 100% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm. | [43 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 143793.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 143793.4 | 4 | -573811599
| VV |  | "výpočet v pol. 113107182" 296,09 |  | 296.09 | [49 empty] | PSC | 2
33 | K | 573231108 | Postřik spojovací v množství 0,3-0,50 kg/m2 | m2 | 452.75 | 8.5 | 3848.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 452.75 | 3848.38 | 100% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol. 577134111" 452,75 |  | 452.75 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 5907.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5907.6 | 4 | -59433418
34 | K | 577134111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ 50/70 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm | m2 | 452.75 | 317.6 | 143793.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 452.75 | 143793.4 | 100% | [8 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm. | [51 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol. 113154122" 452,75 |  | 452.75 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
35 | K | 571907114 | Úprava nezpevněné komunikace netříděnou drťí, s rozprostředím a zhutněním | m2 | 196.92 | 30 | 5907.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 57.1068 | 1713.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 57.1068 | 1713.2 | 139.8132 | 4194.4 | 71% | [8 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "příloha C2.3, D1.1.01 | [43 empty] | základní |  | 0 | 0.101 | 1.0746 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3594.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3594.19 | 4 | 581394479
| VV |  | "nezpevněné cesty, vjezdy na pozemky" (78,48+8)*2 |  | 172.96 | [49 empty] | PSC | 2
| VV |  | "přípojky" (0,89+0,63+0,77+2,46+7,23)*2 |  | 23.96 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 196.92 | [49 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
36 | K | 596811120 | Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2 | m2 | 10.64 | 337.8 | 3594.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10.64 | 3594.19 | 100% |  |  | 0 |  | 51.4306 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 764310.65
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu pro výplň spár. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlaždic, které se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 3. Část lože přesahující tloušťku 30 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. | [43 empty] | základní |  | 0 | 0.00268 | 0.12355 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 19975.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19975.13 | 4 | -1225698814
| VV |  | "výpočet v pol. 113106121" 10,64 |  | 10.64 | [49 empty] | PSC | 2
| VV |  | "původní očištěná dlažba | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | % | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.00735 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 40792.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40792.5 | 4 | 2009407514
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 764310.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 33174.6 |  | 195594.45 |  | 0 |  | 0 |  | 7886.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 236655.45 |  | 527655.2 | 69.04% | [8 empty] | PSC | 2
37 | K | 871315221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160, vč.potrubí | m | 46.1 | 433.3 | 19975.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 24 | 10399.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 24 | 10399.2 | 22.1 | 9575.93 | 47.94% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle tuhostí: a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí > 8 m d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m. | [43 empty] | základní |  | 0 | 0.00501 | 1.8964 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 255886.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 255886.28 | 4 | -2106148432
| VV |  | "příloha D1.1.01,C2.3 | [51 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "veřejné části přípojek" 46,1 |  | 46.1 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2553.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2553.6 | 4 | 1827838988
38 | K | 871360510 | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP žebrovaného SN 10 DN 250 | m | 367.5 | 111 | 40792.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 105 | 11655 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 105 | 11655 | 262.5 | 29137.5 | 71.43% | [8 empty] | PSC | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "příloha D1.1.01,C2.3" 367,5 |  | 367.5 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
39 | M | 286152140R | trubka kanalizační SN10 PP-UR2 DN 250 mm | m | 378.53 | 676 | 255886.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 108 | 73008 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 108 | 73008 | 270.53 | 182878.28 | 71.47% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ztratné 3%" 367,5*1,03 |  | 378.53 | [49 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 877315211 | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 150 | kus | 24 | 106.4 | 2553.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 425.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 425.6 | 20 | 2128 | 83.33% | základní |  | 0 | 0.00065 | 0.0078 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1344 | 4 | -542483373
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci. | [43 empty] | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.00348 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 576 | 4 | 1188497868
| VV |  | "příloha D1.1.11 | [43 empty] | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0011 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2534.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2534.4 | 4 | -1904433605
| VV |  | "kolena 45°" 12 |  | 12 | [49 empty] | PSC | 2
| VV |  | "ucpávky" 12 |  | 12 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0.0028 | 0.0308 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 10670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10670 | 4 | -1914724924
41 | M | 286113610 | koleno kanalizace plastové KG 45°, DN 150 | kus | 12 | 112 | 1344 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 448 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 448 | 8 | 896 | 66.67% | základní |  | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 133557.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 133557.6 | 4 | -499397687
42 | M | 286115880 | zátka kanalizace plastové KG DN 150 | kus | 12 | 48 | 576 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 192 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 192 | 8 | 384 | 66.67% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 877360420 | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP žebrovaného odboček DN 250 | kus | 11 | 230.4 | 2534.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 460.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 460.8 | 9 | 2073.6 | 81.82% | základní |  | 0 | 0.039 | 0.156 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 4 | 1788146529
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek. | [51 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "příloha D1.1.01,C2.3, D1.1.11" 11 |  | 11 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0.051 | 0.102 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 550 | 4 | 19460767
44 | M | 286147690 | odbočka 45° pro potrubí kanalizační žebrované PP s odbočkou pro potrubí hladké PVC KG - DN 250/150 | kus | 11 | 970 | 10670 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1940 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1940 | 9 | 8730 | 81.82% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 894411221R | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 | kus | 11 | 12141.6 | 133557.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 12141.6 | 4 | 48566.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 60708 | 6 | 72849.6 | 54.55% | základní |  | 0 | 0.064 | 0.064 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | 4 | 1484151220
| VV |  | "příloha D1.1.09, ŠA3-1 - ŠA3-11" 11 |  | 11 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | M | 592241750 | prstenec betonový vyrovnávací 600/60/120 mm | kus | 4 | 250 | 1000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 250 | 3 | 750 | 75% | základní |  | 0 | 0.081 | 0.405 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1625 | 4 | 418733598
| VV |  | "příloha D1.1.09" 4 |  | 4 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | M | 592241760 | prstenec betonový vyrovnávací 600/80/120 mm | kus | 2 | 275 | 550 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 275 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 275 | 1 | 275 | 50% | základní |  | 0 | 0.548 | 6.028 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 21120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21120 | 4 | -874566404
| VV |  | "příloha D1.1.09" 2 |  | 2 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | M | 592241770 | prstenec betonový vyrovnávací 600/100/120 mm | kus | 1 | 300 | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 300 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0.254 | 0.762 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2955 | 4 | 297697904
| VV |  | "příloha D1.1.09" 1 |  | 1 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | M | 592241771r | prstenec betonový vyrovnávací 600/120/120 mm | kus | 5 | 325 | 1625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 325 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 325 | 4 | 1300 | 80% | základní |  | 0 | 0.506 | 3.036 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 9270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9270 | 4 | 1654096448
| VV |  | "příloha D1.1.09" 5 |  | 5 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | M | 592241680 | skruž betonová přechodová 625-1000/600/120 mm, stupadla poplastovaná kapsová | kus | 11 | 1920 | 21120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1920 | 2 | 3840 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 5760 | 8 | 15360 | 72.73% | základní |  | 0 | 1.013 | 7.091 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 18340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18340 | 4 | -1830524507
| VV |  | "příloha D1.1.09, ŠA3-1 - ŠA3-11" 11 |  | 11 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | M | 592241600 | skruž kanalizační s ocelovými stupadly s PE povlakem1000/250/120 mm | kus | 3 | 985 | 2955 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1970 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1970 | 1 | 985 | 33.33% | základní |  | 0 | 1.6 | 17.6 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 81950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 81950 | 4 | -2130354632
| VV |  | "příloha D1.1.09" 3 |  | 3 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | M | 592241610 | skruž kanalizační s ocelovými stupadly s PE povlakem 1000/500/120 mm | kus | 6 | 1545 | 9270 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1545 | 1 | 1545 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 3090 | 4 | 6180 | 66.67% | základní |  | 0 | 0.002 | 0.054 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 5805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5805 | 4 | 121301894
| VV |  | "příloha D1.1.09" 6 |  | 6 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | M | 592241620 | skruž kanalizační s ocelovými stupadly s PE povlakem 1000/1000/120 mm | kus | 7 | 2620 | 18340 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 5240 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 5240 | 5 | 13100 | 71.43% | základní |  | 0 | 0.0008 | 0.0168 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 24937.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24937.5 | 4 | 264431000
| VV |  | "příloha D1.1.09" 7 |  | 7 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | M | 592243370R | dno betonové šachty kanalizační 1000/600 mm s ocel.stupadly s PE povlakem | kus | 11 | 7450 | 81950 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 29800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 29800 | 7 | 52150 | 63.64% | [8 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "příloha D1.1.09, ŠA3-1 - ŠA3-11" 11 |  | 11 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 513 | 4 | -1538047572
55 | M | 592243480 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 27 | 215 | 5805 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 2150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 2150 | 17 | 3655 | 62.96% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "příloha D1.1.09" 4+7*2+3*3 |  | 27 | [49 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
56 | M | 286172540R | vložka šachtová pro potrubí PP-UR2 - DN 250 | kus | 21 | 1187.5 | 24937.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 2375 | 6 | 7125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 9500 | 13 | 15437.5 | 61.9% | základní |  | 0 | 0.21734 | 2.3907 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 12938.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12938.2 | 4 | 1431240884
| VV |  | "příloha D1.1.09" 21 |  | 21 | [49 empty] | PSC | 2
| VV |  | "zabudované při výrobě | [51 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | M | 286122500 | vložka šachtová kanalizační pro PVC potrubí DN 160 | kus | 1 | 513 | 513 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 513 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 513 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0.0563 | 0.1126 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 5287.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5287.6 | 4 | -1429806339
| VV |  | "příloha D1.1.09" 1 |  | 1 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "zabudované při výrobě | [43 empty] | základní |  | 0 | 0.0546 | 0.4914 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 23659.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23659.2 | 4 | 146023257
58 | K | 899104112 | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 11 | 1176.2 | 12938.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1176.2 | 3 | 3528.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 4704.8 | 7 | 8233.4 | 63.64% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách 899 10 -.113 nejsou započteny náklady na: a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci, b) montáž rámů, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části A01 tohoto katalogu. 3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení: a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty, b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech, c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 m do vozovkya nejvíce 0,2 m do chodníku, d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy silničních vozidel, e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení kol. | [43 empty] | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.00341 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 20222.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20222.4 | 4 | -1637600340
| VV |  | "příloha D1.1.09" 11 |  | 11 | [49 empty] | PSC | 2
59 | M | 552410140R | poklop šachtový litino-betonový třída D 400, vstup 600 mm, bez ventilace | kus | 2 | 2643.8 | 5287.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 5287.6 | 100% | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.037224 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 10505.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10505.44 | 4 | 1557621271
| VV |  | "příloha D1.1.09" 2 |  | 2 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | M | 552410150R | poklop šachtový litino-betonový třída D 400, vstup 600 mm, s ventilací | kus | 9 | 2628.8 | 23659.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2628.8 |  | 0 |  | 0 | 3 | 7886.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 10515.2 | 5 | 13144 | 55.56% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 30192.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30192.8 | 4 | 998665098
| VV |  | "příloha D1.1.09" 9 |  | 9 | [49 empty] | PSC | 2
61 | K | 892362121 | Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 250 | úsek | 11 | 1838.4 | 20222.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 20222.4 | 100% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh potrubí. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení konců zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu zkoušeného úseku stoky, b) vystavení zkušebního protokolu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) utěsnění kanalizačních přípojek. b) zkoušky vstupních a revizních šachet. | [43 empty] | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0032 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18000 | 4 | -1244041764
62 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC (hnědá) | m | 413.6 | 25.4 | 10505.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 24 | 609.6 | 95.128 | 2416.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 119.128 | 3025.85 | 294.472 | 7479.59 | 71.2% | [8 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 367,5+46,1 |  | 413.6 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 359901211 | Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace | m | 413.6 | 73 | 30192.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 413.6 | 30192.8 | 100% | základní |  | 0 | 0.00312 | 0.00624 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 7250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7250 | 4 | -1455372079
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny náklady na zhotovení záznamu o prohlídce a protokolu prohlídky. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | 367,5+46,1 |  | 413.6 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 899911151R | Kluzné objímky (pojízdná sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 90 mm vnějšího průměru potrubí do 267 mm | kus | 8 | 2250 | 18000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 18000 | 100% |  |  | 0 |  | 0.027638 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 126596.29
| VV |  | "příloha D1.1.08 | [43 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2125.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2125.87 | 4 | 1312317191
| VV |  | "objímky typu TR, 8 kusů segmentů na 1 objímku" 8 |  | 8 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 899913166R | Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 250/610 | kus | 2 | 3625 | 7250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 7250 | 100% | [8 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na nerezové upínací pásky daných průměrů. | [43 empty] | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.027638 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 38914.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38914.3 | 4 | -1829109591
| VV |  | "Manžeta 160-508/610 mm" 2 |  | 2 | [49 empty] | PSC | 2
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | % | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 29627.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29627.94 | 4 | -1190605205
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 126596.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16219.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16219.17 |  | 110377.12 | 87.19% | [8 empty] | PSC | 2
66 | K | 979051111R | Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku, dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým | m2 | 10.64 | 199.8 | 2125.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10.64 | 2125.87 | 100% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol. 113106121" 10,64 |  | 10.64 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "původní očištěná dlažba | [51 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 919122111R | Utěsnění spár asfaltovou zálivkou | m | 552.76 | 70.4 | 38914.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 552.76 | 38914.3 | 100% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 55928.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55928.18 | 4 | -385274213
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání hmot. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výpočet z pol. 919735121" 552,76 |  | 552.76 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
68 | K | 919731121 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm | m | 552.76 | 53.6 | 29627.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 552.76 | 29627.94 | 100% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné plochy. 2. Náklady na vodorovné přemístění suti zbylé po zarovnání styčné plochy se samostatně neoceňují, tyto náklady jsou započteny ve vodorovném přemístění suti prováděném při odstraňování podkladů nebo krytů. | [51 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "komunikace" 2*(21,5+221,98+8*1,5+0,5+1)+2*1,6 |  | 517.16 | [43 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 155708.31
| VV |  | "přípojky" (2,73+1,81+1,91+1,88+3,+1,91+4,56)*2 |  | 35.6 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 25968.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25968.06 | 4 | -45610846
| VV |  | Součet |  | 552.76 | [49 empty] | PSC | 2
69 | K | 919735113 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky 100-150 mm | m | 551.56 | 101.4 | 55928.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 159.9524 | 16219.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 159.9524 | 16219.17 | 391.6076 | 39709.01 | 71% | [8 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. | [51 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "komunikace" 2*(21,5+221,98+8*1,5+0,5+1)+2*1 |  | 515.96 | [49 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přípojky" (2,73+1,81+1,91+1,88+3,+1,91+4,56)*2 |  | 35.6 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 551.56 | [49 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | % | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 27737.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27737.5 | 4 | 1182160991
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | [9 empty] | PSC | 2
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 155708.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15574.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15574.61 |  | 140133.69 | 90% | [8 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
70 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 285.05 | 91.1 | 25968.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 82.6645 | 7530.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 82.6645 | 7530.74 | 202.3855 | 18437.32 | 71% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). | [51 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výměry z pol.113107162" | [51 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 597,5*0,29 |  | 173.28 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 15536.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15536.03 | 4 | 2016216039
| VV |  | "výměry z pol.113107182, 113154122" | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | 452,75*0,103+296,09*0,22 |  | 111.77 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 285.05 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 86466.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86466.72 | 4 | -1061152963
71 | K | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 3906.69 | 7.1 | 27737.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1132.9401 | 8043.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1132.9401 | 8043.87 | 2773.7499 | 19693.62 | 71% | [8 empty] | PSC | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). | [51 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "skládka 10 km - 9xpříplatek" | [45 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 150506.7
| VV |  | 173,28*9 |  | 1559.52 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 150506.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150506.7 | 4 | -79481813
| VV |  | "živice k recyklaci - 22 km - příplatek 21x " 111,77*21 |  | 2347.17 | [49 empty] | PSC | 2
| VV |  | Součet |  | 3906.69
72 | K | 997221845R | Poplatek za ekologickou likvidaci odpadu z asfaltových povrchů | t | 111.77 | 139 | 15536.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 111.77 | 15536.03 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.
| VV |  | "výpočet z pol.997221551" 111,77 |  | 111.77
73 | K | 997221855 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva | t | 173.28 | 499 | 86466.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 173.28 | 86466.72 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.
| VV |  | "výpočet z pol.997221551" 173,28 |  | 173.28
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | %
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 150506.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 477.1 |  | 43646.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 44124.04 |  | 106382.66 | 70.68%
74 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 410.1 | 367 | 150506.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.3 | 477.1 | 118.929 | 43646.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 120.229 | 44124.04 | 289.871 | 106382.66 | 70.68%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

## SO 01.5 - Stoka A4 (hidden)
SOUPIS PRACÍ | [6 empty] | Rekapitulace stavby
Stavba: |  | "Předslav - odkanalizování"
Objekt: |  | SO 01.5 - Stoka A4
Místo: |  |  | Předslav |  |  | Datum: | 2022-02-28
Objednatel: |  |  | Obec Předslav |  |  | Projektant: | Vodohospodářský podnik a.s.
Zhotovitel: |  |  | IMOS Brno a.s.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | % | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 1145507.37 | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena |  |  |  | 0 |  | 144.5393 |  | 73.3724 |  | D | -1 | [10 empty] | 1145507.37
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 1145507.37 |  | 14800.85 |  | 0 |  | 381004.35 |  | 91899.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 306212.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 793917.2 |  | 351590.18 | 30.69% |  |  | 0 |  | 144.5393 |  | 73.3724 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 1145507.37
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 632994.94 |  | 14800.85 |  | 0 |  | 244955.4 |  | 66337.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 193914.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 520008.08 |  | 112986.86 | 17.85% |  |  | 0 |  | 126.9798 |  | 73.3724 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 632994.94
1 | K | 113107161 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm | m2 | 130.14 | 28.9 | 3761.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 32 | 924.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 32 | 924.8 | 98.14 | 2836.25 | 75.41% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 22.1238 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3761.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3761.05 | 4 | 354785463
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a přes 20 m u cen -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha C2.2, D1.1.01 | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "štěrková cesta" | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 70,5*1,6+2*1,5*2,5 |  | 120.3 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přípojky" (2,1+1,1+1,1+1,85)*1*1,6 |  | 9.84 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 130.14 | [49 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113107162 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 105.5 | 43.4 | 4578.7 | 105.5 | 4578.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 105.5 | 4578.7 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 30.595 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 4578.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4578.7 | 4 | -1205788559
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a přes 20 m u cen -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha C2.2, D1.1.01 | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podkladní vrstvy - živičná komunikace místní - 2 vrstvy" | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,2+9*1,5+7,6*1+1,5*2,5)*2 |  | 54.1 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přípojky" (23,3+2,4)*1*2 |  | 51.4 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 105.5 | [49 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 113107182 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živičných, o tl. vrstvy 50 až 100 mm | m2 | 52.75 | 41.9 | 2210.23 | 52.75 | 2210.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 52.75 | 2210.23 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 11.605 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2210.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2210.23 | 4 | -1380807652
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a přes 20 m u cen -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha C2.2, D1.1.01 | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podkladní vrstvy - živičná komunikace místní" | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,2+9*1,5+7,6*1+1,5*2,5 |  | 27.05 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přípojky" (23,3+2,4)*1 |  | 25.7 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 52.75 | [49 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 113154122 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm | m2 | 87.85 | 91.2 | 8011.92 | 87.85 | 8011.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 87.85 | 8011.92 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.003514 | 0.103 | 9.0485 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 8011.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8011.92 | 4 | 422908326
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frézy, b) opotřebování frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha C2.2, D1.1.01 | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,2*3,2+16,9*1,6+0,5*9,6+1,5*3,1 |  | 46.73 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přípojky" (23,3+2,4)*1,6 |  | 41.12 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 87.85 | [49 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod | 20 | 77.3 | 1546 |  | 0 |  | 0 | 6 | 463.8 | 10 | 773 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 154.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18 | 1391.4 | 2 | 154.6 | 10% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1546 | 4 | -1867596126
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu 2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen: a) 115 20-12 Čerpací jehla, b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí, d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí, e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní: a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828, b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodečítá. 6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti. 8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "předpokládaná doba čerpání cca 10 dní - 2 hod denně" 10*2 |  | 20 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 115101301 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 10 | 150 | 1500 |  | 0 |  | 0 | 3 | 450 | 5 | 750 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 1350 | 1 | 150 | 10% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1500 | 4 | 1274326469
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie. 2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti. 3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby. 4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "předpokládaná doba čerpání cca 10 dní " 10 |  | 10 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 119001401 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 | m | 5.3 | 385.8 | 2044.74 |  | 0 |  | 0 | 2 | 771.6 | 1 | 385.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 385.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 1543.2 | 1.3 | 501.54 | 24.53% | základní |  | 0 | 0.00868 | 0.046004 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2044.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2044.74 | 4 | 1389140268
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha C2.3, D1.1.03 | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "plyn DN 25, DN50" 1,1+1+3,2 |  | 5.3 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 120001101 | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy | m3 | 8.52 | 599 | 5103.48 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1198 | 1.1 | 658.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.5 | 2096.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.6 | 3953.4 | 1.92 | 1150.08 | 22.54% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 5103.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5103.48 | 4 | -1183726138
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena pro: a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem vodoteče, melioračním kanálem nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám výkopu; b) výbušniny nezaložené dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce, a to pro objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem tř. 6 a 7. 3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce se ocení individuálně. 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti: a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha: - je v projektu uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně větší, platí cena pro celý objem výkopku v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem. - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektem nebo investorem takto označen. b) výbušniny určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 5. Je-li vedení položeno ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se vykopávka provádí. 6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou. 7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá. 8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti. 9. Množství jednotek ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin nezaložených dodavatelem se určí přiměřeně podle poznámek č. 2 a 4. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | 2,1*1,03*1,53+3,2*1,05*1,55 |  | 8.52 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 121101101 | Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m | m3 | 10.43 | 58.4 | 609.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 58.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.9 | 402.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.9 | 461.36 | 2.53 | 147.75 | 24.26% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 609.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 609.11 | 4 | -1826947816
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . . c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku. 7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha C2.2, D1.01.1 (ponechána podél výkopu) | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9*2,5+(11,9+6,5+2,7+1,33+1,1)*2)*0,15 |  | 10.43 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 132201204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3 | m3 | 201.41 | 155 | 31218.55 |  | 0 |  | 0 | 60 | 9300 | 15.8 | 2449 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 85 | 13175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 160.8 | 24924 | 40.61 | 6294.55 | 20.16% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 31218.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31218.55 | 4 | -1508146804
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha C2.2, D1.1.01, D1.1.03, D1.1.07 | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (22-9)*1*2,54+84*1*2,3 |  | 226.22 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozšíření a prohloubení dna pro šachty | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*2,5*1,5*2,3+4*2,5*2,5*0,3 |  | 42 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozšíření a prohloubení dna pro protlakové jámy | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1*2,7+2*2*0,5+0,5*9*2,5+1,5*9*0,6 |  | 26.75 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přípojky" 60,1*1*2,4 |  | 144.24 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 439.21 | [49 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-živice komunikace místní, výpočet v pol. 113107182" -52,75*0,45 |  | -23.74 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-ornice." -(9*1+1,5*2,5+(11,9+6,5+4,65+2,72+1,33+1,12)*1)*0,15 |  | -6.15 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-štěrková cesta, výpočet v pol. 113107161" -130,14*0,05 |  | -6.51 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | -36.4 | [49 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 402.81 | [49 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zatřídění hornin: tř.3 - 50%, tř.4 - 50% | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 402,81/100*50 |  | 201.41 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 132301204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 5 000 m3 | m3 | 201.41 | 296.2 | 59657.64 |  | 0 |  | 0 | 60 | 17772 | 15.8 | 4679.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 75 | 22215 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 150.8 | 44666.96 | 50.61 | 14990.68 | 25.13% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 59657.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59657.64 | 4 | 1397363153
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výpočet v pol.132201204 | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zatřídění hornin: tř.3 - 50%, tř.4 - 50% | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 402,81/100*50 |  | 201.41 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 141720017R | Neřízený zemní podvrt v hornině tř. 3 až 4, vč.protlačení ocelové chráničky DN 610x12,5 mm a zatažení potrubí PP UR2 DN 250 do chráničky | m | 9 | 8125 | 73125 |  | 0 |  | 0 | 6 | 48750 | 3 | 24375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 73125 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 73125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73125 | 4 | 1365826086
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zemní práce, nutné pro provedení protlaku (startovací a cílové jámy), b) dodání chráničky a potrubí; tyto materiály se oceňují ve specifikaci, c) čerpání vody, d) montáž vedení a jeho náležitosti, slouží-li protlačená trouba jako ochranné potrubí, e) dodávku potrubí, určeného k protlačení; toto potrubí se oceňuje ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 3 %, f) překládání a zajišťování inženýrských sítí, procházejících montážními a startovacími jámami. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.1.08, C2.2" 9 |  | 9 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | M | 140111120R | trubka ocelová bezešvá silnostěnná 610 x 12,5 mm | m | 9.45 | 6500 | 61425 |  | 0 |  | 0 | 9.45 | 61425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.45 | 61425 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0.184 | 1.7388 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 61425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61425 | 4 | 2035621543
| VV |  | "ztratné 5%" 9*1,05 |  | 9.45 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 151101102 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m | m2 | 740.92 | 114.7 | 84983.52 |  | 0 |  | 0 | 200 | 22940 | 68.7 | 7879.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 325 | 37277.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 593.7 | 68097.39 | 147.22 | 16886.13 | 19.87% | základní |  | 0 | 0.00085 | 0.62978 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 84983.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84983.52 | 4 | -308760118
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů, b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn, c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha C2.2, D1.1.01, D1.1.03 | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((22-9)*2,54+84*2,3+60,1*2,4)*2 |  | 740.92 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 151101112 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m | m2 | 740.92 | 90 | 66682.8 |  | 0 |  | 0 | 200 | 18000 | 68.7 | 6183 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 325 | 29250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 593.7 | 53433 | 147.22 | 13249.8 | 19.87% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 66682.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66682.8 | 4 | 1780660768
| VV |  | "výpočet v pol.151101102" 740,92 |  | 740.92 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 221.55 | 129.4 | 28668.57 |  | 0 |  | 0 | 60 | 7764 | 23.38 | 3025.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 47 | 6081.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 130.38 | 16871.17 | 91.17 | 11797.4 | 41.15% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 28668.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28668.57 | 4 | -648574019
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "ceník 800-1, příloha č.8, tabulka II - přes 100m3 - 55%" (201,41+201,41)/100*55 |  | 221.55 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 162301102 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | m3 | 701.36 | 100.3 | 70346.41 |  | 0 |  | 0 | 180 | 18054 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 375 | 37612.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 555 | 55666.5 | 146.36 | 14679.91 | 20.87% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 70346.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70346.41 | 4 | -1242464999
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "vhodná zemina k zásypu na mezideponii" 201,41+201,41 |  | 402.82 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zemina k zásypu z mezideponie na stavbu" 298,54 |  | 298.54 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 701.36 | [49 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 167101102 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 | m3 | 298.54 | 63.6 | 18987.14 |  | 0 |  | 0 | 70 | 4452 | 42.34 | 2692.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 95 | 6042 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 207.34 | 13186.82 | 91.2 | 5800.32 | 30.55% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 18987.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18987.14 | 4 | 1862362135
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "nakládání výkopku k zásypu na mezideponii" 298,54 |  | 298.54 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 298.54 | 123 | 36720.42 |  | 0 |  | 0 | 60 | 7380 | 52.34 | 6437.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 125 | 15375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 237.34 | 29192.82 | 61.2 | 7527.6 | 20.5% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 36720.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36720.42 | 4 | -106235907
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výpočet v pol.132201204" 402,81 |  | 402.81 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-obsyp, výpočet v pol.175151101" -73,86 |  | -73.86 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-lože, výpočet v pol.451573111" -19,91 |  | -19.91 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-podkladní desky, výpočet v pol.452311131" -0,9 |  | -0.9 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-těleso šachtet, cca" -9,6 |  | -9.6 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 298.54 | [49 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | " | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přebytečná zemina: 402,81-298,54=104,27m3 | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
20 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 69.2 | 595.1 | 41180.92 |  | 0 |  | 0 | 20 | 11902 | 6.04 | 3594.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 29 | 17257.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 55.04 | 32754.3 | 14.16 | 8426.62 | 20.46% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 41180.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41180.92 | 4 | 1449947909
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.1.07, D1.1.01, C2.3" (104-9)*1*0,55+(9*0,5+2*1)*0,55 |  | 55.83 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "domovní přípojky" 60,1*1*0,3 |  | 18.03 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 73.86 | [49 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-potrubí DN250" -((104-9)*0,049) |  | -4.66 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 69.2 | [49 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | M | 583312000 | štěrkopísek netříděný zásypový materiál | t | 124.56 | 123.8 | 15420.53 |  | 0 |  | 0 | 35 | 4333 | 11.87 | 1469.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 52 | 6437.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 98.87 | 12240.11 | 25.69 | 3180.42 | 20.62% | základní |  | 0 | 1 | 124.56 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 15420.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15420.53 | 4 | -568070359
| VV |  | 69,2*1,8 |  | 124.56 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 181301101 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm | m2 | 69.53 | 48.8 | 3393.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 69.53 | 3393.06 | 100% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3393.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3393.06 | 4 | -127171624
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výpočet v pol.121110101" 10,43/0,15 |  | 69.53 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 69.53 | 23.3 | 1620.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 69.53 | 1620.05 | 100% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1620.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1620.05 | 4 | 694788848
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výpočet v pol.181301101" 69,53 |  | 69.53 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | M | 005724700 | osivo směs travní univerzál | kg | 1.74 | 115 | 200.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 200.1 | 100% | základní |  | 0 | 0.001 | 0.00174 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 200.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200.1 | 4 | 2055269703
| VV |  | 69,53*0,025 |  | 1.74 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
25 | K | 584120000R | Opěrné stěny a dno ve startovacích jámách - silniční panely (obratovost v ceně) | kč | 1 | 10000 | 10000 |  | 0 |  | 0 | 1 | 10000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 10000 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10000 | 4 | 1893641792
| VV |  | "příloha D1.1.08" 1 |  | 1 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 20218.04
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 17656.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17656.19 | 4 | 335583056
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 20218.04 |  | 0 |  | 0 |  | 5287.95 |  | 2208.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8559.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16055.34 |  | 4162.71 | 20.59% | [8 empty] | PSC | 2
26 | K | 451573111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm | m3 | 19.91 | 886.8 | 17656.19 |  | 0 |  | 0 | 5 | 4434 | 2.49 | 2208.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.4 | 7449.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15.89 | 14091.25 | 4.02 | 3564.94 | 20.19% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích. | [51 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "příloha D1.1.07, D1.1.01, C2.2" (104-9)*1*0,1+(9*0,5+2*1)*0,1 |  | 10.15 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "domovní přípojky" 60,1*1*0,1 |  | 6.01 | [49 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "pod šachty, příloha D1.1.09-10" 4*2,5*2,5*0,15 |  | 3.75 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2561.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2561.85 | 4 | 1817677463
| VV |  | Součet |  | 19.91 | [49 empty] | PSC | 2
27 | K | 452311131 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15 | m3 | 0.9 | 2846.5 | 2561.85 |  | 0 |  | 0 | 0.3 | 853.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.39 | 1110.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.69 | 1964.09 | 0.21 | 597.77 | 23.33% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel. | [45 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 84800.82
| VV |  | "pod šachty, příloha D1.1.09" 4*1,5*1,5*0,1 |  | 0.9 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 27901.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27901.16 | 4 | -1363573667
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | % | [8 empty] | PSC | 2
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | [9 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 84800.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4339.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 23075.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 27414.6 |  | 57386.22 | 67.67% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 746.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 746.73 | 4 | -1294149274
28 | K | 577134111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ 50/70 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm | m2 | 87.85 | 317.6 | 27901.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 87.85 | 27901.16 | 100% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm. | [43 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 21764.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21764.65 | 4 | -1832555708
| VV |  | "výpočet v pol. 113154122" 87,85 |  | 87.85 | [49 empty] | PSC | 2
29 | K | 573231108 | Postřik spojovací v množství 0,3-0,50 kg/m2 | m2 | 87.85 | 8.5 | 746.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 87.85 | 746.73 | 100% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol. 577134111" 87,85 |  | 87.85 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 8218.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8218.45 | 4 | -922972592
30 | K | 565145111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ 50/70 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm | m2 | 52.75 | 412.6 | 21764.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 52.75 | 21764.65 | 100% | [8 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm. | [51 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol. 113107182" 52,75 |  | 52.75 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 7042.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7042.13 | 4 | -811429065
31 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD fr.0/32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 52.75 | 155.8 | 8218.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 2337 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 27 | 4206.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 42 | 6543.6 | 10.75 | 1674.85 | 20.38% | [8 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol.113107182" | [51 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "pod živičnou kom." 52,75 |  | 52.75 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 19127.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19127.7 | 4 | -566121051
32 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD fr.0/32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 52.75 | 133.5 | 7042.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 2002.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 27 | 3604.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 42 | 5607 | 10.75 | 1435.13 | 20.38% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol.113107182" | [45 empty] | 0 |  | 17.5542 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 289020.79
| VV |  | "pod živičnou kom." 52,75 |  | 52.75 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0.00268 | 0.16107 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 26041.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26041.33 | 4 | 730029859
33 | K | 564710111R | Úprava povrchu nezpevněné cesty netříděnou drtí | m2 | 120.3 | 159 | 19127.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 96 | 15264 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 96 | 15264 | 24.3 | 3863.7 | 20.2% | [8 empty] | PSC | 2
| VV |  | 70,5*1,6+2*1,5*2,5 |  | 120.3 | [49 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | % | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.0019 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 10545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10545 | 4 | -1272254745
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 289020.79 |  | 0 |  | 0 |  | 110576 |  | 11586.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 70665.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 192828.06 |  | 96192.73 | 33.28% | [8 empty] | PSC | 2
34 | K | 871315221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160, vč.potrubí | m | 60.1 | 433.3 | 26041.33 |  | 0 |  | 0 | 40 | 17332 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20.1 | 8709.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 60.1 | 26041.33 | 0 | 0 | 0% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle tuhostí: a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí > 8 m d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m. | [51 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "příloha D1.1.01,C2.2 | [51 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "veřejné části přípojek" 60,1 |  | 60.1 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0.00501 | 0.53667 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 72413.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72413.12 | 4 | 1204671365
35 | K | 871360510 | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP žebrovaného SN 10 DN 250 | m | 95 | 111 | 10545 |  | 0 |  | 0 | 40 | 4440 | 14 | 1554 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.31 | 145.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 55.31 | 6139.41 | 39.69 | 4405.59 | 41.78% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. | [43 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1489.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1489.6 | 4 | -1412020105
| VV |  | "příloha D1.1.01,C2.2" 104 |  | 104 | [49 empty] | PSC | 2
| VV |  | "-potrubí v chráničce" -9 |  | -9 | [49 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 95 | [6 empty] | 40 | [42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
36 | M | 286152140R | trubka kanalizační SN10 PP-UR2 DN 250 mm | m | 107.12 | 676 | 72413.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14 | 9464 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 41.32 | 27932.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 55.32 | 37396.32 | 51.8 | 35016.8 | 48.36% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ztratné 3%" 104*1,03 |  | 107.12 | [49 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 877315211 | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 150 | kus | 14 | 106.4 | 1489.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 212.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 851.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 1064 | 4 | 425.6 | 28.57% | základní |  | 0 | 0.00065 | 0.00455 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 784 | 4 | 495159932
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci. | [43 empty] | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.00203 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 336 | 4 | 348328381
| VV |  | "příloha D1.1.11 | [43 empty] | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0006 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1382.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1382.4 | 4 | -405641890
| VV |  | "kolena 45°" 7 |  | 7 | [49 empty] | PSC | 2
| VV |  | "ucpávky" 7 |  | 7 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0.0028 | 0.0168 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 5820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5820 | 4 | 247065793
38 | M | 286113610 | koleno kanalizace plastové KG 45°, DN 150 | kus | 7 | 112 | 784 |  | 0 |  | 0 | 2 | 224 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 112 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 336 | 4 | 448 | 57.14% | základní |  | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 48566.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48566.4 | 4 | 1636532172
39 | M | 286115880 | zátka kanalizace plastové KG DN 150 | kus | 7 | 48 | 336 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 48 | 6 | 288 | 85.71% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 877360420 | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP žebrovaného odboček DN 250 | kus | 6 | 230.4 | 1382.4 |  | 0 |  | 0 | 2 | 460.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 230.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 691.2 | 3 | 691.2 | 50% | základní |  | 0 | 0.039 | 0.039 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 225 | 4 | 1462696168
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek. | [51 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "příloha D1.1.01,C2.2, D1.1.11" 6 |  | 6 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0.064 | 0.192 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 900 | 4 | -1628296841
41 | M | 286147690 | odbočka 45° pro potrubí kanalizační žebrované PP s odbočkou pro potrubí hladké PVC KG - DN 250/150 | kus | 6 | 970 | 5820 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1940 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 2910 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 4850 | 1 | 970 | 16.67% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 894411221R | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 | kus | 4 | 12141.6 | 48566.4 |  | 0 |  | 0 | 2 | 24283.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 12141.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 36424.8 | 1 | 12141.6 | 25% | základní |  | 0 | 0.081 | 0.081 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 | 4 | 1225119032
| VV |  | "příloha D1.1.09, ŠA4-1 - ŠA4-4" 4 |  | 4 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | M | 592241750R | prstenec betonový vyrovnávací 600/40/120 mm | kus | 1 | 225 | 225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 225 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0.548 | 2.192 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 7680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7680 | 4 | 1134361112
| VV |  | "příloha D1.1.09" 1 |  | 1 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | M | 592241770 | prstenec betonový vyrovnávací 600/100/120 mm | kus | 3 | 300 | 900 |  | 0 |  | 0 | 1 | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 600 | 1 | 300 | 33.33% | základní |  | 0 | 0.254 | 0.254 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 985 | 4 | 939856090
| VV |  | "příloha D1.1.09" 3 |  | 3 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | M | 592241772R | prstenec betonový vyrovnávací šikmý 600/60-100/120 mm | kus | 1 | 250 | 250 |  | 0 |  | 0 | 1 | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0.506 | 1.518 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 4635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4635 | 4 | -1782752883
| VV |  | "příloha D1.1.09" 1 |  | 1 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | M | 592241680 | skruž betonová přechodová 625-1000/600/120 mm, stupadla poplastovaná kapsová | kus | 4 | 1920 | 7680 |  | 0 |  | 0 | 2 | 3840 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1920 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 5760 | 1 | 1920 | 25% | základní |  | 0 | 1.013 | 1.013 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2620 | 4 | 1096531872
| VV |  | "příloha D1.1.09, ŠA4-1 - ŠA4-4" 4 |  | 4 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | M | 592241600 | skruž kanalizační s ocelovými stupadly s PE povlakem1000/250/120 mm | kus | 1 | 985 | 985 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 985 | 100% | základní |  | 0 | 1.6 | 6.4 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 29800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29800 | 4 | -1850206915
| VV |  | "příloha D1.1.09" 1 |  | 1 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | M | 592241610 | skruž kanalizační s ocelovými stupadly s PE povlakem 1000/500/120 mm | kus | 3 | 1545 | 4635 |  | 0 |  | 0 | 2 | 3090 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 3090 | 1 | 1545 | 33.33% | základní |  | 0 | 0.002 | 0.018 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1935 | 4 | 1740908070
| VV |  | "příloha D1.1.09" 3 |  | 3 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | M | 592241620 | skruž kanalizační s ocelovými stupadly s PE povlakem 1000/1000/120 mm | kus | 1 | 2620 | 2620 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2620 | 100% | základní |  | 0 | 0.0008 | 0.0056 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 8312.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8312.5 | 4 | -1487197093
| VV |  | "příloha D1.1.09" 1 |  | 1 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | M | 592243370R | dno betonové šachty kanalizační 1000/600 mm s ocel.stupadly s PE povlakem | kus | 4 | 7450 | 29800 |  | 0 |  | 0 | 2 | 14900 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 7450 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 22350 | 1 | 7450 | 25% | [8 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "příloha D1.1.09, ŠA4-1 - ŠA4-4" 4 |  | 4 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 513 | 4 | 1808060400
51 | M | 592243480 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 9 | 215 | 1935 |  | 0 |  | 0 | 4 | 860 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 215 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 1075 | 4 | 860 | 44.44% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "příloha D1.1.09" 3+3*2 |  | 9 | [49 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
52 | M | 286172540R | vložka šachtová pro potrubí PP-UR2 - DN 250 | kus | 7 | 1187.5 | 8312.5 |  | 0 |  | 0 | 4 | 4750 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 2375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 7125 | 1 | 1187.5 | 14.29% | základní |  | 0 | 0.21734 | 0.86936 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 4704.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4704.8 | 4 | 353340622
| VV |  | "příloha D1.1.09" 7 |  | 7 | [49 empty] | PSC | 2
| VV |  | "zabudované při výrobě | [51 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | M | 286122500 | vložka šachtová kanalizační pro PVC potrubí DN 160 | kus | 1 | 513 | 513 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 513 | 100% | základní |  | 0 | 0.0563 | 0.1689 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 7931.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7931.4 | 4 | -77951817
| VV |  | "příloha D1.1.09" 1 |  | 1 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "zabudované při výrobě | [43 empty] | základní |  | 0 | 0.0546 | 0.0546 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2628.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2628.8 | 4 | -1355324655
54 | K | 899104112 | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 4 | 1176.2 | 4704.8 |  | 0 |  | 0 | 2 | 2352.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1176.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 3528.6 | 1 | 1176.2 | 25% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách 899 10 -.113 nejsou započteny náklady na: a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci, b) montáž rámů, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části A01 tohoto katalogu. 3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení: a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty, b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech, c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 m do vozovkya nejvíce 0,2 m do chodníku, d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy silničních vozidel, e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení kol. | [43 empty] | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.00124 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 7353.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7353.6 | 4 | -573336054
| VV |  | "příloha D1.1.09" 4 |  | 4 | [49 empty] | PSC | 2
55 | M | 552410140R | poklop šachtový litino-betonový třída D 400, vstup 600 mm, bez ventilace | kus | 3 | 2643.8 | 7931.4 |  | 0 |  | 0 | 2 | 5287.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 5287.6 | 1 | 2643.8 | 33.33% | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.013959 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3939.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3939.54 | 4 | -1475924108
| VV |  | "příloha D1.1.09" 3 |  | 3 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | M | 552410150R | poklop šachtový litino-betonový třída D 400, vstup 600 mm, s ventilací | kus | 1 | 2628.8 | 2628.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2628.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2628.8 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 11979.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11979.3 | 4 | -799014330
| VV |  | "příloha D1.1.09" 1 |  | 1 | [49 empty] | PSC | 2
57 | K | 892362121 | Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 250 | úsek | 4 | 1838.4 | 7353.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 7353.6 | 100% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh potrubí. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení konců zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu zkoušeného úseku stoky, b) vystavení zkušebního protokolu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) utěsnění kanalizačních přípojek. b) zkoušky vstupních a revizních šachet. | [43 empty] | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0032 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18000 | 4 | 2028519598
58 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC (hnědá) | m | 155.1 | 25.4 | 3939.54 |  | 0 |  | 0 | 40 | 1016 | 14 | 355.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 51 | 1295.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 105 | 2667 | 50.1 | 1272.54 | 32.3% | [8 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 104-9+60,1 |  | 155.1 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 359901211 | Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace | m | 164.1 | 73 | 11979.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 164.1 | 11979.3 | 100% | základní |  | 0 | 0.00312 | 0.00624 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 7250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7250 | 4 | -1551925706
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny náklady na zhotovení záznamu o prohlídce a protokolu prohlídky. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | 104+60,1 |  | 164.1 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 899911151R | Kluzné objímky (pojízdná sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 90 mm vnějšího průměru potrubí do 267 mm | kus | 8 | 2250 | 18000 |  | 0 |  | 0 | 8 | 18000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 18000 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  | 0.00529 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 23117.24
| VV |  | "příloha D1.1.08 | [43 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 5670.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5670.88 | 4 | -350147505
| VV |  | "objímky typu TR, 8 kusů segmentů na 1 objímku" 8 |  | 8 | [49 empty] | PSC | 2
61 | K | 899913166R | Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 250/610 | kus | 2 | 3625 | 7250 |  | 0 |  | 0 | 2 | 7250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 7250 | 0 | 0 | 0% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na nerezové upínací pásky daných průměrů. | [43 empty] | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.00529 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 7448.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7448.32 | 4 | 1176470251
| VV |  | "Manžeta 160-508/610 mm" 2 |  | 2 | [49 empty] | PSC | 2
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | % | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 9998.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9998.04 | 4 | 1180671884
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 23117.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9998.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9998.04 |  | 13119.2 | 56.75% | [8 empty] | PSC | 2
62 | K | 919731121 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm | m | 105.8 | 53.6 | 5670.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 105.8 | 5670.88 | 100% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné plochy. 2. Náklady na vodorovné přemístění suti zbylé po zarovnání styčné plochy se samostatně neoceňují, tyto náklady jsou započteny ve vodorovném přemístění suti prováděném při odstraňování podkladů nebo krytů. | [45 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 42309.36
| VV |  | "komunikace" 2*(9+2,1+7,6+2,1+23,3+2,4)+4*3,2 |  | 105.8 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 6684.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6684.01 | 4 | 1795439019
63 | K | 919122111R | Utěsnění spár asfaltovou zálivkou | m | 105.8 | 70.4 | 7448.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 105.8 | 7448.32 | 100% | [8 empty] | PSC | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání hmot. | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet z pol. 919735121" 105,8 |  | 105.8 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
64 | K | 919735113 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky 100-150 mm | m | 98.6 | 101.4 | 9998.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 98.6 | 9998.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 98.6 | 9998.04 | 0 | 0 | 0% | [8 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. | [51 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "komunikace" 2*(9+1,5+7,6+1,5+23,3+2,4)+4*2 |  | 98.6 | [49 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | % | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 6447.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6447.72 | 4 | 68763957
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | [9 empty] | PSC | 2
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 42309.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 42309.36 | 100% | [8 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
65 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 73.37 | 91.1 | 6684.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 73.37 | 6684.01 | 100% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). | [51 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výměry z pol.113107161-2" | [51 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 130,147*0,17+105,5*0,29 |  | 52.72 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2870.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2870.35 | 4 | 442073006
| VV |  | "výměry z pol.113107182, 113154122" | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | 87,85*0,103+52,75*0,22 |  | 20.65 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 73.37 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 26307.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26307.28 | 4 | 1262569063
66 | K | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 908.13 | 7.1 | 6447.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 908.13 | 6447.72 | 100% | [8 empty] | PSC | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). | [51 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "skládka 10 km - 9xpříplatek" | [45 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 53046.18
| VV |  | 52,72*9 |  | 474.48 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 53046.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53046.18 | 4 | 176911587
| VV |  | "živice k recyklaci - 22 km - příplatek 21x " 20,65*21 |  | 433.65 | [49 empty] | PSC | 2
| VV |  | Součet |  | 908.13
67 | K | 997221845R | Poplatek za ekologickou likvidaci odpadu z asfaltových povrchů | t | 20.65 | 139 | 2870.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20.65 | 2870.35 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.
| VV |  | "výpočet z pol.997221551" 20,65 |  | 20.65
68 | K | 997221855 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva | t | 52.72 | 499 | 26307.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 52.72 | 26307.28 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.
| VV |  | "výpočet z pol.997221551" 52,72 |  | 52.72
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | %
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 53046.18 |  | 0 |  | 0 |  | 20185 |  | 7428.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 27613.08 |  | 25433.1 | 47.95%
69 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 144.54 | 367 | 53046.18 |  | 0 |  | 0 | 55 | 20185 | 20.24 | 7428.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 75.24 | 27613.08 | 69.3 | 25433.1 | 47.95%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

## SO 01.6 - Stoka B
SOUPIS PRACÍ | [6 empty] | Rekapitulace stavby
Stavba: |  | "Předslav - odkanalizování"
Objekt: |  | SO 01.6 - Stoka B
Místo: |  |  | Předslav |  |  | Datum: | 2022-02-28
Objednatel: |  |  | Obec Předslav |  |  | Projektant: | Vodohospodářský podnik a.s.
Zhotovitel: |  |  | IMOS Brno a.s.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | % |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 8401220.37 | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena |  |  |  |  | 0 |  | 570.6997 |  | 610.7817 |  | D | -1 | [10 empty] | 8401220.37
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 8401220.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 436946.18 |  | 2703674.5 |  | 1284587.94 |  | 607149.38 |  | 0 |  | 0 |  | 189239.17 |  | 387152.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5608749.84 |  | 2792470.55 | 33.24% |  |  |  | 0 |  | 570.6997 |  | 610.7817 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 8401220.37
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 5608258.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 353631.48 |  | 2141167.7 |  | 876296.69 |  | 527883.77 |  | 0 |  | 0 |  | 99945.8 |  | 304559.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4303485.04 |  | 1304773.52 | 23.27% |  |  |  | 0 |  | 498.6241 |  | 604.4817 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 5608258.54
1 | K | 113107172 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm | m2 | 7 | 1032.6 | 7228.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3614.1 | 2.9 | 2994.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.4 | 6608.64 | 0.6 | 619.56 | 8.571% |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 4.375 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 7228.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7228.2 | 4 | -1429259929
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a přes 20 m u cen -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. | [52 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha C2.5, D1.1.01 | [52 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přípojky - vjezdy na pozemky" | [52 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,7+1+0,6+0,3+0,9)*2 |  | 7 | [50 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113107162 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 1066.63 | 43.4 | 46291.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 120 | 5208 | 420 | 18228 | 323 | 14018.2 | 110 | 4774 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 45 | 1953 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1018 | 44181.2 | 48.63 | 2110.54 | 4.559% |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 309.3227 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 46291.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46291.74 | 4 | -962431342
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a přes 20 m u cen -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. | [52 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha C2.5, D1.1.01 | [52 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podkladní vrstvy - živičná komunikace místní - 2 vrstvy" | [52 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (309*1+9*2,5*1,5+0,5*9+1*2)*2 |  | 698.5 | [50 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přípojky" (45,38*1)*2 |  | 90.76 | [50 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 789.26 | [50 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podkladní vrstvy - živičná komunikace II/117 | [52 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (125,7+32,3+2)*1,4+6*2,5*1,5 |  | 246.5 | [50 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přípojky"22,05*1,4 |  | 30.87 | [50 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 277.37 | [50 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1066.63 | [50 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 113107181 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živičných, o tl. vrstvy do 50 mm | m2 | 277.37 | 25.8 | 7156.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 120 | 3096 | 57 | 1470.6 | 100.37 | 2589.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 277.37 | 7156.15 | 0 | 0 | 0% |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 27.1823 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 7156.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7156.15 | 4 | 479625548
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a přes 20 m u cen -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. | [52 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha C2.5, D1.1.01 | [52 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podkladní vrstvy - živičná komunikace II/117 | [52 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (125,7+32,3+2)*1,4+6*2,5*1,5 |  | 246.5 | [50 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přípojky"22,05*1,4 |  | 30.87 | [50 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 277.37 | [50 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 113107182 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | m2 | 672 | 41.9 | 28156.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 120 | 5028 | 215 | 9008.5 | 228 | 9553.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 45 | 1885.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 608 | 25475.2 | 64 | 2681.6 | 9.524% |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 147.84 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 28156.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28156.8 | 4 | 1324771273
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a přes 20 m u cen -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. | [52 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha C2.5, D1.1.01 | [52 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podkladní vrstvy - živičná komunikace místní | [52 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 309*1+9*2,5*1,5+0,5*9+1*2 |  | 349.25 | [50 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přípojky" 45,38*1 |  | 45.38 | [50 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 394.63 | [50 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podkladní vrstvy - živičná komunikace II/117 | [52 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (125,7+32,3+2)*1,4+6*2,5*1,5 |  | 246.5 | [50 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přípojky"22,05*1,4 |  | 30.87 | [50 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 277.37 | [50 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 672 | [50 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 113154122 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm | m2 | 1123.9 | 91.2 | 102499.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1123.9 | 102499.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1123.9 | 102499.68 | 0 | 0 | 0% |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.044956 | 0.103 | 115.7617 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 102499.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 102499.68 | 4 | 628361372
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frézy, b) opotřebování frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod. | [52 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha C2.5, D1.1.01 | [52 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "komunikace místní" 30,9*1,6+9*3,1*1,5 |  | 91.29 | [50 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přípojky" 45,38*1,6 |  | 72.61 | [50 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 163.9 | [50 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "komunikace II/117" (125,7+32,3+2)*6 |  | 960 | [50 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1123.9 | [50 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod | 100 | 77.3 | 7730 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 1546 | 30 | 2319 | 35 | 2705.5 | 6.1 | 471.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 231.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 94.1 | 7273.93 | 5.9 | 456.07 | 5.9% |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 7730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7730 | 4 | 148457437
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu 2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen: a) 115 20-12 Čerpací jehla, b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí, d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí, e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní: a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828, b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodečítá. 6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti. 8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) | [52 empty] | PSC | 2
| VV |  | "předpokládaná doba čerpání cca 50 dní - 2 hod denně" 50*2 |  | 100 | [50 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 115101301 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 50 | 150 | 7500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 3000 | 7.5 | 1125 | 3 | 450 | 15.5 | 2325 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 47 | 7050 | 3 | 450 | 6% |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7500 | 4 | -4151333
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie. 2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti. 3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby. 4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím. | [52 empty] | PSC | 2
| VV |  | "předpokládaná doba čerpání cca 50 dní " 50 |  | 50 | [50 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 119001401 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 | m | 39.9 | 385.8 | 15393.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 5787 | 6.5 | 2507.7 | 16.14 | 6226.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 385.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 38.64 | 14907.31 | 1.26 | 486.11 | 3.158% |  | základní |  | 0 | 0.00868 | 0.34633 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 15393.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15393.42 | 4 | -183580023
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně. | [52 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha C2.5, D1.1.04 | [52 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "plyn DN50, 25" 12*1+6*1+1,8+1,1+1,1 |  | 22 | [50 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodovod DN 110, 90" 11*1+2,6+3*1,1+1 |  | 17.9 | [50 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 39.9 | [50 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 119001412 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 | m | 21.4 | 600.4 | 12848.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 3002 | 6.5 | 3902.6 | 7.2 | 4322.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 600.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 19.7 | 11827.88 | 1.7 | 1020.68 | 7.944% |  | základní |  | 0 | 0.01269 | 0.27157 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 12848.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12848.56 | 4 | -2088142035
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně. | [52 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha C2.5, D1.1.04 | [52 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kanalizace DN 300" 9*1+10+2,4 |  | 21.4 | [50 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 119001421 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | m | 10.3 | 300 | 3090 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 900 | 2.5 | 750 | 2.4 | 720 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 150 | 1 | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.4 | 2820 | 0.9 | 270 | 8.738% |  | základní |  | 0 | 0.0369 | 0.38007 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3090 | 4 | -1315983330
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně. | [52 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha C2.5, D1.1.04 | [52 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "el.vedení" 8,3+2 |  | 10.3 | [50 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 120001101 | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy | m3 | 140.85 | 599 | 84369.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40 | 23960 | 30 | 17970 | 35.5 | 21264.5 | 24 | 14376 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 1797 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 132.5 | 79367.5 | 8.35 | 5001.65 | 5.928% |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 84369.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84369.15 | 4 | 603607716
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena pro: a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem vodoteče, melioračním kanálem nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám výkopu; b) výbušniny nezaložené dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce, a to pro objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem tř. 6 a 7. 3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce se ocení individuálně. 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti: a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha: - je v projektu uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně větší, platí cena pro celý objem výkopku v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem. - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektem nebo investorem takto označen. b) výbušniny určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 5. Je-li vedení položeno ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se vykopávka provádí. 6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou. 7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá. 8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti. 9. Množství jednotek ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin nezaložených dodavatelem se určí přiměřeně podle poznámek č. 2 a 4. | [52 empty] | PSC | 2
| VV |  | 16*1,05*1,55+6*1,03*1,53+16,9*1,11*1,61+1*1,09*1,59+21,4*1,4*1,9+10,3*1,04*1,54 |  | 140.85 | [50 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 121101101 | Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m | m3 | 8.28 | 58.4 | 483.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.28 | 483.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.28 | 483.55 | 0 | 0 | 0% |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 483.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 483.55 | 4 | 1356353841
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . . c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku. 7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. | [52 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha C2.5, D1.01.1 - uloženo podél výkopu | [52 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,32+4,83+4,1+1,94+13,12+1,3)*2*0,15 |  | 8.28 | [50 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 132201204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3 | m3 | 172.18 | 155 | 26687.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 45 | 6975 | 42 | 6510 | 31 | 4805 | 18 | 2790 |  | 0 |  | 0 | 5 | 775 | 13.34 | 2067.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 154.34 | 23922.7 | 17.84 | 2765.2 | 10.36% |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 26687.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26687.9 | 4 | 931479000
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. | [52 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha C2.5, D1.1.01, D1.1.04, D1.1.07 | [52 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (32,7-9)*1*2,5+128*1*2,36+80*1*2,4+225,3*1*2,5 |  | 1116.58 | [50 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozšíření a prohloubení dna pro šachty | [52 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15*2,5*1,5*2,5+15*2,5*2,5*0,3 |  | 168.75 | [50 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozšíření a prohlouhbení dna pro protlakové jámy | [52 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1*2,35+2*2*0,55+0,5*9*2,5+1,5*9*0,5 |  | 24.9 | [50 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přípojky" 150,2*1*2,4 |  | 360.48 | [50 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1670.71 | [50 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-živice komunikace - výpočet v pol.113107182" -(394,63)*0,45 |  | -177.58 | [50 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-živice komunikace II/117" -(125,7+32,3+6*1,5*2,5)*1*0,3 |  | -54.15 | [50 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-ornice" - (2,32+4,83+4,1+1,94+13,12+1,3)*1*0,15 |  | -4.14 | [50 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | -235.87 | [50 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1434.84 | [50 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " | [52 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zatřídění hornin: tř.3 - 12%, tř.4 - 42%, tř.5 - 16%, tř.6 - 25%, tř.7 - 5% | [52 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1434,84/100*12 |  | 172.18 | [50 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 132301204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 5 000 m3 | m3 | 602.63 | 296.2 | 178499.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 45 | 13329 | 255 | 75531 | 115 | 34063 | 60 | 17772 |  | 0 |  | 0 | 14.5 | 4294.9 | 46.68 | 13826.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 536.18 | 158816.52 | 66.45 | 19682.49 | 11.03% |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 178499.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 178499.01 | 4 | -293384878
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. | [52 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výpočet v pol.132201204 | [52 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zatřídění hornin: tř.3 - 12%, tř.4 - 42%, tř.5 - 16%, tř.6 - 25%, tř.7 - 5% | [52 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1434,84/100*42 |  | 602.63 | [50 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 138401201R | Dolamování zapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím skalní frézy (nebo jiného pneumatického nářadí) s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, v hornině tř. 5 | m3 | 229.57 | 3258.6 | 748076.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 114 | 371480.4 | 44 | 143378.4 | 24 | 78206.4 |  | 0 |  | 0 | 6 | 19551.6 | 17.78 | 57937.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 205.78 | 670554.71 | 23.79 | 77522.09 | 10.36% |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 748076.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 748076.8 | 4 | 619751433
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít pouze tehdy, předepisuje-li projekt, že dno nebo boky hloubené vykopávky se musí dolámat bez použití trhavin, aby se neporušila skalní hornina v bocích nebo podložích vykopávky a dále podle čl. 3115 Všeobecných podmínek tohoto katalogu 2. V ceně jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost: a) do 3 m od okraje jámy nebo zářezu, b) do 5 m od osy rýhy, c) do 5 m od hrany šachty. 3. Půdorysná plochy šachty se určuje v úrovni přilehlého terénu | [52 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výpočet v pol.132201204 | [52 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zatřídění hornin: tř.3 - 12%, tř.4 - 42%, tř.5 - 16%, tř.6 - 25%, tř.7 - 5% | [52 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1434,84/100*16 |  | 229.57 | [50 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 138501201R | Dolamování zapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím skalní frézy (nebo jiného pneumatického nářadí) s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, v hornině tř. 6 | m3 | 358.71 | 4657.6 | 1670727.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 180 | 838368 | 67 | 312059.2 | 37 | 172331.2 |  | 0 |  | 0 | 7.5 | 34932 | 27.79 | 129434.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 319.29 | 1487125.1 | 39.42 | 183602.59 | 10.99% |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1670727.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1670727.7 | 4 | -1435103341
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít pouze tehdy, předepisuje-li projekt, že dno nebo boky hloubené vykopávky se musí dolámat bez použití trhavin, aby se neporušila skalní hornina v bocích nebo podložích vykopávky a dále podle čl. 3115 Všeobecných podmínek tohoto katalogu 2. V ceně jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost: a) do 3 m od okraje jámy nebo zářezu, b) do 5 m od osy rýhy, c) do 5 m od hrany šachty. 3. Půdorysná plochy šachty se určuje v úrovni přilehlého terénu | [52 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výpočet v pol.132201204 | [52 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zatřídění hornin: tř.3 - 12%, tř.4 - 42%, tř.5 - 16%, tř.6 - 25%, tř.7 - 5% | [52 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1434,84/100*25 |  | 358.71 | [50 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 138601201R | Dolamování zapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím skalní frézy (nebo jiného pneumatického nářadí) s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, v hornině tř. 7 | m3 | 71.74 | 7024.5 | 503937.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 35.5 | 249369.75 | 13.5 | 94830.75 | 18 | 126441 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 14049 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 69 | 484690.5 | 2.74 | 19247.13 | 3.819% |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 503937.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 503937.63 | 4 | 90447440
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít pouze tehdy, předepisuje-li projekt, že dno nebo boky hloubené vykopávky se musí dolámat bez použití trhavin, aby se neporušila skalní hornina v bocích nebo podložích vykopávky a dále podle čl. 3115 Všeobecných podmínek tohoto katalogu 2. V ceně jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost: a) do 3 m od okraje jámy nebo zářezu, b) do 5 m od osy rýhy, c) do 5 m od hrany šachty. 3. Půdorysná plochy šachty se určuje v úrovni přilehlého terénu | [52 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výpočet v pol.132201204 | [52 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zatřídění hornin: tř.3 - 12%, tř.4 - 42%, tř.5 - 16%, tř.6 - 25%, tř.7 - 5% | [52 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1434,84/100*5 |  | 71.74 | [50 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 141720017R | Neřízený zemní podvrt v hornině tř. 3 až 4, vč.protlačení ocelové chráničky DN 610x12,5 mm a zatažení potrubí PP UR2 DN 250 do chráničky | m | 9 | 8125 | 73125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 73125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 73125 | 0 | 0 | 0% |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 73125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73125 | 4 | 94646466
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zemní práce, nutné pro provedení protlaku (startovací a cílové jámy), b) dodání chráničky a potrubí; tyto materiály se oceňují ve specifikaci, c) čerpání vody, d) montáž vedení a jeho náležitosti, slouží-li protlačená trouba jako ochranné potrubí, e) dodávku potrubí, určeného k protlačení; toto potrubí se oceňuje ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 3 %, f) překládání a zajišťování inženýrských sítí, procházejících montážními a startovacími jámami. | [52 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.1.08, C2.5" 9 |  | 9 | [50 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | M | 140111120R | trubka ocelová bezešvá silnostěnná 610 x 12,5 mm | m | 9.45 | 6500 | 61425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.45 | 61425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.45 | 61425 | 0 | 0 | 0% |  | základní |  | 0 | 0.184 | 1.7388 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 61425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61425 | 4 | -1548628127
| VV |  | "ztratné 5%" 9*1,05 |  | 9.45 | [50 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 151101102 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m | m2 | 2954.12 | 114.7 | 338837.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40 | 4588 | 1460 | 167462 | 520 | 59644 | 320 | 36704 |  | 0 |  | 0 | 80 | 9176 | 180 | 20646 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2600 | 298220 | 354.12 | 40617.56 | 11.99% |  | základní |  | 0 | 0.00085 | 2.511 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 338837.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 338837.56 | 4 | 513454001
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů, b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn, c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. | [52 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha C2.5, D1.1.01, D1.1.04 | [52 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((32,7-9)*2,5+128,*2,36+80*2,4+225,3*2,5)*2+150,2*2,4*2 |  | 2954.12 | [50 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 151101112 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m | m2 | 294.12 | 90 | 26470.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40 | 3600 | 105 | 9450 | 149.12 | 13420.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 294.12 | 26470.8 | 0 | 0 | 0% | Cyba v rozpočtu!! | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 26470.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26470.8 | 4 | 846557693
| VV |  | "výpočet v pol.151101102" 294,12 |  | 294.12 | [50 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 161101102 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m | m3 | 426.15 | 207 | 88213.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 45 | 9315 | 168 | 34776 | 80 | 16560 | 47.5 | 9832.5 |  | 0 |  | 0 | 8 | 1656 | 33.01 | 6833.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 381.51 | 78972.57 | 44.64 | 9240.48 | 10.48% |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 88213.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88213.05 | 4 | 1300936627
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. | [52 empty] | PSC | 2
| VV |  | "ceník 800-1, příloha č.8, tabulka II - přes 100m3 - 55%" (172,18+602,63)/100*55 |  | 426.15 | [50 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 161101152 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m | m3 | 363.01 | 290.8 | 105563.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 182 | 52925.6 | 65 | 18902 | 41 | 11922.8 |  | 0 |  | 0 | 8 | 2326.4 | 26.16 | 7607.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 322.16 | 93684.13 | 40.85 | 11879.18 | 11.25% |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 105563.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 105563.31 | 4 | 760299274
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. | [52 empty] | PSC | 2
| VV |  | "ceník 800-1, příloha č.8, tabulka II - přes 100m3 - 55%" (229,57+358,71+71,74)/100*55 |  | 363.01 | [50 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 162301102 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | m3 | 1796.1 | 100.3 | 180148.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 45 | 4513.5 | 850 | 85255 | 341 | 34202.3 | 198 | 19859.4 |  | 0 |  | 0 | 28 | 2808.4 | 126.35 | 12672.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1588.35 | 159311.51 | 207.75 | 20837.33 | 11.57% |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 180148.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180148.83 | 4 | 1735646083
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. | [52 empty] | PSC | 2
| VV |  | "vhodná zemina k zásypu na mezideponii" 774,81 |  | 774.81 | [50 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zemina k zásypu z mezideponie na stavbu" 1021,29 |  | 1021.29 | [50 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1796.1 | [50 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 167101102 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 | m3 | 1021.29 | 63.6 | 64954.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 45 | 2862 | 450 | 28620 | 205 | 13038 | 110 | 6996 |  | 0 |  | 0 | 25 | 1590 | 66.33 | 4218.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 901.33 | 57324.59 | 119.96 | 7629.46 | 11.75% |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 64954.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64954.04 | 4 | 18839435
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. | [52 empty] | PSC | 2
| VV |  | "nakládání výkopku k zásypu na mezideponii" 1021,29 |  | 1021.29 | [50 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 162701155 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 0000 do 10 000 m | m3 | 660.02 | 260.4 | 171869.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 660.02 | 171869.21 | 100% |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 171869.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 171869.21 | 4 | 1680438826
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. | [52 empty] | PSC | 2
| VV |  | "nevhodná zemina na skládku" | [52 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 229,57+358,71+71,74 |  | 660.02 | [50 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 167101152 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 5 až 7 | m3 | 660.02 | 94.6 | 62437.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 660.02 | 62437.89 | 100% |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 62437.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62437.89 | 4 | 634087768
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. | [52 empty] | PSC | 2
| VV |  | "nevhodná zemina na skládku" | [52 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 660,02 |  | 660.02 | [50 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 171201211 | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 1188.04 | 499 | 592831.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1188.04 | 592831.96 | 100% |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 592831.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 592831.96 | 4 | 1817575023
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek. | [52 empty] | PSC | 2
| VV |  | 660,02*1,8 |  | 1188.04 | [50 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 1021.29 | 123 | 125618.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 45 | 5535 | 460 | 56580 | 190 | 23370 | 115 | 14145 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 80.44 | 9894.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 890.44 | 109524.12 | 130.85 | 16094.55 | 12.81% |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 125618.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 125618.67 | 4 | -1360918235
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt. | [52 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výpočet v pol.132201204" 1434,84 |  | 1434.84 | [50 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " | [52 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-obsyp, výpočet v pol.175151101" -296,22 |  | -296.22 | [50 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-lože, výpočet v pol.451573111" -74,75 |  | -74.75 | [50 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-podkladní desky, výpočet v pol.452311131" -3,38 |  | -3.38 | [50 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-tělesa šachtet, cca" -39,2 |  | -39.2 | [50 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1021.29 | [50 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 274.07 | 595.1 | 163099.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 2975.5 | 130 | 77363 | 53 | 31540.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 35 | 20828.5 | 22.09 | 13145.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 245.09 | 145853.06 | 28.98 | 17246 | 10.57% |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 163099.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 163099.06 | 4 | -1202135537
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny. | [52 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.1.07, D1.1.01, C2.5" (461-9)*1*0,55+(5,3*0,5+2*1)*0,55 |  | 251.16 | [50 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "domovní přípojky" 150,2*1*0,3 |  | 45.06 | [50 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 296.22 | [50 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-potrubí DN250" -((461-9)*0,049) |  | -22.15 | [50 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 274.07 | [50 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | M | 583312000 | štěrkopísek netříděný zásypový materiál | t | 493.33 | 123.8 | 61074.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11 | 1361.8 | 240 | 29712 | 89 | 11018.2 | 48 | 5942.4 |  | 0 |  | 0 | 15 | 1857 | 39.76 | 4922.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 442.76 | 54813.69 | 50.57 | 6260.57 | 10.25% |  | základní |  | 0 | 1 | 493.33 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 61074.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61074.25 | 4 | -1847449590
| VV |  | 274,07*1,8 |  | 493.33 | [50 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 181301101 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm | m2 | 55.2 | 48.8 | 2693.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 2693.76 | 100% |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2693.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2693.76 | 4 | 485981172
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá. | [52 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výpočet v pol.121110101" 8,28/0,15 |  | 55.2 | [50 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 55.2 | 23.3 | 1286.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 1286.16 | 100% |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1286.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1286.16 | 4 | -2073135974
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. | [52 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výpočet v pol.181301101" 55,2 |  | 55.2 | [50 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | M | 005724700 | osivo směs travní univerzál | kg | 1.38 | 115 | 158.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 158.7 | 100% |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.00138 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 158.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 158.7 | 4 | -1903330940
| VV |  | 55,2*0,025 |  | 1.38 | [50 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
35 | K | 171000001R | Hutnící zkoušky, vč.stanovení vlhkosti | kus | 5 | 5555 | 27775 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 27775 | 100% |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 27775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27775 | 4 | -1229384815
36 | K | 584120000R | Opěrné stěny a dno ve startovacích jámách - silniční panely (obratovost v ceně) | kč | 1 | 10000 | 10000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 10000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 10000 | 0 | 0 | 0% |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10000 | 4 | 995946522
| VV |  | "příloha D1.1.08" 1 |  | 1 | [50 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | % |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 75909.47
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 66288.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66288.3 | 4 | 1082182012
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 75909.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 37366 |  | 14407.75 |  | 8410.36 |  | 0 |  | 0 |  | 1773.6 |  | 640.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 62598.17 |  | 13311.3 | 17.54% | [9 empty] | PSC | 2
37 | K | 451573111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm | m3 | 74.75 | 886.8 | 66288.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37 | 32811.6 | 14 | 12415.2 | 8.2 | 7271.76 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1773.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 61.2 | 54272.16 | 13.55 | 12016.14 | 18.13% | [9 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích. | [52 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "příloha D1.1.07, D1.1.01, C2.5" (461-9)*1*0,1+(5,3*0,5+2*1)*0,1 |  | 45.67 | [50 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "domovní přípojky" 150,2*1*0,1 |  | 15.02 | [50 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "pod šachty, příloha D1.1.09" 15*2,5*2,5*0,15 |  | 14.06 | [42 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 9621.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9621.17 | 4 | -1010574856
| VV |  | Součet |  | 74.75 | [50 empty] | PSC | 2
38 | K | 452311131 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15 | m3 | 3.38 | 2846.5 | 9621.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.6 | 4554.4 | 0.7 | 1992.55 | 0.4 | 1138.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 640.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.925 | 8326.01 | 0.455 | 1295.16 | 13.46% | [9 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel. | [46 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 895623.92
| VV |  | "pod šachty, příloha D1.1.09" 15*1,5*1,5*0,1 |  | 3.38 | [42 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 89712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 89712 | 4 | -362018237
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | % | [9 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | [10 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 895623.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4005 |  | 0 |  | 99471 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13018.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 116494.5 |  | 779129.42 | 86.99% | [9 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
39 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD fr.0/32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 672 | 133.5 | 89712 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30 | 4005 |  | 0 | 430 | 57405 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 45 | 6007.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 505 | 67417.5 | 167 | 22294.5 | 24.85% | [9 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol.113107182" | [44 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 61483.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61483.35 | 4 | -399894761
| VV |  | "živičná komunikace místní " 394,63 |  | 394.63 | [50 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "živičná komunikace II/117" 277,37 |  | 277.37 | [50 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 672 | [42 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 11910.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11910.8 | 4 | -2033700928
40 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD fr.0/32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 394.63 | 155.8 | 61483.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 270 | 42066 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 45 | 7011 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 315 | 49077 | 79.63 | 12406.35 | 20.18% | [9 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol.113107182" | [52 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "živičná komunikace místní " 394,63 |  | 394.63 | [50 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 573231108 | Postřik spojovací v množství 0,3-0,50 kg/m2 | m2 | 1401.27 | 8.5 | 11910.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1401.27 | 11910.8 | 100% |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 98299.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 98299.93 | 4 | -1562593759
| VV |  | "výpočet v pol. 577134111" 1123,9 |  | 1123.9 | [50 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výpočet v pol.566135111" 277,37 |  | 277.37 | [50 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1401.27 | [50 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 565135111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 277.37 | 354.4 | 98299.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 277.37 | 98299.93 | 100% |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 277267.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 277267.2 | 4 | 505244095
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm. | [52 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výpočet v pol. 113107181 | [52 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "živičná komunikace II/117" 277,37 |  | 277.37 | [50 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
43 | K | 565145111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ 50/70 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm | m2 | 672 | 412.6 | 277267.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 672 | 277267.2 | 100% | [9 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm. | [52 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol. 113107182 | [44 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 356950.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 356950.64 | 4 | -106226621
| VV |  | "živičná komunikace místní " 394,63 |  | 394.63 | [50 empty] | PSC | 2
| VV |  | "živičná komunikace II/117" 277,37 |  | 277.37 | [50 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 672 | [50 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
44 | K | 577134111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ 50/70 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm | m2 | 1123.9 | 317.6 | 356950.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1123.9 | 356950.64 | 100% | [9 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm. | [52 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol. 113154122 | [46 empty] | 0 |  | 68.9607 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 1076924.32
| VV |  | "živičná komunikace místní " 163,9 |  | 163.9 | [42 empty] | základní |  | 0 | 0.00268 | 0.40254 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 65081.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65081.66 | 4 | 2145863241
| VV |  | "živičná komunikace II/117" 960 |  | 960 | [50 empty] | PSC | 2
| VV |  | Součet |  | 1123.9 | [50 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | % | [9 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.00904 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 50172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50172 | 4 | 1554008673
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 1076924.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 33957.8 |  | 439025.8 |  | 165295 |  | 33662.75 |  | 0 |  | 0 |  | 67171.77 |  | 52031.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 791144.62 |  | 285779.7 | 26.54% | [9 empty] | PSC | 2
45 | K | 871315221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160, vč.potrubí | m | 150.2 | 433.3 | 65081.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 66.5 | 28814.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 66.5 | 28814.45 | 83.7 | 36267.21 | 55.73% | [9 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle tuhostí: a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí > 8 m d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m. | [52 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "příloha D1.1.01,C2.5 | [52 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "veřejné části přípojek" 150,2 |  | 150.2 | [42 empty] | základní |  | 0 | 0.00501 | 2.3789 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 320985.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 320985.08 | 4 | -387130503
46 | K | 871360510 | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP žebrovaného SN 10 DN 250 | m | 452 | 111 | 50172 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11 | 1221 | 226 | 25086 | 80 | 8880 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40.51 | 4496.61 | 37.5 | 4162.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 395.01 | 43846.11 | 56.99 | 6325.89 | 12.61% | [9 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. | [44 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 4468.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4468.8 | 4 | -1509717172
| VV |  | "příloha D1.1.01,C2.5" 461 |  | 461 | [50 empty] | PSC | 2
| VV |  | "-potrubí v chráničce" -9 |  | -9 | [50 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 452 | [50 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
47 | M | 286152140R | trubka kanalizační SN10 PP-UR2 DN 250 mm | m | 474.83 | 676 | 320985.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11 | 7436 | 226 | 152776 | 80 | 54080 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40.51 | 27384.76 | 38 | 25688 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 395.51 | 267364.76 | 79.32 | 53620.32 | 16.7% | [9 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ztratné 3%" 461*1,03 |  | 474.83 | [50 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 877315211 | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 150 | kus | 42 | 106.4 | 4468.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 28 | 2979.2 | 5 | 532 |  | 0 |  | 0 | 1 | 106.4 | 2 | 212.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 36 | 3830.4 | 6 | 638.4 | 14.29% |  | základní |  | 0 | 0.00065 | 0.01365 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2352 | 4 | -1482799239
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci. | [44 empty] | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.00609 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1008 | 4 | 958482313
| VV |  | "příloha D1.1.11 | [44 empty] | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.002 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 4608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4608 | 4 | 909546542
| VV |  | "kolena 45°" 21 |  | 21 | [50 empty] | PSC | 2
| VV |  | "ucpávky" 21 |  | 21 | [50 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 42 | [42 empty] | základní |  | 0 | 0.0028 | 0.056 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 19400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19400 | 4 | -469279307
49 | M | 286113610 | koleno kanalizace plastové KG 45°, DN 150 | kus | 21 | 112 | 2352 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 1120 | 4 | 448 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 336 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 | 1904 | 4 | 448 | 19.05% |  | základní |  | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 182124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 182124 | 4 | 149846230
50 | M | 286115880 | zátka kanalizace plastové KG DN 150 | kus | 21 | 48 | 1008 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 480 | 4 | 192 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 144 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 | 816 | 4 | 192 | 19.05% | [9 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 877360420 | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP žebrovaného odboček DN 250 | kus | 20 | 230.4 | 4608 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 2304 | 3 | 691.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 691.2 | 1 | 230.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 | 3916.8 | 3 | 691.2 | 15% |  | základní |  | 0 | 0.039 | 0.078 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 450 | 4 | -1268922351
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek. | [52 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "příloha D1.1.01,C2.5, D1.1.11" 20 |  | 20 | [42 empty] | základní |  | 0 | 0.039 | 0.039 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 | 4 | 514187663
52 | M | 286147690 | odbočka 45° pro potrubí kanalizační žebrované PP s odbočkou pro potrubí hladké PVC KG - DN 250/150 | kus | 20 | 970 | 19400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 9700 | 4 | 3880 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 2910 | 1 | 970 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18 | 17460 | 2 | 1940 | 10% | [9 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 894411221R | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 | kus | 15 | 12141.6 | 182124 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 84991.2 | 3 | 36424.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 12141.6 | 1 | 12141.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 145699.2 | 3 | 36424.8 | 20% |  | základní |  | 0 | 0.051 | 0.153 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 825 | 4 | 497482678
| VV |  | "příloha D1.1.09, ŠB-1 - ŠB-15" 15 |  | 15 | [50 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | M | 592241750R | prstenec betonový vyrovnávací 600/40/120 mm | kus | 2 | 225 | 450 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 225 | 1 | 225 | 50% |  | základní |  | 0 | 0.064 | 0.576 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2700 | 4 | -502885222
| VV |  | "příloha D1.1.09" 2 |  | 2 | [50 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
55 | M | 592241750 | prstenec betonový vyrovnávací 600/60/120 mm | kus | 1 | 250 | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 | 100% |  | základní |  | 0 | 0.081 | 0.405 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1625 | 4 | -2108564849
| VV |  | "příloha D1.1.09" 1 |  | 1 | [50 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | M | 592241760 | prstenec betonový vyrovnávací 600/80/120 mm | kus | 3 | 275 | 825 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 275 | 1 | 275 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 550 | 1 | 275 | 33.33% |  | základní |  | 0 | 0.548 | 8.22 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 28800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28800 | 4 | -637155822
| VV |  | "příloha D1.1.09" 3 |  | 3 | [50 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | M | 592241770 | prstenec betonový vyrovnávací 600/100/120 mm | kus | 9 | 300 | 2700 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 1500 | 1 | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 1800 | 3 | 900 | 33.33% |  | základní |  | 0 | 0.254 | 2.032 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 7880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7880 | 4 | -1656011887
| VV |  | "příloha D1.1.09" 9 |  | 9 | [50 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | M | 592241771r | prstenec betonový vyrovnávací 600/120/120 mm | kus | 5 | 325 | 1625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 975 | 1 | 325 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 1300 | 1 | 325 | 20% |  | základní |  | 0 | 0.506 | 4.048 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 12360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12360 | 4 | -822321969
| VV |  | "příloha D1.1.09" 5 |  | 5 | [50 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | M | 592241680 | skruž betonová přechodová 625-1000/600/120 mm, stupadla poplastovaná kapsová | kus | 15 | 1920 | 28800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 13440 | 3 | 5760 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1920 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11 | 21120 | 4 | 7680 | 26.67% |  | základní |  | 0 | 1.013 | 7.091 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 18340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18340 | 4 | -1392467631
| VV |  | "příloha D1.1.09, ŠB-1 - ŠB-15" 15 |  | 15 | [50 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | M | 592241600 | skruž kanalizační s ocelovými stupadly s PE povlakem1000/250/120 mm | kus | 8 | 985 | 7880 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 3940 | 1 | 985 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 4925 | 3 | 2955 | 37.5% |  | základní |  | 0 | 1.6 | 24 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 111750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 111750 | 4 | -278547425
| VV |  | "příloha D1.1.09" 8 |  | 8 | [50 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
61 | M | 592241610 | skruž kanalizační s ocelovými stupadly s PE povlakem 1000/500/120 mm | kus | 8 | 1545 | 12360 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 6180 | 1 | 1545 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 7725 | 3 | 4635 | 37.5% |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.076 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 8170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8170 | 4 | -2054730796
| VV |  | "příloha D1.1.09" 8 |  | 8 | [50 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
62 | M | 592241620 | skruž kanalizační s ocelovými stupadly s PE povlakem 1000/1000/120 mm | kus | 7 | 2620 | 18340 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 10480 | 1 | 2620 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 13100 | 2 | 5240 | 28.57% |  | základní |  | 0 | 0.0008 | 0.0256 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38000 | 4 | -911909857
| VV |  | "příloha D1.1.09" 7 |  | 7 | [50 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
63 | M | 592243370R | dno betonové šachty kanalizační 1000/600 mm s ocel.stupadly s PE povlakem | kus | 15 | 7450 | 111750 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 52150 | 3 | 22350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 7450 | 1 | 7450 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 89400 | 3 | 22350 | 20% | [9 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "příloha D1.1.09, ŠB-1 - ŠB-15" 15 |  | 15 | [42 empty] | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 513 | 4 | 2043700958
64 | M | 592243480 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 38 | 215 | 8170 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 19 | 4085 | 7 | 1505 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 1290 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 32 | 6880 | 6 | 1290 | 15.79% | [9 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "příloha D1.1.09" 8*3+7*2 |  | 38 | [50 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
65 | M | 286172540R | vložka šachtová pro potrubí PP-UR2 - DN 250 | kus | 32 | 1187.5 | 38000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16 | 19000 | 6 | 7125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 7125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 28 | 33250 | 4 | 4750 | 12.5% |  | základní |  | 0 | 0.21734 | 3.2601 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 17643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17643 | 4 | 1295790214
| VV |  | "příloha D1.1.09" 32 |  | 32 | [50 empty] | PSC | 2
| VV |  | "zabudované při výrobě | [52 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
66 | M | 286122500 | vložka šachtová kanalizační pro PVC potrubí DN 160 | kus | 1 | 513 | 513 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 513 | 100% |  | základní |  | 0 | 0.068 | 0.748 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 47479.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47479.3 | 4 | -1827921470
| VV |  | "příloha D1.1.09" 1 |  | 1 | [50 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "zabudované při výrobě | [44 empty] | základní |  | 0 | 0.068 | 0.272 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 17200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17200 | 4 | -1036853190
67 | K | 899104112 | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 15 | 1176.2 | 17643 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 8233.4 | 3 | 3528.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1176.2 | 1 | 1176.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 14114.4 | 3 | 3528.6 | 20% | [9 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách 899 10 -.113 nejsou započteny náklady na: a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci, b) montáž rámů, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části A01 tohoto katalogu. 3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení: a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty, b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech, c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 m do vozovkya nejvíce 0,2 m do chodníku, d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy silničních vozidel, e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení kol. | [44 empty] | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.00465 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 27576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27576 | 4 | -418953190
| VV |  | "příloha D1.1.09" 15 |  | 15 | [50 empty] | PSC | 2
68 | M | 552410141R | poklop šachtový litino-betonový třída D 400 - samonivelační, vstup 600 mm, bez ventilace | kus | 11 | 4316.3 | 47479.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 17265.2 | 2 | 8632.6 | 1 | 4316.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 30214.1 | 4 | 17265.2 | 36.36% |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.054198 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 15295.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15295.88 | 4 | -2067438794
| VV |  | "příloha D1.1.09" 11 |  | 11 | [50 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
69 | M | 552410151R | poklop šachtový litino-betonový třída D 400 - samonivelační, vstup 600 mm, s ventilací | kus | 4 | 4300 | 17200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 17200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 17200 | 0 | 0 | 0% |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 44617.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44617.6 | 4 | 412087213
| VV |  | "příloha D1.1.09" 4 |  | 4 | [50 empty] | PSC | 2
70 | K | 892362121 | Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 250 | úsek | 15 | 1838.4 | 27576 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 27576 | 100% | [9 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh potrubí. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení konců zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu zkoušeného úseku stoky, b) vystavení zkušebního protokolu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) utěsnění kanalizačních přípojek. b) zkoušky vstupních a revizních šachet. | [44 empty] | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0032 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18000 | 4 | -1134525218
71 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC (hnědá) | m | 602.2 | 25.4 | 15295.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 50.8 | 300 | 7620 | 109 | 2768.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 411 | 10439.4 | 191.2 | 4856.48 | 31.75% | [9 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 461-9+150,2 |  | 602.2 | [50 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 359901211 | Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace | m | 611.2 | 73 | 44617.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 611.2 | 44617.6 | 100% |  | základní |  | 0 | 0.00312 | 0.00624 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 7250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7250 | 4 | -796534979
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny náklady na zhotovení záznamu o prohlídce a protokolu prohlídky. | [52 empty] | PSC | 2
| VV |  | 461+150,2 |  | 611.2 | [50 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 899911151R | Kluzné objímky (pojízdná sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 90 mm vnějšího průměru potrubí do 267 mm | kus | 8 | 2250 | 18000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 18000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 18000 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  | 3.1149 |  | 6.3 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 221210.44
| VV |  | "příloha D1.1.08 | [44 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 6.3 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1074.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1074.6 | 4 | 786010648
| VV |  | "objímky typu TR, 8 kusů segmentů na 1 objímku" 8 |  | 8 | [50 empty] | PSC | 2
74 | K | 899913166R | Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 250/610 | kus | 2 | 3625 | 7250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 7250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 7250 | 0 | 0 | 0% | [9 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na nerezové upínací pásky daných průměrů. | [52 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "Manžeta 160-508/610 mm" 2 |  | 2 | [50 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | % |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2552.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2552.4 | 4 | 1651486688
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | [10 empty] | PSC | 2
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 221210.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 80106 |  | 7416 |  | 0 |  | 0 |  | 15210 |  | 7605 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 110337 |  | 110873.44 | 50.12% | [9 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
75 | K | 966008212 | Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky přes 500 do 800 mm | m | 18 | 59.7 | 1074.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18 | 1074.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18 | 1074.6 | 0 | 0 | 0% | [9 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na bouráním obetonování žlabu a případné bourání betonového lože. 2. V cenách nejsou započteny náklady na zemní práce nutné při rozebírání žlabů. 3. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovné přemístění vybouraných hmot. | [44 empty] | základní |  | 0 | 0.16371 | 2.9468 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3789 | 4 | -841311509
| VV |  | "příloha C2.5, D1.1.01 | [52 empty] | PSC | 2
| VV |  | "přípojky" 9*2 |  | 18 | [50 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "ponechány v prostoru stavby pro obnovu žlabu" | [44 empty] | základní |  | 0 | 0.043 | 0.129 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 159 | 4 | -1669952948
76 | K | 979054442R | Očištění vybouraných prvků komunikací - žlabové betonové tvárnice - očištění od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku s původním vyplněním spár cementovou maltou | m2 | 18 | 141.8 | 2552.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18 | 2552.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18 | 2552.4 | 0 | 0 | 0% | [9 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva. 2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot. | [44 empty] | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.039088 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 55035.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55035.9 | 4 | -2042221715
| VV |  | "příloha C2.5, D1.1.01 | [52 empty] | PSC | 2
| VV |  | "přípojky" 9*2 |  | 18 | [50 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 935112211 | Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm | m | 18 | 210.5 | 3789 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18 | 3789 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18 | 3789 | 0 | 0 | 0% |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 41902.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41902.34 | 4 | -793194678
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a pro vyplnění spár. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání příkopových tvárnic nebo betonových desek, které se oceňují ve specifikaci. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro příkopy z betonových tvárnic (žlabu) v m délky jejich podélné osy, b) pro příkopy z betonových desek v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby (žlabu), c) pro lože z kameniva nebo z betonu prostého v cenách -1911 a -2911 v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby (žlabu). 4. Šířkou žlabu příkopových tvárnic se rozumí největší světlá šířka tvárnice. | [52 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výpočet v pol.966008212" 18 |  | 18 | [50 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
78 | M | 592275130 | tvárnice betonová příkopová 33x59x8 cm | kus | 3 | 53 | 159 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 159 | 100% |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 116697.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 116697.2 | 4 | -213197278
| VV |  | "předpoklad 5% nových: 18*1,05=0,9m/0,33=2,7 ks" 3 |  | 3 | [50 empty] | PSC | 2
79 | K | 919122111R | Utěsnění spár asfaltovou zálivkou | m | 781.76 | 70.4 | 55035.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 781.76 | 55035.9 | 100% | [9 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání hmot. | [46 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 313846.78
| VV |  | "výpočet z pol. 919731121" 781,76 |  | 781.76 | [42 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 55068.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55068.13 | 4 | -1562768782
80 | K | 919731121 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm | m | 781.76 | 53.6 | 41902.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 781.76 | 41902.34 | 100% | [9 empty] | PSC | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné plochy. 2. Náklady na vodorovné přemístění suti zbylé po zarovnání styčné plochy se samostatně neoceňují, tyto náklady jsou započteny ve vodorovném přemístění suti prováděném při odstraňování podkladů nebo krytů. | [52 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "komunikace" 15+10+14+7+2*(309+45,38+9*1,5) |  | 781.76 | [50 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
81 | K | 919735113 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky 100-150 mm | m | 1150.86 | 101.4 | 116697.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 790 | 80106 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 150 | 15210 | 75 | 7605 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1015 | 102921 | 135.86 | 13776.2 | 11.81% | [9 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. | [52 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "komunikace" 2*(457+22,05+45,38+15*2*1,5+2*0,5+2*2)+2*1 |  | 1150.86 | [50 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | % | [9 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | [10 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 313846.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9018.9 |  | 18220 |  | 10476.5 |  | 5921.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1590.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 45227.51 |  | 268619.27 | 85.59% |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 63400.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63400.73 | 4 | -1154595123
82 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 604.48 | 91.1 | 55068.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 99 | 9018.9 | 200 | 18220 | 115 | 10476.5 | 65 | 5921.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17.46 | 1590.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 496.46 | 45227.51 | 108.02 | 9840.62 | 17.87% | [9 empty] | PSC | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). | [52 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výměry z pol.113107162" | [52 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1066,63*0,29 |  | 309.32 | [50 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výměry z pol.113107181-2, 113154112" | [52 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 277,37*0,098+672*0,22+1123,9*0,103 |  | 290.78 | [42 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 608.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 608.82 | 4 | 150201735
| VV |  | "výměry z pol.113107172" | [52 empty] | PSC | 2
| VV |  | 7*0,625 |  | 4.38 | [50 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 604.48 | [42 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 40418.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40418.42 | 4 | 1411460283
83 | K | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 8929.68 | 7.1 | 63400.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8929.68 | 63400.73 | 100% | [9 empty] | PSC | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). | [52 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "skládka 10 km - 9xpříplatek" | [44 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 154350.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 154350.68 | 4 | -677900150
| VV |  | (309,32+4,38)*9 |  | 2823.3 | [50 empty] | PSC | 2
| VV |  | "živice k recyklaci - 22 km - příplatek 21x " 290,78*21 |  | 6106.38 | [50 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8929.68 | [44 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 209446.9
84 | K | 997221815 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového | t | 4.38 | 139 | 608.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.38 | 608.82 | 100% |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 209446.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 209446.9 | 4 | -1415182423
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. | [52 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výpočet z pol.997221551" 4,38 |  | 4.38
85 | K | 997221845R | Poplatek za ekologickou likvidaci odpadu z asfaltových povrchů | t | 290.78 | 139 | 40418.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 290.78 | 40418.42 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.
| VV |  | "výpočet z pol.997221551" 290,78 |  | 290.78
86 | K | 997221855 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva | t | 309.32 | 499 | 154350.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 309.32 | 154350.68 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. |  |  |  |  | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | %
| VV |  | "výpočet z pol.997221551" 309,32 |  | 309.32 |  |  | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 209446.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 36333 |  | 67895 |  | 38535 |  | 23855 |  | 0 |  | 0 |  | 5138 |  | 7707 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 179463 |  | 29983.9 | 14.32%
87 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 570.7 | 367 | 209446.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 99 | 36333 | 185 | 67895 | 105 | 38535 | 65 | 23855 |  | 0 |  | 0 | 14 | 5138 | 21 | 7707 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 489 | 179463 | 81.7 | 29983.9 | 14.32%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

## SO 01.7 - Stoka B1 (hidden)
SOUPIS PRACÍ | [6 empty] | Rekapitulace stavby
Stavba: |  | "Předslav - odkanalizování"
Objekt: |  | SO 01.7 - Stoka B1
Místo: |  |  | Předslav |  |  | Datum: | 2022-02-28
Objednatel: |  |  | Obec Předslav |  |  | Projektant: | Vodohospodářský podnik a.s.
Zhotovitel: |  |  | IMOS Brno a.s.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | % | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 9723520.86 | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena |  |  |  | 0 |  | 962.0793 |  | 829.547 |  | D | -1 | [10 empty] | 9723520.86
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 9723520.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2874427.28 |  | 0 |  | 230027.2 |  | 695675.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3800130.08 |  | 5923390.79 | 60.92% |  |  | 0 |  | 962.0793 |  | 829.547 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 9723520.86
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 6006596.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2226000.9 |  | 0 |  | 105182.6 |  | 549091.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2880275.11 |  | 3126321.66 | 52.05% |  |  | 0 |  | 889.6747 |  | 829.547 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 6006596.77
1 | K | 113107170 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm | m2 | 30.08 | 410.5 | 12347.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30.08 | 12347.84 | 100% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 7.2192 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 12347.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12347.84 | 4 | -2109196556
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a přes 20 m u cen -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha C2.6-7, D1.1.01 | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodník beton.povrch | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,65+1,75+2,09+1,42+1,5+1,64+1,65+1,6+2,1+1,35+2,05)*1,6 |  | 30.08 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113107162 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 974.49 | 43.4 | 42292.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 271 | 11761.4 |  | 0 | 170 | 7378 | 100 | 4340 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 541 | 23479.4 | 433.49 | 18813.47 | 44.48% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 282.6021 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 42292.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42292.87 | 4 | -1711031302
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a přes 20 m u cen -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha C2.6-7, D1.1.01 | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podkladní vrstvy - živičná komunikace místní - 2 vrstvy | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (97,27*1+3*2,5*1,5)*2 |  | 217.04 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přípojky" (2,77+3,99+0,88+0,3)*1*2 |  | 15.88 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 232.92 | [49 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podkladní vrstvy - živičná komunikace II/117 | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (231,36+164,92)*1,4+12*2,5*1,5 |  | 599.79 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přípojky" 82,46*1,4 |  | 115.44 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 715.23 | [49 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodník beton.povrch - podkladní vr. | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,65+1,75+2,09+1,42+1,5+1,64+1,65+1,6+2,1+1,35+2,05)*1 |  | 18.8 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodník - živičný | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přípojky" (2,62+1,22+1,79+1,91)*1 |  | 7.54 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 974.49 | [49 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 113107181 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živičných, o tl. vrstvy do 50 mm | m2 | 727.29 | 25.8 | 18764.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 271 | 6991.8 |  | 0 | 61 | 1573.8 | 80 | 2064 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 412 | 10629.6 | 315.29 | 8134.48 | 43.35% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 71.2744 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 18764.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18764.08 | 4 | 1021651565
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a přes 20 m u cen -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha C2.6-7, D1.1.01 | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podkladní vrstvy - živičná komunikace II/117 | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (231,36+164,92)*1,4+12*2,5*1,5 |  | 599.79 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přípojky" 82,46*1,4 |  | 115.44 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodník - živičný | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přípojky" (2,62+1,22+1,79+1,91)*1,6 |  | 12.06 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 727.29 | [49 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 113107182 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | m2 | 839.23 | 41.9 | 35163.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 271 | 11354.9 |  | 0 | 110 | 4609 | 85 | 3561.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 466 | 19525.4 | 373.23 | 15638.34 | 44.47% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 184.6306 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 35163.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35163.74 | 4 | -2029565336
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a přes 20 m u cen -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha C2.6-7, D1.1.01 | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podkladní vrstvy - živičná komunikace místní | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 97,27*1+3*2,5*1,5 |  | 108.52 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přípojky" (2,77+3,99+0,88+0,3)*1 |  | 7.94 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 116.46 | [49 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podkladní vrstvy - živičná komunikace II/117 | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (231,36+164,92)*1,4+12*2,5*1,5 |  | 599.79 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přípojky" 82,46*1,4 |  | 115.44 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 715.23 | [49 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodník - živičný | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přípojky" (2,62+1,22+1,79+1,91)*1 |  | 7.54 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 839.23 | [49 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 113154122 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm | m2 | 2683.89 | 91.2 | 244770.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 230 | 20976 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 230 | 20976 | 2453.89 | 223794.77 | 91.43% | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.10736 | 0.103 | 276.4407 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 244770.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 244770.77 | 4 | 2112232439
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frézy, b) opotřebování frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha C2.6-7, D1.1.01 | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "komunikace místní" 97,27*1,6+3*3,1*1,5 |  | 169.58 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přípojky" (2,77+3,99+0,88+0,3)*1,6 |  | 12.7 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 182.28 | [49 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "komunikace II/117" 166,3*5,55+225,52*7 |  | 2501.61 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2683.89 | [49 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 113202111 | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých | m | 36 | 81.6 | 2937.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 1632 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 1632 | 16 | 1305.6 | 44.44% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 7.38 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2937.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2937.6 | 4 | -202252453
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha C2.6-7 | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16*2+2*2 |  | 36 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "uloženo v prostoru stavby | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
7 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod | 120 | 77.3 | 9276 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 45 | 3478.5 |  | 0 | 10 | 773 | 12.1 | 935.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 67.1 | 5186.83 | 52.9 | 4089.17 | 44.08% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 9276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9276 | 4 | 217576096
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu 2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen: a) 115 20-12 Čerpací jehla, b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí, d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí, e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní: a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828, b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodečítá. 6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti. 8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "předpokládaná doba čerpání cca 60 dní - 2 hod denně" 60*2 |  | 120 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 115101301 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 60 | 150 | 9000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 24 | 3600 |  | 0 | 5 | 750 | 4.5 | 675 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 33.5 | 5025 | 26.5 | 3975 | 44.17% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9000 | 4 | -1250954644
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie. 2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti. 3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby. 4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "předpokládaná doba čerpání cca 60 dní " 60 |  | 60 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 119001401 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 | m | 51.06 | 385.8 | 19698.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 7716 |  | 0 | 3 | 1157.4 | 5.2 | 2006.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 28.2 | 10879.56 | 22.86 | 8819.39 | 44.77% | základní |  | 0 | 0.00868 | 0.4432 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 19698.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19698.95 | 4 | -1375923264
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha C2.6-7, D1.1.04 | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "plyn DN100, 80, 50, 25" 14*1+1+1+6*1 |  | 22 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodovod DN 110, 90" 12*1+3,53+12,43+1,1 |  | 29.06 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 51.06 | [49 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 119001412 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 | m | 22.86 | 600.4 | 13725.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 6004 |  | 0 | 1 | 600.4 | 1.8 | 1080.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.8 | 7685.12 | 10.06 | 6040.02 | 44.01% | základní |  | 0 | 0.01269 | 0.29009 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 13725.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13725.14 | 4 | 130770719
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha C2.6-7, D1.1.04 | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kanalizace DN 200,300, 400" 2*1+3,6+16*1+1,26 |  | 22.86 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 119001421 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | m | 5.1 | 300 | 1530 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 600 |  | 0 | 1 | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 900 | 2.1 | 630 | 41.18% | základní |  | 0 | 0.0369 | 0.18819 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1530 | 4 | 187025559
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha C2.6-7, D1.1.04 | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "el.vedení" 4*1+1,1 |  | 5.1 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 120001101 | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy | m3 | 117.91 | 599 | 70628.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 46 | 27554 |  | 0 | 8 | 4792 | 13 | 7787 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 67 | 40133 | 50.91 | 30495.09 | 43.18% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 70628.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70628.09 | 4 | -585061849
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena pro: a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem vodoteče, melioračním kanálem nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám výkopu; b) výbušniny nezaložené dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce, a to pro objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem tř. 6 a 7. 3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce se ocení individuálně. 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti: a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha: - je v projektu uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně větší, platí cena pro celý objem výkopku v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem. - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektem nebo investorem takto označen. b) výbušniny určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 5. Je-li vedení položeno ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se vykopávka provádí. 6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou. 7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá. 8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti. 9. Množství jednotek ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin nezaložených dodavatelem se určí přiměřeně podle poznámek č. 2 a 4. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | 14*1,1*1,6+1*1,025*1,525+1*1,05*1,55+16*1,08*1,58+29,06*1,1*1,6+2*1,09*1,59+5,1*1,04*1,54 |  | 117.91 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 121101101 | Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m | m3 | 3.2 | 58.4 | 186.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 186.88 | 100% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 186.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 186.88 | 4 | 1438034048
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . . c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku. 7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha C2.5, D1.01.1 - uloženo podél výkopu | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,25+1,01+1,45+4,18+1,8+0,98)*2*0,15 |  | 3.2 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 132201204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3 | m3 | 175.58 | 155 | 27214.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 86 | 13330 |  | 0 |  | 0 | 14 | 2170 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 15500 | 75.58 | 11714.9 | 43.05% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 27214.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27214.9 | 4 | -664768146
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha C2.6-7, D1.1.01, D1.1.04, D1.1.07 | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 82,7*1*2,5+192,7*1*2,2+216,9*1*2,4 |  | 1151.25 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozšíření a prohloubení dna pro šachty | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15*2,5*1,5*2,5+15*2,5*2,5*0,3 |  | 168.75 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přípojky" 140,2*1*2,3 |  | 322.46 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1642.46 | [49 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-živice komunikace - výpočet v pol.113107182" -116,46*0,45 |  | -52.41 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-živice komunikace II/117" -(231,36+164,92)*1*0,3 |  | -118.88 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodník betonový, výpočet v pol.113107162" -18,8*1*0,25 |  | -4.7 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodník živice, výpočet vpol.113107162" -7,54*1*0,23 |  | -1.73 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-ornice" - (1,25+1,01+1,45+4,18+1,8+0,98)*1*0,15 |  | -1.6 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | -179.32 | [49 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1463.14 | [49 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zatřídění hornin: tř.3 - 12%, tř.4 - 42%, tř.5 - 16%, tř.6 - 25%, tř.7 - 5% | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1463,14/100*12 |  | 175.58 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 132301204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 5 000 m3 | m3 | 614.52 | 296.2 | 182020.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 300 | 88860 |  | 0 |  | 0 | 39 | 11551.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 339 | 100411.8 | 275.52 | 81609.02 | 44.83% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 182020.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 182020.82 | 4 | -1913791915
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výpočet v pol.132201204 | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zatřídění hornin: tř.3 - 12%, tř.4 - 42%, tř.5 - 16%, tř.6 - 25%, tř.7 - 5% | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1463,14/100*42 |  | 614.52 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 138401201R | Dolamování zapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím skalní frézy (nebo jiného pneumatického nářadí) s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, v hornině tř. 5 | m3 | 234.1 | 3258.6 | 762838.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 115 | 374739 |  | 0 |  | 0 | 15 | 48879 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 130 | 423618 | 104.1 | 339220.26 | 44.47% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 762838.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 762838.26 | 4 | 655687608
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít pouze tehdy, předepisuje-li projekt, že dno nebo boky hloubené vykopávky se musí dolámat bez použití trhavin, aby se neporušila skalní hornina v bocích nebo podložích vykopávky a dále podle čl. 3115 Všeobecných podmínek tohoto katalogu 2. V ceně jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost: a) do 3 m od okraje jámy nebo zářezu, b) do 5 m od osy rýhy, c) do 5 m od hrany šachty. 3. Půdorysná plochy šachty se určuje v úrovni přilehlého terénu | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výpočet v pol.132201204 | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zatřídění hornin: tř.3 - 12%, tř.4 - 42%, tř.5 - 16%, tř.6 - 25%, tř.7 - 5% | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1463,14/100*16 |  | 234.1 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 138501201R | Dolamování zapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím skalní frézy (nebo jiného pneumatického nářadí) s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, v hornině tř. 6 | m3 | 365.79 | 4657.6 | 1703703.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 182 | 847683.2 |  | 0 |  | 0 | 21 | 97809.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 203 | 945492.8 | 162.79 | 758210.7 | 44.5% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1703703.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1703703.5 | 4 | 1803870866
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít pouze tehdy, předepisuje-li projekt, že dno nebo boky hloubené vykopávky se musí dolámat bez použití trhavin, aby se neporušila skalní hornina v bocích nebo podložích vykopávky a dále podle čl. 3115 Všeobecných podmínek tohoto katalogu 2. V ceně jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost: a) do 3 m od okraje jámy nebo zářezu, b) do 5 m od osy rýhy, c) do 5 m od hrany šachty. 3. Půdorysná plochy šachty se určuje v úrovni přilehlého terénu | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výpočet v pol.132201204 | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zatřídění hornin: tř.3 - 12%, tř.4 - 42%, tř.5 - 16%, tř.6 - 25%, tř.7 - 5% | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1463,14/100*25 |  | 365.79 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 138601201R | Dolamování zapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím skalní frézy (nebo jiného pneumatického nářadí) s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, v hornině tř. 7 | m3 | 73.16 | 7024.5 | 513912.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 35 | 245857.5 |  | 0 |  | 0 | 27 | 189661.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 62 | 435519 | 11.16 | 78393.42 | 15.25% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 513912.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 513912.42 | 4 | 1522427894
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít pouze tehdy, předepisuje-li projekt, že dno nebo boky hloubené vykopávky se musí dolámat bez použití trhavin, aby se neporušila skalní hornina v bocích nebo podložích vykopávky a dále podle čl. 3115 Všeobecných podmínek tohoto katalogu 2. V ceně jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost: a) do 3 m od okraje jámy nebo zářezu, b) do 5 m od osy rýhy, c) do 5 m od hrany šachty. 3. Půdorysná plochy šachty se určuje v úrovni přilehlého terénu | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výpočet v pol.132201204 | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zatřídění hornin: tř.3 - 12%, tř.4 - 42%, tř.5 - 16%, tř.6 - 25%, tř.7 - 5% | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1463,14/100*5 |  | 73.16 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 151101102 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m | m2 | 2947.42 | 114.7 | 338069.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1320 | 151404 |  | 0 |  | 0 | 330 | 37851 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1650 | 189255 | 1297.42 | 148814.07 | 44.02% | základní |  | 0 | 0.00085 | 2.5053 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 338069.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 338069.07 | 4 | -1120287745
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů, b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn, c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha C2.5, D1.1.01, D1.1.04 | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (82,7*2,5+192,7*2,2+216,9*2,4)*2+140,2*2,3*2 |  | 2947.42 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 151101112 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m | m2 | 2947.42 | 90 | 265267.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1320 | 118800 |  | 0 |  | 0 | 330 | 29700 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1650 | 148500 | 1297.42 | 116767.8 | 44.02% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 265267.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 265267.8 | 4 | -1123739488
| VV |  | "výpočet v pol.151101102" 2947,42 |  | 2947.42 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 161101102 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m | m3 | 434.56 | 207 | 89953.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 210 | 43470 |  | 0 |  | 0 | 31 | 6417 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 241 | 49887 | 193.56 | 40066.92 | 44.54% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 89953.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 89953.92 | 4 | -835154843
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "ceník 800-1, příloha č.8, tabulka II - přes 100m3 - 55%" (175,58+614,52)/100*55 |  | 434.56 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 161101152 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m | m3 | 370.18 | 290.8 | 107648.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 180 | 52344 |  | 0 |  | 0 | 27 | 7851.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 207 | 60195.6 | 163.18 | 47452.74 | 44.08% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 107648.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 107648.34 | 4 | -460315698
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "ceník 800-1, příloha č.8, tabulka II - přes 100m3 - 55%" (234,1+365,79+73,16)/100*55 |  | 370.18 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 162301102 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | m3 | 1823.52 | 100.3 | 182899.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 830 | 83249 | 189 | 18956.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1019 | 102205.7 | 804.52 | 80693.36 | 44.12% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 182899.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 182899.06 | 4 | 1952957876
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "vhodná zemina k zásypu na mezideponii" 790,1 |  | 790.1 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zemina k zásypu z mezideponie na stavbu" 1033,42 |  | 1033.42 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1823.52 | [49 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 167101102 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 | m3 | 1033.42 | 63.6 | 65725.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 571 | 36315.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 571 | 36315.6 | 462.42 | 29409.91 | 44.75% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 65725.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65725.51 | 4 | -1953145816
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "nakládání výkopku k zásypu na mezideponii" 1033,42 |  | 1033.42 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 162701155 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 0000 do 10 000 m | m3 | 673.05 | 260.4 | 175262.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 673.05 | 175262.22 | 100% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 175262.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 175262.22 | 4 | 303546478
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "nevhodná zemina na skládku" | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 234,1+365,79+73,16 |  | 673.05 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 167101152 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 5 až 7 | m3 | 673.05 | 94.6 | 63670.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 673.05 | 63670.53 | 100% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 63670.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63670.53 | 4 | 1221876413
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "nevhodná zemina na skládku" | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 673,05 |  | 673.05 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 171201211 | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 1211.49 | 499 | 604533.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1211.49 | 604533.51 | 100% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 604533.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 604533.51 | 4 | -60643918
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | 673,05*1,8 |  | 1211.49 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 1033.42 | 123 | 127110.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 515 | 63345 |  | 0 |  | 0 | 59 | 7257 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 574 | 70602 | 459.42 | 56508.66 | 44.46% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 127110.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 127110.66 | 4 | -1476026212
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výpočet v pol.132201204" 1463,14 |  | 1463.14 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-obsyp, výpočet v pol.175151101" -312,83 |  | -312.83 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-lože, výpočet v pol.451573111" -77,31 |  | -77.31 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-podkladní desky, výpočet v pol.452311131" -3,38 |  | -3.38 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-tělesa šachtet, cca" -36,2 |  | -36.2 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1033.42 | [49 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 288.71 | 595.1 | 171811.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 120 | 71412 |  | 0 |  | 0 | 41 | 24399.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 161 | 95811.1 | 127.71 | 76000.22 | 44.23% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 171811.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 171811.32 | 4 | -1451064164
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.1.07, D1.1.01, C2.6-7" 492,3*1*0,55 |  | 270.77 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "domovní přípojky" 140,2*1*0,3 |  | 42.06 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 312.83 | [49 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-potrubí DN250" -(492,3*0,049) |  | -24.12 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 288.71 | [49 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | M | 583312000 | štěrkopísek netříděný zásypový materiál | t | 886.14 | 123.8 | 109704.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 442 | 54719.6 |  | 0 |  | 0 | 50 | 6190 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 492 | 60909.6 | 394.14 | 48794.53 | 44.48% | základní |  | 0 | 1 | 886.14 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 109704.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 109704.13 | 4 | 1879864967
| VV |  | 492,3*1,8 |  | 886.14 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 181301101 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm | m2 | 21.33 | 48.8 | 1040.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21.33 | 1040.9 | 100% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1040.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1040.9 | 4 | -257700364
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výpočet v pol.121110101" 3,2/0,15 |  | 21.33 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 21.33 | 23.3 | 496.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21.33 | 496.99 | 100% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 496.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 496.99 | 4 | -1667740787
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výpočet v pol.181301101" 21,33 |  | 21.33 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | M | 005724700 | osivo směs travní univerzál | kg | 0.53 | 115 | 60.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 60.95 | 100% | základní |  | 0 | 0.001 | 0.00053 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 60.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60.95 | 4 | 1230936936
| VV |  | 21,33*0,025 |  | 0.53 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
34 | K | 171000001R | Hutnící zkoušky, vč.stanovení vlhkosti | kus | 6 | 5555 | 33330 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 33330 | 100% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 33330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33330 | 4 | -621604725
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 78179.68
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 68558.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68558.51 | 4 | 1825927066
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 78179.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4696.73 |  | 0 |  | 31038 |  | 7834.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 43569.22 |  | 34610.47 | 44.27% | [8 empty] | PSC | 2
35 | K | 451573111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm | m3 | 77.31 | 886.8 | 68558.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 35 | 31038 | 8 | 7094.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 43 | 38132.4 | 34.31 | 30426.11 | 44.38% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích. | [51 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "příloha D1.1.07, D1.1.01, C2.6-7" 492,3*1*0,1 |  | 49.23 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "domovní přípojky" 140,2*1*0,1 |  | 14.02 | [49 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "pod šachty, příloha D1.1.09" 15*2,5*2,5*0,15 |  | 14.06 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 9621.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9621.17 | 4 | 1747654136
| VV |  | Součet |  | 77.31 | [49 empty] | PSC | 2
36 | K | 452311131 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15 | m3 | 3.38 | 2846.5 | 9621.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.65 | 4696.73 |  | 0 |  | 0 | 0.26 | 740.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.91 | 5436.82 | 1.47 | 4184.36 | 43.49% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel. | [45 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 1641090.8
| VV |  | "pod šachty, příloha D1.1.09" 15*1,5*1,5*0,1 |  | 3.38 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 111030.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 111030.62 | 4 | 1034899979
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | % | [8 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 1641090.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 47392.5 |  | 0 |  | 8101.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 55494.1 |  | 1585596.7 | 96.62% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
37 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD fr.0/32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 831.69 | 133.5 | 111030.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 355 | 47392.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 355 | 47392.5 | 476.69 | 63638.12 | 57.32% | [8 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol.113107182" | [43 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 18144.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18144.47 | 4 | -2019584304
| VV |  | "živičná komunikace místní " 116,46 |  | 116.46 | [49 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "živičná komunikace II/117" 715,23 |  | 715.23 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 831.69 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 253477.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 253477.51 | 4 | -1546287377
38 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD fr.0/32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 116.46 | 155.8 | 18144.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 52 | 8101.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 52 | 8101.6 | 64.46 | 10042.87 | 55.35% | [8 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výpočet v pol.113107182" | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "živičná komunikace místní " 116,46 |  | 116.46 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 565135111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 715.23 | 354.4 | 253477.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 715.23 | 253477.51 | 100% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 343155.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 343155.29 | 4 | 655298773
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výpočet v pol. 113107181 | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "živičná komunikace II/117" 715,23 |  | 715.23 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
40 | K | 565145111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ 50/70 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm | m2 | 831.69 | 412.6 | 343155.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 831.69 | 343155.29 | 100% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm. | [51 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol. 113107182 | [43 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 852403.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 852403.46 | 4 | -1115050738
| VV |  | "živičná komunikace místní " 116,46 |  | 116.46 | [49 empty] | PSC | 2
| VV |  | "živičná komunikace II/117" 715,23 |  | 715.23 | [49 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 831.69 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
41 | K | 577134111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ 50/70 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm | m2 | 2683.89 | 317.6 | 852403.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2683.89 | 852403.46 | 100% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm. | [51 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol. 113154122 | [43 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2730.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2730.38 | 4 | 1544843659
| VV |  | "živičná komunikace místní " 182,28 |  | 182.28 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "živičná komunikace II/117" 2501,61 |  | 2501.61 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 4024.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4024.85 | 4 | 1955886777
| VV |  | Součet |  | 2683.89 | [49 empty] | PSC | 2
42 | K | 577123111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8+ 50/70 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 30 mm | m2 | 12.06 | 226.4 | 2730.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12.06 | 2730.38 | 100% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol. 113107181" 12,06 |  | 12.06 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 829.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 829.4 | 4 | -1768583872
43 | K | 565165111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ 50/70 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm | m2 | 7.54 | 533.8 | 4024.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 4024.85 | 100% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm. | [43 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 28995.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28995.03 | 4 | 752977204
| VV |  | "výpočet v pol. 113107182" 7,54 |  | 7.54 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
44 | K | 564841111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD fr.0/32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 120 mm | m2 | 7.54 | 110 | 829.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 829.4 | 100% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol. 113107182" 7,54 |  | 7.54 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
45 | K | 573231108 | Postřik spojovací v množství 0,3-0,50 kg/m2 | m2 | 3411.18 | 8.5 | 28995.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3411.18 | 28995.03 | 100% | [8 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol. 577134111" 2683,89 |  | 2683.89 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 20646.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20646.91 | 4 | 454856565
| VV |  | "výpočet v pol.565135111" 715,23 |  | 715.23 | [49 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výpočet v pol.577123111" 12,06 |  | 12.06 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3411.18 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 4899.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4899.28 | 4 | -1972365396
46 | K | 581114113 | Kryt z prostého betonu XC4, XF4 komunikací pro pěší tl. 100 mm | m2 | 30.08 | 686.4 | 20646.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30.08 | 20646.91 | 100% | [8 empty] | PSC | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na popř. projektem předepsané: a) živičné postřiky, nátěry nebo mezivrstvy, které se oceňují cenami souborů cen stavebního dílu 57 Kryty pozemních komunikací, b) vložky z lepenky, které se oceňují cenami souboru cen 919 7. -51 Vložka pod litý asfalt, c) dilatační spáry řezané a vkládané, které se oceňují cenami souborů cen 911 11-1 Řezání dilatačních spár a 911 12-. Těsnění dilatačních spár, d) postřiky povrchu ochrannou emulzí, které se oceňují cenou 919 74-8111 Postřik cementobetonového povrchu krytu nebo podkladu ochrannou emulzí, e) ošetření povrchu betonového krytu vodou, které se oceňují cenou 919 74-1111 Ošetření cementobetonové plochy vodou. | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol. 113107170" 30,08 |  | 30.08 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 565211111R | Podklad ze štěrku stmeleného cementem s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 18.8 | 260.6 | 4899.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 4899.28 | 100% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 753.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 753.6 | 4 | -1656847283
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. ČSN 73 6127-1 připouští pro ŠCM tl. 150-200 mm. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) ošetření povrchu krytu vodou, b) postřik proti odpařování vody. 3. V cenách nejsou započteny náklady na další postřiky, nátěry nebo mezivrstvy, které se oceňují cenami souborů cen stavebního dílu 57 Kryty pozemních komunikací. | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol. 113107162 | [51 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "podkl. vrstva beton.chodník" 18,8 |  | 18.8 | [43 empty] | 0 |  | 66.4893 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 1074308.78
48 | K | 571907114 | Úprava nezpevněné komunikace netříděnou drťí, s rozprostředím a zhutněním | m2 | 25.12 | 30 | 753.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25.12 | 753.6 | 100% | základní |  | 0 | 0.00268 | 0.37574 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 60748.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60748.66 | 4 | 868894161
| VV |  | "příloha C2.6-7, D1.1.01 | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "nezpevněné cesty, vjezdy na pozemky" (4,14+4,16+4,26)*2 |  | 25.12 | [49 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | % | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.009846 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 54645.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54645.3 | 4 | 229309625
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 1074308.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 410806.65 |  | 0 |  | 14241 |  | 101440.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 526488.05 |  | 547820.73 | 50.99% | [8 empty] | PSC | 2
49 | K | 871315221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160, vč.potrubí | m | 140.2 | 433.3 | 60748.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 97.4 | 42203.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 97.4 | 42203.42 | 42.8 | 18545.24 | 30.53% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle tuhostí: a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí > 8 m d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m. | [43 empty] | základní |  | 0 | 0.00501 | 2.5404 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 342779.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 342779.32 | 4 | 1181278055
| VV |  | "příloha D1.1.01,C2.6-7 | [51 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "veřejné části přípojek" 140,2 |  | 140.2 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 5320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5320 | 4 | 1586613833
50 | K | 871360510 | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP žebrovaného SN 10 DN 250 | m | 492.3 | 111 | 54645.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 225.52 | 25032.72 |  | 0 |  | 0 | 48.34 | 5365.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 273.86 | 30398.46 | 218.44 | 24246.84 | 44.37% | [8 empty] | PSC | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "příloha D1.1.01,C2.5" 492,3 |  | 492.3 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
51 | M | 286152140R | trubka kanalizační SN10 PP-UR2 DN 250 mm | m | 507.07 | 676 | 342779.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 225.52 | 152451.52 |  | 0 |  | 0 | 48.34 | 32677.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 273.86 | 185129.36 | 233.21 | 157649.96 | 45.99% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ztratné 3%" 492,3*1,03 |  | 507.07 | [49 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 877315211 | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 150 | kus | 50 | 106.4 | 5320 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 24 | 2553.6 |  | 0 |  | 0 | 4 | 425.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 28 | 2979.2 | 22 | 2340.8 | 44% | základní |  | 0 | 0.00065 | 0.01625 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2800 | 4 | 1641589225
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci. | [43 empty] | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.00725 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1200 | 4 | -1366618953
| VV |  | "příloha D1.1.11 | [43 empty] | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0024 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 5529.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5529.6 | 4 | -1062707541
| VV |  | "kolena 45°" 25 |  | 25 | [49 empty] | PSC | 2
| VV |  | "ucpávky" 25 |  | 25 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0.0028 | 0.0672 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 23280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23280 | 4 | 1718089769
53 | M | 286113610 | koleno kanalizace plastové KG 45°, DN 150 | kus | 25 | 112 | 2800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 1344 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 1344 | 13 | 1456 | 52% | základní |  | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 182124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 182124 | 4 | -1802411002
54 | M | 286115880 | zátka kanalizace plastové KG DN 150 | kus | 25 | 48 | 1200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 576 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 576 | 13 | 624 | 52% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 877360420 | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP žebrovaného odboček DN 250 | kus | 24 | 230.4 | 5529.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11 | 2534.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11 | 2534.4 | 13 | 2995.2 | 54.17% | základní |  | 0 | 0.039 | 0.156 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 900 | 4 | -383769031
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek. | [51 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "příloha D1.1.01,C2.6-7, D1.1.11" 24 |  | 24 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0.039 | 0.078 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | 4 | -1183604605
56 | M | 286147690 | odbočka 45° pro potrubí kanalizační žebrované PP s odbočkou pro potrubí hladké PVC KG - DN 250/150 | kus | 24 | 970 | 23280 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11 | 10670 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11 | 10670 | 13 | 12610 | 54.17% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 894411221R | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 | kus | 15 | 12141.6 | 182124 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 84991.2 |  | 0 |  | 0 | 1 | 12141.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 97132.8 | 7 | 84991.2 | 46.67% | základní |  | 0 | 0.051 | 0.102 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 550 | 4 | -1831329592
| VV |  | "příloha D1.1.09, ŠB1-1 - ŠB1-15" 15 |  | 15 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | M | 592241750R | prstenec betonový vyrovnávací 600/40/120 mm | kus | 4 | 225 | 900 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 900 | 100% | základní |  | 0 | 0.064 | 0.512 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2400 | 4 | 132455374
| VV |  | "příloha D1.1.09" 4 |  | 4 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | M | 592241750 | prstenec betonový vyrovnávací 600/60/120 mm | kus | 2 | 250 | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 500 | 100% | základní |  | 0 | 0.081 | 0.324 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1300 | 4 | -1428963277
| VV |  | "příloha D1.1.09" 2 |  | 2 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | M | 592241760 | prstenec betonový vyrovnávací 600/80/120 mm | kus | 2 | 275 | 550 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 550 | 100% | základní |  | 0 | 0.548 | 8.22 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 28800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28800 | 4 | -299340592
| VV |  | "příloha D1.1.09" 2 |  | 2 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
61 | M | 592241770 | prstenec betonový vyrovnávací 600/100/120 mm | kus | 8 | 300 | 2400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 2400 | 100% | základní |  | 0 | 0.254 | 2.032 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 7880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7880 | 4 | 587944997
| VV |  | "příloha D1.1.09" 8 |  | 8 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
62 | M | 592241771R | prstenec betonový vyrovnávací 600/120/120 mm | kus | 4 | 325 | 1300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1300 | 100% | základní |  | 0 | 0.506 | 6.578 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 20085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20085 | 4 | -304265701
| VV |  | "příloha D1.1.09" 4 |  | 4 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
63 | M | 592241680 | skruž betonová přechodová 625-1000/600/120 mm, stupadla poplastovaná kapsová | kus | 15 | 1920 | 28800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 13440 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 13440 | 8 | 15360 | 53.33% | základní |  | 0 | 1.013 | 2.026 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 5240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5240 | 4 | -729533082
| VV |  | "příloha D1.1.09, ŠB1-1 - ŠB1-15" 15 |  | 15 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
64 | M | 592241600 | skruž kanalizační s ocelovými stupadly s PE povlakem1000/250/120 mm | kus | 8 | 985 | 7880 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 2955 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 2955 | 5 | 4925 | 62.5% | základní |  | 0 | 1.6 | 24 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 111750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 111750 | 4 | 1516802424
| VV |  | "příloha D1.1.09" 8 |  | 8 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
65 | M | 592241610 | skruž kanalizační s ocelovými stupadly s PE povlakem 1000/500/120 mm | kus | 13 | 1545 | 20085 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 9270 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 9270 | 7 | 10815 | 53.85% | základní |  | 0 | 0.002 | 0.076 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 8170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8170 | 4 | -2071584875
| VV |  | "příloha D1.1.09" 13 |  | 13 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
66 | M | 592241620 | skruž kanalizační s ocelovými stupadly s PE povlakem 1000/1000/120 mm | kus | 2 | 2620 | 5240 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 5240 | 100% | základní |  | 0 | 0.0008 | 0.024 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 35625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35625 | 4 | 179161006
| VV |  | "příloha D1.1.09" 2 |  | 2 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
67 | M | 592243370R | dno betonové šachty kanalizační 1000/600 mm s ocel.stupadly s PE povlakem | kus | 15 | 7450 | 111750 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 52150 |  | 0 |  | 0 | 1 | 7450 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 59600 | 7 | 52150 | 46.67% | [8 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "příloha D1.1.09, ŠB1-1 - ŠB1-15" 15 |  | 15 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 513 | 4 | 26141874
68 | M | 592243480 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 38 | 215 | 8170 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16 | 3440 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16 | 3440 | 22 | 4730 | 57.89% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "příloha D1.1.09" 7*2+8*3 |  | 38 | [49 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
69 | M | 286172540R | vložka šachtová pro potrubí PP-UR2 - DN 250 | kus | 30 | 1187.5 | 35625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 17812.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 17812.5 | 15 | 17812.5 | 50% | základní |  | 0 | 0.21734 | 3.2601 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 17643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17643 | 4 | 1823392899
| VV |  | "příloha D1.1.09" 30 |  | 30 | [49 empty] | PSC | 2
| VV |  | "zabudované při výrobě | [51 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
70 | M | 286122500 | vložka šachtová kanalizační pro PVC potrubí DN 160 | kus | 1 | 513 | 513 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 513 | 100% | základní |  | 0 | 0.068 | 0.884 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 56111.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56111.9 | 4 | 216940094
| VV |  | "příloha D1.1.09" 1 |  | 1 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "zabudované při výrobě | [43 empty] | základní |  | 0 | 0.068 | 0.136 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 8600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8600 | 4 | 1874127669
71 | K | 899104112 | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 15 | 1176.2 | 17643 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 8233.4 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1176.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 9409.6 | 7 | 8233.4 | 46.67% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách 899 10 -.113 nejsou započteny náklady na: a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci, b) montáž rámů, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části A01 tohoto katalogu. 3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení: a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty, b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech, c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 m do vozovkya nejvíce 0,2 m do chodníku, d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy silničních vozidel, e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení kol. | [43 empty] | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.00465 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 27576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27576 | 4 | 482681961
| VV |  | "příloha D1.1.09" 15 |  | 15 | [49 empty] | PSC | 2
72 | M | 552410141R | poklop šachtový litino-betonový třída D 400 - samonivelační, vstup 600 mm, bez ventilace | kus | 13 | 4316.3 | 56111.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 30214.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 30214.1 | 6 | 25897.8 | 46.15% | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.056925 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 16065.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16065.5 | 4 | 1369667976
| VV |  | "příloha D1.1.09" 13 |  | 13 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
73 | M | 552410151R | poklop šachtový litino-betonový třída D 400 - samonivelační, vstup 600 mm, s ventilací | kus | 2 | 4300 | 8600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 8600 | 100% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 46172.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46172.5 | 4 | -1301383421
| VV |  | "příloha D1.1.09" 2 |  | 2 | [49 empty] | PSC | 2
74 | K | 892362121 | Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 250 | úsek | 15 | 1838.4 | 27576 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 27576 | 100% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh potrubí. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení konců zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu zkoušeného úseku stoky, b) vystavení zkušebního protokolu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) utěsnění kanalizačních přípojek. b) zkoušky vstupních a revizních šachet. | [45 empty] | 0 |  | 5.9154 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 181451.27
75 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC (hnědá) | m | 632.5 | 25.4 | 16065.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 225.52 | 5728.21 |  | 0 | 65 | 1651 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 290.52 | 7379.21 | 341.98 | 8686.29 | 54.07% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 4017.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4017.6 | 4 | 522833861
| VV |  | 492,3+140,2 |  | 632.5 | [49 empty] | PSC | 2
76 | K | 359901211 | Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace | m | 632.5 | 73 | 46172.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 632.5 | 46172.5 | 100% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny náklady na zhotovení záznamu o prohlídce a protokolu prohlídky. | [43 empty] | základní |  | 0 | 0.1554 | 4.9728 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 8841.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8841.6 | 4 | -106468108
| VV |  | 492,3+140,2 |  | 632.5 | [49 empty] | PSC | 2
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | % | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | základní |  | 0 | 0.0821 | 0.4926 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 834 | 4 | -1986572921
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 181451.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 56784 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 56784 |  | 124667.27 | 68.71% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 979021113R | Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku, obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních | m | 36 | 111.6 | 4017.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 36 | 4017.6 | 100% | základní |  | 0 | 0.10095 | 0.4038 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 472 | 4 | 806532529
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 2. Ceny 05-1111 a 05-1112 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výpočet v pol. 113202111" 36 |  | 36 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky | m | 32 | 276.3 | 8841.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 32 | 8841.6 | 100% | základní |  | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 79 | 4 | -1478715725
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. | [51 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "očíštění původní obrubník - výpočet vpol. 113202111" 36-2*2 |  | 32 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 15989.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15989.95 | 4 | -690225645
79 | M | 592174650 | obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm | kus | 6 | 139 | 834 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 834 | 100% | [8 empty] | PSC | 2
| VV |  | "předpoklad 20% nových: 32*0,2=6,4m" 6 |  | 6 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 916331112 | Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15 | m | 4 | 118 | 472 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 472 | 100% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 718.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 718.32 | 4 | -195897624
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na zalití a zatření spár cementovou maltou. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků; tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Část lože přesahující tloušťku 100 mm lze ocenit cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek, katalogu 822-1. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "očíštění původní obrubník - výpočet vpol. 113202111" 2*2 |  | 4 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
81 | M | 592172100 | obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 25 cm | kus | 1 | 79 | 79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 79 | 100% | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.000752 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 4869.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4869.2 | 4 | -1297205551
| VV |  | "předpoklad 20% nových: 4*0,2=0,8 m" 1 |  | 1 | [49 empty] | PSC | 2
82 | K | 919731121 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm | m | 298.32 | 53.6 | 15989.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 298.32 | 15989.95 | 100% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné plochy. 2. Náklady na vodorovné přemístění suti zbylé po zarovnání styčné plochy se samostatně neoceňují, tyto náklady jsou započteny ve vodorovném přemístění suti prováděném při odstraňování podkladů nebo krytů. | [43 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 123935.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 123935.14 | 4 | -1664668823
| VV |  | "komunikace" 5,5+5,1+8,1+14+7+2*(97,27+7,94+15*1,5+1,6) |  | 298.32 | [49 empty] | PSC | 2
83 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm | m | 9.84 | 73 | 718.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9.84 | 718.32 | 100% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. | [51 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodník" 2*(1,22+1,79+1,91) |  | 9.84 | [49 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 919735122 | Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm | m | 37.6 | 129.5 | 4869.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37.6 | 4869.2 | 100% | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.015408 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 21694.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21694.46 | 4 | 1612378932
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "chodník" 2*(1,65+1,75+2,09+1,42+1,5+1,64+1,65+1,6+2,1+1,35+2,05) |  | 37.6 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
85 | K | 919735113 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky 100-150 mm | m | 1222.24 | 101.4 | 123935.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 560 | 56784 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 560 | 56784 | 662.24 | 67151.14 | 54.18% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. | [51 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "komunikace" 2*(492,3+82,46+7,94+15*1,5)+2*1 |  | 1212.4 | [43 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 388810.2
| VV |  | "chodník" 2*(1,22+1,79+1,91) |  | 9.84 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 74899.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 74899.69 | 4 | 2111313241
| VV |  | Součet |  | 1222.24 | [49 empty] | PSC | 2
86 | K | 919122111R | Utěsnění spár asfaltovou zálivkou | m | 308.16 | 70.4 | 21694.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 308.16 | 21694.46 | 100% | [8 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání hmot. | [51 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet z pol. 919731121" 298,32 |  | 298.32 | [49 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet z pol. 919735111" 9,84 |  | 9.84 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 308.16 | [49 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | % | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | [8 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 388810.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 36895.5 |  | 0 |  | 0 |  | 4646.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 41541.6 |  | 347268.6 | 89.32% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 97892.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 97892.88 | 4 | -579305581
87 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 822.17 | 91.1 | 74899.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 405 | 36895.5 |  | 0 |  | 0 | 51 | 4646.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 456 | 41541.6 | 366.17 | 33358.09 | 44.54% | [8 empty] | PSC | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výměry z pol.113107162" | [51 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 974,49*0,29 |  | 282.6 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výměry z pol.113107181-2, 113154112" | [51 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 727,29*0,098+839,23*0,22+2683,89*0,103 |  | 532.35 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1003.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1003.58 | 4 | -2138311966
| VV |  | "výměry z pol.113107170" | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | 30,08*0,24 |  | 7.22 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 822.17 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 73996.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73996.65 | 4 | 155306352
88 | K | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 13787.73 | 7.1 | 97892.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13787.73 | 97892.88 | 100% | [8 empty] | PSC | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). | [51 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "skládka 10 km - 9xpříplatek" | [43 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 141017.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 141017.4 | 4 | 726096952
| VV |  | (282,6+7,22)*9 |  | 2608.38 | [49 empty] | PSC | 2
| VV |  | "živice k recyklaci - 22 km - příplatek 21x " 532,35*21 |  | 11179.35 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13787.73 | [43 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 353083.36
89 | K | 997221815 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového | t | 7.22 | 139 | 1003.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.22 | 1003.58 | 100% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 353083.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 353083.36 | 4 | 371014844
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výpočet z pol.997221551" 7,22 |  | 7.22
90 | K | 997221845R | Poplatek za ekologickou likvidaci odpadu z asfaltových povrchů | t | 532.35 | 139 | 73996.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 532.35 | 73996.65 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.
| VV |  | "výpočet z pol.997221551" 532,35 |  | 532.35
91 | K | 997221855 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva | t | 282.6 | 499 | 141017.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 282.6 | 141017.4 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.
| VV |  | "výpočet z pol.997221551" 282,6 |  | 282.6
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | %
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 353083.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 148635 |  | 0 |  | 14680 |  | 32663 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 195978 |  | 157105.36 | 44.5%
92 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 962.08 | 367 | 353083.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 405 | 148635 |  | 0 | 40 | 14680 | 89 | 32663 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 534 | 195978 | 428.08 | 157105.36 | 44.5%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

## SO 01.8 - Stoka B1-1 (hidden)
SOUPIS PRACÍ | [6 empty] | Rekapitulace stavby
Stavba: |  | "Předslav - odkanalizování"
Objekt: |  | SO 01.8 - Stoka B1-1
Místo: |  |  | Předslav |  |  | Datum: | 2022-02-28
Objednatel: |  |  | Obec Předslav |  |  | Projektant: | Vodohospodářský podnik a.s.
Zhotovitel: |  |  | IMOS Brno a.s.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | % | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 811863.79 | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena |  |  |  | 0 |  | 50.5857 |  | 89.3904 |  | D | -1 | [10 empty] | 811863.79
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 811863.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 440259.59 |  | 0 |  | 0 |  | 16254.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 456514.09 |  | 355349.7 | 43.77% |  |  | 0 |  | 50.5857 |  | 89.3904 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 811863.79
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 455123.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 349801.52 |  | 0 |  | 0 |  | 4389.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 354191.39 |  | 100931.72 | 22.18% |  |  | 0 |  | 44.868 |  | 89.3904 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 455123.11
1 | K | 113107162 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 77.81 | 43.4 | 3376.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 66.47 | 2884.8 |  | 0 |  | 0 | 11.34 | 492.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 77.81 | 3376.95 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 22.5649 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3376.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3376.95 | 4 | 634082266
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a přes 20 m u cen -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha C2.6, D1.1.01 | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podkladní vrstvy - živičná komunikace II/117" | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 44,8*1,4+2,5*1,5 |  | 66.47 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přípojky" 6,6*1,4 |  | 9.24 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podkladní vrstvy - chodník beton.povrch | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,1*1 |  | 2.1 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 77.81 | [49 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113107170 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm | m2 | 3.36 | 410.5 | 1379.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.36 | 1379.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.36 | 1379.28 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.8064 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1379.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1379.28 | 4 | -910179743
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a přes 20 m u cen -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha C2.6, D1.1.01 | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodník beton.povrch | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,1*1,6 |  | 3.36 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 113107182 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živičných, o tl. vrstvy 50 až 100 mm | m2 | 151.42 | 41.9 | 6344.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 132.94 | 5570.19 |  | 0 |  | 0 | 18.48 | 774.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 151.42 | 6344.5 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 33.3124 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 6344.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6344.5 | 4 | -1725699971
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a přes 20 m u cen -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha C2.6, D1.1.01 | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podkladní vrstvy - živičná komunikace II/117 - 2 vrstvy" | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (44,8*1,4+2,5*1,5)*2 |  | 132.94 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přípojky" (6,6*1,4)*2 |  | 18.48 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 151.42 | [49 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 113154122 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm | m2 | 313.56 | 91.2 | 28596.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 313.56 | 28596.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 313.56 | 28596.67 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.012542 | 0.103 | 32.2967 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 28596.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28596.67 | 4 | 1192138444
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frézy, b) opotřebování frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha C2.6, D1.1.01 | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "silnice II/117" 46,8*6,7 |  | 313.56 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 113202111 | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých | m | 2 | 81.6 | 163.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 163.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 163.2 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0.41 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 163.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 163.2 | 4 | 717663276
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha C2.7 | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "uloženo v prostoru stavby | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
6 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod | 10 | 77.3 | 773 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 773 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 773 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 773 | 4 | -1359689632
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu 2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen: a) 115 20-12 Čerpací jehla, b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí, d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí, e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní: a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828, b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodečítá. 6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti. 8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "předpokládaná doba čerpání cca 5 dní - 2 hod denně" 5*2 |  | 10 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 115101301 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 5 | 150 | 750 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 750 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 750 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 750 | 4 | -753864002
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie. 2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti. 3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby. 4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "předpokládaná doba čerpání cca 5 dní " 5 |  | 5 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 119001401 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 | m | 2 | 385.8 | 771.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 771.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 771.6 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0.00868 | 0.01736 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 771.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 771.6 | 4 | -573027153
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha C2.6, D1.1.05 | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "plyn DN80,100" 2*1 |  | 2 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 119001412 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 | m | 2 | 600.4 | 1200.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1200.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1200.8 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0.01269 | 0.02538 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1200.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1200.8 | 4 | -20416796
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha C2.6, D1.1.05 | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kanalizace DN 400" 2*1 |  | 2 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 119001421 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | m | 1.8 | 300 | 540 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.8 | 540 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.8 | 540 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0.0369 | 0.06642 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 540 | 4 | -2065784369
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha C2.6, D1.1.05 | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "el.vedení" 1,8 |  | 1.8 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 120001101 | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy | m3 | 11.67 | 599 | 6990.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11.67 | 6990.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11.67 | 6990.33 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 6990.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6990.33 | 4 | -1172698245
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena pro: a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem vodoteče, melioračním kanálem nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám výkopu; b) výbušniny nezaložené dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce, a to pro objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem tř. 6 a 7. 3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce se ocení individuálně. 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti: a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha: - je v projektu uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně větší, platí cena pro celý objem výkopku v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem. - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektem nebo investorem takto označen. b) výbušniny určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 5. Je-li vedení položeno ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se vykopávka provádí. 6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou. 7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá. 8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti. 9. Množství jednotek ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin nezaložených dodavatelem se určí přiměřeně podle poznámek č. 2 a 4. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | 1,8*1,04*1,54+1*1,08*1,58+1*1,1*1,6+2*1,4*1,9 |  | 11.67 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 132201204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3 | m3 | 12.89 | 155 | 1997.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11.5 | 1782.5 |  | 0 |  | 0 | 1.39 | 215.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.89 | 1997.95 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1997.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1997.95 | 4 | -1494984446
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha C2.7, D1.1.01, D1.1.05, D1.1.07 | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 44,8*1*2,1 |  | 94.08 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozšíření a prohloubení dna pro šachty" | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*1,5*1,9+2,5*2,5*0,3 |  | 9 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přípojky" 10,7*1*2 |  | 21.4 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 124.48 | [49 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-živice komunikace II.tř" -(44,8*1+2,5*1,5+6,6*1)*0,3 |  | -16.55 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-betonový chodník." -2,1*1*0,25 |  | -0.53 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | -17.08 | [49 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 107.4 | [49 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zatřídění hornin: tř.3 - 12%, tř.4 - 42%, tř.5 - 16%, tř.6 - 25%, tř.7 - 5% | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 107,4/100*12 |  | 12.89 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 132301204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 5 000 m3 | m3 | 45.11 | 296.2 | 13361.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40.5 | 11996.1 |  | 0 |  | 0 | 4.61 | 1365.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 45.11 | 13361.58 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 13361.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13361.58 | 4 | -668410573
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výpočet v pol.132201204 | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zatřídění hornin: tř.3 - 12%, tř.4 - 42%, tř.5 - 16%, tř.6 - 25%, tř.7 - 5% | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 107,4/100*42 |  | 45.11 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 138401201R | Dolamování zapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím skalní frézy (nebo jiného pneumatického nářadí) s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, v hornině tř. 5 | m3 | 17.18 | 3258.6 | 55982.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15.4 | 50182.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15.4 | 50182.44 | 1.78 | 5800.31 | 10.36% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 55982.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55982.75 | 4 | -251163258
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít pouze tehdy, předepisuje-li projekt, že dno nebo boky hloubené vykopávky se musí dolámat bez použití trhavin, aby se neporušila skalní hornina v bocích nebo podložích vykopávky a dále podle čl. 3115 Všeobecných podmínek tohoto katalogu 2. V ceně jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost: a) do 3 m od okraje jámy nebo zářezu, b) do 5 m od osy rýhy, c) do 5 m od hrany šachty. 3. Půdorysná plochy šachty se určuje v úrovni přilehlého terénu | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výpočet v pol.132201204 | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zatřídění hornin: tř.3 - 12%, tř.4 - 42%, tř.5 - 16%, tř.6 - 25%, tř.7 - 5% | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 107,4/100*16 |  | 17.18 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 138501201R | Dolamování zapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím skalní frézy (nebo jiného pneumatického nářadí) s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, v hornině tř. 6 | m3 | 26.85 | 4657.6 | 125056.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 24.1 | 112248.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 24.1 | 112248.16 | 2.75 | 12808.4 | 10.24% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 125056.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 125056.56 | 4 | -2099872266
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít pouze tehdy, předepisuje-li projekt, že dno nebo boky hloubené vykopávky se musí dolámat bez použití trhavin, aby se neporušila skalní hornina v bocích nebo podložích vykopávky a dále podle čl. 3115 Všeobecných podmínek tohoto katalogu 2. V ceně jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost: a) do 3 m od okraje jámy nebo zářezu, b) do 5 m od osy rýhy, c) do 5 m od hrany šachty. 3. Půdorysná plochy šachty se určuje v úrovni přilehlého terénu | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výpočet v pol.132201204 | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zatřídění hornin: tř.3 - 12%, tř.4 - 42%, tř.5 - 16%, tř.6 - 25%, tř.7 - 5% | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 107,4/100*25 |  | 26.85 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 138601201R | Dolamování zapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím skalní frézy (nebo jiného pneumatického nářadí) s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, v hornině tř. 7 | m3 | 5.37 | 7024.5 | 37721.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.8 | 33717.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.8 | 33717.6 | 0.57 | 4003.97 | 10.61% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 37721.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37721.57 | 4 | 630787905
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít pouze tehdy, předepisuje-li projekt, že dno nebo boky hloubené vykopávky se musí dolámat bez použití trhavin, aby se neporušila skalní hornina v bocích nebo podložích vykopávky a dále podle čl. 3115 Všeobecných podmínek tohoto katalogu 2. V ceně jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost: a) do 3 m od okraje jámy nebo zářezu, b) do 5 m od osy rýhy, c) do 5 m od hrany šachty. 3. Půdorysná plochy šachty se určuje v úrovni přilehlého terénu | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výpočet v pol.132201204 | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zatřídění hornin: tř.3 - 12%, tř.4 - 42%, tř.5 - 16%, tř.6 - 25%, tř.7 - 5% | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 107,4/100*5 |  | 5.37 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 151101102 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m | m2 | 230.96 | 114.7 | 26491.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 206 | 23628.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 206 | 23628.2 | 24.96 | 2862.91 | 10.81% | základní |  | 0 | 0.00085 | 0.19632 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 26491.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26491.11 | 4 | 1971831930
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů, b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn, c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha C2.6, D1.1.01, D1.1.05 | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (44,8*2,1+10,7*2)*2 |  | 230.96 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 151101112 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m | m2 | 230.96 | 90 | 20786.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 206 | 18540 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 206 | 18540 | 24.96 | 2246.4 | 10.81% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 20786.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20786.4 | 4 | 1811917395
| VV |  | "výpočet v pol.151101102" 230,96 |  | 230.96 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 31.9 | 129.4 | 4127.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 28.6 | 3700.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 28.6 | 3700.84 | 3.3 | 427.02 | 10.34% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 4127.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4127.86 | 4 | -2021324973
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "ceník 800-1, příloha č.8, tabulka II - přes 100m3 - 55%" (12,89+45,11)/100*55 |  | 31.9 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 161101151 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 27.17 | 181.5 | 4931.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 24.4 | 4428.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 24.4 | 4428.6 | 2.77 | 502.76 | 10.2% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 4931.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4931.36 | 4 | -888340871
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "ceník 800-1, příloha č.8, tabulka II - přes 100m3 - 55%" (17,18+26,85+5,37)/100*55 |  | 27.17 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 162301102 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | m3 | 128.6 | 100.3 | 12898.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 115 | 11534.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 115 | 11534.5 | 13.6 | 1364.08 | 10.58% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 12898.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12898.58 | 4 | -1988631626
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "vhodná zemina k zásypu na mezideponii" 58 |  | 58 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zemina k zásypu z mezideponie na stavbu" 70,6 |  | 70.6 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 128.6 | [49 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 167101102 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 | m3 | 70.6 | 63.6 | 4490.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 63.5 | 4038.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 63.5 | 4038.6 | 7.1 | 451.56 | 10.06% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 4490.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4490.16 | 4 | -1766322389
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "nakládání výkopku k zásypu na mezideponii" 70,6 |  | 70.6 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 162701155 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 0000 do 10 000 m | m3 | 49.4 | 260.4 | 12863.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 49.4 | 12863.76 | 100% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 12863.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12863.76 | 4 | 1615954328
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "nevhodná zemina na skládku" | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,18+26,85+5,37 |  | 49.4 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 167101152 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 5 až 7 | m3 | 49.4 | 94.6 | 4673.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 49.4 | 4673.24 | 100% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 4673.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4673.24 | 4 | 1908366491
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "nevhodná zemina na skládku" | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,18+26,85+5,37 |  | 49.4 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 171201211 | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 88.92 | 499 | 44371.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 88.92 | 44371.08 | 100% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 44371.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44371.08 | 4 | -1593863478
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | 49,4*1,8 |  | 88.92 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 70.6 | 123 | 8683.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 63.5 | 7810.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 63.5 | 7810.5 | 7.1 | 873.3 | 10.06% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 8683.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8683.8 | 4 | 477792054
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výpočet v pol.132201204" 107,4 |  | 107.4 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-obsyp, výpočet v pol.175151101" -26,86 |  | -26.86 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-lože, výpočet v pol.451573111" -6,31 |  | -6.31 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-podkladní desky, výpočet v pol.452311131" -0,23 |  | -0.23 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-těleso šachtet, cca" -3,4 |  | -3.4 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 70.6 | [49 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 24.75 | 595.1 | 14728.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 22.1 | 13151.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 22.1 | 13151.71 | 2.65 | 1577.02 | 10.71% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 14728.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14728.73 | 4 | 743800248
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.1.07, D1.1.01, C2.6" 43*1*0,55 |  | 23.65 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "domovní přípojky" 10,7*1*0,3 |  | 3.21 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 26.86 | [49 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-potrubí DN250" -(43*0,049) |  | -2.11 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24.75 | [49 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | M | 583312000 | štěrkopísek netříděný zásypový materiál | t | 44.55 | 123.8 | 5515.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40.1 | 4964.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40.1 | 4964.38 | 4.45 | 550.91 | 9.989% | základní |  | 0 | 1 | 44.55 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 5515.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5515.29 | 4 | 1593977780
| VV |  | 24,75*1,8 |  | 44.55 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 171000001R | Hutnící zkoušky, vč.stanovení vlhkosti | kus | 1 | 5555 | 5555 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 5555 | 100% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 5555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5555 | 4 | 167952679
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 6250.18
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 5595.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5595.71 | 4 | 1774045303
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 6250.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1488.06 |  | 0 |  | 0 |  | 4762.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6250.18 |  | 0 | 0% | [8 empty] | PSC | 2
30 | K | 451573111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm | m3 | 6.31 | 886.8 | 5595.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.94 | 833.59 |  | 0 |  | 0 | 5.37 | 4762.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.31 | 5595.71 | 0 | 0 | 0% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích. | [51 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "příloha D1.1.07, D1.1.01, C2.6" 43*1*0,1 |  | 4.3 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "domovní přípojky" 10,7*1*0,1 |  | 1.07 | [49 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "pod šachty, příloha D1.1.09" 1*2,5*2,5*0,15 |  | 0.94 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 654.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 654.47 | 4 | -1508964301
| VV |  | Součet |  | 6.31 | [49 empty] | PSC | 2
31 | K | 452311131 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15 | m3 | 0.23 | 2845.5 | 654.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.23 | 654.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.23 | 654.47 | 0 | 0 | 0% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel. | [45 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 173925.88
| VV |  | "pod šachty, příloha D1.1.09" 1*1,5*1,5*0,1 |  | 0.23 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 99586.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99586.66 | 4 | 1095584331
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | % | [8 empty] | PSC | 2
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 173925.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 173925.88 | 100% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 31237.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31237.95 | 4 | 1767704850
32 | K | 577134111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ 50/70 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm | m2 | 313.56 | 317.6 | 99586.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 313.56 | 99586.66 | 100% | [8 empty] | PSC | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm. | [51 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol. 113154122" 313,56 |  | 313.56 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 26831.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26831.62 | 4 | -1022799980
33 | K | 565145111R | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16(22)+ 50/70 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm | m2 | 75.71 | 412.6 | 31237.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 75.71 | 31237.95 | 100% | [8 empty] | PSC | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm. | [51 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol. 113107162" 66,47+9,24 |  | 75.71 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3308.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3308.8 | 4 | 1629601545
34 | K | 565135111R | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16(22)+ 50/70 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 75.71 | 354.4 | 26831.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 75.71 | 26831.62 | 100% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm. | [51 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol. 113107162" 66,47+9,24 |  | 75.71 | [49 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 573231108 | Postřik spojovací v množství 0,3-0,50 kg/m2 | m2 | 389.27 | 8.5 | 3308.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 389.27 | 3308.8 | 100% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 10107.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10107.29 | 4 | 1251873123
| VV |  | "výpočet v pol. 577134111" 313,56 |  | 313.56 | [49 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol.565145111R" 75,71 |  | 75.71 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 389.27 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2306.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2306.3 | 4 | -1784784245
36 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD fr.0/32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 75.71 | 133.5 | 10107.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 75.71 | 10107.29 | 100% | [8 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výpočet v pol.113107162" | [51 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "pod živičnou kom." 66,47+9,24 |  | 75.71 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 547.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 547.26 | 4 | -1457770074
37 | K | 581114113 | Kryt z prostého betonu XC4, XF4 komunikací pro pěší tl. 100 mm | m2 | 3.36 | 686.4 | 2306.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 2306.3 | 100% | [8 empty] | PSC | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na popř. projektem předepsané: a) živičné postřiky, nátěry nebo mezivrstvy, které se oceňují cenami souborů cen stavebního dílu 57 Kryty pozemních komunikací, b) vložky z lepenky, které se oceňují cenami souboru cen 919 7. -51 Vložka pod litý asfalt, c) dilatační spáry řezané a vkládané, které se oceňují cenami souborů cen 911 11-1 Řezání dilatačních spár a 911 12-. Těsnění dilatačních spár, d) postřiky povrchu ochrannou emulzí, které se oceňují cenou 919 74-8111 Postřik cementobetonového povrchu krytu nebo podkladu ochrannou emulzí, e) ošetření povrchu betonového krytu vodou, které se oceňují cenou 919 74-1111 Ošetření cementobetonové plochy vodou. | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol. 113107170" 3,36 |  | 3.36 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 565211111R | Podklad ze štěrku stmeleného cementem s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 2.1 | 260.6 | 547.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 547.26 | 100% |  |  | 0 |  | 5.324 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 82441.13
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. ČSN 73 6127-1 připouští pro ŠCM tl. 150-200 mm. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) ošetření povrchu krytu vodou, b) postřik proti odpařování vody. 3. V cenách nejsou započteny náklady na další postřiky, nátěry nebo mezivrstvy, které se oceňují cenami souborů cen stavebního dílu 57 Kryty pozemních komunikací. | [43 empty] | základní |  | 0 | 0.00268 | 0.028676 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 4636.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4636.31 | 4 | 221256623
| VV |  | "výpočet v pol. 113107162 | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "podkl. vrstva beton.chodník" 2,1 |  | 2.1 | [49 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | % | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.00086 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 4773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4773 | 4 | -666651058
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 82441.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 69580.12 |  | 0 |  | 0 |  | 7102.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 76682.63 |  | 5758.5 | 6.985% | [8 empty] | PSC | 2
39 | K | 871315221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160, vč.potrubí | m | 10.7 | 433.3 | 4636.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10.7 | 4636.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10.7 | 4636.31 | 0 | 0 | 0% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle tuhostí: a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí > 8 m d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m. | [43 empty] | základní |  | 0 | 0.00501 | 0.22189 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 29940.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29940.04 | 4 | -1828382932
| VV |  | "příloha D1.1.01,C2.6 | [51 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "veřejné části přípojek" 10,7 |  | 10.7 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 425.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 425.6 | 4 | 633289188
40 | K | 871360510 | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP žebrovaného SN 10 DN 250 | m | 43 | 111 | 4773 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 43 | 4773 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 43 | 4773 | 0 | 0 | 0% | [8 empty] | PSC | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "příloha D1.1.01,C2.6" 43 |  | 43 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
41 | M | 286152140R | trubka kanalizační SN10 PP-UR2 DN 250 mm | m | 44.29 | 676 | 29940.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 44.29 | 29940.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 44.29 | 29940.04 | 0 | 0 | 0% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ztratné 3%" 43*1,03 |  | 44.29 | [49 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 877315211 | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 150 | kus | 4 | 106.4 | 425.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 425.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 425.6 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0.00065 | 0.0013 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 224 | 4 | 1595147073
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci. | [43 empty] | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.00058 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96 | 4 | 665092017
| VV |  | "příloha D1.1.11 | [43 empty] | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 230.4 | 4 | -2073968303
| VV |  | "kolena 45°" 2 |  | 2 | [49 empty] | PSC | 2
| VV |  | "ucpávky" 2 |  | 2 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0.0028 | 0.0028 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 970 | 4 | 225835624
43 | M | 286113610 | koleno kanalizace plastové KG 45°, DN 150 | kus | 2 | 112 | 224 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 224 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 224 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 12141.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12141.6 | 4 | 321755094
44 | M | 286115880 | zátka kanalizace plastové KG DN 150 | kus | 2 | 48 | 96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 96 | 0 | 0 | 0% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 877360420 | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP žebrovaného odboček DN 250 | kus | 1 | 230.4 | 230.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 230.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 230.4 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0.039 | 0.039 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 225 | 4 | -278197726
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek. | [51 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "příloha D1.1.01,C2.6, D1.1.11" 1 |  | 1 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0.064 | 0.064 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | 4 | 1894934927
46 | M | 286147690 | odbočka 45° pro potrubí kanalizační žebrované PP s odbočkou pro potrubí hladké PVC KG - DN 250/150 | kus | 1 | 970 | 970 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 970 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 970 | 0 | 0 | 0% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 894411221R | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 | kus | 1 | 12141.6 | 12141.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 12141.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 12141.6 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0.548 | 0.548 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1920 | 4 | -1161093859
| VV |  | "příloha D1.1.09, ŠB1-1-1" 1 |  | 1 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | M | 592241750R | prstenec betonový vyrovnávací 600/40/120 mm | kus | 1 | 225 | 225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 225 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0.506 | 0.506 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1545 | 4 | -1204757793
| VV |  | "příloha D1.1.09" 1 |  | 1 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | M | 592241770 | prstenec betonový vyrovnávací 600/100/120 mm | kus | 1 | 300 | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 300 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 1.013 | 1.013 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2620 | 4 | 167503804
| VV |  | "příloha D1.1.09" 1 |  | 1 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | M | 592241680 | skruž betonová přechodová 625-1000/600/120 mm, stupadla poplastovaná kapsová | kus | 1 | 1920 | 1920 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1920 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1920 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 7450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7450 | 4 | 708252750
| VV |  | "příloha D1.1.09, ŠB1-1-1" 1 |  | 1 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | M | 592241610 | skruž kanalizační s ocelovými stupadly s PE povlakem 1000/500/120 mm | kus | 1 | 1545 | 1545 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1545 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1545 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 645 | 4 | 1985350069
| VV |  | "příloha D1.1.09" 1 |  | 1 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | M | 592241620 | skruž kanalizační s ocelovými stupadly s PE povlakem 1000/1000/120 mm | kus | 1 | 2620 | 2620 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2620 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2620 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0.0008 | 0.0008 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1187.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1187.5 | 4 | 193007264
| VV |  | "příloha D1.1.09" 1 |  | 1 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | M | 592243370R | dno betonové šachty kanalizační 1000/600 mm s ocel.stupadly s PE povlakem | kus | 1 | 7450 | 7450 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 7450 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 7450 | 0 | 0 | 0% | [8 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "příloha D1.1.09, ŠB1-1-1" 1 |  | 1 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 513 | 4 | -1892581282
54 | M | 592243480 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 3 | 215 | 645 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 645 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 645 | 0 | 0 | 0% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "příloha D1.1.09" 3 |  | 3 | [49 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
55 | M | 286172540R | vložka šachtová pro potrubí PP-UR2 - DN 250 | kus | 1 | 1187.5 | 1187.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1187.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1187.5 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0.21734 | 0.21734 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1176.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1176.2 | 4 | 733564610
| VV |  | "příloha D1.1.09" 1 |  | 1 | [49 empty] | PSC | 2
| VV |  | "zabudované při výrobě | [51 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | M | 286122500 | vložka šachtová kanalizační pro PVC potrubí DN 160 | kus | 1 | 513 | 513 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 513 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 513 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0.068 | 0.068 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 4300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4300 | 4 | 1568140251
| VV |  | "příloha D1.1.09" 1 |  | 1 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "zabudované při výrobě | [43 empty] | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.00031 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1838.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1838.4 | 4 | -693792125
57 | K | 899104112 | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 1 | 1176.2 | 1176.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1176.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1176.2 | 0 | 0 | 0% | [8 empty] | PSC | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách 899 10 -.113 nejsou započteny náklady na: a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci, b) montáž rámů, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části A01 tohoto katalogu. 3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení: a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty, b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech, c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 m do vozovkya nejvíce 0,2 m do chodníku, d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy silničních vozidel, e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení kol. | [43 empty] | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.004833 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1363.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1363.98 | 4 | -576086418
| VV |  | "příloha D1.1.09" 1 |  | 1 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | M | 552410151R | poklop šachtový litino-betonový třída D 400 - samonivelační, vstup 600 mm, s ventilací | kus | 1 | 4300 | 4300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 4300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 4300 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3920.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3920.1 | 4 | -482474061
| VV |  | "příloha D1.1.09" 1 |  | 1 | [49 empty] | PSC | 2
59 | K | 892362121 | Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 250 | úsek | 1 | 1838.4 | 1838.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1838.4 | 100% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh potrubí. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení konců zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu zkoušeného úseku stoky, b) vystavení zkušebního protokolu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) utěsnění kanalizačních přípojek. b) zkoušky vstupních a revizních šachet. | [45 empty] | 0 |  | 0.39365 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 14203.32
60 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC (hnědá) | m | 53.7 | 25.4 | 1363.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 53.7 | 1363.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 53.7 | 1363.98 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 223.2 | 4 | 527555654
| VV |  | 43+10,7 |  | 53.7 | [49 empty] | PSC | 2
61 | K | 359901211 | Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace | m | 53.7 | 73 | 3920.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53.7 | 3920.1 | 100% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny náklady na zhotovení záznamu o prohlídce a protokolu prohlídky. | [43 empty] | základní |  | 0 | 0.1554 | 0.3108 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 552.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 552.6 | 4 | 1450388460
| VV |  | 43+10,7 |  | 53.7 | [49 empty] | PSC | 2
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | % | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | základní |  | 0 | 0.0821 | 0.0821 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 139 | 4 | 1136729803
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 14203.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14203.32 | 100% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 979021113R | Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku, obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních | m | 2 | 111.6 | 223.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 223.2 | 100% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 718.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 718.24 | 4 | 930912806
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 2. Ceny 05-1111 a 05-1112 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výpočet v pol. 113202111" 2 |  | 2 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky | m | 2 | 276.3 | 552.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 552.6 | 100% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 11083.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11083.02 | 4 | -456992967
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "očíštění původní obrubník - výpočet vpol. 113202111" 2 |  | 2 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
64 | M | 592174650 | obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm | kus | 1 | 139 | 139 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 139 | 100% | základní |  | 0 | 2e-05 | 8.4e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 543.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 543.9 | 4 | 2056058635
| VV |  | "předpoklad 20% nových: 2*0,2=0,4 m" 1 |  | 1 | [49 empty] | PSC | 2
65 | K | 919731121 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm | m | 13.4 | 53.6 | 718.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 718.24 | 100% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné plochy. 2. Náklady na vodorovné přemístění suti zbylé po zarovnání styčné plochy se samostatně neoceňují, tyto náklady jsou započteny ve vodorovném přemístění suti prováděném při odstraňování podkladů nebo krytů. | [43 empty] | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.00067 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 943.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 943.36 | 4 | -1163838885
| VV |  | "komunikace" 2*6,7 |  | 13.4 | [49 empty] | PSC | 2
66 | K | 919735113 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky 100-150 mm | m | 109.3 | 101.4 | 11083.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 109.3 | 11083.02 | 100% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. | [45 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 61353.64
| VV |  | "komunikace" 2*(44,8+6,6+1,5)+1+2,5 |  | 109.3 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 8106.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8106.08 | 4 | -1189391204
67 | K | 919735122 | Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm | m | 4.2 | 129.5 | 543.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 543.9 | 100% | [8 empty] | PSC | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodník" 2*2,1 |  | 4.2 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
68 | K | 919122111R | Utěsnění spár asfaltovou zálivkou | m | 13.4 | 70.4 | 943.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 943.36 | 100% | [8 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání hmot. | [51 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet z pol. 919735113" 13,4 |  | 13.4 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | % | [8 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 11275.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11275.79 | 4 | -864896034
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 61353.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7278.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7278.89 |  | 54074.75 | 88.14% | [8 empty] | PSC | 2
69 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 88.98 | 91.1 | 8106.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 79.9 | 7278.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 79.9 | 7278.89 | 9.08 | 827.19 | 10.2% | [8 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). | [51 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výměry z pol.113107162" | [51 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 77,81*0,29 |  | 22.56 | [49 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "výměry z pol.113107182, 113154112" | [43 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 112.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 112.59 | 4 | -314459154
| VV |  | 313,56*0,103+151,42*0,22 |  | 65.61 | [49 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výběry z pol.113107170" 3,36*0,24 |  | 0.81 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 88.98 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 9119.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9119.79 | 4 | -1002313922
70 | K | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 1588.14 | 7.1 | 11275.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1588.14 | 11275.79 | 100% | [8 empty] | PSC | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). | [51 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "skládka 10 km - 9xpříplatek" | [43 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 32739.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32739.39 | 4 | 1291338720
| VV |  | (22,56+0,81)*9 |  | 210.33 | [49 empty] | PSC | 2
| VV |  | "živice k recyklaci - 22 km - příplatek 21x " 65,61*21 |  | 1377.81 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1588.14 | [43 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 18566.53
71 | K | 997221815 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového | t | 0.81 | 139 | 112.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 112.59 | 100% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 18566.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18566.53 | 4 | 615169855
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výpočet z pol.997221551" 0,81 |  | 0.81
72 | K | 997221845R | Poplatek za ekologickou likvidaci odpadu z asfaltových povrchů | t | 65.61 | 139 | 9119.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65.61 | 9119.79 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.
| VV |  | "výpočet z pol.997221551" 65,61 |  | 65.61
73 | K | 997221855 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva | t | 65.61 | 499 | 32739.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65.61 | 32739.39 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.
| VV |  | "výpočet z pol.997221551" 65,61 |  | 65.61
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | %
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 18566.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12111 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12111 |  | 6455.53 | 34.77%
74 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 50.59 | 367 | 18566.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 33 | 12111 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 33 | 12111 | 17.59 | 6455.53 | 34.77%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

## SO 01.9 - Stoka B2
SOUPIS PRACÍ | [6 empty] | Rekapitulace stavby
Stavba: |  | "Předslav - odkanalizování"
Objekt: |  | SO 01.9 - Stoka B2
Místo: |  |  | Předslav |  |  | Datum: | 2022-02-28
Objednatel: |  |  | Obec Předslav |  |  | Projektant: | Vodohospodářský podnik a.s.
Zhotovitel: |  |  | IMOS Brno a.s.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | % | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 3008450.96 | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena |  |  |  | 0 |  | 203.9571 |  | 224.3919 |  | D | -1 | [10 empty] | 3008450.96
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 3008450.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1220801.29 |  | 633450.44 |  | 212251.24 |  | 88025.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2154528.25 |  | 853922.71 | 28.38% |  |  | 0 |  | 203.9571 |  | 224.3919 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 3008450.96
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 2050247.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 967111.71 |  | 428410.18 |  | 180346.35 |  | 68983.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1644851.5 |  | 405395.75 | 19.77% |  |  | 0 |  | 172.6157 |  | 224.3919 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 2050247.25
1 | K | 113106123 | Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby | m2 | 3.34 | 102 | 340.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.67 | 170.34 |  | 0 | 1.67 | 170.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.34 | 340.68 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.8684 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 340.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 340.68 | 4 | 1643213639
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, -7231 a -7232 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého; pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěší a u vozovek a ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční rozebrání (kromě silničních dílců), u vozovek a ploch větších než 50 m2 pro rozebrání strojní. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01 tohoto ceníku, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01 tohoto ceníku. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha C2.6-7, D1.1.01 | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodník zámková dl. | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přípojky" 2,09*1,6 |  | 3.34 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113107171 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm | m2 | 1.2 | 613 | 735.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.6 | 367.8 |  | 0 | 0.6 | 367.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.2 | 735.6 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0.39 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 735.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 735.6 | 4 | -758164256
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a přes 20 m u cen -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha C2.6, D1.1.01 | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*2 |  | 1.2 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 113107162 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 455.71 | 43.4 | 19777.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 264.31 | 11471.05 | 110 | 4774 | 37.52 | 1628.37 | 43.88 | 1904.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 455.71 | 19777.81 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 132.1559 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 19777.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19777.81 | 4 | -1950241008
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a přes 20 m u cen -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha C2.6-7, D1.1.01 | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podkladní vrstvy - živičná komunikace místní - 2 vrstvy | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (172,25*1+6*2,5*1,5)*2 |  | 389.5 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přípojky" (4,3+3,69+1,51+4,51+4,55+4,55+4,59)*1*2 |  | 55.4 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 444.9 | [49 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodník zámková dl. - podkladní vr. | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přípojky" 2,09*1 |  | 2.09 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodník - živičný | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přípojky" (2,43+2,08+2,03+2,18)*1 |  | 8.72 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 455.71 | [49 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 113107181 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živičných, o tl. vrstvy do 50 mm | m2 | 13.95 | 25.8 | 359.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.975 | 179.96 | 6 | 154.8 | 0.97 | 25.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13.945 | 359.78 | 0.005 | 0.13 | 0.03612% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 1.3671 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 359.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 359.91 | 4 | -547772183
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a přes 20 m u cen -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha C2.6, D1.1.01 | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodník - živičný | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přípojky" (2,43+2,08+2,03+2,18)*1,6 |  | 13.95 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.95 | [49 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 113107182 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | m2 | 231.17 | 41.9 | 9686.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 134.08 | 5617.95 | 64.67 | 2709.67 | 14.96 | 626.82 | 17.46 | 731.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 231.17 | 9686.02 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 50.8574 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 9686.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9686.02 | 4 | -1627600522
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a přes 20 m u cen -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha C2.6, D1.1.01 | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podkladní vrstvy - živičná komunikace místní | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 172,25*1+6*2,5*1,5 |  | 194.75 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přípojky" (4,3+3,69+1,51+4,51+4,55+4,55+4,59)*1 |  | 27.7 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 222.45 | [49 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodník - živičný | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přípojky" (2,43+2,08+2,03+2,18)*1 |  | 8.72 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 231.17 | [49 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 113154122 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm | m2 | 348.38 | 91.2 | 31772.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 348.38 | 31772.26 | 100% | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.013935 | 0.103 | 35.8831 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 31772.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31772.26 | 4 | 1114418259
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frézy, b) opotřebování frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha C2.6, D1.1.01 | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "komunikace místní" 172,6*1,6+6*3,1*1,5 |  | 304.06 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přípojky" (4,3+3,69+1,51+4,51+4,55+4,55+4,59)*1,6 |  | 44.32 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 348.38 | [49 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 113202111 | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých | m | 14 | 81.6 | 1142.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 571.2 |  | 0 | 7 | 571.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14 | 1142.4 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 2.87 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1142.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1142.4 | 4 | -110510536
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha C2.6-7 | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7*2 |  | 14 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "uloženo v prostoru stavby | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
8 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod | 40 | 77.3 | 3092 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 35 | 2705.5 | 5 | 386.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40 | 3092 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3092 | 4 | 481508728
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu 2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen: a) 115 20-12 Čerpací jehla, b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí, d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí, e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní: a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828, b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodečítá. 6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti. 8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "předpokládaná doba čerpání cca 20 dní - 2 hod denně" 20*2 |  | 40 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 115101301 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 20 | 150 | 3000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 | 2550 | 3 | 450 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 3000 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3000 | 4 | -894562220
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie. 2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti. 3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby. 4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "předpokládaná doba čerpání cca 20 dní " 20 |  | 20 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 119001401 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 | m | 15.1 | 385.8 | 5825.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 3086.4 | 4.5 | 1736.1 | 2.6 | 1003.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15.1 | 5825.58 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0.00868 | 0.13107 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 5825.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5825.58 | 4 | -694689311
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha C2.6, D1.1.05 | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "plyn DN 50, 25" 7*1+1 |  | 8 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodovod DN 110" 6*1+1,1 |  | 7.1 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15.1 | [49 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 119001412 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 | m | 12 | 600.4 | 7204.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.84 | 4106.74 | 2.5 | 1501 | 1.2 | 720.48 | 1.46 | 876.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 7204.8 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0.01269 | 0.15228 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 7204.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7204.8 | 4 | 509129648
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha C2.6, D1.1.05 | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kanalizace DN 200,300, 400" 6*1+1+5*1 |  | 12 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 119001421 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | m | 2 | 300 | 600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 300 | 0.5 | 150 | 0.3 | 90 | 0.2 | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 600 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0.0369 | 0.0738 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 600 | 4 | -1649019715
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha C2.6, D1.1.05 | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "el.vedení" 2*1 |  | 2 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 120001101 | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy | m3 | 55.75 | 599 | 33394.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 31.78 | 19036.22 | 11.5 | 6888.5 | 7.3 | 4372.7 | 5.17 | 3096.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 55.75 | 33394.25 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 33394.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33394.25 | 4 | -1458027723
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena pro: a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem vodoteče, melioračním kanálem nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám výkopu; b) výbušniny nezaložené dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce, a to pro objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem tř. 6 a 7. 3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce se ocení individuálně. 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti: a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha: - je v projektu uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně větší, platí cena pro celý objem výkopku v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem. - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektem nebo investorem takto označen. b) výbušniny určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 5. Je-li vedení položeno ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se vykopávka provádí. 6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou. 7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá. 8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti. 9. Množství jednotek ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin nezaložených dodavatelem se určí přiměřeně podle poznámek č. 2 a 4. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | 6*1,3*1,8+1*1,4*1,9+5*1,2*1,7+7,1*1,11*1,61+7*1,05*1,55+1*1,025*1,525+2*1,04*1,54 |  | 55.75 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 132201204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3 | m3 | 61.57 | 155 | 9543.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 35.09 | 5438.95 | 15 | 2325 | 6.69 | 1036.95 | 4.79 | 742.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 61.57 | 9543.35 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 9543.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9543.35 | 4 | -1094659686
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha C2.6, D1.1.01, D1.1.05, D1.1.07 | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 172,25*1*2,67 |  | 459.91 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozšíření a prohloubení dna pro šachty | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*2,5*1,5*2,69+6*2,5*2,5*0,3 |  | 71.78 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přípojky" 31,7*1*2,65 |  | 84.01 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 615.7 | [49 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-živice komunikace - výpočet v pol.113107182" -222,45*0,45 |  | -100.1 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodník žulová dl., výpočet v pol.113107162" -2,09*1*0,25 |  | -0.52 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodník živice, výpočet vpol.113107162" -8,72*1*0,23 |  | -2.01 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | -102.63 | [49 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 513.07 | [49 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zatřídění hornin: tř.3 - 12%, tř.4 - 42%, tř.5 - 16%, tř.6 - 25%, tř.7 - 5% | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 513,07/100*12 |  | 61.57 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 132301204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 5 000 m3 | m3 | 215.49 | 296.2 | 63828.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 122.83 | 36382.25 | 53 | 15698.6 | 22.91 | 6785.94 | 16.75 | 4961.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 215.49 | 63828.14 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 63828.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63828.14 | 4 | -1854413913
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výpočet v pol.132201204 | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zatřídění hornin: tř.3 - 12%, tř.4 - 42%, tř.5 - 16%, tř.6 - 25%, tř.7 - 5% | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 513,07/100*42 |  | 215.49 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 138401201R | Dolamování zapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím skalní frézy (nebo jiného pneumatického nářadí) s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, v hornině tř. 5 | m3 | 82.09 | 3258.6 | 267498.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 46.79 | 152469.89 | 20.1 | 65497.86 | 8.82 | 28740.85 | 6.38 | 20789.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 82.09 | 267498.47 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 267498.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 267498.47 | 4 | 1945652112
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít pouze tehdy, předepisuje-li projekt, že dno nebo boky hloubené vykopávky se musí dolámat bez použití trhavin, aby se neporušila skalní hornina v bocích nebo podložích vykopávky a dále podle čl. 3115 Všeobecných podmínek tohoto katalogu 2. V ceně jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost: a) do 3 m od okraje jámy nebo zářezu, b) do 5 m od osy rýhy, c) do 5 m od hrany šachty. 3. Půdorysná plochy šachty se určuje v úrovni přilehlého terénu | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výpočet v pol.132201204 | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zatřídění hornin: tř.3 - 12%, tř.4 - 42%, tř.5 - 16%, tř.6 - 25%, tř.7 - 5% | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 513,07/100*16 |  | 82.09 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 138501201R | Dolamování zapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím skalní frézy (nebo jiného pneumatického nářadí) s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, v hornině tř. 6 | m3 | 128.27 | 4657.6 | 597430.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 73.11 | 340517.14 | 31.5 | 146714.4 | 13.69 | 63762.54 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 118.3 | 550994.08 | 9.97 | 46436.27 | 7.773% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 597430.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 597430.35 | 4 | 702639135
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít pouze tehdy, předepisuje-li projekt, že dno nebo boky hloubené vykopávky se musí dolámat bez použití trhavin, aby se neporušila skalní hornina v bocích nebo podložích vykopávky a dále podle čl. 3115 Všeobecných podmínek tohoto katalogu 2. V ceně jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost: a) do 3 m od okraje jámy nebo zářezu, b) do 5 m od osy rýhy, c) do 5 m od hrany šachty. 3. Půdorysná plochy šachty se určuje v úrovni přilehlého terénu | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výpočet v pol.132201204 | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zatřídění hornin: tř.3 - 12%, tř.4 - 42%, tř.5 - 16%, tř.6 - 25%, tř.7 - 5% | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 513,07/100*25 |  | 128.27 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 138601201R | Dolamování zapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím skalní frézy (nebo jiného pneumatického nářadí) s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, v hornině tř. 7 | m3 | 25.65 | 7024.5 | 180178.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14.62 | 102698.19 | 6.3 | 44254.35 | 2.8 | 19668.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 23.72 | 166621.14 | 1.93 | 13557.29 | 7.524% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 180178.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180178.43 | 4 | -1013368504
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít pouze tehdy, předepisuje-li projekt, že dno nebo boky hloubené vykopávky se musí dolámat bez použití trhavin, aby se neporušila skalní hornina v bocích nebo podložích vykopávky a dále podle čl. 3115 Všeobecných podmínek tohoto katalogu 2. V ceně jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost: a) do 3 m od okraje jámy nebo zářezu, b) do 5 m od osy rýhy, c) do 5 m od hrany šachty. 3. Půdorysná plochy šachty se určuje v úrovni přilehlého terénu | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výpočet v pol.132201204 | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zatřídění hornin: tř.3 - 12%, tř.4 - 42%, tř.5 - 16%, tř.6 - 25%, tř.7 - 5% | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 513,07/100*5 |  | 25.65 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 151101102 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m | m2 | 1087.83 | 114.7 | 124774.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 620.06 | 71120.88 | 268 | 30739.6 | 100.72 | 11552.58 | 99.05 | 11361.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1087.83 | 124774.1 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0.00085 | 0.92466 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 124774.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 124774.1 | 4 | 682683405
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů, b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn, c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha C2.6, D1.1.01, D1.1.05 | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (172,25*2,67+31,7*2,65)*2 |  | 1087.83 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 151101112 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m | m2 | 1087.83 | 90 | 97904.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 620.06 | 55805.4 | 268 | 24120 | 100.72 | 9064.8 | 99.05 | 8914.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1087.83 | 97904.7 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 97904.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 97904.7 | 4 | 1829242723
| VV |  | "výpočet v pol.151101102" 1087,83 |  | 1087.83 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 161101102 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m | m3 | 152.38 | 207 | 31542.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 86.86 | 17980.02 | 37.5 | 7762.5 | 15 | 3105 | 13.02 | 2695.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 152.38 | 31542.66 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 31542.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31542.66 | 4 | -1103681341
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "ceník 800-1, příloha č.8, tabulka II - přes 100m3 - 55%" (61,57+215,49)/100*55 |  | 152.38 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 161101152 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m | m3 | 129.81 | 290.8 | 37748.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 73.99 | 21516.29 | 31.5 | 9160.2 | 14.5 | 4216.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 119.99 | 34893.09 | 9.82 | 2855.66 | 7.565% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 37748.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37748.75 | 4 | 388519287
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "ceník 800-1, příloha č.8, tabulka II - přes 100m3 - 55%" (82,09+128,27+25,65)/100*55 |  | 129.81 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 162301102 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | m3 | 642.32 | 100.3 | 64424.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 366.12 | 36721.84 | 158 | 15847.4 | 70 | 7021 | 48.2 | 4834.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 642.32 | 64424.7 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 64424.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64424.7 | 4 | 617028968
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "vhodná zemina k zásypu na mezideponii" 61,57+215,49 |  | 277.06 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zemina k zásypu z mezideponie na stavbu" 365,26 |  | 365.26 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 642.32 | [49 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 167101102 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 | m3 | 365.26 | 63.6 | 23230.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 208.2 | 13241.52 | 90.5 | 5755.8 | 41 | 2607.6 | 25.56 | 1625.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 365.26 | 23230.54 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 23230.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23230.54 | 4 | -2145098797
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "nakládání výkopku k zásypu na mezideponii" 365,26 |  | 365.26 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 162701155 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 0000 do 10 000 m | m3 | 236.01 | 260.4 | 61457 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 236.01 | 61457 | 100% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 61457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61457 | 4 | 632504997
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "nevhodná zemina na skládku" | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 82,09+128,27+25,65 |  | 236.01 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 167101152 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 5 až 7 | m3 | 236.01 | 94.6 | 22326.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 236.01 | 22326.55 | 100% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 22326.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22326.55 | 4 | -1979058116
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "nevhodná zemina na skládku" | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 236,01 |  | 236.01 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 171201211 | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 424.82 | 499 | 211985.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 424.82 | 211985.18 | 100% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 211985.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 211985.18 | 4 | 773239456
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | 236,01*1,8 |  | 424.82 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 365.26 | 123 | 44926.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 208.2 | 25608.6 | 90.5 | 11131.5 | 34.89 | 4291.47 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 333.59 | 41031.57 | 31.67 | 3895.41 | 8.671% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 44926.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44926.98 | 4 | -2110064177
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výpočet v pol.132201204" 513,07 |  | 513.07 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-obsyp, výpočet v pol.175151101" -103,56 |  | -103.56 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-lože, výpočet v pol.451573111" -25,9 |  | -25.9 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-podkladní desky, výpočet v pol.452311131" -1,35 |  | -1.35 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-tělesa šachtet, cca" -17 |  | -17 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 365.26 | [49 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 95.18 | 595.1 | 56641.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 53.61 | 31903.31 | 24 | 14282.4 | 11.5 | 6843.65 | 6.07 | 3612.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 95.18 | 56641.62 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 56641.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56641.62 | 4 | -251352657
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.1.07, D1.1.01, C2.6" 171*1*0,55 |  | 94.05 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "domovní přípojky" 31,7*1*0,3 |  | 9.51 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 103.56 | [49 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-potrubí DN250" -(171*0,049) |  | -8.38 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 95.18 | [49 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | M | 583312000 | štěrkopísek netříděný zásypový materiál | t | 171.32 | 123.8 | 21209.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 97.65 | 12089.07 | 42.5 | 5261.5 | 17.9 | 2216.02 | 13.27 | 1642.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 171.32 | 21209.42 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 1 | 171.32 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 21209.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21209.42 | 4 | -1439526620
| VV |  | 95,18*1,8 |  | 171.32 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 171000001R | Hutnící zkoušky, vč.stanovení vlhkosti | kus | 3 | 5555 | 16665 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 5555 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 5555 | 2 | 11110 | 66.67% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 16665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16665 | 4 | -1409928744
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 26810.9
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 22968.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22968.12 | 4 | 256693558
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 26810.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9517.76 |  | 12992.16 |  | 2873.23 |  | 1427.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 26810.9 |  | 0 | [9 empty] | PSC | 2
32 | K | 451573111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm | m3 | 25.9 | 886.8 | 22968.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.55 | 7582.14 | 12.5 | 11085 | 3.24 | 2873.23 | 1.61 | 1427.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25.9 | 22968.12 | 0 | 0 | 0% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích. | [51 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "příloha D1.1.07, D1.1.01, C2.6" 171*1*0,1 |  | 17.1 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "domovní přípojky" 31,7*1*0,1 |  | 3.17 | [49 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "pod šachty, příloha D1.1.09" 6*2,5*2,5*0,15 |  | 5.63 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3842.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3842.78 | 4 | 1777762517
| VV |  | Součet |  | 25.9 | [49 empty] | PSC | 2
33 | K | 452311131 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15 | m3 | 1.35 | 2846.5 | 3842.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.68 | 1935.62 | 0.67 | 1907.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.35 | 3842.78 | 0 | 0 | 0% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel. | [45 empty] | 0 |  | 0.4214 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 252023.46
| VV |  | "pod šachty, příloha D1.1.09" 6*1,5*1,5*0,1 |  | 1.35 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 29697.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29697.08 | 4 | -1770157154
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | % | [8 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 252023.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 19535.84 |  | 8199.4 |  | 3727 |  | 2691.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 34153.99 |  | 217869.47 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3497.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3497.71 | 4 | -1159606984
34 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD fr.0/32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 222.45 | 133.5 | 29697.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 126.8 | 16927.8 | 55 | 7342.5 | 25 | 3337.5 | 15.65 | 2089.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 222.45 | 29697.08 | 0 | 0 | 0% | [8 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol.113107182" | [51 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "živičná komunikace místní " 222,45 |  | 222.45 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 91782.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 91782.87 | 4 | -1416608629
35 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD fr.0/32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 22.45 | 155.8 | 3497.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.8 | 1994.24 | 5.5 | 856.9 | 2.5 | 389.5 | 1.65 | 257.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 22.45 | 3497.71 | 0 | 0 | 0% | [8 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výpočet v pol.113107182" | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "živičná komunikace místní " 22,45 |  | 22.45 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 565145111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ 50/70 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm | m2 | 222.45 | 412.6 | 91782.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 222.45 | 91782.87 | 100% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 4970.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4970.63 | 4 | -1848688195
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm. | [51 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol. 113107182 | [51 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "živičná komunikace místní " 222,45 |  | 222.45 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
37 | K | 573231108 | Postřik spojovací v množství 0,3-0,50 kg/m2 | m2 | 584.78 | 8.5 | 4970.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 584.78 | 4970.63 | 100% | [8 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol. 577134111" 348,38 |  | 348.38 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 110645.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 110645.49 | 4 | -1620947841
| VV |  | "výpočet v pol.565135111" 222,45 |  | 222.45 | [49 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výpočet v pol.577123111" 13,95 |  | 13.95 | [49 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 584.78 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 577134111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ 50/70 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm | m2 | 348.38 | 317.6 | 110645.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 348.38 | 110645.49 | 100% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 959.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 959.2 | 4 | -212054334
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm. | [51 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol. 113154122 | [43 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 4654.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4654.74 | 4 | -866918517
| VV |  | "živičná komunikace místní " 348,38 |  | 348.38 | [49 empty] | PSC | 2
39 | K | 564841111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD fr.0/32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 120 mm | m2 | 8.72 | 110 | 959.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.58 | 613.8 |  | 0 |  | 0 | 3.14 | 345.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.72 | 959.2 | 0 | 0 | 0% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol. 113107182" 8,72 |  | 8.72 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3158.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3158.28 | 4 | 547075652
40 | K | 565165111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ 50/70 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm | m2 | 8.72 | 533.8 | 4654.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8.72 | 4654.74 | 100% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm. | [43 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 295.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 295.53 | 4 | -1948651515
| VV |  | "výpočet v pol. 113107182" 8,72 |  | 8.72 | [49 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
41 | K | 577123111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8+ 50/70 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 30 mm | m2 | 13.95 | 226.4 | 3158.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13.95 | 3158.28 | 100% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol. 113107181" 13,95 |  | 13.95 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0.08425 | 0.2814 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1125.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1125.25 | 4 | 1790304290
42 | K | 564851112 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 160 mm | m2 | 2.09 | 141.4 | 295.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 295.53 | 100% | [8 empty] | PSC | 2
| VV |  | "podkladní vrstva - zámková dl. | [51 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol. 113107162" 2,09 |  | 2.09 | [49 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
43 | K | 596211110 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 | m2 | 3.34 | 336.9 | 1125.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.34 | 1125.25 | 100% | základní |  | 0 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 245 | 4 | 1611179499
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. | [51 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol.113106123" 3,34 |  | 3.34 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 991.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 991.68 | 4 | 389813415
| VV |  | "původní očištěná dlažba | [51 empty] | PSC | 2
44 | M | 592450380 | dlažba zámková profilová základní 20x16,5x6 cm přírodní | m2 | 1 | 245 | 245 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 245 | 100% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "předpoklad 20% nové dlažby: 3,34*0,2=0,67" 1 |  | 1 | [43 empty] | 0 |  | 28.4771 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 382731.17
45 | K | 581124115 | Kryt z prostého betonu komunikací pro pěší tl. 150 mm | m2 | 1.2 | 826.4 | 991.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 991.68 | 100% | základní |  | 0 | 0.00268 | 0.084956 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 13735.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13735.61 | 4 | 1727236871
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na popř. projektem předepsané: a) živičné postřiky, nátěry nebo mezivrstvy, které se oceňují cenami souborů cen stavebního dílu 57 Kryty pozemních komunikací, b) vložky z lepenky, které se oceňují cenami souboru cen 919 7. -51 Vložka pod litý asfalt, c) dilatační spáry řezané a vkládané, které se oceňují cenami souborů cen 911 11-1 Řezání dilatačních spár a 911 12-. Těsnění dilatačních spár, d) postřiky povrchu ochrannou emulzí, které se oceňují cenou 919 74-8111 Postřik cementobetonového povrchu krytu nebo podkladu ochrannou emulzí, e) ošetření povrchu betonového krytu vodou, které se oceňují cenou 919 74-1111 Ošetření cementobetonové plochy vodou. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výpočet v pol. 113107171" 1,2 |  | 1.2 | [49 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | % | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.00342 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 18981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18981 | 4 | -1236036455
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 382731.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 170716.8 |  | 162141 |  | 14643.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 347501.06 |  | 35230.11 | [9 empty] | PSC | 2
46 | K | 871315221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160, vč.potrubí | m | 31.7 | 433.3 | 13735.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 4333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 4333 | 21.7 | 9402.61 | 68.45% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle tuhostí: a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí > 8 m d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m. | [43 empty] | základní |  | 0 | 0.00501 | 0.88241 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 119063.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 119063.88 | 4 | 2007094542
| VV |  | "příloha D1.1.01,C2.6 | [51 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "veřejné části přípojek" 31,7 |  | 31.7 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1489.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1489.6 | 4 | -1508825655
47 | K | 871360510 | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP žebrovaného SN 10 DN 250 | m | 171 | 111 | 18981 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 98 | 10878 | 56 | 6216 | 17 | 1887 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 171 | 18981 | 0 | 0 | 0% | [8 empty] | PSC | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "příloha D1.1.01,C2.6" 171 |  | 171 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
48 | M | 286152140R | trubka kanalizační SN10 PP-UR2 DN 250 mm | m | 176.13 | 676 | 119063.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 98 | 66248 | 60 | 40560 | 18.13 | 12255.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 176.13 | 119063.88 | 0 | 0 | 0% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ztratné 3%" 171*1,03 |  | 176.13 | [49 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 877315211 | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 150 | kus | 14 | 106.4 | 1489.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 425.6 | 10 | 1064 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14 | 1489.6 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0.00065 | 0.00455 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 784 | 4 | 1145784007
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci. | [43 empty] | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.00203 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 336 | 4 | -532882127
| VV |  | "příloha D1.1.11 | [43 empty] | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0006 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1382.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1382.4 | 4 | 1572474220
| VV |  | "kolena 45°" 7 |  | 7 | [49 empty] | PSC | 2
| VV |  | "ucpávky" 7 |  | 7 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0.0028 | 0.0168 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 5820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5820 | 4 | 2033229361
50 | M | 286113610 | koleno kanalizace plastové KG 45°, DN 150 | kus | 7 | 112 | 784 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 336 | 4 | 448 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 784 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 72849.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72849.6 | 4 | 220989617
51 | M | 286115880 | zátka kanalizace plastové KG DN 150 | kus | 7 | 48 | 336 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 144 | 4 | 192 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 336 | 0 | 0 | 0% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 877360420 | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP žebrovaného odboček DN 250 | kus | 6 | 230.4 | 1382.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 691.2 | 3 | 691.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 1382.4 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0.039 | 0.039 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 225 | 4 | -1293620767
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek. | [51 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "příloha D1.1.01,C2.6, D1.1.11" 6 |  | 6 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0.039 | 0.117 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 750 | 4 | 1196965071
53 | M | 286147690 | odbočka 45° pro potrubí kanalizační žebrované PP s odbočkou pro potrubí hladké PVC KG - DN 250/150 | kus | 6 | 970 | 5820 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 2910 | 3 | 2910 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 5820 | 0 | 0 | 0% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 894411221R | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 | kus | 6 | 12141.6 | 72849.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 36424.8 | 3 | 36424.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 72849.6 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0.081 | 0.405 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1625 | 4 | -1466818630
| VV |  | "příloha D1.1.09, ŠB2-1 - ŠB2-6" 6 |  | 6 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
55 | M | 592241750R | prstenec betonový vyrovnávací 600/40/120 mm | kus | 1 | 225 | 225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 225 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0.548 | 3.288 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 11520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11520 | 4 | 748676509
| VV |  | "příloha D1.1.09" 1 |  | 1 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | M | 592241750 | prstenec betonový vyrovnávací 600/60/120 mm | kus | 3 | 250 | 750 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 750 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 750 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0.254 | 0.762 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2955 | 4 | 1862332177
| VV |  | "příloha D1.1.09" 3 |  | 3 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | M | 592241771R | prstenec betonový vyrovnávací 600/120/120 mm | kus | 5 | 325 | 1625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 1625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 1625 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0.506 | 0.506 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1545 | 4 | 61884702
| VV |  | "příloha D1.1.09" 5 |  | 5 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | M | 592241680 | skruž betonová přechodová 625-1000/600/120 mm, stupadla poplastovaná kapsová | kus | 6 | 1920 | 11520 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 5760 | 3 | 5760 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 11520 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 1.013 | 5.065 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 13100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13100 | 4 | -2108738790
| VV |  | "příloha D1.1.09, ŠB2-1 - ŠB2-6" 6 |  | 6 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | M | 592241600 | skruž kanalizační s ocelovými stupadly s PE povlakem1000/250/120 mm | kus | 3 | 985 | 2955 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1970 | 1 | 985 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 2955 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 1.6 | 9.6 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 44700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44700 | 4 | -641107529
| VV |  | "příloha D1.1.09" 3 |  | 3 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | M | 592241610 | skruž kanalizační s ocelovými stupadly s PE povlakem 1000/500/120 mm | kus | 1 | 1545 | 1545 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1545 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1545 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0.002 | 0.03 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3225 | 4 | -1537078001
| VV |  | "příloha D1.1.09" 1 |  | 1 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
61 | M | 592241620 | skruž kanalizační s ocelovými stupadly s PE povlakem 1000/1000/120 mm | kus | 5 | 2620 | 13100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 13100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 13100 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0.0008 | 0.0096 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 14250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14250 | 4 | 1820303525
| VV |  | "příloha D1.1.09" 5 |  | 5 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
62 | M | 592243370R | dno betonové šachty kanalizační 1000/600 mm s ocel.stupadly s PE povlakem | kus | 6 | 7450 | 44700 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 22350 | 3 | 22350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 44700 | 0 | 0 | 0% | [8 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "příloha D1.1.09, ŠB2-1 - ŠB2-6" 6 |  | 6 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 513 | 4 | -751400147
63 | M | 592243480 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 15 | 215 | 3225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 1505 | 8 | 1720 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 3225 | 0 | 0 | 0% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "příloha D1.1.09" 3*2+3*3 |  | 15 | [49 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
64 | M | 286172540R | vložka šachtová pro potrubí PP-UR2 - DN 250 | kus | 12 | 1187.5 | 14250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 7125 | 6 | 7125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 14250 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0.21734 | 1.304 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 7057.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7057.2 | 4 | -666293313
| VV |  | "příloha D1.1.09" 12 |  | 12 | [49 empty] | PSC | 2
| VV |  | "zabudované při výrobě | [51 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
65 | M | 286122500 | vložka šachtová kanalizační pro PVC potrubí DN 160 | kus | 1 | 513 | 513 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 513 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 513 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0.0563 | 0.2815 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 13219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13219 | 4 | 388656043
| VV |  | "příloha D1.1.09" 1 |  | 1 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "zabudované při výrobě | [43 empty] | základní |  | 0 | 0.0546 | 0.0546 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2628.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2628.8 | 4 | 565105478
66 | K | 899104112 | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 6 | 1176.2 | 7057.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 3528.6 | 3 | 3528.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 7057.2 | 0 | 0 | 0% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách 899 10 -.113 nejsou započteny náklady na: a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci, b) montáž rámů, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části A01 tohoto katalogu. 3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení: a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty, b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech, c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 m do vozovkya nejvíce 0,2 m do chodníku, d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy silničních vozidel, e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení kol. | [43 empty] | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.00186 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 11030.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11030.4 | 4 | -2129188721
| VV |  | "příloha D1.1.09" 6 |  | 6 | [49 empty] | PSC | 2
67 | M | 552410140R | poklop šachtový litino-betonový třída D 400, vstup 600 mm, bez ventilace | kus | 5 | 2643.8 | 13219 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 7931.4 | 2 | 5287.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 13219 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.018243 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 5148.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5148.58 | 4 | 915359596
| VV |  | "příloha D1.1.09" 5 |  | 5 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
68 | M | 552410150R | poklop šachtový litino-betonový třída D 400, vstup 600 mm, s ventilací | kus | 1 | 2628.8 | 2628.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2628.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2628.8 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 14797.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14797.1 | 4 | -1037302864
| VV |  | "příloha D1.1.09" 1 |  | 1 | [49 empty] | PSC | 2
69 | K | 892362121 | Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 250 | úsek | 6 | 1838.4 | 11030.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 11030.4 | 100% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh potrubí. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení konců zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu zkoušeného úseku stoky, b) vystavení zkušebního protokolu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) utěsnění kanalizačních přípojek. b) zkoušky vstupních a revizních šachet. | [45 empty] | 0 |  | 2.4428 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 101855.64
70 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC (hnědá) | m | 202.7 | 25.4 | 5148.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 98 | 2489.2 | 85 | 2159 | 19.7 | 500.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 202.7 | 5148.58 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 659.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 659.32 | 4 | -708764230
| VV |  | 171+31,7 |  | 202.7 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 359901211 | Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace | m | 202.7 | 73 | 14797.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 202.7 | 14797.1 | 100% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1562.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1562.4 | 4 | 1396088464
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny náklady na zhotovení záznamu o prohlídce a protokolu prohlídky. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | 171+31,7 |  | 202.7 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | % | základní |  | 0 | 0.1554 | 2.1756 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3868.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3868.2 | 4 | -612504564
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | [8 empty] | PSC | 2
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 101855.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1077.3 |  | 5187.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6264.46 |  | 95591.18 | [9 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 979051121R | Očištění vybouraných prvků od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem | m2 | 3.34 | 197.4 | 659.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.5 | 296.1 | 1.84 | 363.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.34 | 659.32 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0.0821 | 0.2463 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 417 | 4 | 1839829184
| VV |  | "výpočet v pol. 113106123" 3,34 |  | 3.34 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 979021113R | Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku, obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních | m | 14 | 111.6 | 1562.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 781.2 | 7 | 781.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14 | 1562.4 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.020904 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 29432.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29432.83 | 4 | -119150162
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 2. Ceny 05-1111 a 05-1112 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výpočet v pol. 113202111" 14 |  | 14 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
74 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky | m | 14 | 276.3 | 3868.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14 | 3868.2 | 100% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. | [51 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "očíštění původní obrubník - výpočet vpol. 113202111" 14 |  | 14 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 19601.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19601.52 | 4 | 1475955550
75 | M | 592174650 | obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm | kus | 3 | 139 | 417 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 417 | 100% | [8 empty] | PSC | 2
| VV |  | "předpoklad 20% nových: 14*0,2=2,8m" 3 |  | 3 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 919122111R | Utěsnění spár asfaltovou zálivkou | m | 418.08 | 70.4 | 29432.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 418.08 | 29432.83 | 100% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3823.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3823.74 | 4 | -1756197058
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání hmot. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výpočet z pol. 919731121" 365,7 |  | 365.7 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet z pol. 919735111" 52,38 |  | 52.38 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 42271.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42271.63 | 4 | 516038990
| VV |  | Součet |  | 418.08 | [49 empty] | PSC | 2
77 | K | 919731121 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm | m | 365.7 | 53.6 | 19601.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 365.7 | 19601.52 | 100% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné plochy. 2. Náklady na vodorovné přemístění suti zbylé po zarovnání styčné plochy se samostatně neoceňují, tyto náklady jsou započteny ve vodorovném přemístění suti prováděném při odstraňování podkladů nebo krytů. | [51 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "komunikace" 2*(172,25+6*1,5)+2*1,6 |  | 365.7 | [49 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm | m | 52.38 | 73 | 3823.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 52.38 | 3823.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 52.38 | 3823.74 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 3e-05 | 3.6e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 219 | 4 | 1055340682
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "chodník" 2*(4,3+3,69+4,51+4,55+4,55+4,59) |  | 52.38 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 919735113 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky 100-150 mm | m | 416.88 | 101.4 | 42271.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 416.88 | 42271.63 | 100% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 119929.22
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. | [43 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 20093.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20093.02 | 4 | 1824037334
| VV |  | "komunikace" 2*(172,25+6*1,5)+2*1 |  | 364.5 | [49 empty] | PSC | 2
| VV |  | "chodník" 2*(4,3+3,69+4,51+4,55+4,55+4,59) |  | 52.38 | [49 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 416.88 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
80 | K | 919735123 | Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm | m | 1.2 | 182.5 | 219 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.2 | 219 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.2 | 219 | 0 | 0 | 0% | [8 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. | [51 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,6 |  | 1.2 | [49 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | % | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | [8 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 119929.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11251.76 |  | 5192.7 |  | 915.56 |  | 2733 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 20093.02 |  | 99836.2 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 21600.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21600.76 | 4 | -1597713780
81 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 220.56 | 91.1 | 20093.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 123.51 | 11251.76 | 57 | 5192.7 | 10.05 | 915.56 | 30 | 2733 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 220.56 | 20093.02 | 0 | 0 | 0% | [8 empty] | PSC | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výměry z pol.113107162" | [51 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 455,71*0,29 |  | 132.16 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výměry z pol.113107181-2, 113154112" | [51 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 13,95*0,098+231,17*0,22+348,38*0,103 |  | 88.11 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 40.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40.31 | 4 | 1564414081
| VV |  | "výměry z pol.113107171" | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | 1,2*0,24 |  | 0.29 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 220.56 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 12247.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12247.29 | 4 | 2008938340
82 | K | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 3042.36 | 7.1 | 21600.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3042.36 | 21600.76 | 100% | [8 empty] | PSC | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). | [51 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "skládka 10 km - 9xpříplatek" | [43 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 65947.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65947.84 | 4 | -842267938
| VV |  | (132,16+0,29)*9 |  | 1192.05 | [49 empty] | PSC | 2
| VV |  | "živice k recyklaci - 22 km - příplatek 21x " 88,11*21 |  | 1850.31 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3042.36 | [43 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 74853.32
83 | K | 997221815 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového | t | 0.29 | 139 | 40.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 40.31 | 100% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 74853.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 74853.32 | 4 | -1537825121
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výpočet z pol.997221551" 0,29 |  | 0.29
84 | K | 997221845R | Poplatek za ekologickou likvidaci odpadu z asfaltových povrchů | t | 88.11 | 139 | 12247.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 88.11 | 12247.29 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.
| VV |  | "výpočet z pol.997221551" 88,11 |  | 88.11
85 | K | 997221855 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva | t | 132.16 | 499 | 65947.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 132.16 | 65947.84 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.
| VV |  | "výpočet z pol.997221551" 132,16 |  | 132.16
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | %
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 74853.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 42667.42 |  | 16515 |  | 8668.54 |  | 7002.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 74853.32 |  | 0
86 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 203.96 | 367 | 74853.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 116.26 | 42667.42 | 45 | 16515 | 23.62 | 8668.54 | 19.08 | 7002.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 203.96 | 74853.32 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

## SO 01.10 - Stoka B2-1
SOUPIS PRACÍ | [6 empty] | Rekapitulace stavby
Stavba: |  | "Předslav - odkanalizování"
Objekt: |  | SO 01.10 - Stoka B2-1
Místo: |  |  | Předslav |  |  | Datum: | 2022-02-28
Objednatel: |  |  | Obec Předslav |  |  | Projektant: | Vodohospodářský podnik a.s.
Zhotovitel: |  |  | IMOS Brno a.s.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | % | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 1627821.67 | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena |  |  |  | 0 |  | 106.6876 |  | 111.5241 |  | D | -1 | [10 empty] | 1627821.67
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 1627821.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 603138.54 |  | 527359.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1130498.49 |  | 497323.18 | 30.55% |  |  | 0 |  | 106.6876 |  | 111.5241 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 1627821.67
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 1122850.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 480866.73 |  | 410616.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 891483.36 |  | 231366.67 | 20.61% |  |  | 0 |  | 91.6156 |  | 111.5241 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 1122850.02
1 | K | 113107162 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 229.47 | 43.4 | 9959 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 135 | 5859 | 82.99 | 3601.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 217.99 | 9460.77 | 11.48 | 498.23 | 5.003% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 66.5463 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 9959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9959 | 4 | -246271929
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a přes 20 m u cen -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha C2.7, D1.1.01 | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podkladní vrstvy - živičná komunikace místní - 2 vrstvy" | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (87,7*1+3*2,5*1,5)*2 |  | 197.9 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přípojky" (13,8*1)*2 |  | 27.6 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podkladní vrstvy - chodník asf.povrch | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,97*1 |  | 3.97 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 229.47 | [49 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113107181 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živičných, o tl. vrstvy do 50 mm | m2 | 6.35 | 25.8 | 163.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.8 | 98.04 | 2.23 | 57.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.03 | 155.57 | 0.32 | 8.26 | 5.042% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0.6223 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 163.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 163.83 | 4 | 999230607
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a přes 20 m u cen -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha C2.7, D1.1.01 | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "obrusná vrtva - chodník asf.povrch" | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,97*1,6 |  | 6.35 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 113107182 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | m2 | 116.72 | 41.9 | 4890.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 70 | 2933 | 40.88 | 1712.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 110.88 | 4645.87 | 5.84 | 244.7 | 5.004% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 25.6784 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 4890.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4890.57 | 4 | -999471219
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a přes 20 m u cen -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha C2.7, D1.1.01 | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podkladní vrstvy - živičná komunikace místní" | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 87,7*1+3*2,5*1,5 |  | 98.95 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přípojky" 13,8*1 |  | 13.8 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podkladní vrstvy - chodník asf.povrch | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,97*1 |  | 3.97 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 116.72 | [49 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 113154122 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm | m2 | 173.37 | 91.2 | 15811.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 173.37 | 15811.34 | 100% | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.0069348 | 0.103 | 17.8571 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 15811.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15811.34 | 4 | -1468484037
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frézy, b) opotřebování frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha C2.7, D1.1.01 | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 88*1,6+3*3,1*1,5 |  | 154.75 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,03+1,52+2,84+0,7)*1,6+1,3*5,6 |  | 18.62 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 173.37 | [49 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 113202111 | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých | m | 4 | 81.6 | 326.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 163.2 | 2 | 163.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 326.4 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0.82 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 326.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 326.4 | 4 | -26011305
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha C2.7 | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "uloženo v prostoru stavby | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
6 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod | 20 | 77.3 | 1546 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 773 | 10 | 773 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 1546 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1546 | 4 | 738069575
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu 2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen: a) 115 20-12 Čerpací jehla, b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí, d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí, e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní: a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828, b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodečítá. 6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti. 8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "předpokládaná doba čerpání cca 10 dní - 2 hod denně" 10*2 |  | 20 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 115101301 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 10 | 150 | 1500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 750 | 5 | 750 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 1500 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1500 | 4 | 1169075346
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie. 2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti. 3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby. 4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "předpokládaná doba čerpání cca 10 dní " 10 |  | 10 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 119001401 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 | m | 4 | 385.8 | 1543.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 771.6 | 2 | 771.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 1543.2 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0.00868 | 0.03472 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1543.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1543.2 | 4 | 861075355
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha C2.7, D1.1.05 | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "plyn DN50" 1 |  | 1 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodovod DN 110" 3*1 |  | 3 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [49 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 119001411 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN do 200 | m | 2 | 482.1 | 964.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 482.1 | 1 | 482.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 964.2 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0.01068 | 0.02136 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 964.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 964.2 | 4 | -1310755881
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha C2.7, D1.1.05 | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kanalizace DN 200" 2*1 |  | 2 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 119001412 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 | m | 5 | 600.4 | 3002 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1200.8 | 3 | 1801.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 3002 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0.01269 | 0.06345 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3002 | 4 | 113952682
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha C2.7, D1.1.05 | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kanalizace DN 300" 5*1 |  | 5 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 119001421 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | m | 7 | 300 | 2100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 900 | 4 | 1200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 2100 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0.0369 | 0.2583 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2100 | 4 | 1990262551
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha C2.7, D1.1.05 | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "el.vedení" 7*1 |  | 7 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 120001101 | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy | m3 | 26.7 | 599 | 15993.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13.1 | 7846.9 | 13.6 | 8146.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 26.7 | 15993.3 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 15993.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15993.3 | 4 | -1521682793
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena pro: a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem vodoteče, melioračním kanálem nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám výkopu; b) výbušniny nezaložené dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce, a to pro objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem tř. 6 a 7. 3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce se ocení individuálně. 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti: a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha: - je v projektu uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně větší, platí cena pro celý objem výkopku v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem. - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektem nebo investorem takto označen. b) výbušniny určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 5. Je-li vedení položeno ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se vykopávka provádí. 6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou. 7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá. 8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti. 9. Množství jednotek ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin nezaložených dodavatelem se určí přiměřeně podle poznámek č. 2 a 4. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | 1*1,05*1,55+5*1,3*1,8+2*1,2*1,7+3*1,11*1,61+7*1,04*0,54 |  | 26.7 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 121101101 | Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m | m3 | 1.77 | 58.4 | 103.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 103.37 | 100% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 103.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 103.37 | 4 | -528979723
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . . c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku. 7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha C2.7, D1.01.1 - uloženo podél výkopu | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,91*2*0,15 |  | 1.77 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 132201204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3 | m3 | 34.03 | 155 | 5274.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17.2 | 2666 | 15.12 | 2343.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 32.32 | 5009.6 | 1.71 | 265.05 | 5.025% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 5274.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5274.65 | 4 | 867868762
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha C2.7, D1.1.01, D1.1.05, D1.1.07 | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 87,7*1*2,7 |  | 236.79 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozšíření a prohloubení dna pro šachty" | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*2,5*1,5*2,68+3*2,5*2,5*0,3 |  | 35.78 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přípojky" 23,7*1*2,68 |  | 63.52 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 336.09 | [49 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-živice komunikace - výpočet v pol.113107182" -(98,95+13,8)*0,45 |  | -50.74 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-živice chodník. - výpočet v pol.113107182" -3,97*0,23 |  | -0.91 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-ornice" -5,91*1*0,15 |  | -0.89 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | -52.54 | [49 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 283.55 | [49 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zatřídění hornin: tř.3 - 12%, tř.4 - 42%, tř.5 - 16%, tř.6 - 25%, tř.7 - 5% | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 283,55/100*12 |  | 34.03 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 132301204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 5 000 m3 | m3 | 119.09 | 296.2 | 35274.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 63.12 | 18696.14 | 50.01 | 14812.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 113.13 | 33509.11 | 5.96 | 1765.35 | 5.005% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 35274.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35274.46 | 4 | -2028064525
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výpočet v pol.132201204 | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zatřídění hornin: tř.3 - 12%, tř.4 - 42%, tř.5 - 16%, tř.6 - 25%, tř.7 - 5% | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 283,55/100*42 |  | 119.09 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 138401201R | Dolamování zapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím skalní frézy (nebo jiného pneumatického nářadí) s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, v hornině tř. 5 | m3 | 45.37 | 3258.6 | 147842.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 24.04 | 78336.74 | 19.06 | 62108.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 43.1 | 140445.66 | 2.27 | 7397.02 | 5.003% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 147842.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 147842.68 | 4 | 1089362503
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít pouze tehdy, předepisuje-li projekt, že dno nebo boky hloubené vykopávky se musí dolámat bez použití trhavin, aby se neporušila skalní hornina v bocích nebo podložích vykopávky a dále podle čl. 3115 Všeobecných podmínek tohoto katalogu 2. V ceně jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost: a) do 3 m od okraje jámy nebo zářezu, b) do 5 m od osy rýhy, c) do 5 m od hrany šachty. 3. Půdorysná plochy šachty se určuje v úrovni přilehlého terénu | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výpočet v pol.132201204 | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zatřídění hornin: tř.3 - 12%, tř.4 - 42%, tř.5 - 16%, tř.6 - 25%, tř.7 - 5% | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 283,55/100*16 |  | 45.37 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 138501201R | Dolamování zapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím skalní frézy (nebo jiného pneumatického nářadí) s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, v hornině tř. 6 | m3 | 70.89 | 4657.6 | 330177.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 37.53 | 174799.73 | 29.81 | 138843.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 67.34 | 313642.78 | 3.55 | 16534.48 | 5.008% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 330177.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 330177.26 | 4 | 1274456220
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít pouze tehdy, předepisuje-li projekt, že dno nebo boky hloubené vykopávky se musí dolámat bez použití trhavin, aby se neporušila skalní hornina v bocích nebo podložích vykopávky a dále podle čl. 3115 Všeobecných podmínek tohoto katalogu 2. V ceně jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost: a) do 3 m od okraje jámy nebo zářezu, b) do 5 m od osy rýhy, c) do 5 m od hrany šachty. 3. Půdorysná plochy šachty se určuje v úrovni přilehlého terénu | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výpočet v pol.132201204 | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zatřídění hornin: tř.3 - 12%, tř.4 - 42%, tř.5 - 16%, tř.6 - 25%, tř.7 - 5% | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 283,55/100*25 |  | 70.89 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 138601201 | Dolamování zapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím skalní frézy (nebo jiného pneumatického nářadí) s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, v hornině tř. 7 | m3 | 14.18 | 7024.5 | 99607.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.51 | 52754 | 5.96 | 41866.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13.47 | 94620.02 | 0.71 | 4987.4 | 5.007% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 99607.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99607.41 | 4 | 821044850
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít pouze tehdy, předepisuje-li projekt, že dno nebo boky hloubené vykopávky se musí dolámat bez použití trhavin, aby se neporušila skalní hornina v bocích nebo podložích vykopávky a dále podle čl. 3115 Všeobecných podmínek tohoto katalogu 2. V ceně jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost: a) do 3 m od okraje jámy nebo zářezu, b) do 5 m od osy rýhy, c) do 5 m od hrany šachty. 3. Půdorysná plochy šachty se určuje v úrovni přilehlého terénu | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výpočet v pol.132201204 | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zatřídění hornin: tř.3 - 12%, tř.4 - 42%, tř.5 - 16%, tř.6 - 25%, tř.7 - 5% | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 283,55/100*5 |  | 14.18 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 151101102 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m | m2 | 600.61 | 114.7 | 68889.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 252.56 | 28968.63 | 318.02 | 36476.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 570.58 | 65445.53 | 30.03 | 3444.44 | 5% | základní |  | 0 | 0.00085 | 0.51052 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 68889.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68889.97 | 4 | 1426965434
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů, b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn, c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha C2.7, D1.1.01, D1.1.05 | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (87,7*2,7+23,7*2,68)*2 |  | 600.61 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 151101112 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m | m2 | 600.61 | 90 | 54054.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 252.56 | 22730.4 | 318.02 | 28621.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 570.58 | 51352.2 | 30.03 | 2702.7 | 5% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 54054.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54054.9 | 4 | -1740158809
| VV |  | "výpočet v pol.151101102" 600,61 |  | 600.61 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 161101102 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m | m3 | 84.22 | 207 | 17433.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 44.63 | 9238.41 | 35.38 | 7323.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 80.01 | 16562.07 | 4.21 | 871.47 | 4.999% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 17433.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17433.54 | 4 | 1767031673
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "ceník 800-1, příloha č.8, tabulka II - přes 100m3 - 55%" (34,03+119,09)/100*55 |  | 84.22 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 161101152 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m | m3 | 71.74 | 290.8 | 20861.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 37.99 | 11047.49 | 30.16 | 8770.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 68.15 | 19818.02 | 3.59 | 1043.97 | 5.004% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 20861.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20861.99 | 4 | -1448559790
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "ceník 800-1, příloha č.8, tabulka II - přes 100m3 - 55%" (45,37+70,89+14,18)/100*55 |  | 71.74 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 162301102 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | m3 | 358.91 | 100.3 | 35998.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 193 | 19357.9 | 147.96 | 14840.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 340.96 | 34198.29 | 17.95 | 1800.39 | 5.001% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 35998.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35998.67 | 4 | -1830324994
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "vhodná zemina k zásypu na mezideponii" 153,12 |  | 153.12 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zemina k zásypu z mezideponie na stavbu" 205,79 |  | 205.79 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 358.91 | [49 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 167101102 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 | m3 | 205.79 | 63.6 | 13088.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 112.38 | 7147.37 | 83.12 | 5286.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 195.5 | 12433.8 | 10.29 | 654.44 | 5% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 13088.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13088.24 | 4 | 1670971736
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "nakládání výkopku k zásypu na mezideponii" 205,79 |  | 205.79 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 162701155 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 0000 do 10 000 m | m3 | 130.44 | 260.4 | 33966.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 130.44 | 33966.58 | 100% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 33966.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33966.58 | 4 | 1179269061
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "nevhodná zemina na skládku" | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45,37+70,89+14,18 |  | 130.44 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 167101152 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 5 až 7 | m3 | 130.44 | 94.6 | 12339.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 130.44 | 12339.62 | 100% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 12339.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12339.62 | 4 | -990081428
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "nevhodná zemina na skládku" | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45,37+70,89+14,18 |  | 130.44 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 171201211 | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 234.79 | 499 | 117160.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 234.79 | 117160.21 | 100% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 117160.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 117160.21 | 4 | 69831768
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | 130,44*1,8 |  | 234.79 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 205.79 | 123 | 25312.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 104.86 | 12897.78 | 90.64 | 11148.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 195.5 | 24046.5 | 10.29 | 1265.67 | 5% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 25312.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25312.17 | 4 | -407906568
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výpočet v pol.132201203" 283,55 |  | 283.55 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-obsyp, výpočet v pol.175151101" -54,63 |  | -54.63 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-lože, výpočet v pol.451573111" -13,82 |  | -13.82 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-podkladní desky, výpočet v pol.452311131" -0,68 |  | -0.68 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-těleso šachtet" -8,63 |  | -8.63 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 205.79 | [49 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 50.4 | 595.1 | 29993.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25 | 14877.5 | 22.88 | 13615.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 47.88 | 28493.39 | 2.52 | 1499.65 | 5% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 29993.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29993.04 | 4 | 858935435
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.1.07, D1.1.01, C2.7" 86,4*1*0,55 |  | 47.52 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "domovní přípojky" 23,7*1*0,3 |  | 7.11 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 54.63 | [49 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-potrubí DN250" -(86,4*0,049) |  | -4.23 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50.4 | [49 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | M | 583312000 | štěrkopísek netříděný zásypový materiál | t | 90.72 | 123.8 | 11231.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 45 | 5571 | 41.18 | 5098.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 86.18 | 10669.08 | 4.54 | 562.05 | 5.004% | základní |  | 0 | 1 | 90.72 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 11231.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11231.14 | 4 | -2011331505
| VV |  | 50,4*1,8 |  | 90.72 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 181301101 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm | m2 | 11.8 | 48.8 | 575.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 575.84 | 100% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 575.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 575.84 | 4 | -1087111980
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výpočet v pol.121110101" 1,77/0,15 |  | 11.8 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 11.8 | 23.3 | 274.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 274.94 | 100% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 274.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 274.94 | 4 | -1577861572
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výpočet v pol.181301101" 11,8 |  | 11.8 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | M | 005724700 | osivo směs travní univerzál | kg | 0.3 | 115 | 34.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 34.5 | 100% | základní |  | 0 | 0.001 | 0.0003 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.5 | 4 | -1410650369
| VV |  | 11,8*0,025 |  | 0.3 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
34 | K | 171000001R | Hutnící zkoušky, vč.stanovení vlhkosti | kus | 1 | 5555 | 5555 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 5555 | 100% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 5555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5555 | 4 | -1435603188
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 14191.2
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 12255.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12255.58 | 4 | 1332288689
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 14191.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6118.92 |  | 7451.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13570.44 |  | 620.76 | 4.374% | [8 empty] | PSC | 2
35 | K | 451573111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm | m3 | 13.82 | 886.8 | 12255.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.9 | 6118.92 | 6.22 | 5515.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13.12 | 11634.82 | 0.7 | 620.76 | 5.065% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích. | [51 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "příloha D1.1.07, D1.1.01, C2.7" 86,4*1*0,1 |  | 8.64 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "domovní přípojky" 23,7*1*0,1 |  | 2.37 | [49 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "pod šachty, příloha D1.1.09" 3*2,5*2,5*0,15 |  | 2.81 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1935.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1935.62 | 4 | 1814128361
| VV |  | Součet |  | 13.82 | [49 empty] | PSC | 2
36 | K | 452311131 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15 | m3 | 0.68 | 2846.5 | 1935.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.68 | 1935.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.68 | 1935.62 | 0 | 0 | 0% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel. | [45 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 139722.69
| VV |  | "pod šachty, příloha D1.1.09" 3*1,5*1,5*0,1 |  | 0.68 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 55062.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55062.31 | 4 | 1868713558
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | % | [8 empty] | PSC | 2
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 139722.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16200.8 |  | 14786.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 30986.93 |  | 108735.76 | 77.82% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 46520.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46520.65 | 4 | 1334309635
37 | K | 577134111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ 50/70 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm | m2 | 173.37 | 317.6 | 55062.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 173.37 | 55062.31 | 100% | [8 empty] | PSC | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm. | [51 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol. 113154122" 173,37 |  | 173.37 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 17566.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17566.45 | 4 | 335722450
38 | K | 565145111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ 50/70 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm | m2 | 112.75 | 412.6 | 46520.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 112.75 | 46520.65 | 100% | [8 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm. | [51 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol. 113107182" 98,95+13,8 |  | 112.75 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 15052.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15052.13 | 4 | 1797664266
39 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD fr.0/32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 112.75 | 155.8 | 17566.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 56 | 8724.8 | 51.11 | 7962.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 107.11 | 16687.74 | 5.64 | 878.71 | 5.002% | [8 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol.113107182" | [51 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "pod živičnou kom." 98,95+13,8 |  | 112.75 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1437.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1437.64 | 4 | -533343295
40 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD fr.0/32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 112.75 | 133.5 | 15052.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 56 | 7476 | 51.11 | 6823.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 107.11 | 14299.19 | 5.64 | 752.94 | 5.002% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol.113107182" | [43 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2119.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2119.19 | 4 | 678666232
| VV |  | "pod živičnou kom." 98,95+13,8 |  | 112.75 | [49 empty] | PSC | 2
41 | K | 577123111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8+ 50/70 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 30 mm | m2 | 6.35 | 226.4 | 1437.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 1437.64 | 100% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol. 113107181" 6,35 |  | 6.35 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 436.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 436.7 | 4 | -985017453
42 | K | 565165111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ 50/70 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm | m2 | 3.97 | 533.8 | 2119.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 2119.19 | 100% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm. | [43 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1527.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1527.62 | 4 | -1328740345
| VV |  | "výpočet v pol. 113107182" 3,97 |  | 3.97 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
43 | K | 564841111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD fr.0/32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 120 mm | m2 | 3.97 | 110 | 436.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 436.7 | 100% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol. 113107182" 3,97 |  | 3.97 | [49 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 573231108 | Postřik spojovací v množství 0,3-0,50 kg/m2 | m2 | 179.72 | 8.5 | 1527.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 179.72 | 1527.62 | 100% |  |  | 0 |  | 14.3568 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 198359.99
| VV |  | "výpočet v pol. 577134111" 173,37 |  | 173.37 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0.00268 | 0.063516 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 10269.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10269.21 | 4 | 1165901070
| VV |  | "výpočet v pol.577123111" 6,35 |  | 6.35 | [49 empty] | PSC | 2
| VV |  | Součet |  | 179.72 | [49 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | % | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.001728 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 9590.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9590.4 | 4 | -855135762
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 198359.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 75490.59 |  | 58889.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 134380.32 |  | 63979.67 | 32.25% | [8 empty] | PSC | 2
45 | K | 871315221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160, vč.potrubí | m | 23.7 | 433.3 | 10269.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 10269.21 | 100% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle tuhostí: a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí > 8 m d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m. | [43 empty] | základní |  | 0 | 0.00501 | 0.44584 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 60157.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60157.24 | 4 | 289841786
| VV |  | "příloha D1.1.01,C2.7 | [51 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "veřejné části přípojek" 23,7 |  | 23.7 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1276.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1276.8 | 4 | 1670061144
46 | K | 871360510 | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP žebrovaného SN 10 DN 250 | m | 86.4 | 111 | 9590.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 46.77 | 5191.47 | 37.23 | 4132.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 84 | 9324 | 2.4 | 266.4 | 2.778% | [8 empty] | PSC | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "příloha D1.1.01,C2.7" 86,4 |  | 86.4 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
47 | M | 286152140R | trubka kanalizační SN10 PP-UR2 DN 250 mm | m | 88.99 | 676 | 60157.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 46.77 | 31616.52 | 40 | 27040 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 86.77 | 58656.52 | 2.22 | 1500.72 | 2.495% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ztratné 3%" 86,4*1,03 |  | 88.99 | [49 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 877315211 | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 150 | kus | 12 | 106.4 | 1276.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 425.6 | 8 | 851.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 1276.8 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0.00065 | 0.0039 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 672 | 4 | 1026326752
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci. | [43 empty] | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.00174 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 288 | 4 | 934302767
| VV |  | "příloha D1.1.11 | [43 empty] | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0005 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1152 | 4 | -1809359892
| VV |  | "kolena 45°" 6 |  | 6 | [49 empty] | PSC | 2
| VV |  | "ucpávky" 6 |  | 6 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0.0028 | 0.014 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 4850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4850 | 4 | 1362803992
49 | M | 286113610 | koleno kanalizace plastové KG 45°, DN 150 | kus | 6 | 112 | 672 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 224 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 224 | 4 | 448 | 66.67% | základní |  | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 36424.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36424.8 | 4 | 2108793816
50 | M | 286115880 | zátka kanalizace plastové KG DN 150 | kus | 6 | 48 | 288 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 96 | 4 | 192 | 66.67% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 877360420 | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP žebrovaného odboček DN 250 | kus | 5 | 230.4 | 1152 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 921.6 | 1 | 230.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 1152 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0.039 | 0.039 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 225 | 4 | -1745911118
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek. | [51 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "příloha D1.1.01,C2.7, D1.1.11" 5 |  | 5 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0.039 | 0.039 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 | 4 | -751508958
52 | M | 286147690 | odbočka 45° pro potrubí kanalizační žebrované PP s odbočkou pro potrubí hladké PVC KG - DN 250/150 | kus | 5 | 970 | 4850 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 3880 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 3880 | 1 | 970 | 20% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 894411221R | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 | kus | 3 | 12141.6 | 36424.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 12141.6 | 2 | 24283.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 36424.8 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0.081 | 0.162 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | 4 | 1871002512
| VV |  | "příloha D1.1.09, ŠA2-1-1 - ŠA2-1-3" 3 |  | 3 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | M | 592241750R | prstenec betonový vyrovnávací 600/40/120 mm | kus | 1 | 225 | 225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 225 | 100% | základní |  | 0 | 0.548 | 1.644 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 5760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5760 | 4 | 900872770
| VV |  | "příloha D1.1.09" 1 |  | 1 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
55 | M | 592241750 | prstenec betonový vyrovnávací 600/60/120 mm | kus | 1 | 250 | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 | 100% | základní |  | 0 | 0.254 | 0.254 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 985 | 4 | 524915633
| VV |  | "příloha D1.1.09" 1 |  | 1 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | M | 592241772R | prstenec betonový vyrovnávací šikmý 600/60-100/120 mm | kus | 2 | 250 | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 500 | 100% | základní |  | 0 | 1.013 | 3.039 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 7860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7860 | 4 | -165896234
| VV |  | "příloha D1.1.09" 2 |  | 2 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | M | 592241680 | skruž betonová přechodová 625-1000/600/120 mm, stupadla poplastovaná kapsová | kus | 3 | 1920 | 5760 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1920 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1920 | 2 | 3840 | 66.67% | základní |  | 0 | 1.6 | 4.8 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 22350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22350 | 4 | -1563552710
| VV |  | "příloha D1.1.09, ŠA2-1-1 - ŠA2-1-3" 3 |  | 3 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | M | 592241600 | skruž kanalizační s ocelovými stupadly s PE povlakem1000/250/120 mm | kus | 1 | 985 | 985 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 985 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 985 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0.002 | 0.014 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1505 | 4 | -2140780588
| VV |  | "příloha D1.1.09" 1 |  | 1 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | M | 592241620 | skruž kanalizační s ocelovými stupadly s PE povlakem 1000/1000/120 mm | kus | 3 | 2620 | 7860 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2620 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2620 | 2 | 5240 | 66.67% | základní |  | 0 | 0.0008 | 0.004 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 5937.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5937.5 | 4 | 1937221208
| VV |  | "příloha D1.1.09" 3 |  | 3 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | M | 592243370R | dno betonové šachty kanalizační 1000/600 mm s ocel.stupadly s PE povlakem | kus | 3 | 7450 | 22350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 7450 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 7450 | 2 | 14900 | 66.67% | [8 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "příloha D1.1.09, ŠA2-1-1 - ŠA2-1-3" 3 |  | 3 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 513 | 4 | -2126311626
61 | M | 592243480 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 7 | 215 | 1505 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 645 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 645 | 4 | 860 | 57.14% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "příloha D1.1.09" 3+2*2 |  | 7 | [49 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
62 | M | 286172540R | vložka šachtová pro potrubí PP-UR2 - DN 250 | kus | 5 | 1187.5 | 5937.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 2375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 2375 | 3 | 3562.5 | 60% | základní |  | 0 | 0.21734 | 0.65202 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3528.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3528.6 | 4 | 110435245
| VV |  | "příloha D1.1.09" 5 |  | 5 | [49 empty] | PSC | 2
| VV |  | "zabudované při výrobě | [51 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
63 | M | 286122500 | vložka šachtová kanalizační pro PVC potrubí DN 160 | kus | 1 | 513 | 513 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 513 | 100% | základní |  | 0 | 0.0563 | 0.1126 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 5287.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5287.6 | 4 | -1891760059
| VV |  | "příloha D1.1.09" 1 |  | 1 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "zabudované při výrobě | [43 empty] | základní |  | 0 | 0.0546 | 0.0546 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2628.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2628.8 | 4 | 761501235
64 | K | 899104112 | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 3 | 1176.2 | 3528.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1176.2 | 2 | 2352.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 3528.6 | 0 | 0 | 0% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách 899 10 -.113 nejsou započteny náklady na: a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci, b) montáž rámů, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části A01 tohoto katalogu. 3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení: a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty, b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech, c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 m do vozovkya nejvíce 0,2 m do chodníku, d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy silničních vozidel, e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení kol. | [43 empty] | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.00093 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 5515.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5515.2 | 4 | 1941743618
| VV |  | "příloha D1.1.09" 3 |  | 3 | [49 empty] | PSC | 2
65 | M | 552410140R | poklop šachtový litino-betonový třída D 400, vstup 600 mm, bez ventilace | kus | 2 | 2643.8 | 5287.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 5287.6 | 100% | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.009909 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2796.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2796.54 | 4 | -1153309249
| VV |  | "příloha D1.1.09" 2 |  | 2 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
66 | M | 552410150R | poklop šachtový litino-betonový třída D 400, vstup 600 mm, s ventilací | kus | 1 | 2628.8 | 2628.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2628.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2628.8 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 8037.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8037.3 | 4 | -1918145281
| VV |  | "příloha D1.1.09" 1 |  | 1 | [49 empty] | PSC | 2
67 | K | 892362121 | Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 250 | úsek | 3 | 1838.4 | 5515.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 5515.2 | 100% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh potrubí. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení konců zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu zkoušeného úseku stoky, b) vystavení zkušebního protokolu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) utěsnění kanalizačních přípojek. b) zkoušky vstupních a revizních šachet. | [45 empty] | 0 |  | 0.71521 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 53292.32
68 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC (hnědá) | m | 110.1 | 25.4 | 2796.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 47 | 1193.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 47 | 1193.8 | 63.1 | 1602.74 | 57.31% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 446.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 446.4 | 4 | 1431086849
| VV |  | 86,4+23,7 |  | 110.1 | [49 empty] | PSC | 2
69 | K | 359901211 | Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace | m | 110.1 | 73 | 8037.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 110.1 | 8037.3 | 100% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny náklady na zhotovení záznamu o prohlídce a protokolu prohlídky. | [43 empty] | základní |  | 0 | 0.1554 | 0.6216 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1105.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1105.2 | 4 | -196642375
| VV |  | 86,4+23,7 |  | 110.1 | [49 empty] | PSC | 2
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | % | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | základní |  | 0 | 0.0821 | 0.0821 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 139 | 4 | -703497586
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 53292.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13305.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13305.56 |  | 39986.76 | 75.03% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 979021113R | Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku, obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních | m | 4 | 111.6 | 446.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 446.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 446.4 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 11909.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11909.92 | 4 | -322717016
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 2. Ceny 05-1111 a 05-1112 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výpočet v pol. 113202111" 4 |  | 4 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky | m | 4 | 276.3 | 1105.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1105.2 | 100% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 579.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 579.62 | 4 | 1172890018
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "očíštění původní obrubník - výpočet vpol. 113202111" 4 |  | 4 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
72 | M | 592174650 | obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm | kus | 1 | 139 | 139 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 139 | 100% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 22910.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22910.32 | 4 | 751416810
| VV |  | "předpoklad 20% nových: 4*0,2=0,8 m" 1 |  | 1 | [49 empty] | PSC | 2
73 | K | 919731121 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm | m | 222.2 | 53.6 | 11909.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 11909.92 | 100% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné plochy. 2. Náklady na vodorovné přemístění suti zbylé po zarovnání styčné plochy se samostatně neoceňují, tyto náklady jsou započteny ve vodorovném přemístění suti prováděném při odstraňování podkladů nebo krytů. | [51 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "komunikace" 2*(88+13,8+3*1,5)+6*1,6 |  | 222.2 | [49 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm | m | 7.94 | 73 | 579.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.94 | 579.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.94 | 579.62 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.011507 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 16201.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16201.86 | 4 | -618762246
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "chodník" 2*3,97 |  | 7.94 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 919735113 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky 100-150 mm | m | 225.94 | 101.4 | 22910.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 121.1 | 12279.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 121.1 | 12279.54 | 104.84 | 10630.78 | 46.4% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 60250.22
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. | [43 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 10081.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10081.13 | 4 | 433331580
| VV |  | "komunikace" 2*(87,7+13,8+3*1,5)+6*1 |  | 218 | [49 empty] | PSC | 2
| VV |  | "chodník" 2*3,97 |  | 7.94 | [49 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 225.94 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
76 | K | 919122111R | Utěsnění spár asfaltovou zálivkou | m | 230.14 | 70.4 | 16201.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 230.14 | 16201.86 | 100% | [8 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání hmot. | [51 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet z pol. 919735111, 919731121" 7,94+222,2 |  | 230.14 | [49 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | % | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 10829.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10829.35 | 4 | 1336849447
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | [8 empty] | PSC | 2
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 60250.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5010.5 |  | 4565.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9576.43 |  | 50673.78 | 84.11% | [8 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
77 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 110.66 | 91.1 | 10081.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 55 | 5010.5 | 50.12 | 4565.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 105.12 | 9576.43 | 5.54 | 504.69 | 5.006% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). | [51 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výměry z pol.113107162" | [51 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 229,47*0,29 |  | 66.55 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 6131.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6131.29 | 4 | -891118087
| VV |  | "výměry z pol.113107181-2, 113154112" | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | 6,35*0,09+116,72*0,22+173,37*0,103 |  | 44.11 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 110.66 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 33208.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33208.45 | 4 | 662536950
78 | K | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 1525.26 | 7.1 | 10829.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1525.26 | 10829.35 | 100% | [8 empty] | PSC | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). | [51 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "skládka 10 km - 9xpříplatek" | [45 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 39155.23
| VV |  | 66,55*9 |  | 598.95 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 39155.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39155.23 | 4 | 1545073440
| VV |  | "živice k recyklaci - 22 km - příplatek 21x " 44,11*21 |  | 926.31 | [49 empty] | PSC | 2
| VV |  | Součet |  | 1525.26
79 | K | 997221845R | Poplatek za ekologickou likvidaci odpadu z asfaltových povrchů | t | 44.11 | 139 | 6131.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 44.11 | 6131.29 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.
| VV |  | "výpočet z pol.997221551" 44,11 |  | 44.11
80 | K | 997221855 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva | t | 66.55 | 499 | 33208.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 66.55 | 33208.45 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.
| VV |  | "výpočet z pol.997221551" 66,55 |  | 66.55
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | %
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 39155.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 19451 |  | 17744.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 37195.45 |  | 1959.78 | 5.005%
81 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 106.69 | 367 | 39155.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 53 | 19451 | 48.35 | 17744.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 101.35 | 37195.45 | 5.34 | 1959.78 | 5.005%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

## SO 01.11 - Stoka B3
SOUPIS PRACÍ | [6 empty] | Rekapitulace stavby
Stavba: |  | "Předslav - odkanalizování"
Objekt: |  | SO 01.11 - Stoka B3
Místo: |  |  | Předslav |  |  | Datum: | 2022-02-28
Objednatel: |  |  | Obec Předslav |  |  | Projektant: | Vodohospodářský podnik a.s.
Zhotovitel: |  |  | IMOS Brno a.s.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | %
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 809141.66 | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 809141.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 471386.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 471386.67 |  | 337754.99 | 41.74%
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 625673.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 375034.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 375034.89 |  | 250638.55 | 40.06%
1 | K | 113107162 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 4.6 | 43.4 | 199.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.6 | 199.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.6 | 199.64 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a přes 20 m u cen -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.
| VV |  | "příloha C2.5, D1.1.01
| VV |  | "podkladní vrstvy - živičná komunikace místní - 2 vrstvy"
| VV |  | 2,3*1*2 |  | 4.6 | [41 empty] | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
2 | K | 113107182 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živičných, o tl. vrstvy 50 až 100 mm | m2 | 2.3 | 41.9 | 96.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.3 | 96.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.3 | 96.37 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  | 57.602 |  | 3.269 |  | D | -1 | [10 empty] | 809141.66
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a přes 20 m u cen -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. | [45 empty] | 0 |  | 57.602 |  | 3.269 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 809141.66
| VV |  | "příloha C2.5, D1.1.01 | [45 empty] | 0 |  | 42.9566 |  | 2.219 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 625673.44
| VV |  | "podkladní vrstvy - živičná komunikace místní" | [43 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 1.334 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 199.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 199.64 | 4 | -616208518
| VV |  | 2,3*1 |  | 2.3 | [49 empty] | PSC | 2
3 | K | 113154122 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm | m2 | 3.68 | 91.2 | 335.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.68 | 335.62 | 100% | [8 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frézy, b) opotřebování frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod. | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "příloha C2.5, D1.1.01 | [51 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 2,3*1,6 |  | 3.68 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.506 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 96.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96.37 | 4 | -1652820949
4 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod | 10 | 77.3 | 773 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 773 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 773 | 0 | 0 | 0% | [8 empty] | PSC | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu 2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen: a) 115 20-12 Čerpací jehla, b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí, d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí, e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní: a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828, b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodečítá. 6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti. 8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "předpokládaná doba čerpání cca 5 dní - 2 hod denně" 5*2 |  | 10 | [49 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
5 | K | 115101301 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 5 | 150 | 750 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 750 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 750 | 0 | 0 | 0% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie. 2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti. 3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby. 4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím. | [43 empty] | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.0001472 | 0.103 | 0.37904 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 335.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 335.62 | 4 | 159192069
| VV |  | "předpokládaná doba čerpání cca 5 dní " 5 |  | 5 | [49 empty] | PSC | 2
6 | K | 119001401 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 | m | 2.2 | 385.8 | 848.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.2 | 848.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.2 | 848.76 | 0 | 0 | 0% | [8 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně. | [51 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "příloha C2.5, D1.1.05 | [43 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 773 | 4 | -1602838991
| VV |  | "plyn DN 50" 1,1 |  | 1.1 | [49 empty] | PSC | 2
| VV |  | "vodovod DN 100" 1,1 |  | 1.1 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.2 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 750 | 4 | 1722732506
7 | K | 119001412 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 | m | 1.1 | 600.4 | 660.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.1 | 660.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.1 | 660.44 | 0 | 0 | 0% | [8 empty] | PSC | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně. | [51 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "příloha C2.5, D1.1.05 | [43 empty] | základní |  | 0 | 0.00868 | 0.019096 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 848.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 848.76 | 4 | -2010636476
| VV |  | "kanalizace DN 400" 1,1 |  | 1.1 | [49 empty] | PSC | 2
9 | K | 120001101 | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy | m3 | 6.65 | 599 | 3983.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.65 | 3983.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.65 | 3983.35 | 0 | 0 | 0% | [8 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena pro: a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem vodoteče, melioračním kanálem nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám výkopu; b) výbušniny nezaložené dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce, a to pro objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem tř. 6 a 7. 3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce se ocení individuálně. 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti: a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha: - je v projektu uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně větší, platí cena pro celý objem výkopku v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem. - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektem nebo investorem takto označen. b) výbušniny určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 5. Je-li vedení položeno ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se vykopávka provádí. 6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou. 7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá. 8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti. 9. Množství jednotek ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin nezaložených dodavatelem se určí přiměřeně podle poznámek č. 2 a 4. | [51 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*1,05*1,55+1,1*1,1*1,6+1,1*1,4*1,9 |  | 6.65 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
10 | K | 121101101 | Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m | m3 | 23 | 58.4 | 1343.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.38 | 255.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.38 | 255.79 | 18.62 | 1087.41 | 80.96% | [8 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . . c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku. 7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. | [43 empty] | základní |  | 0 | 0.01269 | 0.013959 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 660.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 660.44 | 4 | -1241266150
| VV |  | "příloha C2.5, D1.01.1 | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | 43,8*3,5*0,15 |  | 23 | [49 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
11 | K | 132201204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3 | m3 | 20.15 | 155 | 3123.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13.88 | 2151.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13.88 | 2151.4 | 6.27 | 971.85 | 31.12% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. | [43 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3983.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3983.35 | 4 | 892684622
| VV |  | "příloha C2.5, D1.1.01, D1.1.05, D1.1.07 | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | 43,3*1*2,7 |  | 116.91 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "rozšíření a prohloubení dna pro šachty" | [43 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1343.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1343.2 | 4 | -703442487
| VV |  | 3*2,5*1,5*2,76+3*2,5*2,5*0,3 |  | 36.68 | [49 empty] | PSC | 2
| VV |  | "přípojky" 8,9*1*2,7 |  | 24.03 | [49 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 177.62 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "-živice komunikace místní, výpočet v pol. 113107182" -2,3*0,45 |  | -1.04 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3123.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3123.25 | 4 | -178237370
| VV |  | "-ornice." -(40,5*1+3*2,5*1,5+5,8*1)*0,15 |  | -8.63 | [49 empty] | PSC | 2
| VV |  | Mezisoučet |  | -9.67 | [49 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 167.95 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zatřídění hornin: tř.3 - 12%, tř.4 - 42%, tř.5 - 16%, tř.6 - 25%, tř.7 - 5% | [51 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 167,95/100*12 |  | 20.15 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
12 | K | 132301204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 5 000 m3 | m3 | 70.54 | 296.2 | 20893.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 48.59 | 14392.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 48.59 | 14392.36 | 21.95 | 6501.59 | 31.12% | [8 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. | [51 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol.132201204 | [51 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zatřídění hornin: tř.3 - 12%, tř.4 - 42%, tř.5 - 16%, tř.6 - 25%, tř.7 - 5% | [51 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 167,95/100*42 |  | 70.54 | [49 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
13 | K | 138401201R | Dolamování zapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím skalní frézy (nebo jiného pneumatického nářadí) s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, v hornině tř. 5 | m3 | 26.87 | 3258.6 | 87558.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18.51 | 60316.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18.51 | 60316.69 | 8.36 | 27241.9 | 31.11% | [8 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít pouze tehdy, předepisuje-li projekt, že dno nebo boky hloubené vykopávky se musí dolámat bez použití trhavin, aby se neporušila skalní hornina v bocích nebo podložích vykopávky a dále podle čl. 3115 Všeobecných podmínek tohoto katalogu 2. V ceně jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost: a) do 3 m od okraje jámy nebo zářezu, b) do 5 m od osy rýhy, c) do 5 m od hrany šachty. 3. Půdorysná plochy šachty se určuje v úrovni přilehlého terénu | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol.132201204 | [51 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "zatřídění hornin: tř.3 - 12%, tř.4 - 42%, tř.5 - 16%, tř.6 - 25%, tř.7 - 5% | [43 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 20893.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20893.95 | 4 | -440897841
| VV |  | 167,95/100*16 |  | 26.87 | [49 empty] | PSC | 2
14 | K | 138501201R | Dolamování zapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím skalní frézy (nebo jiného pneumatického nářadí) s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, v hornině tř. 6 | m3 | 41.99 | 4657.6 | 195572.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 28.93 | 134744.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 28.93 | 134744.37 | 13.06 | 60828.26 | 31.1% | [8 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít pouze tehdy, předepisuje-li projekt, že dno nebo boky hloubené vykopávky se musí dolámat bez použití trhavin, aby se neporušila skalní hornina v bocích nebo podložích vykopávky a dále podle čl. 3115 Všeobecných podmínek tohoto katalogu 2. V ceně jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost: a) do 3 m od okraje jámy nebo zářezu, b) do 5 m od osy rýhy, c) do 5 m od hrany šachty. 3. Půdorysná plochy šachty se určuje v úrovni přilehlého terénu | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol.132201204 | [51 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "zatřídění hornin: tř.3 - 12%, tř.4 - 42%, tř.5 - 16%, tř.6 - 25%, tř.7 - 5% | [43 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 87558.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 87558.58 | 4 | 1170919435
| VV |  | 167,95/100*25 |  | 41.99 | [49 empty] | PSC | 2
15 | K | 138601201R | Dolamování zapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím skalní frézy (nebo jiného pneumatického nářadí) s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, v hornině tř. 7 | m3 | 8.4 | 7024.5 | 59005.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.78 | 40601.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.78 | 40601.61 | 2.62 | 18404.19 | 31.19% | [8 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít pouze tehdy, předepisuje-li projekt, že dno nebo boky hloubené vykopávky se musí dolámat bez použití trhavin, aby se neporušila skalní hornina v bocích nebo podložích vykopávky a dále podle čl. 3115 Všeobecných podmínek tohoto katalogu 2. V ceně jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost: a) do 3 m od okraje jámy nebo zářezu, b) do 5 m od osy rýhy, c) do 5 m od hrany šachty. 3. Půdorysná plochy šachty se určuje v úrovni přilehlého terénu | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol.132201204 | [51 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "zatřídění hornin: tř.3 - 12%, tř.4 - 42%, tř.5 - 16%, tř.6 - 25%, tř.7 - 5% | [43 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 195572.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 195572.62 | 4 | -1697068699
| VV |  | 167,95/100*5 |  | 8.4 | [49 empty] | PSC | 2
16 | K | 151101102 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m | m2 | 281.88 | 114.7 | 32331.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 187.52 | 21508.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 187.52 | 21508.54 | 94.36 | 10823.09 | 33.48% | [8 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů, b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn, c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "příloha C2.5, D1.1.01, D1.1.05 | [51 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | (43,3*2,7+8,9*2,7)*2 |  | 281.88 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 59005.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59005.8 | 4 | 905427070
17 | K | 151101112 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m | m2 | 281.88 | 90 | 25369.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 187.52 | 16876.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 187.52 | 16876.8 | 94.36 | 8492.4 | 33.48% | [8 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výpočet v pol.151101102" 281,88 |  | 281.88 | [49 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
18 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 49.88 | 129.4 | 6454.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 34.36 | 4446.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 34.36 | 4446.18 | 15.52 | 2008.29 | 31.11% | [8 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. | [51 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "ceník 800-1, příloha č.8, tabulka II - přes 100m3 - 55%" (20,15+70,54)/100*55 |  | 49.88 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0.00085 | 0.2396 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 32331.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32331.64 | 4 | 1164513695
19 | K | 161101151 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 42.49 | 181.5 | 7711.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 29.28 | 5314.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 29.28 | 5314.32 | 13.21 | 2397.62 | 31.09% | [8 empty] | PSC | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ceník 800-1, příloha č.8, tabulka II - přes 100m3 - 55%" (26,87+41,99+8,4)/100*55 |  | 42.49 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 162301102 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | m3 | 261.39 | 100.3 | 26217.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 133.01 | 13340.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 133.01 | 13340.9 | 128.38 | 12876.51 | 49.11% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 25369.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25369.2 | 4 | 1841932113
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. | [51 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "vhodná zemina k zásypu na mezideponii" 90,69 |  | 90.69 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 6454.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6454.47 | 4 | -2014134491
| VV |  | "zemina k zásypu z mezideponie na stavbu" 124,7 |  | 124.7 | [49 empty] | PSC | 2
| VV |  | "ornice na mezideponii a zpět na stavbu" 23*2 |  | 46 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 261.39 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 7711.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7711.94 | 4 | -1448166541
21 | K | 167101102 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 | m3 | 147.7 | 63.6 | 9393.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 78.25 | 4976.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 78.25 | 4976.7 | 69.45 | 4417.02 | 47.02% | [8 empty] | PSC | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. | [51 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "nakládání výkopku k zásypu na mezideponii" 124,7 |  | 124.7 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 26217.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26217.42 | 4 | 456083200
| VV |  | "ornice" 23 |  | 23 | [49 empty] | PSC | 2
| VV |  | Součet |  | 147.7 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
22 | K | 162701155 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 0000 do 10 000 m | m3 | 77.26 | 260.4 | 20118.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 53.22 | 13858.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 53.22 | 13858.49 | 24.04 | 6260.02 | 31.12% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. | [51 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nevhodná zemina na skládku" | [51 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 26,87+41,99+8,4 |  | 77.26 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 9393.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9393.72 | 4 | -1200579054
23 | K | 167101152 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 5 až 7 | m3 | 77.26 | 94.6 | 7308.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 53.22 | 5034.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 53.22 | 5034.61 | 24.04 | 2274.18 | 31.12% | [8 empty] | PSC | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. | [51 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nevhodná zemina na skládku" | [51 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26,87+41,99+8,4 |  | 77.26 | [49 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 171201211 | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 139.07 | 499 | 69395.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 139.07 | 69395.93 | 100% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 20118.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20118.5 | 4 | 853879847
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | 77,26*1,8 |  | 139.07 | [49 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
25 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 124.7 | 123 | 15338.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 73.87 | 9086.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 73.87 | 9086.01 | 50.83 | 6252.09 | 40.76% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt. | [43 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 7308.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7308.8 | 4 | -1118028755
| VV |  | "výpočet v pol.132201204" 167,95 |  | 167.95 | [49 empty] | PSC | 2
| VV |  | " | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-obsyp, výpočet v pol.175151101" -25,77 |  | -25.77 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "-lože, výpočet v pol.451573111" -7,9 |  | -7.9 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 69395.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69395.93 | 4 | 321594465
| VV |  | "-podkladní desky, výpočet v pol.452311131" -0,68 |  | -0.68 | [49 empty] | PSC | 2
| VV |  | "-těleso šachtet, cca" -8,9 |  | -8.9 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 124.7 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 15338.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15338.1 | 4 | -2025300582
26 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 23.71 | 595.1 | 14109.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 23.71 | 14109.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 23.71 | 14109.82 | 0 | 0 | 0% | [8 empty] | PSC | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny. | [51 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "příloha D1.1.07, D1.1.01, C2.5" 42*1*0,55 |  | 23.1 | [49 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "domovní přípojky" 8,9*1*0,3 |  | 2.67 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 25.77 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-potrubí DN250" -(42*0,049) |  | -2.06 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23.71 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
27 | M | 583312000 | štěrkopísek netříděný zásypový materiál | t | 42.68 | 123.8 | 5283.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 42.68 | 5283.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 42.68 | 5283.78 | 0 | 0 | 0% | [8 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 23,71*1,8 |  | 42.68 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 14109.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14109.82 | 4 | 480882090
28 | K | 181301101 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm | m2 | 153.33 | 48.8 | 7482.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 29.2 | 1424.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 29.2 | 1424.96 | 124.13 | 6057.54 | 80.96% | [8 empty] | PSC | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá. | [51 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol.121110101" 23/0,15 |  | 153.33 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
29 | K | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 153.33 | 23.3 | 3572.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 153.33 | 3572.59 | 100% | [8 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. | [51 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol.181301101" 153,33 |  | 153.33 | [49 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | M | 005724700 | osivo směs travní univerzál | kg | 3.83 | 115 | 440.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.83 | 440.45 | 100% | základní |  | 0 | 1 | 42.68 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 5283.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5283.78 | 4 | -1555657567
| VV |  | 153,33*0,025 |  | 3.83 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | % | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 7482.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7482.5 | 4 | 541322919
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | [8 empty] | PSC | 2
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 8941.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8941.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8941.34 |  | 0 | 0% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 451573111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm | m3 | 7.9 | 886.8 | 7005.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.9 | 7005.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.9 | 7005.72 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3572.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3572.59 | 4 | -974939725
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.1.07, D1.1.01, C2.5" 42*1*0,1 |  | 4.2 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "domovní přípojky" 8,9*1*0,1 |  | 0.89 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0.001 | 0.00383 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 440.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 440.45 | 4 | -1497522088
| VV |  | "pod šachty, příloha D1.1.09" 3*2,5*2,5*0,15 |  | 2.81 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.9 | [43 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 8941.34
32 | K | 452311131 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15 | m3 | 0.68 | 2846.5 | 1935.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.68 | 1935.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.68 | 1935.62 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 7005.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7005.72 | 4 | 1104763063
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "pod šachty, příloha D1.1.09" 3*1,5*1,5*0,1 |  | 0.68 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | % | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 2814.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2814.42 | 100% | [8 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 577134111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ 50/70 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm | m2 | 3.68 | 317.6 | 1168.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.68 | 1168.77 | 100% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1935.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1935.62 | 4 | 852321346
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výpočet v pol. 113154122" 3,68 |  | 3.68 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 565145111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ 50/70 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm | m2 | 2.3 | 412.6 | 948.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 948.98 | 100% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 2814.42
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm. | [43 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1168.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1168.77 | 4 | 1844956275
| VV |  | "výpočet v pol. 113107182" 2,3 |  | 2.3 | [49 empty] | PSC | 2
35 | K | 573231108 | Postřik spojovací v množství 0,3-0,50 kg/m2 | m2 | 3.68 | 8.5 | 31.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.68 | 31.28 | 100% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol. 577134111" 3,68 |  | 3.68 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 948.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 948.98 | 4 | 739738317
36 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD fr.0/32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 2.3 | 155.8 | 358.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 358.34 | 100% | [8 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výpočet v pol.113107182" | [51 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "pod živičnou kom." 2,3 |  | 2.3 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 31.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31.28 | 4 | 1897347696
37 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD fr.0/32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 2.3 | 133.5 | 307.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 307.05 | 100% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol.113107182" | [43 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 358.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 358.34 | 4 | -1264217800
| VV |  | "pod živičnou kom." 2,3 |  | 2.3 | [49 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | % | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 307.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 307.05 | 4 | 12485757
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 147210.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 72532.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 72532.6 |  | 74677.79 | 50.73% | [8 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
38 | K | 871315221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160, vč.potrubí | m | 8.9 | 433.3 | 3856.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 3856.37 | 100% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle tuhostí: a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí > 8 m d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m. | [45 empty] | 0 |  | 14.1593 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 147210.39
| VV |  | "příloha D1.1.01,C2.5 | [43 empty] | základní |  | 0 | 0.00268 | 0.023852 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3856.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3856.37 | 4 | 1038969420
| VV |  | "veřejné části přípojek" 8,9 |  | 8.9 | [49 empty] | PSC | 2
39 | K | 871360510 | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP žebrovaného SN 10 DN 250 | m | 42 | 111 | 4662 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40 | 4440 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40 | 4440 | 2 | 222 | 4.762% | [8 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. | [51 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "příloha D1.1.01,C2.5" 42 |  | 42 | [41 empty] | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.00084 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 4662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4662 | 4 | 443841867
40 | M | 286152140R | trubka kanalizační SN10 PP-UR2 DN 250 mm | m | 43.26 | 676 | 29243.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40 | 27040 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40 | 27040 | 3.26 | 2203.76 | 7.536% | [8 empty] | PSC | 2
| VV |  | "ztratné 3%" 42*1,03 |  | 43.26 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 877315211 | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 150 | kus | 6 | 106.4 | 638.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 638.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 638.4 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0.00501 | 0.21673 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 29243.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29243.76 | 4 | 1906819036
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci. | [51 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "příloha D1.1.11 | [43 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 638.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 638.4 | 4 | 801796934
| VV |  | "kolena 45°" 3 |  | 3 | [49 empty] | PSC | 2
| VV |  | "ucpávky" 3 |  | 3 | [49 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
42 | M | 286113610 | koleno kanalizace plastové KG 45°, DN 150 | kus | 3 | 112 | 336 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 336 | 100% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
43 | M | 286115880 | zátka kanalizace plastové KG DN 150 | kus | 3 | 48 | 144 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 144 | 100% | [8 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 877360420 | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP žebrovaného odboček DN 250 | kus | 2 | 230.4 | 460.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 460.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 460.8 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0.00065 | 0.00195 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 336 | 4 | 1394061700
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek. | [43 empty] | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.00087 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 144 | 4 | 1819158670
| VV |  | "příloha D1.1.01,C2.5, D1.1.11" 2 |  | 2 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0002 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 460.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 460.8 | 4 | 1300914486
45 | M | 286147690 | odbočka 45° pro potrubí kanalizační žebrované PP s odbočkou pro potrubí hladké PVC KG - DN 250/150 | kus | 2 | 970 | 1940 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1940 | 100% | [8 empty] | PSC | 2
46 | K | 894411221R | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 | kus | 3 | 12141.6 | 36424.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 36424.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 36424.8 | 0 | 0 | 0% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "příloha D1.1.09, ŠB3-1 - ŠB3-3" 3 |  | 3 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0.0028 | 0.0056 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1940 | 4 | -653405777
47 | M | 592241771R | prstenec betonový vyrovnávací 600/120/120 mm | kus | 4 | 325 | 1300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1300 | 100% | základní |  | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 36424.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36424.8 | 4 | 634291740
| VV |  | "příloha D1.1.09" 4 |  | 4 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | M | 592241680 | skruž betonová přechodová 625-1000/600/120 mm, stupadla poplastovaná kapsová | kus | 3 | 1920 | 5760 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 5760 | 100% | základní |  | 0 | 0.081 | 0.324 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1300 | 4 | 1890432903
| VV |  | "příloha D1.1.09, ŠB3-1 - ŠB3-3" 3 |  | 3 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | M | 592241600 | skruž kanalizační s ocelovými stupadly s PE povlakem1000/250/120 mm | kus | 3 | 985 | 2955 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 2955 | 100% | základní |  | 0 | 0.548 | 1.644 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 5760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5760 | 4 | -233141603
| VV |  | "příloha D1.1.09" 3 |  | 3 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | M | 592241610 | skruž kanalizační s ocelovými stupadly s PE povlakem 1000/500/120 mm | kus | 1 | 1545 | 1545 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1545 | 100% | základní |  | 0 | 0.254 | 0.762 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2955 | 4 | 1954755633
| VV |  | "příloha D1.1.09" 1 |  | 1 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | M | 592241620 | skruž kanalizační s ocelovými stupadly s PE povlakem 1000/1000/120 mm | kus | 2 | 2620 | 5240 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 5240 | 100% | základní |  | 0 | 0.506 | 0.506 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1545 | 4 | -701077087
| VV |  | "příloha D1.1.09" 2 |  | 2 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | M | 592243370R | dno betonové šachty kanalizační 1000/600 mm s ocel.stupadly s PE povlakem | kus | 3 | 7450 | 22350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 22350 | 100% | základní |  | 0 | 1.013 | 2.026 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 5240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5240 | 4 | -1428711020
| VV |  | "příloha D1.1.09, ŠB3-1 - ŠB3-3" 3 |  | 3 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | M | 592243480 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 9 | 215 | 1935 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 1935 | 100% | základní |  | 0 | 1.6 | 4.8 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 22350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22350 | 4 | -1783838559
| VV |  | "příloha D1.1.09" 3*3 |  | 9 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | M | 286172540R | vložka šachtová pro potrubí PP-UR2 - DN 250 | kus | 5 | 1187.5 | 5937.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 5937.5 | 100% | základní |  | 0 | 0.002 | 0.018 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1935 | 4 | 461186626
| VV |  | "příloha D1.1.09" 5 |  | 5 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "zabudované při výrobě | [43 empty] | základní |  | 0 | 0.0008 | 0.004 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 5937.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5937.5 | 4 | -650612796
55 | M | 286122500 | vložka šachtová kanalizační pro PVC potrubí DN 160 | kus | 1 | 513 | 513 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 513 | 100% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "příloha D1.1.09" 1 |  | 1 | [49 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zabudované při výrobě | [43 empty] | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 513 | 4 | -1044308678
56 | K | 899104112 | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 3 | 1176.2 | 3528.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 3528.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 3528.6 | 0 | 0 | 0% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách 899 10 -.113 nejsou započteny náklady na: a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci, b) montáž rámů, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části A01 tohoto katalogu. 3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení: a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty, b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech, c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 m do vozovkya nejvíce 0,2 m do chodníku, d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy silničních vozidel, e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení kol. | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "příloha D1.1.09" 3 |  | 3 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0.21734 | 0.65202 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3528.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3528.6 | 4 | -2128906980
57 | M | 552410140R | poklop šachtový litino-betonový třída D 400, vstup 600 mm, bez ventilace | kus | 2 | 2643.8 | 5287.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 5287.6 | 100% | [8 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.1.09" 2 |  | 2 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | M | 552410150R | poklop šachtový litino-betonový třída D 400, vstup 600 mm, s ventilací | kus | 1 | 2628.8 | 2628.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2628.8 | 100% | základní |  | 0 | 0.0563 | 0.1126 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 5287.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5287.6 | 4 | 867933001
| VV |  | "příloha D1.1.09" 1 |  | 1 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 892362121 | Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 250 | úsek | 3 | 1838.4 | 5515.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 5515.2 | 100% | základní |  | 0 | 0.0546 | 0.0546 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2628.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2628.8 | 4 | -310788852
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh potrubí. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení konců zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu zkoušeného úseku stoky, b) vystavení zkušebního protokolu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) utěsnění kanalizačních přípojek. b) zkoušky vstupních a revizních šachet. | [51 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC (hnědá) | m | 50.9 | 25.4 | 1292.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50.9 | 1292.86 | 100% | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.00093 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 5515.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5515.2 | 4 | 1675155321
| VV |  | 42+8,9 |  | 50.9 | [49 empty] | PSC | 2
61 | K | 359901211 | Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace | m | 50.9 | 73 | 3715.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50.9 | 3715.7 | 100% | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.004581 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1292.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1292.86 | 4 | -1575518200
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny náklady na zhotovení záznamu o prohlídce a protokolu prohlídky. | [51 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 42+8,9 |  | 50.9 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3715.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3715.7 | 4 | 144185804
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | % | [8 empty] | PSC | 2
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 2155.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 179.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 179.1 |  | 1976.46 | 91.69% |  |  | 0 |  | 0.48614 |  | 1.05 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 2155.56
62 | K | 966008212R | Rozebrání ovodňovacího žlabu s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky přes 500 do 800 mm | m | 3 | 59.7 | 179.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 179.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 179.1 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 1.05 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 179.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 179.1 | 4 | 1814763650
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na bouráním obetonování žlabu a případné bourání betonového lože. 2. V cenách nejsou započteny náklady na zemní práce nutné při rozebírání žlabů. 3. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovné přemístění vybouraných hmot. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha C2.5, cca" 3 |  | 3 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "uloženo v prostoru stavby | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
63 | K | 979054442R | Očištění vybouraných žlabových tvárnic od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku s původním vyplněním spár cementovou maltou | m2 | 2.01 | 141.8 | 285.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.01 | 285.02 | 100% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 285.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 285.02 | 4 | -779598933
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva. 2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | 3*0,67 |  | 2.01 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 935111211 | Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z kameniva těženého nebo štěrkopísku z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm | m | 3 | 100.6 | 301.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 301.8 | 100% | základní |  | 0 | 0.14761 | 0.44283 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 301.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 301.8 | 4 | -956500876
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a pro vyplnění spár. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání příkopových tvárnic nebo betonových desek, které se oceňují ve specifikaci. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro příkopy z betonových tvárnic (žlabu) v m délky jejich podélné osy, b) pro příkopy z betonových desek v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby (žlabu), c) pro lože z kameniva nebo z betonu prostého v cenách -1911 a -2911 v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby (žlabu). 4. Šířkou žlabu příkopových tvárnic se rozumí největší světlá šířka tvárnice. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha C2.5, cca" 3 |  | 3 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "původní očištěné žlabové tvárnice | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
65 | M | 592275130 | tvárnice betonová příkopová 33x59x8 cm | kus | 1 | 53 | 53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 | 100% | základní |  | 0 | 0.043 | 0.043 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 | 4 | -331065138
| VV |  | "předpoklad 10% nových tvárnic: 3/0,33*0,1=0,9" 1 |  | 1 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 919731121 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm | m | 6.2 | 53.6 | 332.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 332.32 | 100% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 332.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 332.32 | 4 | -184576023
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné plochy. 2. Náklady na vodorovné přemístění suti zbylé po zarovnání styčné plochy se samostatně neoceňují, tyto náklady jsou započteny ve vodorovném přemístění suti prováděném při odstraňování podkladů nebo krytů. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "komunikace" 2*2,3+1,6 |  | 6.2 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 919735113 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky 100-150 mm | m | 5.6 | 101.4 | 567.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 567.84 | 100% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 567.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 567.84 | 4 | 1018591614
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "komunikace" 2*2,3+1 |  | 5.6 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 919122111R | Utěsnění spár asfaltovou zálivkou | m | 6.2 | 70.4 | 436.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 436.48 | 100% | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.00031 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 436.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 436.48 | 4 | 803631318
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání hmot. | [51 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výpočet z pol. 919735113" 6,2 |  | 6.2 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 1207.31
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 202.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 202.24 | 4 | 1910605041
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 1207.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 202.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 202.24 |  | 1005.07 | 83.25% | [8 empty] | PSC | 2
69 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 2.22 | 91.1 | 202.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.22 | 202.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.22 | 202.24 | 0 | 0 | 0% | [8 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). | [51 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výměry z pol.113107162" | [51 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,6*0,29 |  | 1.33 | [49 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výměry z pol.113107182, 113154122" | [51 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 3,68*0,103+2,3*0,22 |  | 0.89 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 217.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 217.69 | 4 | -355362702
| VV |  | Součet |  | 2.22 | [49 empty] | PSC | 2
70 | K | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 30.66 | 7.1 | 217.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30.66 | 217.69 | 100% | [8 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). | [51 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skládka 10 km - 9xpříplatek" | [51 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,33*9 |  | 11.97 | [49 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "živice k recyklaci - 22 km - příplatek 21x " 0,89*21 |  | 18.69 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 123.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 123.71 | 4 | -2113096894
| VV |  | Součet |  | 30.66 | [49 empty] | PSC | 2
71 | K | 997221845R | Poplatek za ekologickou likvidaci odpadu z asfaltových povrchů | t | 0.89 | 139 | 123.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 123.71 | 100% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. | [43 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 663.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 663.67 | 4 | -237695240
| VV |  | "výpočet z pol.997221551" 0,89 |  | 0.89 | [49 empty] | PSC | 2
72 | K | 997221855 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva | t | 1.33 | 499 | 663.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 663.67 | 100% | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. | [45 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 21139.2
| VV |  | "výpočet z pol.997221551" 1,33 |  | 1.33 | [41 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 21139.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21139.2 | 4 | -821812030
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | % | [8 empty] | PSC | 2
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 21139.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14496.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14496.5 |  | 6642.7 | 31.42%
73 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 57.6 | 367 | 21139.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 39.5 | 14496.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 39.5 | 14496.5 | 18.1 | 6642.7 | 31.42%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

## VRN - Vedlejší a ostatní ...
SOUPIS PRACÍ | [6 empty] | Rekapitulace stavby
Stavba: |  | "Předslav - odkanalizování"
Objekt: |  | VRN - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: |  |  | Předslav |  |  | Datum: | 2022-02-28
Objednatel: |  |  | Obec Předslav |  |  | Projektant: | Vodohospodářský podnik a.s.
Zhotovitel: |  |  | IMOS Brno a.s.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | % | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 1409000 | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 1409000
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 1409000 |  | 74287.5 |  | 79900 |  | 38100 |  | 0 |  | 0 |  | 58475 |  | 73000 |  | 58275 |  | 66250 |  | 66250 |  | 76450 |  | 61450 |  | 61450 |  | 64650 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 778537.5 |  | 630462.5 | 44.75% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 1409000
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 475000 |  | 22100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3200 |  | 8200 |  | 3000 |  | 3000 |  | 3000 |  | 18000 |  | 3000 |  | 3000 |  | 6200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 72700 |  | 402300 | 84.69% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 475000
1 | K | 011002000R | Průzkumné práce - vytýčení inženýrských sítí | Kč | 1 | 32000 | 32000 | 0.3 | 9600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.1 | 3200 | 0.1 | 3200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.1 | 3200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.6 | 19200 | 0.4 | 12800 | 40% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32000 | 1024 | -757110869
2 | K | 011144000 | Rozbor zeminy | Kč | 1 | 15000 | 15000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 15000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 15000 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15000 | 1024 | 680215335
3 | K | 011503000R | Stavební průzkum - pasportizace a fotodokumentace stáv.objektů před zahájením stavby a po dokončení stavby | Kč | 1 | 50000 | 50000 | 0.25 | 12500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.1 | 5000 | 0.06 | 3000 | 0.06 | 3000 | 0.06 | 3000 | 0.06 | 3000 | 0.06 | 3000 | 0.06 | 3000 | 0.06 | 3000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.77 | 38500 | 0.23 | 11500 | 23% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50000 | 1024 | 288630933
4 | K | 012203000 | Geometrický plán pro zřízení věcných břemen | Kč | 1 | 53000 | 53000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 53000 | 100% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 53000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53000 | 1024 | -1036057929
5 | K | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě | Kč | 1 | 150000 | 150000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 150000 | 100% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150000 | 1024 | -1935582788
6 | K | 013203000R | Výrobní (dodavatelská) dokumentace | Kč | 1 | 75000 | 75000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 75000 | 100% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75000 | 1024 | -1442627373
7 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | Kč | 1 | 100000 | 100000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 100000 | 100% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100000 | 1024 | -1372308191
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 835000
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 635000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 635000 | 1024 | 219665544
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 835000 |  | 52187.5 |  | 50100 |  | 38100 |  | 0 |  | 0 |  | 55275 |  | 64800 |  | 55275 |  | 58450 |  | 58450 |  | 58450 |  | 58450 |  | 58450 |  | 58450 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 666437.5 |  | 168562.5 | 20.19% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200000 | 1024 | 1652395962
8 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | Kč | 1 | 635000 | 635000 | 0.0625 | 39687.5 | 0.06 | 38100 | 0.06 | 38100 |  | 0 |  | 0 | 0.065 | 41275 | 0.08 | 50800 | 0.065 | 41275 | 0.07 | 44450 | 0.07 | 44450 | 0.07 | 44450 | 0.07 | 44450 | 0.07 | 44450 | 0.07 | 44450 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.8125 | 515937.5 | 0.1875 | 119062.5 | 18.75% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 45000
9 | K | 034403000 | Dopravní značení na staveništi - DIO, vč.aktualizace DIO | Kč | 1 | 200000 | 200000 | 0.0625 | 12500 | 0.06 | 12000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.07 | 14000 | 0.07 | 14000 | 0.07 | 14000 | 0.07 | 14000 | 0.07 | 14000 | 0.07 | 14000 | 0.07 | 14000 | 0.07 | 14000 | 0.07 | 14000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.7525 | 150500 | 0.2475 | 49500 | 24.75% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10000 | 1024 | 1349100184
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | % | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15000 | 1024 | -405496949
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20000 | 1024 | -2107175063
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 45000 |  | 0 |  | 25000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 25000 |  | 20000 | 44.44% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 54000
10 | K | 042503000 | Plán BOZP na staveništi | Kč | 1 | 10000 | 10000 |  | 0 | 1 | 10000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 10000 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14000 | 1024 | 659979999
11 | K | 042903000R | Havarijní plán po dobu výstavby | Kč | 1 | 15000 | 15000 |  | 0 | 1 | 15000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 15000 | 0 | 0 | 0% | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40000 | 1024 | -1308067506
12 | K | 045203000 | Kompletační činnost | Kč | 1 | 20000 | 20000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 20000 | 100%
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | %
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 54000 |  | 0 |  | 4800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4800 |  | 4800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14400 |  | 39600 | 73.33%
13 | K | 091504001R | Provozní řády | Kč | 1 | 14000 | 14000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 14000 | 100%
14 | K | 091504000 | Publicita a propagace | Kč | 1 | 40000 | 40000 |  | 0 | 0.12 | 4800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.12 | 4800 | 0.12 | 4800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.36 | 14400 | 0.64 | 25600 | 64%