## Zjišťovací protokol
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno
Z J I Š Ť O V A C Í P R O T O K O L č. 10
k soupisu provedených prací
Sledované období: |  | 01.03 - 31.03.2022
Zhotovitel: |  |  | IMOS Brno a.s.
IČO: |  |  | 25322257
Název a sídlo: |  |  | IMOS Brno a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno-Černovice
Smlouva o dílo zhotovitele č.: |  |  | 201905001_0562_19_VHSaDS
Objednatel: |  |  | Obec Předslav
IČO: |  |  | 00256021
Název a sídlo: |  |  | Obec Předslav, Předslav 53, 339 01 Klatovy
Smlouva o dílo objednatele č.: |  |  | CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007265 "Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod"
Odsouhlasené údaje
Rozpočtové náklady fakturačního celku
Název |  |  |  | Rozpočtové | Od zahájení do konce | Ve sledovaném | Od zahájení do konce | Zbývá
|  |  |  | náklady celkem | předchozího měsíce | období | sledovaného měsíce
1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Stavební práce - dokončené měrné jednotky bez DPH
Plnění nepodléhající přenesené daňové povinnosti - snížená sazba DPH
Plnění nepodléhající přenesené daňové povinnosti - základní sazba DPH
DPH - snížená sazba
DPH - základní sazba
Plnění podléhající přenesené daňové povinnosti - snížená sazba DPH
Plnění podléhající přenesené daňové povinnosti - SOD |  |  |  | 15930876.8 | 9069201.69 | 4151272.13 | 13220473.82 | 2710402.98
Celkem |  |  |  | 15930876.8 | 9069201.69 | 4151272.13 | 13220473.82 | 2710402.98
Tento zjišťovací protokol slouží jako podklad k určení výše dohodnutých měsíčních plateb a nelze jej považovat za doklad o předání a převzetí prací.
Zhotovitel prohlašuje, že při provádění prací na díle nedochází k nelegální práci ve smyslu § 5 zákona č. 435/2004 Sb. v platném znění (zákon o zaměstnanosti).
Za objednatele:
Jméno: | Bc. Miloslav Kreuzer
Datum: | 2022-03-31
Podpis a otisk razítka : .................... .................. ...................
Za TDS:
Jméno: | Ing. Drahoslav Koura
Datum: | 2022-03-31
Podpis a otisk razítka : .................... .................. ...................
Za zhotovitele:
Jméno: | p. Petr Kudělka
Datum: | 2022-03-31
Podpis a otisk razítka : .................... .................. ...................

## Rekapitulace stavby
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: |  | 201905001
Stavba: |  | Předslav - Odkanalizování a ČOV
Místo: |  | Předslav | Datum: |  | 2022-03-31
Objednatel: |  | Obec Předslav | Projektant: |  | Vodohospodářský podnik, a.s.
Zhotovitel: |  | IMOS Brno, a.s. | Zpracovatel: |  | Vodohospodářský podnik, a.s.
Kód |  | Stavební objekty | Cena dle SOD bez DPH | Cena s DPH | Od zahájení do začátku sled. období | 01/2021 | 02/2021 | 03/2021 | 04/2021 | 05/2021 | 06/2021 | 07/2021 | 08/2021 | 09/2021 | 10/2021 | 11/2021 | 12/2021 | 01/2022 | 02/2022 | 03/2022 | 04/2022 | 05/2022 | Celkem vč. sledovaného období | Zůstatek k účtování | Plnění vč. sled. období
Náklady stavby celkem
SO 02 a1 | SO 02 a1 | ČOV | 4862663.69 | 5883823.0649 | 4277222.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539067.7 | 603321.04 | 786472.64 | 1391593.94 | 314933.97 | 169160.74 | 261093.55 | 56572.84 | 155006.17 | 135419.69 | 0 | 0 | 4412642.28 | 450021.41 | 90.75%
SO 02 a2 | SO 02 a2 | Vzduchotechnika | 76700 | 92807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76700 | 0%
SO 02 b | SO 02 b | Spojovací potrubí | 139599.93 | 168915.9153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139599.93 | 0%
SO 02 c | SO 02 c | Terénní a sadové úpravy | 82119.64 | 99364.7644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82119.64 | 0%
SO 02 d | SO 02 d | Vodovodní přípojka | 150854.13 | 182533.4973 | 62832.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62832.68 | 0 | 0 | 0 | 63062.15 | 0 | 0 | 125894.83 | 24959.3 | 83.45%
SO 02 e | SO 02 e | Oplocení | 77979.14 | 94354.7594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77979.14 | 0%
SO 02 f | SO 02 f | Příjezdová komunikace | 1111459.67 | 1344866.2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26783.35 | 0 | 0 | 26783.35 | 1084676.32 | 2.41%
SO 02 g | SO 02 g | Elektropřípojka NN + stavební elektroinstalace ČOV | 286743 | 346959.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286743 | 0%
| PS 01 | ČOV |  |  | 0
DPS 01.1 | DPS 01.1 | Strojní část | 5791112.6 | 7007246.246 | 3636030.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602915 | 1571255.2 | 1083082.7 | 378777.71 | 2155081.99 | 0 | 0 | 5791112.6 | 0 | 100%
DPS 01.2 | DPS 01.2 | Elektromotorická část, ASŘTP, přenos informací | 2898945 | 3507723.45 | 896940.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483375.5 | 413565.31 | 1740099.95 | 0 | 0 | 2637040.76 | 261904.24 | 90.97%
VRN | VRN | Vedlejší a ostatní náklady | 452700 | 547767 | 196175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56350 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 21600 | 33850 | 11600 | 26375 | 30825 | 0 | 0 | 227000 | 225700 | 50.14%
Cena celkem bez DPH |  |  | 15930876.8 |  | 9069201.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595417.7 | 614921.04 | 798072.64 | 1403193.94 | 326533.97 | 856508.42 | 1866198.75 | 1634631.04 | 973724.19 | 4151272.13 | 0 | 0 | 13220473.82 | 2710402.98 | 82.99%
Za objednatele:
Jméno: |  | Bc. Miloslav Kreuzer
Datum: |  | 2022-03-31 | Podpis a otisk razítka : .................... .................. ...................
Za TDS:
Jméno: |  | Ing. Drahoslav Koura
Datum: |  | 2022-03-31 | Podpis a otisk razítka : .................... .................. ...................
Za zhotovitele:
Jméno: |  | p. Petr Kudělka
Datum: |  | 2022-03-31 | Podpis a otisk razítka : .................... .................. ...................

## SO 02 a1 - ČOV
SOUPIS PRACÍ | [6 empty] | Rekapitulace stavby
Stavba: |  |  | Předslav - Odkanalizování a ČOV
Objekt: |  |  | SO 02 - ČOV
Místo: |  |  | Předslav |  |  | Datum: | 2022-03-31
Objednatel: |  |  | Obec Předslav |  |  | Projektant: | Vodohospodářský podnik, a.s.
Zhotovitel: |  |  | IMOS Brno, a.s. |  |  | Zpracovatel: | Vodohospodářský podnik, a.s.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | %
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 4862663.69 | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 4414328.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 539067.7 |  | 603321.04 |  | 786472.64 |  | 1391593.94 |  | 314933.97 |  | 169160.74 |  | 261093.55 |  | 56572.84 |  | 155006.17 |  | 135419.69 |  | 0 |  | 0 |  | 4412642.2424 |  | 450021.4176 | 9.255%
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 1249107.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 411790.52 |  | 520268.49 |  | 58310 |  | 773 |  | 3418.79 |  | 15990 |  | 10490.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1021041.4358 |  | 228066.0862 | 18.26%
1 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod | 1440 | 77.3 | 111312 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 240 | 18552 | 450 | 34785 | 700 | 54110 | 10 | 773 | 40 | 3092 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1440 | 111312 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu 2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen: a) 115 20-12 Čerpací jehla, b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí, d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí, e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní: a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828, b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodečítá. 6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti. 8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu)
| VV |  | " předpokládaná doba čerpání 2 měsíce/24 hod." 2*30*24 |  | 1440
2 | K | 115101301 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 60 | 150 | 9000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 1500 | 20 | 3000 | 28 | 4200 |  | 0 | 2 | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 60 | 9000 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie. 2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti. 3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby. 4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím.
| VV |  | "předpokládaná doba čerpání 2 měsíce" 2*30 |  | 60
3 | K | 121101101 | Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m | m3 | 46.46 | 58.4 | 2713.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 46.46 | 2713.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 46.46 | 2713.264 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . . c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku. 7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.
| VV |  | "příloha D1.2.01, C2.1 " 19*16,3*0,15 |  | 46.46
4 | K | 131101202 | Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3 | m3 | 210.11 | 156.2 | 32819.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 210.11 | 32819.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 210.11 | 32819.182 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.03"
| VV |  | 14,95*10*4,14 |  | 618.93
| VV |  | "rýha pro drenáž" 2*(14,55+9,6)*0,3*0,25 |  | 3.62
| VV |  | "čerpací jímka" 2*3,14*(0,25)^2*0,5 |  | 0.2
| VV |  | Mezisoučet |  | 622.75
| VV |  | "- ornice - " -14,95*10*0,15 |  | -22.43
| VV |  | Součet |  | 600.32
| VV |  | "zatřídění hornin: tř.2 - 35%, tř.3 - 50%, tř.4 - 10%, tř.5 - 5%
| VV |  | 600,32/100*35 |  | 210.11
5 | K | 131201202 | Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 | m3 | 300.16 | 487.9 | 146448.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 48790 | 200.16 | 97658.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 300.16 | 146448.064 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.
| VV |  | "zatřídění hornin: tř.2 - 35%, tř.3 - 50%, tř.4 - 10%, tř.5 - 5%
| VV |  | 600,32/100*50 |  | 300.16
6 | K | 131301202 | Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3 | m3 | 60.03 | 648.2 | 38911.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 60.03 | 38911.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 60.03 | 38911.446 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.
| VV |  | "zatřídění hornin: tř.2 - 35%, tř.3 - 50%, tř.4 - 10%, tř.5 - 5%
| VV |  | 600,32/100*10 |  | 60.03
7 | K | 131401202 | Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 přes 100 do 1 000 m3 | m3 | 30.02 | 664.8 | 19957.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30.02 | 19957.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30.02 | 19957.296 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.
| VV |  | "zatřídění hornin: tř.2 - 35%, tř.3 - 50%, tř.4 - 10%, tř.5 - 5%
| VV |  | 600,32/100*5 |  | 30.02
8 | K | 131000001R | Příplatek za dočištění základové spáry ručně tl 200 mm | m2 | 149.5 | 25 | 3737.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 149.5 | 3737.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 149.5 | 3737.5 | 0 | 0 | 0%
| VV |  | "příloha D1.2.01 cca"
| VV |  | 14,95*10 |  | 149.5
9 | K | 153110001R | Pažení výkopu systémem ocelových štětovnic, vč. jeho odstranění | m2 | 210 | 2530 | 531300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 105 | 265650 | 105 | 265650 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 210 | 531300 | 0 | 0 | 0%
| VV |  | "statický návrh a posouzení typu pažení zajišťuje zhotovitel"
| VV |  | "pažená plocha výkopu příloha D1.2.1, D1.2.03" 210 |  | 210
10 | K | 161101103 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m | m3 | 136.94 | 342.6 | 46915.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 41.082 | 14074.69 | 95.78 | 32814.23 |  | 0 |  | 0 | 0.078 | 26.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 136.94 | 46915.644 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.
| VV |  | "ceník 800-1, příloha č.8, tabulka I - 24%"
| VV |  | (210,11+300,16+60,3)/100*24 |  | 136.94
11 | K | 161101153 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m | m3 | 7.2 | 403.3 | 2903.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.16 | 871.13 | 5.04 | 2032.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.2 | 2903.76 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.
| VV |  | "ceník 800-1, příloha č.8, tabulka I - 24%"
| VV |  | 30,02/100*24 |  | 7.2
12 | K | 162201102 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m | m3 | 576.26 | 35 | 20169.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 172.878 | 6050.73 | 403.38 | 14118.3 |  | 0 |  | 0 | 0.002 | 0.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 576.26 | 20169.1 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.
| VV |  | "vhodná zemina pro zásypy a násypy na mezideponii" 170,81+188,18 |  | 358.99
| VV |  | "ornice na mezideponii" 46,46 |  | 46.46
| VV |  | "zemina pro zásypy z mezideponie na stavbu" 170,81 |  | 170.81
| VV |  | Součet |  | 576.26
13 | K | 167101102 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 | m3 | 170.81 | 63.6 | 10863.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 51.243 | 3259.05 | 119.56 | 7604.02 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 170.803 | 10863.0708 | 0.007 | 0.4452 | 0.004098%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.
| VV |  | "zemina pro zásyp na mezideponii
| VV |  | 170,81 |  | 170.81
14 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 211.31 | 201.8 | 42642.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 63.393 | 12792.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 63.393 | 12792.7074 | 147.917 | 29849.6506 | 70%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.
| VV |  | "přebytečná zemina na skládku, výpočet v pol.174101101" 211,31 |  | 211.31
15 | K | 162701109 | Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 422.62 | 16 | 6761.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 126.786 | 2028.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 126.786 | 2028.576 | 295.834 | 4733.344 | 70%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.
| VV |  | "skládka 12 km, příplatek 2 x"
| VV |  | 2*211,31 |  | 422.62
16 | K | 162701155 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 0000 do 10 000 m | m3 | 30.02 | 260.4 | 7817.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.006 | 2345.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21.01 | 5471 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30.016 | 7816.1664 | 0.004 | 1.0416 | 0.01332%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.
| VV |  | "nevhodná zemina pro zásyp" 30,02 |  | 30.02
17 | K | 162701159 | Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 60.04 | 19.1 | 1146.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18.012 | 344.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18.012 | 344.0292 | 42.028 | 802.7348 | 70%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.
| VV |  | "skládka 12 km, příplatek 2 x"
| VV |  | 2*30,02 |  | 60.04
18 | K | 171201211 | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 386.13 | 499 | 192678.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 386.13 | 192678.87 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.
| VV |  | (30,02+211,31)*1,6 |  | 386.13
19 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 170.81 | 123 | 21009.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 130 | 15990 | 40.81 | 5019.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 170.81 | 21009.63 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.
| VV |  | "výpočet v pol.131201202" 622,75 |  | 622.75
| VV |  | "-trativody, výpočet v pol.21157111" -3,62 |  | -3.62
| VV |  | "-štěrkové polštáře, výpočet v pol.213311142R, 113R" -2*29,9 |  | -59.8
| VV |  | "-podkladní beton, výpočet v pol.273326121" -13,49 |  | -13.49
| VV |  | "-těleso nádrží" -12,95*8*3,62 |  | -375.03
| VV |  | Součet |  | 170.81
| VV |  | "vhodná zemina pro zásyp:210,11+300,16+60,03=570,3m3"
| VV |  | "zemina pro násypy - výpočet v objektu SO 02 c Terénní úpravy: 188,18
| VV |  | " přebytečný výkopek 570,3-170,81-188,18=211,31 m3"
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | %
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 134800.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8580 |  | 83052.55 |  | 43168 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 134800.548 |  | 0 | 0%
20 | K | 211571111 | Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně štěrkopískem tříděným | m3 | 3.62 | 727.4 | 2633.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.62 | 2633.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.62 | 2633.188 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z lomového kamene. 2. V cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny náklady na zřízení průduchů; tyto práce se oceňují cenami: a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez lože, b) souboru cen 212 75-5 . Trativody bez lože z drenážních trubek. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože se do vyplňovaného prostoru nezapočítává.
| VV |  | "příloha D1.10 "
| VV |  | 0,3*0,25*2*(14,55+9,6) |  | 3.62
21 | K | 212755214 | Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm | m | 48.3 | 46.7 | 2255.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 48.3 | 2255.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 48.3 | 2255.61 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro uložení drenážních trubek do výkopu bez lože a obsypu. 2. Trativody včetně lože a obsypu trubek se ocení cenami souboru cen 212 75-2 . Trativody z drenážních trubek katalogu 827-1 Vedení trubní dálková a přípojná – vodovody a kanalizace.
| VV |  | "příloha D1.2.03 "
| VV |  | 2*(14,55+9,6) |  | 48.3
22 | K | 242111110R | Osazení čerpací jímky ze skruží | m | 1 | 7500 | 7500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 7500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 7500 | 0 | 0 | 0%
| VV |  | "příloha D1.2.03" 2*0,5 |  | 1
23 | M | 592253320R | skruž betonová kruhová prům. 500mm | kus | 2 | 540 | 1080 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1080 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1080 | 0 | 0 | 0%
| VV |  | "příloha D1.2.03" 2 |  | 2
24 | K | 215901101 | Zhutnění základové spáry | m2 | 149.5 | 18.9 | 2825.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 149.5 | 2825.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 149.5 | 2825.55 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění do hloubky 0,7 m od pláně. 2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovité až tekoucí. 3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt. 4. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.03
| VV |  | 14,95*10 |  | 149.5
25 | K | 210000001R | Statická zkouška základové zpáry | Kč | 1 | 15000 | 15000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 15000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 15000 | 0 | 0 | 0%
| VV |  | "příloha D1.2.01" 1 |  | 1
26 | K | 213311142R | Polštáře zhutněné pod základy ze štěrku frakce 0-32 mm | m3 | 29.9 | 894.2 | 26736.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 29.9 | 26736.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 29.9 | 26736.58 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání povrchu polštáře.
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.04, D1.2.06
| VV |  | 14,95*10*0,2 |  | 29.9
27 | K | 213311113R | Polštáře zhutněné pod základy ze štěrku frakce 32 - 64 mm | m3 | 29.9 | 985.8 | 29475.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 29.9 | 29475.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 29.9 | 29475.42 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání povrchu polštáře.
| VV |  | "výpočet v pol.213311142" 29,9 |  | 29.9
28 | K | 213141111 | Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m | m2 | 59.8 | 18.6 | 1112.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 59.8 | 1112.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 59.8 | 1112.28 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na položení a spojení geotextilií včetně přesahů. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií, která se oceňuje ve specifikaci. Ztratné včetně přesahů lze stanovit ve výši 15 až 20 %. 4. Ceny -1131 až -1133 lze použít i pro vyvedení geotextilie na svislou konstrukci.
| VV |  | "výpočet v pol.213311142 - ve 2 vrstvách" 29,9*2 |  | 59.8
29 | M | 693110130R | geotextilie tkaná polyesterová 450 g/m2 | m2 | 71.76 | 42 | 3013.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 71.76 | 3013.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 71.76 | 3013.92 | 0 | 0 | 0%
| VV |  | "k pol.213141111, ztratné 20% vč.přesahů"
| VV |  | 59,8*1,2 |  | 71.76
30 | K | 273326121 | Podkladní beton C12/15 - X0 | m3 | 13.49 | 3200 | 43168 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13.49 | 43168 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13.49 | 43168 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro samostatné základy, které monoliticky nenavazují na další konstrukce (např. pod prefabrikované stěny). Základy, které navazují na další konstrukce, se oceňují cenami souboru cen 380 32- . . Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového.
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.04, D1.2.06
| VV |  | 14,35*9,4*0,1 |  | 13.49
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | %
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 2102415.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 657967.64 |  | 1197310.14 |  | 148290.31 |  | 27183.81 |  | 71663.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2102415.718 |  | 0 | 0%
31 | K | 311277237 | Zdivo z tvárnic nepálených betonových nosné 400/300/190 mm, z tvárnic sendvičových tepelně izolačních z mezerovité liaporbetonové směsi s vložkou z polystyrenu, na maltu tepelně izolační tloušťka zdiva 300 mm U=0,29 | m3 | 37.02 | 4078 | 150967.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 33 | 134574 | 4.02 | 16393.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 37.02 | 150967.56 | 0 | 0 | 0%
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.04, D1.2.06
| VV |  | 2*(9,4+8)*3,2*0,3+2*4*2,25*0,3 |  | 38.81
| VV |  | "-otvory" -(0,8*0,6+3*0,8*1+1,4*2,2)*0,3 |  | -1.79
| VV |  | Součet |  | 37.02
| VV |  | "pozn.: Při zdění vynechat otvory pro VZT prvky, ozn. P21-P24
32 | K | 342242221 | Příčky nebo přizdívky jednoduché z příčkovek nepálených na cementovou maltu betonových 70/190/500 70 mm | m2 | 40.41 | 486.2 | 19647.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20.2 | 9821.24 | 20.21 | 9826.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40.41 | 19647.342 | 0 | 0 | 0%
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.04, D1.2.06
| VV |  | (5,1+2,9+2,4+1,8+1)*3,41 |  | 45.01
| VV |  | "-otvory" -(0,7*2+2*0,8*2) |  | -4.6
| VV |  | Součet |  | 40.41
33 | K | 342291131 | Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové | m | 13.64 | 96.8 | 1320.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.5 | 629.2 | 7.14 | 691.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13.64 | 1320.352 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky).
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.04, D1.2.06
| VV |  | 4*3,41 |  | 13.64
34 | K | 317355131 | Bednění překladů z tvárnic sendvičových termoizolačních bez podpěrné konstrukce, ve zdech tl. 300 mm | m | 6.6 | 452.8 | 2988.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.6 | 2988.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.6 | 2988.48 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Podpěrná konstrukce pod překlady z tvárnic sendvičových (jen pokud nejsou jinak podchyceny např. L-úhelníky, zárubní apod.) lze ocenit cenami 411 35-4171a -4172 2. Beton železobetonových překladů z tvárnic sendvičových termoizolačních lze ocenit příslušnou cenou souboru cen 317 32-1 . . Překlady z betonu železového (bez výztuže) 3. Výztuž železobetonových překladů z tvárnic sendvičových termoizolačních lze ocenit příslušnou cenou souboru cen 317 36- . . Výztuž překladů, říms, žlabů, žlabových říms, klenbových pásů.
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.04, D1.2.06
| VV |  | 4*1,2+1,8 |  | 6.6
35 | K | 317321411 | Překlady z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30 | m3 | 0.1 | 2773.9 | 277.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.1 | 277.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.1 | 277.39 | 0 | 0 | 0%
| VV |  | "k pol.317355131" 6,6*0,1*0,145 |  | 0.1
36 | K | 317361821 | Výztuž překladů, říms, žlabů, žlabových říms, klenbových pásů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 0.01 | 27300.1 | 273 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.01 | 273 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.01 | 273.001 | 0 | 0 | 0%
| VV |  | "k pol.317355131 - cca 70kg/m3: 0,1*70=7 kg" 0,007 |  | 0.01
37 | K | 380311862 | Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého tř. C 25/30 - XA2 | m3 | 21.62 | 3314.7 | 71663.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21.62 | 71663.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21.62 | 71663.814 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1422, -1532 lze použít i pro jakoukoliv tloušťku betonu prostého obyčejného určeného: a) k vyplnění prostoru pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton výplňový), b) k vytvoření spádů pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton spádový), c) k vytvoření podkladu na základové spáře pro uložení jiných betonových konstrukcí (beton vyrovnávací), pokud povrch těchto konstrukcí je rovinný.
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.04, D1.2.06 - spádové betony
| VV |  | "ČS" 3,4*2,5*0,8-(1,1*1,2*0,2+1,1*1,1*0,61+(1,4*1,1*0,6)*(2/3)+(1,2*1,4*0,61)*(1/2)) |  | 4.67
| VV |  | "SJ" 3,4*2,5*2,8-((1,5*0,6*2,8)*(1/2)+(1*2,8*2,8)*(1/2)+(1,5*2,8*2,8)*(1/3)) |  | 14.7
| VV |  | "KJ" 1,95*7,2*0,2-(0,5*0,5*0,1+0,5*3,35*0,1+(0,5*1,47*0,1)*(1/2)+2*(1,47*3,35*0,1)*(1/3)) |  | 2.25
| VV |  | Součet |  | 21.62
38 | K | 380326242R | Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění tř. C 30/37 - XC2, XA2, XF3 s obsahem skelných vláken a přísadou XYPEX ADMIX 1000 | m3 | 170.79 | 4252 | 726199.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 46.57 | 198015.64 | 124.22 | 528183.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 170.79 | 726199.08 | 0 | 0 | 0%
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.04, D1.2.06
| VV |  | "dno" 12,95*8*0,45-2*0,5*0,5*0,1 |  | 46.57
| VV |  | "stěny" (2*4,2+8)*4,45*0,4+(3*7,2+2*8,35+2,5+6,9)*4,2*0,4 |  | 109.33
| VV |  | "stropní deska" 2,9*8*0,2+5,45*8*0,25 |  | 15.54
| VV |  | "- otvory ve stropní desce" -(3*0,6*0,6*0,2+0,6*1,2*0,2+0,9*0,9*0,25+0,6*0,6*0,25) |  | -0.65
| VV |  | Součet |  | 170.79
39 | K | 380356231 | Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení | m2 | 565.4 | 645.8 | 365135.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 125 | 80725 | 440.4 | 284410.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 565.4 | 365135.32 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění).
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.04, D1.2.06
| VV |  | "vnější"(10,05*2+8)*4,9+(2,9*2+8)*4,85 |  | 204.62
| VV |  | "vnitřní" ((2,5+3,4)*2*4,2)*2+(1,95+7,2)*2*4,2 |  | 175.98
| VV |  | ((2*2,7+3,4)*4,2+(2*4,2+3,4)*4,45)*2 |  | 178.94
| VV |  | "str. deska + otvory ve stropní desce + jimky ve dně"
| VV |  | 7,2*0,25+3*4*0,6*0,2+2*(0,6+1,2)*0,2+4*0,9*0,25+4*0,6*0,25+2*4*0,5*0,1 |  | 5.86
| VV |  | Součet |  | 565.4
40 | K | 380356232 | Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění | m2 | 565.41 | 211.9 | 119810.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 125 | 26487.5 | 440.41 | 93322.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 565.41 | 119810.379 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění).
| VV |  | "k pol.380356231" 565,41 |  | 565.41
41 | K | 380361006 | Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli B 550B | t | 21 | 30673 | 644133 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11.5 | 352739.5 | 9.5 | 291393.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 644133 | 0 | 0 | 0%
| VV |  | "příloha D1.2.10.6 - 21 004,51 kg" 21 |  | 21
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | %
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 108883.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6743.36 |  | 25690.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 29974.34 |  | 46474.89 |  | 0 |  | 0 |  | 108883.089 |  | 0 | 0%
42 | K | 411354333 | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení | m2 | 32.42 | 162 | 5252.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 32.42 | 5252.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 32.42 | 5252.04 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.04, D1.2.06
| VV |  | "stropní deska" 2,5*3,4*2+1,95*7,2 |  | 31.04
| VV |  | "překlady" 4*0,8*0,3+1,4*0,3 |  | 1.38
| VV |  | Součet |  | 32.42
43 | K | 411354334 | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění | m2 | 32.42 | 46 | 1491.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 32.42 | 1491.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 32.42 | 1491.32 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.
| VV |  | "výpočet v pol. 411254333" 32,42 |  | 32.42
44 | K | 417321515R | Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30 - X0 | m3 | 1.74 | 3226.4 | 5613.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.74 | 5613.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.74 | 5613.936 | 0 | 0 | 0%
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.04, D1.2.06
| VV |  | 2*(9,4+8)*0,2*0,25 |  | 1.74
45 | K | 417351115 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení | m2 | 17.4 | 626.6 | 10902.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17.4 | 10902.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17.4 | 10902.84 | 0 | 0 | 0%
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.04, D1.2.0
| VV |  | "vnější strana" 2*(10+8)*0,25 |  | 9
| VV |  | "vnitřní strana" 2*(9,4+7,4)*0,25 |  | 8.4
| VV |  | Součet |  | 17.4
46 | K | 417351116 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění | m2 | 17.4 | 274.5 | 4776.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17.4 | 4776.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17.4 | 4776.3 | 0 | 0 | 0%
| VV |  | "k pol.417351115" 17,4 |  | 17.4
47 | K | 417361821 | Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli B 505 | t | 0.14 | 31410.2 | 4397.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.14 | 4397.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.14 | 4397.428 | 0 | 0 | 0%
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.04, D1.2.06
| VV |  | "výztuž R12=0,888 kg/m
| VV |  | "6*(10+8)=108 m*0,888=96 kg
| VV |  | "výztuž R6=0,222 kg/m
| VV |  | "třmínek dl.= 2*(0,2+0,25)=0,9 m á 175 mm
| VV |  | "2*(10+8)*2=36 m/0,175=206ks
| VV |  | "206*0,9*0,222=41 kg
| VV |  | 0,096+0,041 |  | 0.14
48 | K | 977151113 | Vrtané prostupy do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 40 do 50 mm | m | 0.2 | 1942.8 | 388.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.2 | 388.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.2 | 388.56 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.04, D1.2.06 - tabulka prostupů, ozn.P26
| VV |  | 2*0,1 |  | 0.2
49 | K | 977151116 | Vrtané prostupy do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 70 do 80 mm | m | 3.3 | 2133 | 7038.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.9 | 6185.7 | 0.4 | 853.2 |  | 0 |  | 0 | 3.3 | 7038.9 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.
| VV |  | "příloha D1.31 - tabulka prostupů, ozn. P17" 0,35 |  | 0.35
| VV |  | "příloha D1.2.04, D1.2.06 - tabulka prostupů, ozn.P14-P20, 27
| VV |  | 5*0,4+4*0,25+3*0,1 |  | 3.3
50 | K | 977151118 | Vrtané prostupy do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm | m | 0.8 | 2677.4 | 2141.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.4 | 1070.96 | 0.4 | 1070.96 |  | 0 |  | 0 | 0.8 | 2141.92 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.04, D1.2.06 - tabulka prostupů, ozn.P6, P25
| VV |  | 2*0,4 |  | 0.8
51 | K | 977151122 | Vrtané prostupy do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 120 do 130 mm | m | 1.3 | 3039.6 | 3951.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.3 | 3951.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.3 | 3951.48 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.04, D1.2.06 - tabulka prostupů, ozn.P4-P5
| VV |  | 2*0,4+2*0,25 |  | 1.3
52 | K | 977151123 | Vrtané prostupy do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm | m | 0.85 | 3382.5 | 2875.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.6 | 2029.5 | 0.25 | 845.63 |  | 0 |  | 0 | 0.85 | 2875.125 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.04, D1.2.06 - tabulka prostupů, ozn.P7-P8, P28
| VV |  | 0,4+0,2+0,25 |  | 0.85
53 | K | 977151125 | Vrtaný prostupy do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm | m | 1.2 | 5277 | 6332.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.2 | 6332.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.2 | 6332.4 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.04, D1.2.06 - tabulka prostupů, ozn.P3, P11-P12
| VV |  | 3*0,4 |  | 1.2
54 | K | 977151127 | Vrtané prostupy do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm | m | 1.05 | 6284.8 | 6599.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.8 | 5027.84 | 0.25 | 1571.2 |  | 0 |  | 0 | 1.05 | 6599.04 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.04, D1.2.06 - tabulka prostupů, ozn.P9-P10, P13
| VV |  | 2*0,4+0,25 |  | 1.05
55 | K | 977151133 | Vrtané prostupy do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 450 do 500 mm | m | 0.8 | 10752.5 | 8602 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.4 | 4301 | 0.4 | 4301 |  | 0 |  | 0 | 0.8 | 8602 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.04, D1.2.06 - tabulka prostupů, ozn.P1-P2
| VV |  | 2*0,4 |  | 0.8
56 | K | 411380001R | Těsnění vrtaných prostupů těsnícím řetězem z elastomerových prvků otvor 50-200 mm | kus | 21 | 1105 | 23205 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 23205 |  | 0 |  | 0 | 21 | 23205 | 0 | 0 | 0%
| VV |  | "příloha D1.2.04, D1.2.06 - tabulka prostupů, ozn.P4-P8, P11-P17, P19-P20, P25, P27-P28
| VV |  | "poznámka 1)" 21 |  | 21
57 | K | 411380002R | Těsnění vrtaných prostupů těsnícím řetězem z elastomerových prvků otvor 200-300 mm | kus | 2 | 1633 | 3266 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 3266 |  | 0 |  | 0 | 2 | 3266 | 0 | 0 | 0%
| VV |  | "příloha D1.2.04, D1.2.06 - tabulka prostupů, ozn.P9-P10
| VV |  | "poznámka 1)" 2 |  | 2
58 | K | 411386621R | Těsnění prostupů dobetonováním a utěsněním bobtnajícími pásky | kus | 2 | 686.9 | 1373.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 686.9 | 1 | 686.9 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1373.8 | 0 | 0 | 0%
| VV |  | "příloha D1.2.04, D1.2.06 - tabulka prostupů, ozn.P1-P2
| VV |  | "poznámka 3)" 2 |  | 2
59 | K | 411380003R | Těsnění prostupů PU pěnou a začištění viditelných stran pružným tmelem v barvě zdiva | kus | 5 | 1500 | 7500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 7500 |  | 0 |  | 0 | 5 | 7500 | 0 | 0 | 0%
| VV |  | "příloha D1.2.04, D1.2.06 - tabulka prostupů, ozn.P18, P26
| VV |  | "poznámka 6)" 5 |  | 5
60 | K | 411000001R | Těsnění prvku - osazení do připraveného otvoru, fixace a zatěsnění PU pěnou | kus | 5 | 635 | 3175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 3175 |  | 0 |  | 0 | 5 | 3175 | 0 | 0 | 0%
| VV |  | "příloha D1.2.04, D1.2.06 - tabulka prostupů, ozn.P21-P24
| VV |  | "poznámka 4) - VZT prvky" 5 |  | 5
| VV |  | "těsněno z vnitřní i vnější strany
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | %
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 120365.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 17990 |  | 15730.46 |  | 0 |  | 0 |  | 26626.05 |  | 0 |  | 0 |  | 60346.506 |  | 60019.056 | 49.86%
61 | K | 612321121 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn | m2 | 187.44 | 179.9 | 33720.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 17990 | 87.44 | 15730.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 187.44 | 33720.456 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.04, D1.2.06
| VV |  | "hrubé předčištění" 2*(7,4+9,4)*3,37 |  | 113.23
| VV |  | "dmýchárna" 2*(2,9+2,9)*3,37 |  | 39.09
| VV |  | "velín" 2*(2,3+1,8)*3,37 |  | 27.63
| VV |  | "WC" 2*(2+1)*3,37 |  | 20.22
| VV |  | "- okna, dveře" -(2*0,7*2+4*0,8*2+0,8*0,6+3*0,8*1+1,4*2,2) |  | -15.16
| VV |  | "+ ostění" ((0,8+2*0,6)+3*(0,8+2*1)+(1,4+2*2,2))*0,15 |  | 2.43
| VV |  | Součet |  | 187.44
62 | K | 622142001 | Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn | m2 | 146.7 | 181.5 | 26626.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 146.7 | 26626.05 |  | 0 |  | 0 | 146.7 | 26626.05 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.04, D1.2.06
| VV |  | 2*10*3,5+2*8*4+2*4*1,9 |  | 149.2
| VV |  | "- vchodové dveře" -(1,4*2,2) |  | -3.08
| VV |  | "+ ostění" (1,4+2*2,2)*0,1 |  | 0.58
| VV |  | Součet |  | 146.7
63 | K | 622531021 | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn | m2 | 129.3 | 257 | 33230.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 129.3 | 33230.1 | 100%
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.04, D1.2.06
| VV |  | 2*10*3+2*8*3,5+2*4*1,9 |  | 131.2
| VV |  | "- vchodové dveře" -(1,4*1,7) |  | -2.38
| VV |  | "+ ostění" (1,4+2*1,7)*0,1 |  | 0.48
| VV |  | Součet |  | 129.3
64 | K | 622511111 | Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrnná stěn | m2 | 18 | 512.6 | 9226.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 9226.8 | 100%
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.04, D1.2.06
| VV |  | 2*(10+8)*0,5 |  | 18
65 | K | 637211122 | Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 60 mm | m2 | 23.64 | 609.4 | 14406.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 23.64 | 14406.216 | 100%
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.06
| VV |  | (2*14,2+2+1+8)*0,6 |  | 23.64
66 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 23.64 | 133.5 | 3155.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 23.64 | 3155.94 | 100%
| VV |  | "podkladní vrstva okapového chodníku"
| VV |  | "výpočet v pol.637211122" 23,64 |  | 23.64
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | %
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 303098.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 135287.44 |  | 80127.68 |  | 25773 |  | 35373.65 |  | 0 |  | 2100.6 |  | 4668 |  | 0 |  | 0 |  | 283330.368 |  | 19768.28 | 6.522%
67 | K | 916331112 | Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15 | m | 41.8 | 118 | 4932.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 41.8 | 4932.4 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na zalití a zatření spár cementovou maltou. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků; tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Část lože přesahující tloušťku 100 mm lze ocenit cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek, katalogu 822-1.
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.06
| VV |  | 2*14,2+9,2+2,6+1,6 |  | 41.8
68 | M | 592172200 | obrubník betonový parkový 100 x 8 x 20 cm šedý | kus | 42 | 103 | 4326 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42 | 4326 | 100%
| VV |  | "41,8/1" 42 |  | 42
69 | K | 939941112 | Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou | m | 110.7 | 484.4 | 53623.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 110.7 | 53623.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 110.7 | 53623.08 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na ocelový plech. Jeho dodání se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 5 %.
| VV |  | "příloha D1.2.10.1
| VV |  | 2*12,55+4*7,6+2,9+7,3 |  | 65.7
| VV |  | 3*7,6+2*8,2+2*2,9 |  | 45
| VV |  | Součet |  | 110.7
70 | M | 136112100R | těsnící plech tl. 3 mm s krystalizačním povrchem | kg | 797.04 | 25.6 | 20404.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 797.04 | 20404.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 797.04 | 20404.224 | 0 | 0 | 0%
| VV |  | "k pol. 939941112" 110,7*0,3*24 |  | 797.04
71 | K | 931991111R | Zřízení těsnění injektážní hadičkou (dotěsnění) | m | 110.7 | 447.2 | 49505.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 110.7 | 49505.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 110.7 | 49505.04 | 0 | 0 | 0%
| VV |  | "příloha D1.2.01"
| VV |  | "výpočet v pol.939941112" 110,7 |  | 110.7
72 | K | 933901111 | Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3 | m3 | 311.03 | 34.2 | 10637.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 311.03 | 10637.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 311.03 | 10637.226 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1111 a -1112 jsou určeny pro provedení zkoušky vodotěsnosti nádrží, které neslouží k výrobě kalového plynu. 2. V cenách -1311 a -1312 jsou započteny i náklady na dodání vody. 3. V cenách -1111 a -1112, -1511 a -1512 jsou započteny i náklady na napuštění a vypuštění vody z nádrže po skončení zkoušky. 4. V cenách -1111 a -1112, -1511 a -1512 nejsou započteny náklady na dodání vody pro zkoušku; dodání vody se oceňuje ve specifikaci a nezapočítává se do celkové hmotnosti pro oceňování přesunu hmot. 5. Množství měrných jednotek se určuje pro cenu a) -1311 a -1312 v m3 vody v nádrži; b) -1111, -1112, -1511 a -1512 v m3 vody, která se určí z objemu nádrže s přihlédnutím ke předepsané zkušební hladině vody, z vody potřebné pro nasycení pláště a udržení zkušební hladiny. Ztratné lze dohodnout ve výši 3 %.
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.04, D1.2.06
| VV |  | 2,5*3,4*4+(2,5*3,4*4,2-14,7)+1,95*7,2*4,2+2*3,4*6,9*4,2 |  | 311.03
73 | M | 082113220 | voda průmyslová pro ostatní odběratele | m3 | 311.03 | 15 | 4665.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 311.03 | 4665.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 311.03 | 4665.45 | 0 | 0 | 0%
| VV |  | "k pol.933901111" 311,03 |  | 311.03
74 | K | 941112121 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m | m2 | 228 | 38.9 | 8869.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 54 | 2100.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 54 | 2100.6 | 120 | 4668 |  | 0 |  | 0 | 228 | 8869.2 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny jen pro řadová lešení, která nemají pracovní podlahy ve všech patrech. 2. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 3. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 4. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.04, D1.2.06
| VV |  | "vnější" (2*(10+8)+8*1,2)*5 |  | 228
75 | K | 941112221 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -2121 | m2 | 6840 | 0,80 | 5472 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 540 | 432 | 0 | 0 |  | 0 | 6300 | 5040 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6840 | 5472 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny jen pro řadová lešení, která nemají pracovní podlahy ve všech patrech. 2. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 3. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 4. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.
| VV |  | "cca 30 dní"
| VV |  | 228*30 |  | 6840
76 | K | 941112821 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m | m2 | 228 | 23.7 | 5403.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 228 | 5403.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 228 | 5403.6 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny jen pro řadová lešení, která nemají pracovní podlahy ve všech patrech. 2. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.
| VV |  | 228 |  | 228
77 | K | 941121111 | Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 přes 1,5 do 1,8 m, výšky do 10 m | m2 | 515.58 | 93.5 | 48206.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 85 | 7947.5 | 300 | 28050 | 100 | 9350 | 30.58 | 2859.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 515.58 | 48206.73 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového těžkého výšky přes 30 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.04, D1.2.06
| VV |  | "vnitřní" 2*(2,5+3,4)*4,2+2*(2,5+3,4)*4,2+2*(1,95+7,2)*4,2+2*2*(3,4+4,2)*7,8 |  | 413.1
| VV |  | 2*2*(3,4+2,7)*4,2 |  | 102.48
| VV |  | Součet |  | 515.58
78 | K | 941121211 | Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 | m2 | 30934.8 | 1.5 | 46402.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 850 | 1275 | 15000 | 22500 | 6000 | 9000 | 9084.8 | 13627.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30934.8 | 46402.2 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového těžkého výšky přes 30 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.
| VV |  | "cca 60 dní"
| VV |  | 515,58*60 |  | 30934.8
79 | K | 941121811 | Demontáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 přes 1,5 do 1,8 m, výšky do 10 m | m2 | 515.58 | 57.1 | 29439.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 250 | 14275 | 130 | 7423 | 135.58 | 7741.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 515.58 | 29439.618 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Demontáž lešení řadového trubkového těžkého výšky přes 30 m se oceňuje individuálně.
| VV |  | 515,58 |  | 515.58
80 | K | 949121112 | Montáž lešení lehkého kozového dílcového o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m | sada | 2 | 209.9 | 419.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 419.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 419.8 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha). 2. V cenách nájmu jsou započteny i náklady na manipulaci s lešením.
81 | K | 949121812 | Demontáž lešení lehkého kozového dílcového o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m | sada | 2 | 141.1 | 282.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 282.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 282.2 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha).
82 | K | 952903112 | Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m | m2 | 103.6 | 51.6 | 5345.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 103.6 | 5345.76 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny za zametení prostorů, umytí keramických podlah, vyčištění oken, dveří, zábradlí, potrubí, armatur a jiných konstrukcí a předmětů před předáním stavby do užívání. 2. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy vnějšího obrysu objektu.
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.04, D1.2.06
| VV |  | 12,95*8 |  | 103.6
83 | K | 952903119 | Příplatek za vyčištění prostor nad 3,5 m u čištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů | m2 | 103.6 | 31.7 | 3284.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 103.6 | 3284.12 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny za zametení prostorů, umytí keramických podlah, vyčištění oken, dveří, zábradlí, potrubí, armatur a jiných konstrukcí a předmětů před předáním stavby do užívání. 2. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy vnějšího obrysu objektu.
84 | M | 449321120R | hasící přístroj práškový HP PG6 s hasící schopností 34 A | kus | 1 | 1880 | 1880 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1880 | 100%
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | %
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 395657.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 118697.18 |  | 0 |  | 27027 |  | 51480 |  | 50193 |  | 77220 |  | 37323 |  | 11325.6 |  | 2574 |  | 17243.23 |  | 0 |  | 0 |  | 393083.0046 |  | 2574.2574 | 0.6506%
85 | K | 998142251 | Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m | t | 1537.13 | 257.4 | 395657.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 461.139 | 118697.18 |  | 0 | 105 | 27027 | 200 | 51480 | 195 | 50193 | 300 | 77220 | 145 | 37323 | 44 | 11325.6 | 10 | 2574 | 66.99 | 17243.23 |  | 0 |  | 0 | 1527.129 | 393083.0046 | 10.001 | 2574.2574 | 0.6506%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Přesun hmot pro sila a zásobníky prováděné do posuvného bednění se oceňuje cenami části A 03 tohoto ceníku.
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 448335.33
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | %
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 12217.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7213.68 |  | 5003.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12217.608 |  | 0 | 0%
86 | K | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním | m2 | 205.31 | 28.5 | 5851.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 102.5 | 2921.25 | 102.81 | 2930.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 205.31 | 5851.335 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.04, D1.2.06 -vnější strana betonový kce pod úrovní terénu
| VV |  | 2*(12,95+8)*4,9 |  | 205.31
87 | M | 111631500 | lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg | t | 0.08 | 50800 | 4064 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.04 | 2032 | 0.04 | 2032 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.08 | 4064 | 0 | 0 | 0%
| VV |  | "spotřeba 0,4 kg / m2" 205,31*0,4/1000 |  | 0.08
88 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V | m2 | 10.44 | 87.6 | 914.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10.44 | 914.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10.44 | 914.544 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.04, D1.2.06 - ložná spára mezi spodní a nadzemní částí stavby
| VV |  | 2*(10+7,4)*0,3 |  | 10.44
89 | M | 628321340 | hydroizolační pás těžký z oxidovaného asfaltu | m2 | 12.01 | 108 | 1297.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.01 | 1297.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.01 | 1297.08 | 0 | 0 | 0%
| VV |  | "ztratné 15 %" 10,44*1,15 |  | 12.01
90 | K | 998711101 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.13 | 697.3 | 90.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.07 | 48.81 | 0.06 | 41.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.13 | 90.649 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | %
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 42419.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 42419.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 42419.74 |  | 0 | 0%
91 | K | 713111121 | Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem s uchycením (drátem, páskou apod.) | m2 | 190.8 | 79.5 | 15168.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 190.8 | 15168.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 190.8 | 15168.6 | 0 | 0 | 0%
| VV |  | "příloha D1.2.04, D1.2.06" 2*9*10,6 |  | 190.8
92 | M | 631508500 | pás tepelně izolační - minerální vata tl.120 mm | m2 | 97.31 | 134 | 13039.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 97.31 | 13039.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 97.31 | 13039.54 | 0 | 0 | 0%
| VV |  | "ztratné 2%" 9*10,6*1,02 |  | 97.31
93 | M | 631522180 | pás tepelně izolační - minerální vata tl.40 mm | m2 | 99.26 | 58.9 | 5846.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 99.26 | 5846.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 99.26 | 5846.414 | 0 | 0 | 0%
| VV |  | "ztratné 2%" 9*10,6*1,02 |  | 97.31
| VV |  | 97,31*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 99.26
94 | K | 713291132 | Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropů fólií | m2 | 95.4 | 44.4 | 4235.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 95.4 | 4235.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 95.4 | 4235.76 | 0 | 0 | 0%
| VV |  | "příloha D1.2.04, D1.2.06" 9*10,6 |  | 95.4
95 | M | 631508170 | parozábrana foliová | m2 | 104.94 | 11 | 1154.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 104.94 | 1154.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 104.94 | 1154.34 | 0 | 0 | 0%
| VV |  | "ztratné 10%" 95,4*1,1 |  | 104.94
96 | K | 713131141 | Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně | m2 | 8.9 | 108.5 | 965.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.9 | 965.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.9 | 965.65 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.). 2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olištování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce truhlářské.
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.06 - detail provedení věnce
| VV |  | 2*(10+7,8)*0,25 |  | 8.9
97 | M | 283723090 | deska z pěnového polystyrenu tl.100 mm | m2 | 9.08 | 182 | 1652.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.08 | 1652.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.08 | 1652.56 | 0 | 0 | 0%
| VV |  | "ztratné 2%" 8,9*1,02 |  | 9.08
98 | K | 998713101 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.52 | 686.3 | 356.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.52 | 356.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.52 | 356.876 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | %
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 508.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 486.2 |  | 0 |  | 0 |  | 486.2 |  | 22.65 | 4.451%
99 | K | 721174025R | Potrubí kanalizační z PVC - HT, DN 110, vč.tvarovek a kotevních prvků | m | 0.5 | 426.6 | 213.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 213.3 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 213.3 | 0 | 0 | 0%
| VV |  | "příloha D1.2.01" 0,5 |  | 0.5
100 | K | 721174043R | Potrubí kanalizační z PVC - HT, DN 50, vč.tvarovek a kotevních prvků | m | 1 | 272.9 | 272.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 272.9 |  | 0 |  | 0 | 1 | 272.9 | 0 | 0 | 0%
| VV |  | "příloha D1.2.01" 1 |  | 1
101 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 | m | 1.5 | 15.1 | 22.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 22.65 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.
| VV |  | "příloha D1.1.01" 1,5 |  | 1.5
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | %
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 20112.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 18743.05 |  | 0 |  | 0 |  | 18743.05 |  | 1369.324 | 6.808%
102 | K | 722000001R | Závěsný držák na hadici | kpl | 1 | 966 | 966 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 966 |  | 0 |  | 0 | 1 | 966 | 0 | 0 | 0%
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.04" 1 |  | 1
103 | K | 722000002R | Sada rychlospojek s tryskou | kpl | 1 | 1850 | 1850 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1850 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1850 | 0 | 0 | 0%
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.04" 1 |  | 1
104 | K | 722174002 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8 | m | 8 | 204.7 | 1637.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 1637.6 |  | 0 |  | 0 | 8 | 1637.6 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.04" 8 |  | 8
105 | K | 722174006 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 50 x 6,9 | m | 16.5 | 508.1 | 8383.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16.5 | 8383.65 |  | 0 |  | 0 | 16.5 | 8383.65 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.04" 16,5 |  | 16.5
106 | K | 722174007 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 63 x 8,6 | m | 5.5 | 677.4 | 3725.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.5 | 3725.7 |  | 0 |  | 0 | 5.5 | 3725.7 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.04" 5,5 |  | 5.5
107 | K | 722181211 | Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | 8 | 42.4 | 339.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 339.2 |  | 0 |  | 0 | 8 | 339.2 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.04" 8 |  | 8
108 | K | 722181223 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63mm | m | 22 | 63.1 | 1388.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 22 | 1388.2 |  | 0 |  | 0 | 22 | 1388.2 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.04" 16,5+5,5 |  | 22
109 | K | 722224154 | Kulový kohout zahradn(niklová mosaz) 1" | kus | 1 | 452.7 | 452.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 452.7 |  | 0 |  | 0 | 1 | 452.7 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.04" 1 |  | 1
110 | M | 286121440 | zahradní hadice 1/2" | m | 30 | 23.6 | 708 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 708 | 100%
| VV |  | "příloha D1.2.01" 30 |  | 30
111 | K | 722290234 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 30 | 20.4 | 612 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 612 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.
| VV |  | "příloha D1.2.01" 8+16,5+5,5 |  | 30
112 | K | 998722101 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.11 | 448.4 | 49.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 49.324 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | %
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 10725.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10725.42 |  | 0 |  | 0 |  | 10725.42 |  | 0 | 0%
113 | K | 725112182 | Zařízení záchodů kombi klozety odpad svislý | soubor | 1 | 5447.3 | 5447.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 5447.3 |  | 0 |  | 0 | 1 | 5447.3 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1351, -1361, -3124 není započten napájecí zdroj. 2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.04" 1 |  | 1
114 | K | 725211602R | Umyvadlo rohové keramické bílé s otvorem pro baterii š. 550 mm, vč.sifonu | soubor | 1 | 3507.3 | 3507.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 3507.3 |  | 0 |  | 0 | 1 | 3507.3 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2101 a -2102 je započteno i dodání zápachové uzávěrky. 2. V cenách –4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj 3. V cenách -1651, -1656 a -1661, -1666 není započteno dodání skříňky.
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.04" 1 |  | 1
115 | K | 725822611 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové | soubor | 1 | 1750 | 1750 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1750 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1750 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách –2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj.
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.04" 1 |  | 1
116 | K | 998725101 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.04 | 520.5 | 20.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.04 | 20.82 |  | 0 |  | 0 | 0.04 | 20.82 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | %
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 28996.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 23164.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 23164.251 |  | 5832.2 | 20.11%
117 | K | 762332141R | Montáž a dodávka konstrukcí krovů střech z dřevěných příhradových vazníků, vč. kotvení do pozedního věnce, ztužidel, BOVA pásků, spojovacího a kotvícího materiálu, impregnace řeziva, dopravy a jeřábových prací | kč | 1 | 117 | 117 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 117 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 117 | 0 | 0 | 0%
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.05
| VV |  | "D1.2.11 - ozn.D1" 1 |  | 1
| VV |  | "10 ks vazníků, mnž.dřeva na jeden vazník cca 0,35 m3
| VV |  | "dřevo C24
118 | K | 762341660 | Bednění a laťování montáž bednění štítových okapových říms, krajnic, závětrných prken a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z palubek | m2 | 22 | 306 | 6732 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 22 | 6732 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 22 | 6732 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.
| VV |  | "příloha D1.2.04-06, D1.2.11 - přesah střechy, ozn.D2"
| VV |  | 22 |  | 22
119 | M | 611911550R | dřevěné smrkové palubky 121/19 mm, A/B, vč.ukončovacích a lomových profilů | m2 | 24.2 | 241 | 5832.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 5832.2 | 100%
| VV |  | "ztratné 10% na prořez" 22*1,1 |  | 24.2
120 | K | 762342216 | Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60 st. při osové vzdálenosti latí přes 360 do 600 mm | m2 | 107 | 20.4 | 2182.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 107 | 2182.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 107 | 2182.8 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.
| VV |  | "příloha D1.2.04-06"
| VV |  | 107 |  | 107
121 | K | 762342441 | Bednění a laťování montáž kontralatí | m | 100.68 | 9 | 906.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100.68 | 906.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100.68 | 906.12 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.
| VV |  | "příloha D1.2.04-06"
| VV |  | 2*10*5,034 |  | 100.68
122 | M | 605141140 | řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované 40/60 mm | m3 | 1.05 | 6500 | 6825 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.05 | 6825 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.05 | 6825 | 0 | 0 | 0%
| VV |  | "laťě" 0,04*0,06*(2*14*10,6) |  | 0.71
| VV |  | "kontralatě" 0,04*0,06*(2*10*5,034) |  | 0.24
| VV |  | Mezisoučet |  | 0.95
| VV |  | "ztratné na prořez 10%" 0,95*1,1 |  | 1.05
123 | K | 762395000 | Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty | m3 | 1.37 | 1294.5 | 1773.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.37 | 1773.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.37 | 1773.465 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen: a) 762 33- Montáž vázaných konstrukcí krovů, b) 762 34- Bednění a laťování, ceny -1210 až -2441, c) 762 35- Montáž nadstřešních konstrukcí, d) 762 36- Montáž spádových klínů. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry.
| VV |  | "z pol.611911550R" 22*0,019 |  | 0.42
| VV |  | "z pol.605141140" 0,95 |  | 0.95
| VV |  | Součet |  | 1.37
124 | K | 998762101 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 3.58 | 1292.7 | 4627.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.58 | 4627.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.58 | 4627.866 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | %
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 86745.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 67347.74 |  | 0 |  | 226.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 67574.105 |  | 19171.636 | 22.1%
125 | K | 764111651R | Střešní krytina plechová (tabule) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou se vzorem střešních tašek, barva šedá, vč.lemování štítových zdí, oplechování hřebene a dalších potřebných doplňků (lomové tašky, odvětrávací, ... - dle zvoleného systému krytiny), sklon do 30° | m2 | 107 | 439.7 | 47047.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 107 | 47047.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 107 | 47047.9 | 0 | 0 | 0%
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.05, D1.2.06,
| VV |  | "D1.2.08, D1.2.11 - ozn.K1" 107 |  | 107
126 | K | 765191011 | Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20 st. volně na vazníky | m2 | 107 | 24.4 | 2610.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 107 | 2610.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 107 | 2610.8 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%. 2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské.
| VV |  | "výpočet v pol.764111651R" 107 |  | 107
127 | K | 765191051 | Montáž pojistné hydroizolační fólie hřebene nebo nároží, střechy větrané | m | 10.6 | 41 | 434.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10.6 | 434.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10.6 | 434.6 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%. 2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské.
| VV |  | 10,6 |  | 10.6
128 | K | 765191023R | Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené tepelnou izolaci | m2 | 95.4 | 28 | 2671.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 95.4 | 2671.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 95.4 | 2671.2 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%. 2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské.
| VV |  | "příloha D1.2.04, D1.2.06" 9*10,6 |  | 95.4
129 | M | 283292520 | pojistná hydroizolační fólie podstřešní difúzní | m2 | 222.64 | 59 | 13135.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 222.64 | 13135.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 222.64 | 13135.76 | 0 | 0 | 0%
| VV |  | "ztratné 10%" (107+95,4)*1,1 |  | 222.64
130 | K | 764216642R | Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 200 mm, vč.plastových krytek | m | 3.2 | 263.7 | 843.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.2 | 843.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.2 | 843.84 | 0 | 0 | 0%
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.08, D1.2.11 - k oknům V1, V2" 3*0,8+0,8 |  | 3.2
| VV |  | "pozn.: Barvu upřesní investor v průběhu stavby
131 | K | 764511602 | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm | m | 21.2 | 405.6 | 8598.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 8598.72 | 100%
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.08, D1.2.11 - ozn.K4" 21,2 |  | 21.2
132 | K | 764511642 | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm | kus | 2 | 388.6 | 777.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 777.2 | 100%
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.08, D1.2.11 - ozn.K3" 2 |  | 2
133 | K | 764518622 | Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm | m | 16.5 | 569.9 | 9403.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 9403.35 | 100%
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.08, D1.2.11 - ozn.K2" 16,5 |  | 16.5
134 | K | 998764101 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.81 | 1509.1 | 1222.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.4 | 603.64 |  | 0 | 0.15 | 226.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.55 | 830.005 | 0.26 | 392.366 | 32.1%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | %
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 119777.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2827.5 |  | 82139.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 84966.821 |  | 34810.7 | 29.06%
135 | K | 766421213R | Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami plastovými, vč.ukončovacích a lomových profilů,vč. vytvoření průlezového otvoru 700x700 mm | m2 | 68.24 | 158.5 | 10816.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 68.24 | 10816.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 68.24 | 10816.04 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1212 až -5215 není započtena montáž podkladového roštu; tato montáž se oceňuje cenou -7112. 2. V ceně -7112 není započtena montáž a dodávka nosných prvků (např. konzol, trnů) pro zavěšený rošt; tato montáž a dodávka se oceňují individuálně.
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.04, D1.2.06
| VV |  | 2+4,14+7,84+9,4*4,4+4,3*3 |  | 68.24
136 | M | 611911200R | palubky obkladové plastové bílé, spoj pero - drážka, lamely tl.10 mm, vč.ukončovacích a lomových profilů, vč.poklopu na průlezový otvor 700/700 mm (dřevěný rám obložený palubky) | m2 | 75.06 | 172 | 12910.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 75.06 | 12910.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 75.06 | 12910.32 | 0 | 0 | 0%
| VV |  | "ztratné 10%" 68,24*1,1 |  | 75.06
137 | K | 766427112 | Montáž obložení podhledů rošt podkladový | m | 236.8 | 69.8 | 16528.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 236.8 | 16528.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 236.8 | 16528.64 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1212 až -5215 není započtena montáž podkladového roštu; tato montáž se oceňuje cenou -7112. 2. V ceně -7112 není započtena montáž a dodávka nosných prvků (např. konzol, trnů) pro zavěšený rošt; tato montáž a dodávka se oceňují individuálně.
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.04, D1.2.06 - rošt pod palubky á 300 mm"
| VV |  | 32*7,4 |  | 236.8
138 | M | 605141130 | řezivo jehličnaté, latě impregnované dl 2 - 3,5 m | m3 | 0.39 | 7250 | 2827.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.39 | 2827.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.39 | 2827.5 | 0 | 0 | 0%
| VV |  | "ztratné 10%" 0,03*0,05*236,8*1,1 |  | 0.39
139 | K | 766622115 | Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 pevných do zdiva, výšky do 1,5 m | m2 | 2.88 | 432.2 | 1244.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.88 | 1244.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.88 | 1244.736 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 2. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.04, D1.2.06
| VV |  | "příloha D1.2.11 - ozn.V1, V2" 3*1*0,8+0,6*0,8 |  | 2.88
140 | M | 611400150R | okno plastové jednokřídlé 800 x 1000 mm, otvíravé a vyklápěcí s izolačním dvojsklem, 5tikomorový profil, vč. rámu, kování a síťce proti hmyzu | kus | 3 | 6605 | 19815 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 19815 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 19815 | 0 | 0 | 0%
| VV |  | "příloha D1.2.11 - ozn.V1" 3 |  | 3
| VV |  | "pozn.: barvu určí investor v průběhu výstavby
141 | M | 611400140R | okno plastové jednokřídlé 800 x 600 mm, otvíravé a vyklápěcí s izolačním dvojsklem, 5tikomorový profil, vč. rámu, kování a síťce proti hmyzu | kus | 1 | 5425 | 5425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 5425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 5425 | 0 | 0 | 0%
| VV |  | "příloha D1.2.11 - ozn.V2" 1 |  | 1
| VV |  | "pozn.: barvu určí investor v průběhu výstavby
142 | K | 766660001 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 3 | 504.6 | 1513.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 1513.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 1513.8 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.
| VV |  | "příloha D1.2.04, D1.2.11 - ozn.V4, V5" 2+1 |  | 3
143 | M | 611441630R | dveře vnitřní plastové 1křídlové 80x200 cm, ovládání klika/klika, vč.rámu, kování, prahové lišty, tříkomorový profil, plná výplň (levé) | kus | 2 | 12300 | 24600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 24600 | 100% | [9 empty] | MNP
| VV |  | "příloha D1.2.11 - ozn.V4" 2 |  | 2
| VV |  | "pozn.: barvu určí investor v průběhu výstavby
144 | M | 611441629R | dveře vnitřní plastové 1křídlové 70x200 cm, ovládání klika/klika, vč.rámu, kování, prahové lišty, tříkomorový profil, plná výplň (levé) | kus | 1 | 11500 | 11500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 11500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 11500 | 0 | 0 | 0%
| VV |  | "příloha D1.2.11 - ozn.V5" 1 |  | 1
| VV |  | "pozn.: barvu určí investor v průběhu výstavby
145 | K | 766660451 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových bez nadsvětlíku | kus | 1 | 2590.7 | 2590.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2590.7 | 100% | [9 empty] | MNP
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.
| VV |  | "příloha D1.2.04, D1.2.11 - ozn.V3" 1 |  | 1
146 | M | 611741850R | dveře vchodové plastové 2křídlové 90+70 x 210 cm, bezpečnostní, ovládání klika/klika, vč.rámu, kování, prahové lišty, pětikomorový profil, plná výplň | kus | 1 | 7620 | 7620 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 7620 | 100%
| VV |  | "příloha D1.2.11 - ozn.V3" 1 |  | 1
| VV |  | "pozn.: barvu určí investor v průběhu výstavby
147 | K | 766694111 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm | kus | 4 | 124.9 | 499.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 499.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 499.6 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611. 2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.
| VV |  | "příloha D1.2.11 - ozn.V1, V2" 4 |  | 4
148 | M | 611444000R | parapet plastový vnitřní komorový tl.20 mm, nos 40 mm, šířka 155 mm, vč.koncových PVC krytek | m | 3.2 | 359 | 1148.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.2 | 1148.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.2 | 1148.8 | 0 | 0 | 0%
| VV |  | "příloha D1.2.11 - ozn.V1" 4*0,8 |  | 3.2
| VV |  | "pozn.: barvu určí investor v průběhu výstavby
149 | K | 998766101 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 1.09 | 676.5 | 737.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.09 | 737.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.09 | 737.385 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | %
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 66337.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 66337.668 | 100%
150 | K | 767000001R | Montáž a dodávka kompozitového poklopu plého, rozměry otvoru 600 x 600 mm, vč. rámu, nosných a kotevních prvků a zápustných madel | kus | 3 | 7450 | 22350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 22350 | 100%
| VV |  | "příloha D1.2.04, D1.2.11 - ozn.Z1" 3 |  | 3
151 | K | 767000002R | Montáž a dodávka kompozitového poklopu plého děleného, rozměry otvoru 1200 x 600 mm, vč. rámu, nosných a kotevních prvků a zápustných madel, nerez pantů a řetízků | kus | 1 | 15200 | 15200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 15200 | 100%
| VV |  | "příloha D1.2.04, D1.2.11 - ozn.Z2" 1 |  | 1
152 | K | 767000003R | Montáž a dodávka kompozitového poklopu plého, rozměry otvoru 900 x 900 mm, vč. rámu, nosných a kotevních prvků a zápustných madel | kus | 1 | 13950 | 13950 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 13950 | 100%
| VV |  | "příloha D1.2.04, D1.2.11 - ozn.Z3" 1 |  | 1
153 | K | 767000004R | Hliníkový žebřík třídílný, vysouvací, 3 x 10 příčlí | kus | 1 | 12100 | 12100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 12100 | 100%
| VV |  | "příloha D1.2.01" 1 |  | 1
154 | K | 767995114R | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg | kg | 80 | 32.7 | 2616 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 80 | 2616 | 100%
| VV |  | "příloha D1.2.04, D1.2.11 - ozn.Z4" 80 |  | 80
| VV |  | "poklop nad česlicovým košem, s nástavcem pro připojení Feka vozů"
| VV |  | "plech slzičkový, nerez (DIN 1.4571), vč. nerez pantů"
| VV |  | "vč.vytahovatelného česlicového koše z nerez mat.(DIN 1.4571)"
| VV |  | "vč.spojovacích a fixačních prvků"
155 | K | 998767101 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.12 | 1013.9 | 121.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 121.668 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | %
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 1431.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1431.57 |  | 0 |  | 0 |  | 1431.57 |  | 0 | 0%
156 | K | 771573131 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem režných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliefovaných do 50 ks/ m2 | m2 | 2 | 302.3 | 604.6 | [28 empty] | 2 | 604.6 |  |  |  |  | 2 | 604.6 | 0 | 0 | 0%
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.04 - tabulka místností"
| VV |  | "WC" 2 |  | 2
157 | M | 597614070 | dlaždice keramické, protiskluznost R9 | m2 | 2.2 | 365 | 803 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.2 | 803 |  | 0 |  | 0 | 2.2 | 803 | 0 | 0 | 0%
| VV |  | "ztratné 10%"
| VV |  | 2*1,1 |  | 2.2
158 | K | 998771101 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.05 | 479.4 | 23.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.05 | 23.97 |  | 0 |  | 0 | 0.05 | 23.97 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | %
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 40396.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 34721.53 |  | 5675.08 |  | 0 |  | 0 |  | 40396.608 |  | 0 | 0%
159 | K | 781413112 | Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových lepených standardním lepidlem z obkladaček pravoúhlých přes 22 do 25 ks/m2 | m2 | 36.42 | 674 | 24547.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 28 | 18872 | 8.42 | 5675.08 |  | 0 |  | 0 | 36.42 | 24547.08 | 0 | 0 | 0%
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.04"
| VV |  | "HP" (5,1+4,4+5,1)*2 |  | 29.2
| VV |  | "- okna, dveře" -(1,4*2,2+0,8*0,8) |  | -3.72
| VV |  | "ostění" 2*2,2*0,15 |  | 0.66
| VV |  | Mezisoučet |  | 26.14
| VV |  | "WC" 2*(2+1)*2 |  | 12
| VV |  | "- okna, dveře" -(0,7*2+0,8*0,4) |  | -1.72
| VV |  | Mezisoučet |  | 10.28
| VV |  | Součet |  | 36.42
160 | M | 597610450 | obkládačky keramické matné | m2 | 40.06 | 333 | 13339.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40.06 | 13339.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40.06 | 13339.98 | 0 | 0 | 0%
| VV |  | "ztratné 10%" 36,42*1,1 |  | 40.06
161 | K | 781493111 | Profily rohové lepené standardním lepidlem (barva spárovací hmoty) | m | 12 | 94.2 | 1130.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 1130.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 1130.4 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.04"
| VV |  | "WC" 4*2 |  | 8
| VV |  | "HP" 2*2 |  | 4
| VV |  | Součet |  | 12
162 | K | 781493511 | Profily ukončovací lepené standardním lepidlem (barva spárovací hmoty) | m | 16.1 | 67.2 | 1081.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16.1 | 1081.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16.1 | 1081.92 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.04"
| VV |  | "WC" 2*(2+1)-0,7 |  | 5.3
| VV |  | "HP" 5,1+4,4+5,1-(3*0,8+1,4) |  | 10.8
| VV |  | Součet |  | 16.1
163 | K | 998781101 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.62 | 479.4 | 297.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.62 | 297.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.62 | 297.228 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | %
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 12081.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3346.2 |  | 0 |  | 0 |  | 3346.2 |  | 8735.088 | 72.3%
164 | K | 777611121 | Nátěr betonové podlahy epoxidový s protiskluznými vlatnostmi | m2 | 34.42 | 146.4 | 5039.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 34.42 | 5039.088 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1133 nejsou započteny náklady na napojení na zemnící okruh. 2. V ceně -1135 nejsou započteny náklady na změření odporu.
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.04 - tabulka místností"
| VV |  | " HP+Velín+DM" 22,44+4,14+7,84 |  | 34.42
165 | K | 783213021 | Napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický | m2 | 44 | 84 | 3696 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 44 | 3696 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Položky souboru cen jsou určeny pro preventivní nátěr tesařských prvků natíraných před zabudováním do konstrukce. 2. Položky jednonásobného nátěru jsou určeny pro ochranu dřeva pod lazurovací nebo krycí nátěry do interiéru. 3. Položky dvojnásobného nátěru jsou určeny pro ochranu dřeva jako samostatného impregnačního nátěru prvků do interéru nebo pro ochranu dřeva pod lazurovací nebo krycí nátěry v exteriéru.
| VV |  | "příloha D1.2.11, ozn. D2"
| VV |  | "palubky" 2*22 |  | 44
166 | K | 783218111 | Dvojnásobný nátěr tesařských konstrukcí - vodou ředitelný, pro vnější prostředí | m2 | 22 | 152.1 | 3346.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 22 | 3346.2 |  | 0 |  | 0 | 22 | 3346.2 | 0 | 0 | 0%
| VV |  | "výpočet v pol.762341660"
| VV |  | "příloha D1.2.04-06, D1.2.11 - přesah střechy, ozn.D2"
| VV |  | 22 |  | 22
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | %
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 6584.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3270 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3270 |  | 3314.472 | 50.34%
167 | K | 784211121 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 151.02 | 43.6 | 6584.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 75 | 3270 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 75 | 3270 | 76.02 | 3314.472 | 50.34%
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.04, D1.2.06
| VV |  | "výpočet v pol.612321121" 187,44 |  | 187.44
| VV |  | "- obklady, výpočet v pol.781413112" -36,42 |  | -36.42
| VV |  | Součet |  | 151.02
4862663.69
[40 empty] | 1 |  | D | 0 | [9 empty] | 4414328.36
[40 empty] | 1 |  | D | 1 | [9 empty] | 1249107.52
[40 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  |  | 111312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 111312 | 4 | 664034550
[42 empty] | PSC | 2
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[40 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  |  | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9000 | 4 | -1085496578
[42 empty] | PSC | 2
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[40 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  |  | 2713.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2713.26 | 4 | 45840886
[42 empty] | PSC | 2
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[40 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  |  | 32819.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32819.18 | 4 | -1490538093
[42 empty] | PSC | 2
[42 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[40 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  |  | 146448.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 146448.06 | 4 | -1484081914
[42 empty] | PSC | 2
[42 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[40 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  |  | 38911.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38911.45 | 4 | -895129423
[42 empty] | PSC | 2
[42 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[40 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  |  | 19957.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19957.3 | 4 | 1030409604
[42 empty] | PSC | 2
[42 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[40 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  |  | 3737.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3737.5 | 4 | -153748519
[42 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[40 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  |  | 531300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 531300 | 4 | -864479152
[42 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[40 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  |  | 46915.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46915.64 | 4 | 235430366
[42 empty] | PSC | 2
[42 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[40 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  |  | 2903.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2903.76 | 4 | 1185145987
[42 empty] | PSC | 2
[42 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[40 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  |  | 20169.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20169.1 | 4 | -1915036776
[42 empty] | PSC | 2
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1
[40 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  |  | 10863.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10863.52 | 4 | -891502787
[42 empty] | PSC | 2
[42 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[40 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  |  | 42642.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42642.36 | 4 | 522835403
[42 empty] | PSC | 2
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[40 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  |  | 6761.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6761.92 | 4 | 507559424
[42 empty] | PSC | 2
[42 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[10 empty] | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t] | [25 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[12 empty] | 0 |  | 1544.2643 |  | 1.2058 | [23 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  |  | 7817.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7817.21 | 4 | -1754333917
[12 empty] | 0 |  | 1537.1275 |  | 1.2058 | [25 empty] | PSC | 2
[12 empty] | 0 |  | 0.24917 |  | 0 | [25 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[10 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  |  | 1146.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1146.76 | 4 | -380239322
[42 empty] | PSC | 2
[42 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[10 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[40 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  |  | 192678.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 192678.87 | 4 | -1780406044
[42 empty] | PSC | 2
[10 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[40 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  |  | 21009.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21009.63 | 4 | 1981004553
[42 empty] | PSC | 2
[10 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1
[42 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[40 empty] | 1 |  | D | 1 | [9 empty] | 134800.55
[40 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  |  | 2633.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2633.19 | 4 | -693680441
[10 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | PSC | 2
[42 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[40 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  |  | 2255.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2255.61 | 4 | 20810658
[10 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | PSC | 2
[42 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[40 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  |  | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7500 | 4 | 255171779
[10 empty] | základní |  | 0 | 0.0083 | 0.24917 | 0 | 0 | [25 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[40 empty] | 8 |  | M | 2 |  |  |  | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1080 | 4 | 87798804
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[40 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  |  | 2825.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2825.55 | 4 | 1992708728
[10 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | PSC | 2
[42 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[10 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  |  | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15000 | 4 | 1608752226
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[40 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  |  | 26736.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26736.58 | 4 | -2119646556
[10 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | PSC | 2
[42 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[40 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  |  | 29475.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29475.42 | 4 | 68977235
[10 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | PSC | 2
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[40 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  |  | 1112.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1112.28 | 4 | -536797028
[42 empty] | PSC | 2
[10 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[40 empty] | 8 |  | M | 2 |  |  |  | 3013.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3013.92 | 4 | -1605995644
[42 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[40 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  |  | 43168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43168 | 4 | -1340116701
[42 empty] | PSC | 2
[10 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[40 empty] | 1 |  | D | 1 | [9 empty] | 2102415.71
[40 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  |  | 150967.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150967.56 | 4 | -41138085
[10 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0
[10 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1
[42 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[40 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  |  | 19647.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19647.34 | 4 | -1969985544
[42 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[10 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1
[10 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  |  | 1320.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1320.35 | 4 | -1343992653
[42 empty] | PSC | 2
[42 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[10 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  |  | 2988.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2988.48 | 4 | 1280721178
[42 empty] | PSC | 2
[42 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[10 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[40 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  |  | 277.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 277.39 | 4 | -2061415142
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[40 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  |  | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 273 | 4 | -1718602795
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[40 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  |  | 71663.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71663.81 | 4 | 1695062497
[42 empty] | PSC | 2
[42 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0
[12 empty] | 0 |  | 171.6463 |  | 0 | [25 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1
[10 empty] | základní |  | 0 | 1.9205 | 6.9522 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  |  | 726199.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 726199.08 | 4 | -1793389734
[42 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0
[10 empty] | základní |  | 0 | 0.00049 | 0.023667 | 0 | 0 | [25 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1
[40 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  |  | 365135.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 365135.32 | 4 | -367517265
[10 empty] | základní |  | 0 | 0.01916 | 0.01916 | 0 | 0 | [25 empty] | PSC | 2
[42 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[10 empty] | základní |  | 0 | 0.51 | 1.02 | 0 | 0 | [25 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0
[10 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1
[10 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  |  | 119810.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 119810.38 | 4 | -1018092231
[42 empty] | PSC | 2
[10 empty] | základní |  | 0 | 2.16 | 64.584 | 0 | 0 | [25 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[40 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  |  | 644133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 644133 | 4 | -1086904338
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[40 empty] | 1 |  | D | 1 | [9 empty] | 108883.1
[10 empty] | základní |  | 0 | 2.16 | 64.584 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  |  | 5252.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5252.04 | 4 | 1501433803
[42 empty] | PSC | 2
[42 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[10 empty] | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.00598 | 0 | 0 | [25 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1
[10 empty] | základní |  | 0 | 0.00047 | 0.033727 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  |  | 1491.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1491.32 | 4 | 144909510
[42 empty] | PSC | 2
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[10 empty] | základní |  | 0 | 2.5518 | 34.4235 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  |  | 5613.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5613.94 | 4 | -479881814
[42 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[40 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  |  | 10902.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10902.84 | 4 | 134899695
[12 empty] | 0 |  | 542.7186 |  | 0 | [25 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[10 empty] | základní |  | 0 | 0.73886 | 27.3526 | 0 | 0 | [25 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1
[40 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  |  | 4776.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4776.3 | 4 | -1727797062
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[40 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  |  | 4397.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4397.43 | 4 | 588944382
[10 empty] | základní |  | 0 | 0.14651 | 5.9205 | 0 | 0 | [25 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[10 empty] | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.002728 | 0 | 0 | [25 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[40 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  |  | 388.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 388.56 | 4 | -339631840
[10 empty] | základní |  | 0 | 0.06028 | 0.39785 | 0 | 0 | [25 empty] | PSC | 2
[42 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[40 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  |  | 7038.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7038.9 | 4 | 964327275
[10 empty] | základní |  | 0 | 2.4533 | 0.24533 | 0 | 0 | [25 empty] | PSC | 2
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0
[10 empty] | základní |  | 0 | 1.0453 | 0.010453 | 0 | 0 | [25 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[10 empty] | základní |  | 0 | 2.5242 | 54.5739 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  |  | 2141.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2141.92 | 4 | -1855716796
[42 empty] | PSC | 2
[42 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[40 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  |  | 3951.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3951.48 | 4 | -1251999425
[42 empty] | PSC | 2
[42 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[10 empty] | základní |  | 0 | 2.5143 | 429.4173 | 0 | 0 | [25 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[40 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  |  | 2875.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2875.13 | 4 | -2044581522
[42 empty] | PSC | 2
[42 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[40 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  |  | 6332.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6332.4 | 4 | 13575498
[42 empty] | PSC | 2
[10 empty] | základní |  | 0 | 0.00265 | 1.4983 | 0 | 0 | [25 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[40 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  |  | 6599.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6599.04 | 4 | -1062494762
[42 empty] | PSC | 2
[42 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[40 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  |  | 8602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8602 | 4 | 1207002485
[42 empty] | PSC | 2
[42 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[10 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[40 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  |  | 23205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23205 | 4 | 1004620927
[42 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[10 empty] | základní |  | 0 | 1.1095 | 23.2997 | 0 | 0 | [25 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[40 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  |  | 3266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3266 | 4 | 902063211
[12 empty] | 0 |  | 5.3849 |  | 1.2058 | [25 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[10 empty] | základní |  | 0 | 0.00092 | 0.029826 | 0 | 0 | [25 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[40 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  |  | 1373.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1373.8 | 4 | -667176341
[42 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[40 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  |  | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7500 | 4 | -1581111473
[42 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[10 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[40 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  |  | 3175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3175 | 4 | 1259680530
[42 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[10 empty] | základní |  | 0 | 2.4534 | 4.2689 | 0 | 0 | [25 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[42 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[40 empty] | 1 |  | D | 1 | [9 empty] | 120365.57
[10 empty] | základní |  | 0 | 0.00519 | 0.090306 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  |  | 33720.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33720.46 | 4 | 1683573196
[42 empty] | PSC | 2
[42 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0
[10 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0
[10 empty] | základní |  | 0 | 1.0526 | 0.14736 | 0 | 0 | [25 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1
[40 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  |  | 26626.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26626.05 | 4 | 2014194260
[42 empty] | PSC | 2
[42 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0
[10 empty] | základní |  | 0 | 0.00074 | 0.000148 | 0.008 | 0.0016 | [25 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1
[40 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  |  | 33230.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33230.1 | 4 | -403883956
[42 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0
[10 empty] | základní |  | 0 | 0.00084 | 0.002772 | 0.02 | 0.066 | [25 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1
[40 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  |  | 9226.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9226.8 | 4 | 2073639977
[42 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[10 empty] | základní |  | 0 | 0.00096 | 0.000768 | 0.031 | 0.0248 | [25 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[40 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  |  | 14406.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14406.22 | 4 | 902528585
[42 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[10 empty] | základní |  | 0 | 0.00108 | 0.001404 | 0.053 | 0.0689 | [23 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  |  | 3155.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3155.94 | 4 | 115620463
[42 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[40 empty] | 1 |  | D | 1 | [9 empty] | 303098.65
[10 empty] | základní |  | 0 | 0.00122 | 0.001037 | 0.07 | 0.0595 | [23 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  |  | 4932.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4932.4 | 4 | 463700880
[42 empty] | PSC | 2
[42 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[10 empty] | základní |  | 0 | 0.00309 | 0.003708 | 0.126 | 0.1512 | [23 empty] | 8 |  | M | 2 |  |  |  | 4326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4326 | 4 | -1225755353
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[40 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  |  | 53623.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53623.08 | 4 | 1640865147
[42 empty] | PSC | 2
[10 empty] | základní |  | 0 | 0.00363 | 0.0038115 | 0.196 | 0.2058 | [25 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1
[10 empty] | základní |  | 0 | 0.00893 | 0.007144 | 0.785 | 0.628 | [23 empty] | 8 |  | M | 2 |  |  |  | 20404.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20404.22 | 4 | 591625711
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0
[40 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  |  | 49505.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49505.04 | 4 | 103094449
[42 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[10 empty] | základní |  | 0 | 0.0197 | 0.4137 | 0 | 0 | [25 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[40 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  |  | 10637.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10637.23 | 4 | 555899361
[42 empty] | PSC | 2
[10 empty] | základní |  | 0 | 0.0197 | 0.0394 | 0 | 0 | [25 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[40 empty] | 8 |  | M | 2 |  |  |  | 4665.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4665.45 | 4 | -20571381
[10 empty] | základní |  | 0 | 0.05351 | 0.10702 | 0 | 0 | [25 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[40 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  |  | 8869.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8869.2 | 4 | 1494658424
[42 empty] | PSC | 2
[10 empty] | základní |  | 0 | 0.05351 | 0.26755 | 0 | 0 | [25 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[40 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  |  | 5472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5472 | 4 | 62042440
[10 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | PSC | 2
[42 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[40 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  |  | 5403.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5403.6 | 4 | 570218650
[12 empty] | 0 |  | 10.8717 |  | 0 | [25 empty] | PSC | 2
[10 empty] | základní |  | 0 | 0.0154 | 2.8866 | 0 | 0 | [25 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[40 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  |  | 48206.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48206.73 | 4 | -271948894
[42 empty] | PSC | 2
[42 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1
[40 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  |  | 46402.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46402.2 | 4 | 745787456
[42 empty] | PSC | 2
[42 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[10 empty] | základní |  | 0 | 0.00489 | 0.71736 | 0 | 0 | [25 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[40 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  |  | 29439.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29439.62 | 4 | 1769253806
[42 empty] | PSC | 2
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[40 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  |  | 419.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 419.8 | 4 | 572326729
[42 empty] | PSC | 2
[40 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  |  | 282.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 282.2 | 4 | 377125436
[10 empty] | základní |  | 0 | 0.00348 | 0.44996 | 0 | 0 | [25 empty] | PSC | 2
[40 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  |  | 5345.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5345.76 | 4 | -63551276
[42 empty] | PSC | 2
[42 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[40 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  |  | 3284.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3284.12 | 4 | -1515857069
[10 empty] | základní |  | 0 | 0.00628 | 0.11304 | 0 | 0 | [25 empty] | PSC | 2
[40 empty] | 8 |  | M | 2 |  |  |  | 1880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1880 | 4 | 655465922
[40 empty] | 1 |  | D | 1 | [9 empty] | 395657.26
[10 empty] | základní |  | 0 | 0.28362 | 6.7048 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  |  | 395657.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 395657.26 | 4 | -1032176856
[42 empty] | PSC | 2
[40 empty] | 2 |  | D | 0 | [9 empty] | 448335.33
[10 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 2 |  | D | 1 | [9 empty] | 12217.61
[40 empty] | 16 |  | K | 2 |  |  |  | 5851.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5851.34 | 16 | 368024952
[42 empty] | PSC | 2
[12 empty] | 0 |  | 806.2569 |  | 0 | [25 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[10 empty] | základní |  | 0 | 0.10095 | 4.2197 | 0 | 0 | [25 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[40 empty] | 32 |  | M | 2 |  |  |  | 4064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4064 | 16 | -1537600103
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[40 empty] | 16 |  | K | 2 |  |  |  | 914.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 914.54 | 16 | -1627237474
[10 empty] | základní |  | 0 | 0.0335 | 1.407 | 0 | 0 | [25 empty] | PSC | 2
[42 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[10 empty] | základní |  | 0 | 0.00885 | 0.97969 | 0 | 0 | [25 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[40 empty] | 32 |  | M | 2 |  |  |  | 1297.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1297.08 | 16 | -939450374
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[40 empty] | 16 |  | K | 2 |  |  |  | 90.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90.65 | 16 | -1051595260
[42 empty] | PSC | 2
[40 empty] | 2 |  | D | 1 | [9 empty] | 42419.74
[10 empty] | základní |  | 0 | 1 | 797.04 | 0 | 0 | [23 empty] | 16 |  | K | 2 |  |  |  | 15168.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15168.6 | 16 | -1444377029
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[10 empty] | základní |  | 0 | 0.0235 | 2.6014 | 0 | 0 | [23 empty] | 32 |  | M | 2 |  |  |  | 13039.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13039.54 | 16 | -131025969
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[40 empty] | 32 |  | M | 2 |  |  |  | 5846.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5846.41 | 16 | 278462532
[10 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[42 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1
[40 empty] | 16 |  | K | 2 |  |  |  | 4235.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4235.76 | 16 | 1248905933
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[10 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 32 |  | M | 2 |  |  |  | 1154.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1154.34 | 16 | -1735797252
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[10 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 16 |  | K | 2 |  |  |  | 965.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 965.65 | 16 | 1111061085
[42 empty] | PSC | 2
[42 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[10 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 32 |  | M | 2 |  |  |  | 1652.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1652.56 | 16 | -2095287909
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[40 empty] | 16 |  | K | 2 |  |  |  | 356.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 356.88 | 16 | 306784837
[42 empty] | PSC | 2
[10 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 2 |  | D | 1 | [9 empty] | 508.85
[40 empty] | 16 |  | K | 2 |  |  |  | 213.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 213.3 | 16 | -345908730
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[10 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 16 |  | K | 2 |  |  |  | 272.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 272.9 | 16 | 856838570
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[40 empty] | 16 |  | K | 2 |  |  |  | 22.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.65 | 16 | 205041764
[42 empty] | PSC | 2
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[40 empty] | 2 |  | D | 1 | [9 empty] | 20112.37
[10 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 16 |  | K | 2 |  |  |  | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 966 | 16 | -1929000663
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[40 empty] | 16 |  | K | 2 |  |  |  | 1850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1850 | 16 | -2073490841
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[10 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 16 |  | K | 2 |  |  |  | 1637.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1637.6 | 16 | 1794709940
[42 empty] | PSC | 2
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[10 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 16 |  | K | 2 |  |  |  | 8383.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8383.65 | 16 | -929737339
[42 empty] | PSC | 2
[10 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[40 empty] | 16 |  | K | 2 |  |  |  | 3725.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3725.7 | 16 | 2017451489
[10 empty] | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.001036 | 0 | 0 | [25 empty] | PSC | 2
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[40 empty] | 16 |  | K | 2 |  |  |  | 339.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 339.2 | 16 | -1641583329
[42 empty] | PSC | 2
[10 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[40 empty] | 16 |  | K | 2 |  |  |  | 1388.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1388.2 | 16 | -139605905
[10 empty] | základní |  | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | [25 empty] | PSC | 2
[12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [25 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[10 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 16 |  | K | 2 |  |  |  | 452.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 452.7 | 16 | -385135444
[42 empty] | PSC | 2
[12 empty] | 0 |  | 7.1368 |  | 0 | [25 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[12 empty] | 0 |  | 0.13077 |  | 0 | [23 empty] | 32 |  | M | 2 |  |  |  | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 708 | 16 | 279258450
[10 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[40 empty] | 16 |  | K | 2 |  |  |  | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 612 | 16 | -562956936
[42 empty] | PSC | 2
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[10 empty] | základní |  | 0 | 1 | 0.08 | 0 | 0 | [23 empty] | 16 |  | K | 2 |  |  |  | 49.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49.32 | 16 | -2092320428
[42 empty] | PSC | 2
[10 empty] | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.004176 | 0 | 0 | [23 empty] | 2 |  | D | 1 | [9 empty] | 10725.42
[40 empty] | 16 |  | K | 2 |  |  |  | 5447.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5447.3 | 16 | 1740101594
[42 empty] | PSC | 2
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[10 empty] | základní |  | 0 | 0.00388 | 0.046599 | 0 | 0 | [23 empty] | 16 |  | K | 2 |  |  |  | 3507.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3507.3 | 16 | 596667161
[42 empty] | PSC | 2
[10 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[40 empty] | 16 |  | K | 2 |  |  |  | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1750 | 16 | -463434662
[12 empty] | 0 |  | 0.52004 |  | 0 | [25 empty] | PSC | 2
[10 empty] | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.05724 | 0 | 0 | [25 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[40 empty] | 16 |  | K | 2 |  |  |  | 20.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.82 | 16 | -1842519395
[10 empty] | základní |  | 0 | 0.00336 | 0.32696 | 0 | 0 | [25 empty] | PSC | 2
[40 empty] | 2 |  | D | 1 | [9 empty] | 28996.46
[10 empty] | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.04963 | 0 | 0 | [23 empty] | 16 |  | K | 2 |  |  |  | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 117 | 16 | 643815672
[42 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[10 empty] | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.003816 | 0 | 0 | [25 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[10 empty] | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.0062964 | 0 | 0 | [23 empty] | 16 |  | K | 2 |  |  |  | 6732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6732 | 16 | -383289589
[42 empty] | PSC | 2
[10 empty] | základní |  | 0 | 0.006 | 0.0534 | 0 | 0 | [25 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[40 empty] | 32 |  | M | 2 |  |  |  | 5832.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5832.2 | 16 | -262902688
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[10 empty] | základní |  | 0 | 0.0025 | 0.0227 | 0 | 0 | [23 empty] | 16 |  | K | 2 |  |  |  | 2182.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2182.8 | 16 | 1466675805
[42 empty] | PSC | 2
[10 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[12 empty] | 0 |  | 0.000955 |  | 0 | [23 empty] | 16 |  | K | 2 |  |  |  | 906.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 906.12 | 16 | 402684178
[10 empty] | základní |  | 0 | 0.00121 | 0.000605 | 0 | 0 | [25 empty] | PSC | 2
[42 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[10 empty] | základní |  | 0 | 0.00035 | 0.00035 | 0 | 0 | [25 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[40 empty] | 32 |  | M | 2 |  |  |  | 6825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6825 | 16 | 1764005775
[10 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0
[12 empty] | 0 |  | 0.1078 |  | 0 | [25 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[10 empty] | základní |  | 0 | 0.00123 | 0.00123 | 0 | 0 | [23 empty] | 16 |  | K | 2 |  |  |  | 1773.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1773.47 | 16 | -1142006397
[42 empty] | PSC | 2
[10 empty] | základní |  | 0 | 0.00123 | 0.00123 | 0 | 0 | [25 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0
[10 empty] | základní |  | 0 | 0.00066 | 0.00528 | 0 | 0 | [25 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1
[40 empty] | 16 |  | K | 2 |  |  |  | 4627.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4627.87 | 16 | -633586172
[42 empty] | PSC | 2
[10 empty] | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.05775 | 0 | 0 | [23 empty] | 2 |  | D | 1 | [9 empty] | 86745.74
[40 empty] | 16 |  | K | 2 |  |  |  | 47047.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47047.9 | 16 | 669841532
[42 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[10 empty] | základní |  | 0 | 0.00586 | 0.03223 | 0 | 0 | [25 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[40 empty] | 16 |  | K | 2 |  |  |  | 2610.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2610.8 | 16 | 2045797951
[42 empty] | PSC | 2
[10 empty] | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.00032 | 0 | 0 | [25 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[40 empty] | 16 |  | K | 2 |  |  |  | 434.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 434.6 | 16 | 2098888002
[42 empty] | PSC | 2
[10 empty] | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.00176 | 0 | 0 | [25 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[40 empty] | 16 |  | K | 2 |  |  |  | 2671.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2671.2 | 16 | 2003142481
[42 empty] | PSC | 2
[10 empty] | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0 | [25 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[40 empty] | 32 |  | M | 2 |  |  |  | 13135.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13135.76 | 16 | -207274550
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[10 empty] | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.0072 | 0 | 0 | [23 empty] | 16 |  | K | 2 |  |  |  | 843.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 843.84 | 16 | -468358601
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[10 empty] | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.0003 | 0 | 0 | [25 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[40 empty] | 16 |  | K | 2 |  |  |  | 8598.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8598.72 | 16 | -205559819
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[10 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 16 |  | K | 2 |  |  |  | 777.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 777.2 | 16 | 1171925235
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[12 empty] | 0 |  | 0.03978 |  | 0 | [23 empty] | 16 |  | K | 2 |  |  |  | 9403.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9403.35 | 16 | 2135910426
[10 empty] | základní |  | 0 | 0.02323 | 0.02323 | 0 | 0 | [25 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[40 empty] | 16 |  | K | 2 |  |  |  | 1222.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1222.37 | 16 | 29138096
[42 empty] | PSC | 2
[10 empty] | základní |  | 0 | 0.01475 | 0.01475 | 0 | 0 | [23 empty] | 2 |  | D | 1 | [9 empty] | 119777.53
[40 empty] | 16 |  | K | 2 |  |  |  | 10816.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10816.04 | 16 | -1581570941
[42 empty] | PSC | 2
[10 empty] | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.0018 | 0 | 0 | [25 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[40 empty] | 32 |  | M | 2 |  |  |  | 12910.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12910.32 | 16 | -1066976823
[10 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[40 empty] | 16 |  | K | 2 |  |  |  | 16528.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16528.64 | 16 | -2044018509
[12 empty] | 0 |  | 3.5848 |  | 0 | [25 empty] | PSC | 2
[10 empty] | základní |  | 0 | 2.75 | 2.75 | 0 | 0 | [25 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[40 empty] | 32 |  | M | 2 |  |  |  | 2827.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2827.5 | 16 | 1581938483
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[40 empty] | 16 |  | K | 2 |  |  |  | 1244.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1244.74 | 16 | 1808797212
[10 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | PSC | 2
[42 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[40 empty] | 32 |  | M | 2 |  |  |  | 19815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19815 | 16 | 197416871
[10 empty] | základní |  | 0 | 0.00931 | 0.2253 | 0 | 0 | [25 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[42 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[10 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 32 |  | M | 2 |  |  |  | 5425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5425 | 16 | 569421409
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[42 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[40 empty] | 16 |  | K | 2 |  |  |  | 1513.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1513.8 | 16 | -112405857
[10 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | PSC | 2
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[40 empty] | 32 |  | M | 2 |  |  |  | 24600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24600 | 16 | 1575992100
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[10 empty] | základní |  | 0 | 0.55 | 0.5775 | 0 | 0 | [25 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[40 empty] | 32 |  | M | 2 |  |  |  | 11500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11500 | 16 | 1281700596
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[42 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[40 empty] | 16 |  | K | 2 |  |  |  | 2590.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2590.7 | 16 | 379851559
[10 empty] | základní |  | 0 | 0.02337 | 0.032017 | 0 | 0 | [25 empty] | PSC | 2
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[40 empty] | 32 |  | M | 2 |  |  |  | 7620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7620 | 16 | -1006710313
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[42 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[10 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 16 |  | K | 2 |  |  |  | 499.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 499.6 | 16 | -1520193962
[42 empty] | PSC | 2
[12 empty] | 0 |  | 0.80595 |  | 0 | [25 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[10 empty] | základní |  | 0 | 0.0065 | 0.6955 | 0 | 0 | [23 empty] | 32 |  | M | 2 |  |  |  | 1148.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1148.8 | 16 | -115851047
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[42 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[10 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 16 |  | K | 2 |  |  |  | 737.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 737.39 | 16 | -1390820702
[42 empty] | PSC | 2
[40 empty] | 2 |  | D | 1 | [9 empty] | 66337.67
[10 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 16 |  | K | 2 |  |  |  | 22350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22350 | 16 | 1748239584
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[40 empty] | 16 |  | K | 2 |  |  |  | 15200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15200 | 16 | -849595076
[10 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[40 empty] | 16 |  | K | 2 |  |  |  | 13950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13950 | 16 | 722671520
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[10 empty] | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.03117 | 0 | 0 | [23 empty] | 16 |  | K | 2 |  |  |  | 12100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12100 | 16 | -2044998985
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[10 empty] | základní |  | 0 | 0.00216 | 0.006912 | 0 | 0 | [23 empty] | 16 |  | K | 2 |  |  |  | 2616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2616 | 16 | 1084200159
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[42 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[10 empty] | základní |  | 0 | 0.00174 | 0.036888 | 0 | 0 | [25 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[10 empty] | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.0005 | 0 | 0 | [25 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[40 empty] | 16 |  | K | 2 |  |  |  | 121.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 121.67 | 16 | 1537978136
[10 empty] | základní |  | 0 | 0.00212 | 0.03498 | 0 | 0 | [25 empty] | PSC | 2
[40 empty] | 2 |  | D | 1 | [9 empty] | 1431.57
[10 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 16 |  | K | 2 |  |  |  | 604.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 604.6 | 16 | -1266131902
[42 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[12 empty] | 0 |  | 1.0916 |  | 0 | [25 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[10 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 32 |  | M | 2 |  |  |  | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 803 | 16 | 1527889137
[42 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[40 empty] | 16 |  | K | 2 |  |  |  | 23.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.97 | 16 | 656283425
[10 empty] | základní |  | 0 | 0.00735 | 0.55169 | 0 | 0 | [25 empty] | PSC | 2
[40 empty] | 2 |  | D | 1 | [9 empty] | 40396.61
[10 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 16 |  | K | 2 |  |  |  | 24547.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24547.08 | 16 | -156229409
[42 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0
[10 empty] | základní |  | 0 | 0.55 | 0.2145 | 0 | 0 | [25 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0
[10 empty] | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.00072 | 0 | 0 | [25 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1
[10 empty] | základní |  | 0 | 0.014 | 0.042 | 0 | 0 | [23 empty] | 32 |  | M | 2 |  |  |  | 13339.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13339.98 | 16 | -1965356712
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[40 empty] | 16 |  | K | 2 |  |  |  | 1130.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1130.4 | 16 | 1972156515
[10 empty] | základní |  | 0 | 0.0093 | 0.0093 | 0 | 0 | [25 empty] | PSC | 2
[42 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0
[10 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1
[40 empty] | 16 |  | K | 2 |  |  |  | 1081.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1081.92 | 16 | 553258916
[10 empty] | základní |  | 0 | 0.074 | 0.148 | 0 | 0 | [25 empty] | PSC | 2
[42 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0
[10 empty] | základní |  | 0 | 0.068 | 0.068 | 0 | 0 | [25 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1
[40 empty] | 16 |  | K | 2 |  |  |  | 297.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 297.23 | 16 | 1242097556
[10 empty] | základní |  | 0 | 0.00084 | 0.00084 | 0 | 0 | [25 empty] | PSC | 2
[40 empty] | 2 |  | D | 1 | [9 empty] | 12081.29
[40 empty] | 16 |  | K | 2 |  |  |  | 5039.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5039.09 | 16 | 1478431667
[10 empty] | základní |  | 0 | 0.053 | 0.053 | 0 | 0 | [25 empty] | PSC | 2
[42 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[10 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 16 |  | K | 2 |  |  |  | 3696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3696 | 16 | 78055547
[42 empty] | PSC | 2
[42 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[10 empty] | základní |  | 0 | 0.0011 | 0.00352 | 0 | 0 | [25 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[40 empty] | 16 |  | K | 2 |  |  |  | 3346.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3346.2 | 16 | 847327864
[42 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[10 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1
[12 empty] | 0 |  | 0.1163 |  | 0 | [23 empty] | 2 |  | D | 1 | [9 empty] | 6584.47
[10 empty] | základní |  | 0 | 0.0126 | 0.0378 | 0 | 0 | [23 empty] | 16 |  | K | 2 |  |  |  | 6584.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6584.47 | 16 | -1301750832
[42 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0
[10 empty] | základní |  | 0 | 0.0281 | 0.0281 | 0 | 0 | [25 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0
[42 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0
[10 empty] | základní |  | 0 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0 | [25 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1
[10 empty] | základní |  | 0 | 0.0184 | 0.0184 | 0 | 0
[10 empty] | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.004 | 0 | 0
[10 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0.05068 |  | 0
[10 empty] | základní |  | 0 | 0.00422 | 0.00844 | 0 | 0
[10 empty] | základní |  | 0 | 0.0192 | 0.04224 | 0 | 0
[10 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0.62192 |  | 0
[10 empty] | základní |  | 0 | 0.003 | 0.10926 | 0 | 0
[10 empty] | základní |  | 0 | 0.0126 | 0.50476 | 0 | 0
[10 empty] | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.00372 | 0 | 0
[10 empty] | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.004186 | 0 | 0
[10 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0.025421 |  | 0
[10 empty] | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.0082608 | 0 | 0
[10 empty] | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.00968 | 0 | 0
[10 empty] | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.00748 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0.040775 |  | 0
[10 empty] | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.040775 | 0 | 0

## SO 02 a2 - Vzduchotechnika (hidden)
SOUPIS PRACÍ | [6 empty] | Rekapitulace stavby
Stavba: |  |  | Předslav - Odkanalizování a ČOV
Objekt: |  |  | SO 02 - ČOV
Místo: |  |  | Předslav |  |  | Datum: | 2022-03-31
Objednatel: |  |  | Obec Předslav |  |  | Projektant: | Vodohospodářský podnik, a.s.
Zhotovitel: |  |  | IMOS Brno, a.s. |  |  | Zpracovatel: | Vodohospodářský podnik, a.s. | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | %
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 76700 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 76700 | 100%
| D | D1 | Zařízení 1 - dmychárna a armaturní komora |  |  |  | 31997 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31997 | 100%
1 | M | Pol1 | Potrubní ventilátor radiální kovový pr. 200, vč. zpětné klapky a manžet | ks | 1 | 3450 | 3450 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3450 | 100%
| P |  | Poznámka k položce: např. RM 200 N (Elektrodesing)
| VV |  | "V=600m3/h, pext =300Pa (Pel motorujm =147W, 230V, 50Hz, Ijm =0,60A)
| VV |  | "Skříň je vylisována z ocelového pozinkovaného plechu. Oběžné kolo je radiální s dozadu zahnutými lopatkami. Motor asynchronní.
| VV |  | "Ložiska kuličková, Třída izolace B, krytí IP44. Standartní provedení s montážní konzolou. Zpětná klapka motýlková, pružné manžety 2ks.
| VV |  | 1 |  | 1
2 | K | 24013-2110 | Montáž potrubního ventilátoru | ks | 1 | 877 | 877 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 877 | 100%
| VV |  | "Umístění pod stropem (půdorys 1.NP, řezy)
| VV |  | 1 |  | 1
3 | M | Pol2 | Tlumič hluku do kruhového potrubí pr. 200, dl. 900mm | ks | 1 | 4255 | 4255 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 4255 | 100%
| VV |  | "Tlumič hluku do kruhového potrubí. Výplň z nehořlavého zvukově izolačního materiálu .
| VV |  | 1 |  | 1
4 | K | 24075-1210 | Montáž tlumiče hluku | ks | 1 | 965 | 965 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 965 | 100%
| VV |  | "Umístění na potrubí za ventilátorem (půdorys 1.NP, řezy)
| VV |  | 1 |  | 1
5 | M | Pol3 | Protidešťová žaluzie komfortní 400x250 | ks | 1 | 612 | 612 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 612 | 100%
| P |  | Poznámka k položce: Např. PZZNS 400x250 UR-S (Systemair)
| VV |  | "Protidešťová žaluzie z pozinkovaného ocelového plechu s širokými lamelami (min. 75% volné průtočné plochy), vč. sítě s oky 10x10 mm. Montážní rám
| VV |  | 1 |  | 1
6 | K | 24073-4220 | Montáž protidešťové žaluzie | ks | 1 | 318 | 318 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 318 | 100%
| VV |  | "Umístění na fasádě (půdorys, řez)
| VV |  | 1 |  | 1
7 | M | Pol4 | Protihluková žaluzie 400x500, hl. 400 mm | ks | 1 | 1344 | 1344 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1344 | 100%
| P |  | Poznámka k položce: Např. PHZE 400 800x500 (Stavoklima)
| VV |  | "Protidešťová žaluzie z pozinkovaného plechu. Panely vyplněny akusticky pohltivou hmotou s děrovaným plechem.
| VV |  | "Síť proti vletu ptactva a pozední montážní rám.
| VV |  | 1 |  | 1
8 | K | 24073-4221 | Montáž protihlukové žaluzie | ks | 1 | 535 | 535 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 535 | 100%
| VV |  | "Umístění skrz stěnu (půdorys, řez)
| VV |  | 1 |  | 1
9 | M | Pol5 | Regulační klapka čtyřhranná pozinkovaná, vícelistá, těsná 400x500 | ks | 1 | 4425 | 4425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 4425 | 100%
| VV |  | "ovládání servopohonem 230V
| VV |  | 1 |  | 1
10 | K | 24071-4620 | Montáž regulační klapky | ks | 1 | 1103 | 1103 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1103 | 100%
| VV |  | "Umístění na potrubí ve stěně (půdorys, řez)
| VV |  | 1 |  | 1
11 | M | Pol6 | Krycí mřížka 400x500 | ks | 1 | 865 | 865 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 865 | 100%
12 | K | 24073-1220 | Montáž krycí mřížky | ks | 1 | 338 | 338 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 338 | 100%
| VV |  | "Umístění na potrubí ve stěně (půdorys, řez)
| VV |  | 1 |  | 1
13 | M | Pol7 | Vyústka odvodní 400x200 s nastavitelnými listy s roztečí 20mm a regulací R1 | ks | 2 | 2855 | 5710 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 5710 | 100%
| VV |  | "Vyústka komfortní (včetně listů) z Al profilu opatřeného transparentním eloxem. Regulace R1 s listy s protiběžným pohybem
| VV |  | 2 |  | 2
14 | K | 24073-1219 | Montáž vyústky | ks | 2 | 1045 | 2090 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2090 | 100%
| VV |  | "Umístění v potrubí pod stropem (půdorys, řez)
| VV |  | 2 |  | 2
15 | M | Pol8 | Potrubí Spiro do pr. 200, 80% tvarovek | m | 1 | 485 | 485 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 485 | 100%
16 | K | 24081-1114 | Montáž Spiro potrubí do pr. 200 | m | 1 | 128 | 128 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 128 | 100%
| VV |  | "Umístění napojení mezi tlumičem hluku a žaluzií (půdorys, řez)
| VV |  | 1 |  | 1
17 | M | Pol9 | Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1500, 50% tvarovek | m2 | 3 | 895 | 2685 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 2685 | 100%
18 | K | 24082-1120 | Montáž čtyřhranného potrubí, do obvodu 1500 | m2 | 3 | 604 | 1812 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 1812 | 100%
| VV |  | "Umístění pod stropem před ventilátorem (půdorys, řez)
| VV |  | 3 |  | 3
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | %
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství
| D | D2 | Zařízení 2 - česlovna, biologická linka I a II |  |  |  | 22253 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 22253 | 100%
19 | M | Pol10 | Axiální ventilátor pr. 315, epoxidový nátěr proti korozi | ks | 1 | 7855 | 7855 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 7855 | 100%
| P |  | Poznámka k položce: např. HCFB/4-315 H (Elektrodesing)
| VV |  | "V= 1350m3/h, pext = 60Pa (Pel motorujm = 128W, 230V, 50Hz, Ijm = 0,6A)
| VV |  | "Skříň z ocelového plechu, opařeného černým epoxidovým lakem. Oběžné kolo z termoplastu vyztuženého skelným vláknem.
| VV |  | "Motor asynchronní s odporovou kotvou, stator s chladícími žebry. Tepelná ochrana, krytí IP 65
| VV |  | 1 |  | 1
20 | K | 24011-4711 | Montáž axiálního ventilátoru | ks | 1 | 1745 | 1745 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1745 | 100%
| VV |  | "Umístění ve stěně (půdorys, řezy)
| VV |  | 1 |  | 1
21 | M | Pol11 | Protidešťová žaluzie komfortní 400x500 | ks | 2 | 885 | 1770 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1770 | 100%
| P |  | Poznámka k položce: Např. PZZNS 400x400 UR-S (Systemair)
| VV |  | Protidešťová žaluzie z pozinkovaného ocelového plechu s širokými lamelami (min. 75% volné průtočné plochy), vč. sítě s oky 10x10 mm. Montážní rám
| VV |  | 2 |  | 2
22 | K | 24073-4214 | Montáž protidešťové žaluzie | ks | 2 | 372 | 744 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 744 | 100%
| VV |  | "Umístění na fasádě (půdorys, řezy)
| VV |  | 2 |  | 2
23 | M | Pol12 | Regulační klapky čtyřhranná pozinkovaná, vícelistá, těsná 400x500 | ks | 1 | 4425 | 4425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 4425 | 100%
| VV |  | "ovládání servopohonem 230V
| VV |  | 1 |  | 1
24 | K | 24071-4617 | Montáž regulační klapky | ks | 1 | 1103 | 1103 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1103 | 100%
| VV |  | "Umístění na potrubí ve stěně (půdorys, řezy)
| VV |  | 1 |  | 1
25 | M | Pol13 | Krycí mřížka 400x500 | ks | 1 | 865 | 865 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 865 | 100%
26 | K | 24073-1214 | Montáž krycí mřížky | ks | 1 | 338 | 338 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 338 | 100%
| VV |  | "Umístění na potrubí ve stěně (půdorys, řezy)
| VV |  | 1 |  | 1
27 | M | Pol14 | Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1890, 40% tvarovek | m2 | 2 | 976 | 1952 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1952 | 100%
28 | K | 24082-1118 | Montáž čtyřhranného potrubí, do obvodu 1890 | m2 | 2 | 728 | 1456 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1456 | 100%
| VV |  | "Umístění skrz stěnu na fasádu (půdorys 1.NP, řezy)
| VV |  | 2 |  | 2
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | %
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 22450 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 22450 | 100%
29 | K | Pol15 | Montážní a spojovací materiál | kg | 10 | 325 | 3250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 3250 | 100%
30 | K | Pol16 | Doprava, výškové práce | kč | 1 | 3500 | 3500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3500 | 100%
31 | K | Pol17 | Komplexní zkouška, zaregulování | kč | 1 | 6200 | 6200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 6200 | 100%
32 | K | Pol18 | Dokumentace skutečného provedení | kč | 1 | 4500 | 4500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 4500 | 100%
33 | K | Pol19 | Předávací dokumentace, zaškolení obsluhy | kč | 1 | 5000 | 5000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 5000 | 100%
[13 empty] | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
[15 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [25 empty] | D | -1 | [9 empty] | 76700
[15 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [23 empty] | 2 |  | D | 0 |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 31997
[13 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  |  | ROZPOCET | 3450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3450 | 4 | 2
[45 empty] | P | 1
[45 empty] | VV | 1 | True | 0 | ROZPOCET
[45 empty] | VV | 1 | True | 0 | ROZPOCET
[45 empty] | VV | 1 | True | 0 | ROZPOCET
[45 empty] | VV | 1 | True | 1 | ROZPOCET
[13 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | K | 1 |  |  | ROZPOCET | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 877 | 4 | 4
[45 empty] | VV | 1 | True | 0 | ROZPOCET
[45 empty] | VV | 1 | True | 1 | ROZPOCET
[13 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  |  | ROZPOCET | 4255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4255 | 4 | 6
[45 empty] | VV | 1 | True | 0 | ROZPOCET
[45 empty] | VV | 1 | True | 1 | ROZPOCET
[13 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | K | 1 |  |  | ROZPOCET | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 965 | 4 | 8
[45 empty] | VV | 1 | True | 0 | ROZPOCET
[45 empty] | VV | 1 | True | 1 | ROZPOCET
[13 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  |  | ROZPOCET | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 612 | 4 | 10
[45 empty] | P | 1
[45 empty] | VV | 1 | True | 0 | ROZPOCET
[45 empty] | VV | 1 | True | 1 | ROZPOCET
[13 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | K | 1 |  |  | ROZPOCET | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 318 | 4 | 12
[45 empty] | VV | 1 | True | 0 | ROZPOCET
[45 empty] | VV | 1 | True | 1 | ROZPOCET
[13 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  |  | ROZPOCET | 1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1344 | 4 | 14
[45 empty] | P | 1
[45 empty] | VV | 1 | True | 0 | ROZPOCET
[45 empty] | VV | 1 | True | 0 | ROZPOCET
[45 empty] | VV | 1 | True | 1 | ROZPOCET
[13 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | K | 1 |  |  | ROZPOCET | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 535 | 4 | 16
[45 empty] | VV | 1 | True | 0 | ROZPOCET
[45 empty] | VV | 1 | True | 1 | ROZPOCET
[13 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  |  | ROZPOCET | 4425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4425 | 4 | 18
[45 empty] | VV | 1 | True | 0 | ROZPOCET
[45 empty] | VV | 1 | True | 1 | ROZPOCET
[13 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | K | 1 |  |  | ROZPOCET | 1103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1103 | 4 | 20
[45 empty] | VV | 1 | True | 0 | ROZPOCET
[45 empty] | VV | 1 | True | 1 | ROZPOCET
[13 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  |  | ROZPOCET | 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 865 | 4 | 22
[13 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | K | 1 |  |  | ROZPOCET | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 338 | 4 | 24
[45 empty] | VV | 1 | True | 0 | ROZPOCET
[45 empty] | VV | 1 | True | 1 | ROZPOCET
[13 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  |  | ROZPOCET | 5710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5710 | 4 | 26
[45 empty] | VV | 1 | True | 0 | ROZPOCET
[45 empty] | VV | 1 | True | 1 | ROZPOCET
[13 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | K | 1 |  |  | ROZPOCET | 2090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2090 | 4 | 28
[45 empty] | VV | 1 | True | 0 | ROZPOCET
[45 empty] | VV | 1 | True | 1 | ROZPOCET
[13 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  |  | ROZPOCET | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 485 | 4 | 30
[13 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | K | 1 |  |  | ROZPOCET | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 128 | 4 | 32
[45 empty] | VV | 1 | True | 0 | ROZPOCET
[45 empty] | VV | 1 | True | 1 | ROZPOCET
[13 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  |  | ROZPOCET | 2685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2685 | 4 | 34
[13 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | K | 1 |  |  | ROZPOCET | 1812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1812 | 4 | 36
[45 empty] | VV | 1 | True | 0 | ROZPOCET
[45 empty] | VV | 1 | True | 1 | ROZPOCET
[15 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [23 empty] | 2 |  | D | 0 |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 22253
[13 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  |  | ROZPOCET | 7855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7855 | 4 | 38
[45 empty] | P | 1
[45 empty] | VV | 1 | True | 0 | ROZPOCET
[45 empty] | VV | 1 | True | 0 | ROZPOCET
[45 empty] | VV | 1 | True | 0 | ROZPOCET
[45 empty] | VV | 1 | True | 1 | ROZPOCET
[13 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | K | 1 |  |  | ROZPOCET | 1745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1745 | 4 | 40
[45 empty] | VV | 1 | True | 0 | ROZPOCET
[45 empty] | VV | 1 | True | 1 | ROZPOCET
[13 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  |  | ROZPOCET | 1770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1770 | 4 | 42
[45 empty] | P | 1
[45 empty] | VV | 1 | True | 0 | ROZPOCET
[45 empty] | VV | 1 | True | 1 | ROZPOCET
[13 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | K | 1 |  |  | ROZPOCET | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 744 | 4 | 44
[45 empty] | VV | 1 | True | 0 | ROZPOCET
[45 empty] | VV | 1 | True | 1 | ROZPOCET
[13 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  |  | ROZPOCET | 4425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4425 | 4 | 46
[45 empty] | VV | 1 | True | 0 | ROZPOCET
[45 empty] | VV | 1 | True | 1 | ROZPOCET
[13 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | K | 1 |  |  | ROZPOCET | 1103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1103 | 4 | 48
[45 empty] | VV | 1 | True | 0 | ROZPOCET
[45 empty] | VV | 1 | True | 1 | ROZPOCET
[13 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  |  | ROZPOCET | 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 865 | 4 | 50
[13 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | K | 1 |  |  | ROZPOCET | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 338 | 4 | 52
[45 empty] | VV | 1 | True | 0 | ROZPOCET
[45 empty] | VV | 1 | True | 1 | ROZPOCET
[13 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  |  | ROZPOCET | 1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1952 | 4 | 54
[13 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | K | 1 |  |  | ROZPOCET | 1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1456 | 4 | 56
[45 empty] | VV | 1 | True | 0 | ROZPOCET
[45 empty] | VV | 1 | True | 1 | ROZPOCET
[15 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [23 empty] | 4 |  | D | 0 |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 22450
[13 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | K | 1 |  |  | ROZPOCET | 3250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3250 | 4 | 58
[13 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | K | 1 |  |  | ROZPOCET | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3500 | 4 | -916708402
[13 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | K | 1 |  |  | ROZPOCET | 6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6200 | 4 | 1443279287
[13 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | K | 1 |  |  | ROZPOCET | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4500 | 4 | 658962250
[13 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | K | 1 |  |  | ROZPOCET | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5000 | 4 | -634840348

## SO 02 b - Spojovací potrubí (hidden)
SOUPIS PRACÍ | [6 empty] | Rekapitulace stavby
Stavba: |  |  | Předslav - Odkanalizování a ČOV
Objekt: |  |  | SO 02 - ČOV
Místo: |  |  | Předslav |  |  | Datum: | 2022-03-31
Objednatel: |  |  | Obec Předslav |  |  | Projektant: | Vodohospodářský podnik, a.s.
Zhotovitel: |  |  | IMOS Brno, a.s. |  |  | Zpracovatel: | Vodohospodářský podnik, a.s.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | %
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 139599.93 | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 139599.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 139599.931 | 100%
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 3310.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3310.162 | 100%
1 | K | 132201101 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 | m3 | 0.28 | 187.5 | 52.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 52.5 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.
| VV |  | "příloha D1.2.16 - pro betonovou stěnu" 1*0,25*1,1 |  | 0.28
2 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 0.28 | 129.4 | 36.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 36.232 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.
| VV |  | "ceník 800-1, příloha č.8, tabulka II - přes 100m3 - 100%"
| VV |  | 0,28 |  | 0.28
3 | K | 122201101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 | m3 | 4.94 | 143.2 | 707.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.94 | 707.408 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.
| VV |  | "příloha D1.2.16 - pro odtok z betonových žlabovek
| VV |  | (1/2)*(0,6+0,9)*0,2*15,1 |  | 2.27
| VV |  | "pod potrubí" 11,1*1*0,1 |  | 1.11
| VV |  | "pod ŠX1" 2,5*2,5*0,25 |  | 1.56
| VV |  | Součet |  | 4.94
| VV |  | "
| VV |  | "pozn. zásypy potrubí a šachet uvážovány v rámci objektu - Terénní a sadové úpravy
4 | K | 182101101 | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 | m2 | 8 | 48.1 | 384.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 384.8 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1 : 5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění ploch, pod humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a železničních příkopů a pro úpravy dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro urovnání stěn příkopů při čištění; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 938 90-2 . čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 3. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č. 1 se oceňuje cenami souboru cen 181 *0-11 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů.
| VV |  | "příloha D1.2.16 - k betonovým žlabovkám
| VV |  | "cca" 10*0,4*2 |  | 8
5 | K | 175101101 | Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu | m3 | 2.72 | 476.1 | 1294.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.72 | 1294.992 | 100%
| VV |  | "potrubí" (16,1+11,1)*1*0,1 |  | 2.72
6 | M | 583312000 | kamenivo těžené zásypový materiál | t | 5.17 | 123.8 | 640.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.17 | 640.046 | 100%
| VV |  | 2,72* 1,9 |  | 5.17
7 | K | 171101101R | Rozprostření přebytečného výkopku na místě | m3 | 5.22 | 37.2 | 194.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.22 | 194.184 | 100%
| VV |  | "výpočet v pol.132201101" 0,28 |  | 0.28
| VV |  | "výpočet v pol. 122201101" 4,94 |  | 4.94
| VV |  | Součet |  | 5.22
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | %
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 4009.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4009.65 | 100%
8 | K | 321311115 | Betonová stěna výústí odpadního potrubí z betonu prostého tř. C 25/30 - XF3 | m3 | 0.39 | 6200 | 2418 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 2418 | 100%
| VV |  | "příloha D1.2.1, D1.2.16" 0,25*1*1,55 |  | 0.39
9 | K | 321351010 | Bednění betonové stěny rovinné - zřízení | m2 | 1.5 | 826.9 | 1240.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1240.35 | 100%
| VV |  | "příloha D1.1.40 - pro část na terénem" 2*(1+0,25)*0,6 |  | 1.5
10 | K | 321352010 | Bednění betonové stěny rovinné - odstranění | m2 | 1.5 | 234.2 | 351.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 351.3 | 100%
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | %
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 12763.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12763.119 | 100%
11 | K | 451573111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm | m3 | 4.63 | 886.8 | 4105.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.63 | 4105.884 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.
| VV |  | "potrubí" (16,1+11,1)*1*0,1 |  | 2.72
| VV |  | "pod šachty" 2*2,5*2,5*0,15 |  | 1.88
| VV |  | "pod betonovou stěnu" 1*0,25*0,1 |  | 0.03
| VV |  | Součet |  | 4.63
12 | K | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 0.45 | 2846.5 | 1280.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 1280.925 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.
| VV |  | "příloha D1.2.01 - šachty ŠX1-ŠX2" 2*1,5*1,5*0,1 |  | 0.45
13 | K | 464511111 | Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu | m3 | 12.3 | 599.7 | 7376.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 7376.31 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny neplatí pro zpevnění dna nebo svahů drceným kamenivem 63-125 mm prolévaným cementovou maltou s uzavírací vrstvou tl.do 50 mm z betonu, na povrchu uhlazenou; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 469 52-1 . Zpevnění drceným kamenivem 63-125 mm prolévaným cementovou maltou. 2. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení. 3. Objem se stanoví v m3 pohozu.
| VV |  | "příloha D1.1.40 - zpevnění křídel VO, dna a břehů recipientu"
| VV |  | "křídla" 2*(0,6*0,5)/2 |  | 0.3
| VV |  | "koryto potoka" 4*3 |  | 12
| VV |  | Součet |  | 12.3
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | %
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 98666.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 98666.28 | 100%
14 | K | 871211211 | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm | m | 11.1 | 75.5 | 838.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 838.05 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve výši 3 %, b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny -2111 jsou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel.
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.19" 11,1 |  | 11.1
15 | M | 286135980R | trouba polyethylenová HDPE, dvouvrstvá, PE 100RC, SDR 11, PN16, (modrá), vč.SEK potrubí | m | 11.27 | 137 | 1543.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11.27 | 1543.99 | 100%
| VV |  | "zratné 1,5%" 11,1*1,015 |  | 11.27
16 | K | 871370510 | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP žebrovaného SN 10 DN 300 | m | 16.1 | 111 | 1787.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 1787.1 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.14, C2.1" 16,1 |  | 16.1
17 | M | 286152200R | trubka kanalizační SN10 PP-UR2 DN 300 mm | m | 16.58 | 894 | 14822.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16.58 | 14822.52 | 100%
| VV |  | "ztratné 3%" 16,1*1,03 |  | 16.58
18 | K | 877211101 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63 | kus | 1 | 188.8 | 188.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 188.8 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.19" 1 |  | 1
19 | M | 286530800R | Přechodový kus PE-HD(zakončený elektrotvarovkou)/nerez ocel s vnějším závitem, d 63/2" | kus | 1 | 457 | 457 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 457 | 100%
20 | K | 877211112 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90 st. d 63 | kus | 1 | 188.8 | 188.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 188.8 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.19" 1 |  | 1
21 | M | 286149340 | elektrokoleno 90°, PE 100, PN 16, d 63 | kus | 1 | 442 | 442 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 442 | 100%
22 | K | 892233122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 | m | 11.1 | 20.4 | 226.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 226.44 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku.
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.19" 11,1 |  | 11.1
23 | K | 892241111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 | m | 11.1 | 13.8 | 153.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 153.18 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.19" 11,1 |  | 11.1
24 | K | 892372111 | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 | kus | 2 | 5991.4 | 11982.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 11982.8 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,
| VV |  | 2 |  | 2
25 | K | 899722113 | Krytí potrubí výstražnou fólií (modrá) | m | 12 | 25.4 | 304.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 304.8 | 100%
| VV |  | 12 |  | 12
26 | K | 892372121 | Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 300 | úsek | 3 | 1843.2 | 5529.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 5529.6 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh potrubí. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení konců zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu zkoušeného úseku stoky, b) vystavení zkušebního protokolu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) utěsnění kanalizačních přípojek. b) zkoušky vstupních a revizních šachet.
27 | K | 359901211 | Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace | m | 16.1 | 73 | 1175.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 1175.3 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny náklady na zhotovení záznamu o prohlídce a protokolu prohlídky.
| VV |  | 16,1 |  | 16.1
28 | K | 894411221R | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 | kus | 2 | 12141.6 | 24283.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 24283.2 | 100%
| VV |  | "příloha D1.2.12, ŠX1-ŠX2" 2 |  | 2
29 | M | 592241760 | prstenec betonový vyrovnávací 600/80/120 mm | kus | 1 | 275 | 275 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 275 | 100%
| VV |  | "příloha D1.2.12" 1 |  | 1
30 | M | 592240750 | deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000(600)/200 mm | kus | 2 | 3300 | 6600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 6600 | 100%
| VV |  | "příloha D1.2.12" 2 |  | 2
31 | M | 592241600 | skruž kanalizační s ocelovými stupadly s PE povlakem 1000/250/120 mm | kus | 1 | 985 | 985 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 985 | 100%
| VV |  | "příloha D1.2.12" 1 |  | 1
32 | M | 592243370R | dno betonové šachty kanalizační 1000/600 mm s ocel.stupadly s PE povlakem | kus | 2 | 7450 | 14900 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 14900 | 100%
| VV |  | "příloha D1.2.12, ŠX1-ŠX2" 2 |  | 2
33 | M | 592243480 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000 | kus | 3 | 215 | 645 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 645 | 100%
| VV |  | "příloha D1.2.15" 2+1 |  | 3
34 | M | 286172550R | vložka šachtová pro potrubí PP-UR2 - DN 300 | kus | 4 | 1312.5 | 5250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 5250 | 100%
| VV |  | "příloha D1.2.12, ŠX1-ŠX2" 2*2 |  | 4
| VV |  | "
| VV |  | "zabudované při výrobě
35 | M | 286172500R | vložka šachtová pro potrubí nerezové DN 200 | kus | 1 | 1500 | 1500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1500 | 100%
| VV |  | "příloha D1.2.12, ŠX1" 1 |  | 1
| VV |  | "
| VV |  | "zabudované při výrobě
36 | K | 899102112 | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50 | kus | 2 | 1044.2 | 2088.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2088.4 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách 899 10 -.113 nejsou započteny náklady na: a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci, b) montáž rámů, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části A01 tohoto katalogu. 3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení: a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty, b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech, c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 m do vozovkya nejvíce 0,2 m do chodníku, d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy silničních vozidel, e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení kol.
| VV |  | "příloha D1.2.12, ŠX1-ŠX2" 2 |  | 2
37 | M | 286619320 | poklop šachtový litinovo-betonový 600, bez odvětrání, A15 | kus | 2 | 862 | 1724 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1724 | 100%
| VV |  | "příloha D1.2.12, ŠX1-ŠX2" 2 |  | 2
38 | K | 891355321R | Dodávka a montáž - přímá vsuvná zpětná klapka, vložná, pro potrubí DN300, nerez (EN1.4404/AISI 316), pro horizontální instalaci, kotvená na stěnu výustního objektu | kus | 1 | 775.3 | 775.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 775.3 | 100%
| VV |  | "příloha D1.2.1, D1.2.16 - ozn.O1" 1 |  | 1
| VV |  | "nerez (EN1.4404/AISI 316), max.protitlak 0,08 MPa"
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | %
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 5616.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5616.55 | 100%
39 | K | 935112211 | Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm | m | 15.1 | 210.5 | 3178.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 3178.55 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a pro vyplnění spár. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání příkopových tvárnic nebo betonových desek, které se oceňují ve specifikaci. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro příkopy z betonových tvárnic (žlabu) v m délky jejich podélné osy, b) pro příkopy z betonových desek v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby (žlabu), c) pro lože z kameniva nebo z betonu prostého v cenách -1911 a -2911 v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby (žlabu). 4. Šířkou žlabu příkopových tvárnic se rozumí největší světlá šířka tvárnice.
| VV |  | "příloha D1.2.1, D1.2.16" 15,1 |  | 15.1
40 | M | 592275130 | tvárnice betonová příkopová 33x59x8 cm | kus | 46 | 53 | 2438 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 46 | 2438 | 100%
| VV |  | "15,1/0,33=45,76 ks" 46 |  | 46
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | %
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 15234.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15234.17 | 100%
41 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 41.51 | 367 | 15234.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 41.51 | 15234.17 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.
[15 empty] | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
[17 empty] | 0 |  | 41.5133 |  | 0 | [25 empty] | -1 | [10 empty] | 139599.93
[17 empty] | 0 |  | 41.5133 |  | 0 | [23 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 139599.93
[17 empty] | 0 |  | 5.17 |  | 0 | [23 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 3310.16
[15 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52.5 | 4 | -877209565
2
[47 empty] | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[15 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 36.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36.23 | 4 | 998955529
2
[47 empty] | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
[47 empty] | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[15 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 707.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 707.41 | 4 | 1941189804
2
[47 empty] | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
[47 empty] | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
[47 empty] | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
[47 empty] | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
[47 empty] | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
[47 empty] | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
[47 empty] | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
[15 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 384.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 384.8 | 4 | 717964060
2
[47 empty] | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
[47 empty] | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[15 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1294.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1294.99 | 4 | -1503146087
[47 empty] | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[15 empty] | základní |  | 0 | 1 | 5.17 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 640.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 640.05 | 4 | 1796188943
[47 empty] | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[15 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 194.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 194.18 | 4 | 1618883537
[47 empty] | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
[47 empty] | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
[47 empty] | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
[17 empty] | 0 |  | 0.012765 |  | 0 | [23 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 4009.65
[15 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2418 | 4 | -626852205
[47 empty] | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[15 empty] | základní |  | 0 | 0.00765 | 0.011475 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1240.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1240.35 | 4 | 784664116
[47 empty] | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[15 empty] | základní |  | 0 | 0.00086 | 0.00129 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 351.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 351.3 | 4 | -978140998
[17 empty] | 0 |  | 23.7357 |  | 0 | [23 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 12763.12
[15 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 4105.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4105.88 | 4 | 1640821838
2
[47 empty] | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
[47 empty] | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
[47 empty] | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
[47 empty] | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
[15 empty] | základní |  | 0 | 2.234 | 1.0053 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1280.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1280.93 | 4 | 269317346
2
[47 empty] | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[15 empty] | základní |  | 0 | 1.848 | 22.7304 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 7376.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7376.31 | 4 | 577789820
2
[47 empty] | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
[47 empty] | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
[47 empty] | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
[47 empty] | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
[17 empty] | 0 |  | 8.1448 |  | 0 | [23 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 98666.28
[15 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 838.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 838.05 | 4 | -1773863165
2
[47 empty] | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[15 empty] | základní |  | 0 | 0.00106 | 0.011946 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1543.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1543.99 | 4 | -625597323
[47 empty] | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[15 empty] | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.000322 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1787.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1787.1 | 4 | 1477935857
2
[47 empty] | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[15 empty] | základní |  | 0 | 0.0065 | 0.10777 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 14822.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14822.52 | 4 | -1933806699
[47 empty] | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[15 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 188.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 188.8 | 4 | 373190620
2
[47 empty] | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[15 empty] | základní |  | 0 | 0.00112 | 0.00112 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 457 | 4 | 360060341
[15 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 188.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 188.8 | 4 | 1928651120
2
[47 empty] | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[15 empty] | základní |  | 0 | 0.00032 | 0.00032 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 442 | 4 | 290918647
[15 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 226.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 226.44 | 4 | 2009511300
2
[47 empty] | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[15 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 153.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 153.18 | 4 | 2122779592
2
[47 empty] | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[15 empty] | základní |  | 0 | 0.46009 | 0.92018 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 11982.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11982.8 | 4 | -521964405
2
[47 empty] | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[15 empty] | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.00108 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 304.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 304.8 | 4 | 1392327799
[47 empty] | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[15 empty] | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.00093 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 5529.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5529.6 | 4 | 295259053
2
[15 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1175.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1175.3 | 4 | 1610925285
2
[47 empty] | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[15 empty] | základní |  | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 24283.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24283.2 | 4 | -173235328
[47 empty] | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[15 empty] | základní |  | 0 | 0.051 | 0.051 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 275 | 4 | -381828056
[47 empty] | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[15 empty] | základní |  | 0 | 0.521 | 1.042 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 6600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6600 | 4 | 1189238744
[47 empty] | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[15 empty] | základní |  | 0 | 0.254 | 0.254 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 985 | 4 | -1539560292
[47 empty] | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[15 empty] | základní |  | 0 | 1.6 | 3.2 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 14900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14900 | 4 | -27930774
[47 empty] | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[15 empty] | základní |  | 0 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 645 | 4 | -1729974
[47 empty] | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[15 empty] | základní |  | 0 | 0.0024 | 0.0096 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 5250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5250 | 4 | 939679197
[47 empty] | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[47 empty] | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
[47 empty] | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
[15 empty] | základní |  | 0 | 0.0024 | 0.0024 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1500 | 4 | -1726238958
[47 empty] | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[47 empty] | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
[47 empty] | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
[15 empty] | základní |  | 0 | 0.21734 | 0.43468 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2088.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2088.4 | 4 | 790809938
2
[47 empty] | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[15 empty] | základní |  | 0 | 0.045 | 0.09 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1724 | 4 | 1530587846
[47 empty] | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[15 empty] | základní |  | 0 | 0.0115 | 0.0115 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 775.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 775.3 | 4 | 690496882
[47 empty] | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[47 empty] | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
[17 empty] | 0 |  | 4.45 |  | 0 | [23 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 5616.55
[15 empty] | základní |  | 0 | 0.16371 | 2.472 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3178.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3178.55 | 4 | 2105323372
2
[47 empty] | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[15 empty] | základní |  | 0 | 0.043 | 1.978 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2438 | 4 | -919479750
[47 empty] | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[17 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [23 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 15234.17
[15 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 15234.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15234.17 | 4 | 499713187
2

## SO 02 c - Terénní a sadov... (hidden)
SOUPIS PRACÍ | [6 empty] | Rekapitulace stavby
Stavba: |  |  | Předslav - Odkanalizování a ČOV
Objekt: |  |  | SO 02 - ČOV
Místo: |  |  | Předslav |  |  | Datum: | 2022-03-31
Objednatel: |  |  | Obec Předslav |  |  | Projektant: | Vodohospodářský podnik, a.s.
Zhotovitel: |  |  | IMOS Brno, a.s. |  |  | Zpracovatel: | Vodohospodářský podnik, a.s.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | %
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 82119.64 | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 82119.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 82119.639 | 100%
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 74917.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 74917.239 | 100%
1 | K | 112101103 | Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm | kus | 1 | 511.9 | 511.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 511.9 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 3. Průměr kmene se měří v místě řezu. 4. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území. 5. Počet stromů při kácení souvislého lesního porostu lze určit podle tabulky uvedené v příloze č. 2. 6. Práce jsou prováděné technikou volného kácení. O volné kácení se jedná v případě, kdy se kácí strom s volným kruhovým prostorem o poloměru minimálně 1,5 násobku výšky káceného stromu ve všech směrech.
| VV |  | " olše" 1 |  | 1
2 | K | 112201103 | Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 500 do 700 mm | kus | 1 | 834.3 | 834.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 834.3 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 1. 4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 20-12 této části katalogu. 5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.
3 | K | 162301413R | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou dle možností investora kmenů, vč.větví stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm | kus | 1 | 1942.5 | 1942.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1942.5 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.
4 | K | 162301423R | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou dle možností investora pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm | kus | 1 | 587.5 | 587.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 587.5 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.
5 | K | 121101101 | Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m | m3 | 286.54 | 58.4 | 16733.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 286.54 | 16733.936 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . . c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku. 7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.
| VV |  | "příloha D1.2.01" 2220*0,15 |  | 333
| VV |  | "-ornice sejmutá v rámci obj.ČOV" -46,46 |  | -46.46
| VV |  | Součet |  | 286.54
6 | K | 162201102 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m | m3 | 474.72 | 35 | 16615.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 474.72 | 16615.2 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.
| VV |  | "ornice na mezideponii (přebytečná ornice ponechána na mezideponii objednateli)" 286,54 |  | 286.54
| VV |  | "zemina vhodná k násypům z mezideponie" 188,18 |  | 188.18
| VV |  | Součet |  | 474.72
7 | K | 167101102 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 | m3 | 255.68 | 63.6 | 16261.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 255.68 | 16261.248 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.
| VV |  | "zemina k násypům" 188,18 |  | 188.18
| VV |  | "ornice k rozprostření kolem ČOV, příjezdové kom." 450*0,15 |  | 67.5
| VV |  | Součet |  | 255.68
8 | K | 171101103 | Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS | m3 | 188.18 | 51.8 | 9747.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 188.18 | 9747.724 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použít i pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu 10-1131 lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich roztřídění. 5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3na objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení individuálně. 6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem: a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS, b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí I(d), c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části A 31, b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů. 8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady . podél výkopu. 9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací. 10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny. 11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu. 12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny přes 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný materiál. Je-li vlhkost při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení sypaniny individuálně. 14. Zajišťuje-li se předepsané zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050, ocení se odstranění přesypané části cenami 122 . 0-71 Odkopávky nebo prokopávky při pozemkových úpravách
| VV |  | "příloha D1.2.13 - terrenní řezy"
| VV |  | (16,3+13)*(1/2)*1,17*17+2,3*1,13*(1/2)*14,65 |  | 310.43
| VV |  | "-objekt ČOV" -12,95*8*1,18 |  | -122.25
| VV |  | Součet |  | 188.18
9 | K | 181301112 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm | m2 | 450 | 9.9 | 4455 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 450 | 4455 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá.
| VV |  | "příloha D1.2.01 - kolem ČOV a příjezdové komunikace" 450 |  | 450
10 | K | 181451121 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 450 | 3.7 | 1665 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 450 | 1665 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
| VV |  | "příloha D1.2.01 - kolem ČOV a příjezdové komunikace" 450 |  | 450
11 | M | 005724700 | osivo směs travní univerzál | kg | 11.25 | 115 | 1293.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 1293.75 | 100%
| VV |  | 450*0,025 |  | 11.25
12 | K | 182201101 | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině | m2 | 103.37 | 41.3 | 4269.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 103.37 | 4269.181 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1 : 5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění ploch, pod humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a železničních příkopů a pro úpravy dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro urovnání stěn příkopů při čištění; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 938 90-2 . čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 3. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č. 1 se oceňuje cenami souboru cen 181 *0-11 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů.
| VV |  | "příloha D1.2.13, C2.1
| VV |  | 17,8*2,2+14,65*2,1+17,6*1,9 |  | 103.37
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | %
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 7202.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7202.4 | 100%
13 | K | 966071711 | Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných, vč.odvozu na skládku | kus | 16 | 266.4 | 4262.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 4262.4 | 100%
| VV |  | " stávající oplocení podél silnice, cca" 16 |  | 16
14 | K | 966071821 | Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 1,6 m | m | 50 | 58.8 | 2940 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50 | 2940 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na demontáž sloupků.
| VV |  | " stávající oplocení podél silnice, cca" 50 |  | 50
| VV |  | "předáno majiteli
[18 empty] | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
[20 empty] | 0 |  | 0.01134 |  | 1.1502 | [23 empty] | D | -1 | [10 empty] | 82119.64
[20 empty] | 0 |  | 0.01134 |  | 1.1502 | [22 empty] | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 82119.64
[20 empty] | 0 |  | 0.01134 |  | 0 | [22 empty] | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 74917.24
[18 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 511.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 511.9 | 4 | 269113937
[48 empty] | PSC | 2
[48 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[18 empty] | základní |  | 0 | 9e-05 | 9e-05 | 0 | 0 | [22 empty] | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 834.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 834.3 | 4 | 1292875922
[48 empty] | PSC | 2
[18 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1942.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1942.5 | 4 | 101484129
[48 empty] | PSC | 2
[18 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 587.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 587.5 | 4 | -889226467
[48 empty] | PSC | 2
[18 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 16733.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16733.94 | 4 | -835003197
[48 empty] | PSC | 2
[48 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
[48 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
[48 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
[18 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 16615.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16615.2 | 4 | 240509585
[48 empty] | PSC | 2
[48 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
[48 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
[48 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
[18 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 16261.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16261.25 | 4 | -878524047
[48 empty] | PSC | 2
[48 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
[48 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
[48 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
[18 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 9747.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9747.72 | 4 | 1051981201
[48 empty] | PSC | 2
[48 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
[48 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
[48 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
[48 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
[18 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 4455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4455 | 4 | -184903882
[48 empty] | PSC | 2
[48 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[18 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1665 | 4 | 224289175
[48 empty] | PSC | 2
[48 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[18 empty] | základní |  | 0 | 0.001 | 0.01125 | 0 | 0 | [22 empty] | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1293.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1293.75 | 4 | -1637486948
[48 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[18 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 4269.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4269.18 | 4 | 1757489769
[48 empty] | PSC | 2
[48 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
[48 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[20 empty] | 0 |  | 0 |  | 1.1502 | [22 empty] | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 7202.4
[18 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0657 | 1.0512 | [22 empty] | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 4262.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4262.4 | 4 | 2083970758
[48 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[18 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00198 | 0.099 | [22 empty] | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2940 | 4 | 439132046
[48 empty] | PSC | 2
[48 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[48 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET

## SO 02 d - Vodovodní přípojka
SOUPIS PRACÍ | [6 empty] | Rekapitulace stavby
Stavba: |  |  | Předslav - Odkanalizování a ČOV
Objekt: |  |  | SO 02 - ČOV
Místo: |  |  | Předslav |  |  | Datum: | 2022-03-31
Objednatel: |  |  | Obec Předslav |  |  | Projektant: | Vodohospodářský podnik, a.s.
Zhotovitel: |  |  | IMOS Brno, a.s. |  |  | Zpracovatel: | Vodohospodářský podnik, a.s.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | %
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 150854.13 | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 150854.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 62832.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 63062.15 |  | 0 |  | 0 |  | 125894.799 |  | 24959.319 | 16.55%
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 35707.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15246.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 20460.48 |  | 0 |  | 0 |  | 35707.437 |  | 0 | 0%
1 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod | 10 | 77.3 | 773 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 386.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 386.5 |  | 0 |  | 0 | 10 | 773 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu 2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen: a) 115 20-12 Čerpací jehla, b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí, d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí, e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní: a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828, b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodečítá. 6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti. 8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu)
| VV |  | "předpokládaná doba čerpání cca 5 dní - 2 hod denně" 5*2 |  | 10
2 | K | 115101301 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 5 | 150 | 750 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.5 | 375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.5 | 375 |  | 0 |  | 0 | 5 | 750 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie. 2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti. 3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby. 4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím.
| VV |  | "předpokládaná doba čerpání cca 5 dní " 5 |  | 5
3 | K | 132101204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 5 000 m3 | m3 | 11.67 | 66.5 | 776.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.835 | 388.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.835 | 388.03 |  | 0 |  | 0 | 11.67 | 776.055 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.
| VV |  | "příloha C2.1, D1.2.18
| VV |  | "VB0-VB5 - v rámci objektu Stoka A
| VV |  | "VB5-VŠ" 56,9*1*0,7 |  | 39.83
| VV |  | "prohloubení dna pro VŠ " 2,8*2,6*0,43 |  | 3.13
| VV |  | Mezisoučet |  | 42.96
| VV |  | "-ornice" -(56,9*1+2,8*2,6)*0,15 |  | -9.63
| VV |  | Součet |  | 33.33
| VV |  | "
| VV |  | "zatřídění hornin: tř.2 - 35%, tř.3 - 60%, tř.4 - 5%
| VV |  | 33,33/100*35 |  | 11.67
4 | K | 132201204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3 | m3 | 20 | 155 | 3100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 1550 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 1550 |  | 0 |  | 0 | 20 | 3100 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.
| VV |  | "výpočet v pol.132101204
| VV |  | "zatřídění hornin: tř.2 - 35%, tř.3 - 60%, tř.4 - 5%
| VV |  | 33,33/100*60 |  | 20
5 | K | 132301204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 5 000 m3 | m3 | 1.67 | 296.2 | 494.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.835 | 247.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.835 | 247.33 |  | 0 |  | 0 | 1.67 | 494.654 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.
| VV |  | "výpočet v pol.132101204
| VV |  | "zatřídění hornin: tř.2 - 35%, tř.3 - 60%, tř.4 - 5%
| VV |  | 33,33/100*5 |  | 1.67
6 | K | 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 68.8 | 99.8 | 6866.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 34.4 | 3433.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 34.4 | 3433.12 |  | 0 |  | 0 | 68.8 | 6866.24 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů, b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn, c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
| VV |  | "příloha C2.1, D1.2.18
| VV |  | 2*34,4*1 |  | 68.8
7 | K | 151101111 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | m2 | 68.8 | 23.4 | 1609.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 34.4 | 804.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 34.4 | 804.96 |  | 0 |  | 0 | 68.8 | 1609.92 | 0 | 0 | 0%
8 | K | 162201102 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m | m3 | 48.24 | 35 | 1688.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18.33 | 641.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 29.91 | 1046.85 |  | 0 |  | 0 | 48.24 | 1688.4 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.
| VV |  | "vhodná zemina pro zásypy a násypy na mezideponii" 11,67+20+1,67 |  | 33.34
| VV |  | "zemina pro zásypy z mezideponie na stavbu" 14,9 |  | 14.9
| VV |  | Součet |  | 48.24
9 | K | 167101102 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 | m3 | 14.9 | 63.6 | 947.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.66 | 359.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.24 | 587.66 |  | 0 |  | 0 | 14.9 | 947.64 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.
| VV |  | "nakládání výkopku k zásypu na mezideponii" 14,9 |  | 14.9
10 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 14.9 | 123 | 1832.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.66 | 696.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.24 | 1136.52 |  | 0 |  | 0 | 14.9 | 1832.7 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.
| VV |  | "výpočet v pol.132101204" 42,96 |  | 42.96
| VV |  | "
| VV |  | "-obsyp, výpočet v pol.175151101" -20,48 |  | -20.48
| VV |  | "-lože, výpočet v pol.451573111" -6,42 |  | -6.42
| VV |  | "-podkladní desky, výpočet v pol.452311131" -0,73 |  | -0.73
| VV |  | "-těleso VŠ" -0,99*0,43 |  | -0.43
| VV |  | Součet |  | 14.9
11 | K | 175101201 | Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 0.17 | 693.6 | 117.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.17 | 117.91 |  | 0 |  | 0 | 0.17 | 117.912 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro objem obsypu do vzdálenosti 3 m od přilehlého líce objektu nad přilehlým původním terénem. Zásyp pod tímto terénem se oceňuje jako zásyp okolo objektu cenami 174 10-1101, 174 10-1103 nebo 174 20-1101 a 174 20-1103; zbývající obsyp se ocení příslušnými cenami souboru cen 171 . 0-11 Uložení sypaniny do násypů. 2. Ceny platí i pro sypání ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je v koruně menší než 3 m. Uložení výkopku (sypaniny) do zmíněných valů nebo jejich částí, jejichž šířka v koruně je 3 m a více, se oceňuje cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů. 3. Ceny nelze použít pro obsyp potrubí; tento se oceňuje cenami 175 11-11 Obsyp potrubí ručně, nebo 175 15-11 Obsypání potrubí strojně. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) svahování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování, b) humusování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 18 . 30-11 Rozprostření a urovnání ornice, c) osetí obsypu; toto se oceňuje příslušnými cenami souborů cen části A Zřízení konstrukcí katalogu 823-2 Rekultivace. 5. Vzdáleností do 3 m uvedenou v popisu souboru cen se rozumí nejkratší vzdálenost těžiště hromady nebo dočasné skládky, z níž se sypanina odebírá, od vnějšího okraje objektu. Použije-li se pro obsyp objektů sypaniny ze zeminy, kterou je nutno přemisťovat ze vzdálenosti přes 30 m od vnějšího okraje objektu a rozpojovat, oceňuje se toto a) přemístění sypaniny cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, b) rozpojení dle čl. 3172 Všeobecných podmínek katalogu přičemž se vzdálenost 3 m od celkové vzdálenosti neodečítá. 6. Míru zhutnění předepisuje projekt. 7. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.
12 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 20.48 | 595.1 | 12187.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.78 | 4629.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.7 | 7557.77 |  | 0 |  | 0 | 20.48 | 12187.648 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.
| VV |  | "příloha C2.1, D1.2.18, D1.2.21
| VV |  | 56,9*1*0,36 |  | 20.48
13 | M | 583312000 | štěrkopísek netříděný zásypový materiál | t | 36.86 | 123.8 | 4563.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14.01 | 1734.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 22.85 | 2828.83 |  | 0 |  | 0 | 36.86 | 4563.268 | 0 | 0 | 0%
| VV |  | 20,48*1,8 |  | 36.86
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | %
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 7771.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2163.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3529.46 |  | 0 |  | 0 |  | 5693.256 |  | 2077.945 | 26.74%
14 | K | 451573111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm | m3 | 6.42 | 886.8 | 5693.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.44 | 2163.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.98 | 3529.46 |  | 0 |  | 0 | 6.42 | 5693.256 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.
| VV |  | "příloha C2.1, D1.2.18, D1.2.21
| VV |  | 56,9*1*0,1 |  | 5.69
| VV |  | "VŠ" 2,8*2,6*0,1 |  | 0.73
| VV |  | Součet |  | 6.42
15 | K | 452311131 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15 | m3 | 0.73 | 2846.5 | 2077.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 2077.945 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.
| VV |  | "pod VŠ, příloha D1.2.21" 2,8*2,6*0,1 |  | 0.73
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | %
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 93495.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 38481.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 33567.21 |  | 0 |  | 0 |  | 72049.136 |  | 21446.404 | 22.94%
16 | K | 871211211 | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm | m | 132.5 | 75.5 | 10003.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 66.25 | 5001.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 66.25 | 5001.88 |  | 0 |  | 0 | 132.5 | 10003.75 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve výši 3 %, b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny -2111 jsou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel.
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.18-20, C2.1" 132,5 |  | 132.5
17 | M | 286135980R | trouba polyethylenová HDPE, dvouvrstvá, PE 100 RC, SDR 11, PN 16 (modrá), v návinu, vč.SEK potrubí | m | 134.49 | 137 | 18425.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 67.245 | 9212.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 67.245 | 9212.57 |  | 0 |  | 0 | 134.49 | 18425.13 | 0 | 0 | 0%
| VV |  | "ztratné 1,5%" 132,5*1,015 |  | 134.49
18 | K | 877211101 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63 | kus | 8 | 188.8 | 1510.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 188.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 1321.6 |  | 0 |  | 0 | 8 | 1510.4 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.19"
| VV |  | "ke kolenu 30°" 4*2 |  | 8
19 | M | 286159720 | elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 63 | kus | 8 | 175 | 1400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 1225 |  | 0 |  | 0 | 8 | 1400 | 0 | 0 | 0%
20 | M | 286148390R | koleno 30° s prodlouženými konci, SDR 11, PE 100, d63 | kus | 4 | 920 | 3680 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 920 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 2760 |  | 0 |  | 0 | 4 | 3680 | 0 | 0 | 0%
21 | K | 877211110 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 30°, 45° d 63 | kus | 7 | 175.3 | 1227.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 175.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 1051.8 |  | 0 |  | 0 | 7 | 1227.1 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.19"
| VV |  | "45°" 3 |  | 3
| VV |  | "30°" 4 |  | 4
| VV |  | Součet |  | 7
22 | M | 286149460 | elektrokoleno 45°, PE 100, PN 16, d 63 | kus | 3 | 442 | 1326 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 442 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 884 |  | 0 |  | 0 | 3 | 1326 | 0 | 0 | 0%
23 | K | 877211112 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90 st. d 63 | kus | 3 | 188.8 | 566.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 188.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 377.6 |  | 0 |  | 0 | 3 | 566.4 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.19"
| VV |  | 3 |  | 3
24 | M | 286149340 | elektrokoleno 90°, PE 100, PN 16, d 63 | kus | 3 | 442 | 1326 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 442 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 884 |  | 0 |  | 0 | 3 | 1326 | 0 | 0 | 0%
25 | K | 891231112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) d63 | kus | 1 | 444.4 | 444.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 444.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 444.4 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.19"
| VV |  | 1 |  | 1
26 | M | 280002063R | šoupátko pro domovní přípojky s ISO hrdlem, d 63-2" | kus | 1 | 4763 | 4763 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 4763 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 4763 | 0 | 0 | 0%
27 | M | 960113018R | zemní zákop.souprava pro domovní šoupátka, krytí potrubí 1,3-1,8 m | kus | 1 | 1571 | 1571 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1571 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1571 | 0 | 0 | 0%
28 | K | 891249111 | Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů na potrubí z trub plastických d90 | kus | 1 | 1042.2 | 1042.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1042.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1042.2 | 0 | 0 | 0%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.19"
| VV |  | 1 |  | 1
29 | M | 525009002R | pas navrtávací HAKU, PN16, d 90 - 2" | kus | 1 | 1415 | 1415 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1415 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1415 | 0 | 0 | 0%
30 | M | 2.1.110.632R | D+M spojka PE/vnější závit (mosaz) d63/2" | kus | 2 | 1062 | 2124 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 2124 |  | 0 |  | 0 | 2 | 2124 | 0 | 0 | 0%
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.19"
| VV |  | 2 |  | 2
31 | K | 891235321R | D+M zpětná klapka vnitřní/vnější závit 2" | kus | 1 | 261.5 | 261.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 261.5 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.19"
| VV |  | 1 |  | 1
32 | M | 18.2.1.2540R | D+M vsuvka redukovaná (mosaz), 2"-5/4" | kus | 2 | 96 | 192 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 192 |  | 0 |  | 0 | 2 | 192 | 0 | 0 | 0%
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.19"
| VV |  | 2 |  | 2
33 | M | 551172370R | D+M filtr závitový mosaz, závit vnitřní-vnitřní PN16 2" | kus | 1 | 1139 | 1139 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1139 | 100%
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.19"
| VV |  | 1 |  | 1
34 | M | 551142620R | D+M ventil kulový, vnitřní - vnější závit, 2" | kus | 1 | 583 | 583 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 583 | 100%
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.19"
| VV |  | 1 |  | 1
35 | M | 319401040 | D+M šroubení mosazné k vodoměrům 5/4" | pár | 1 | 272 | 272 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 272 |  | 0 |  | 0 | 1 | 272 | 0 | 0 | 0%
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.19"
| VV |  | 1 |  | 1
36 | M | 551142200R | D+M ventil kulový s vypouštěním, vnitřní - vnitřní závit, 2" | kus | 1 | 722.6 | 722.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 722.6 | 100%
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.19"
| VV |  | 1 |  | 1
37 | K | 892241111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 | m | 132.5 | 13.8 | 1828.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 132.5 | 1828.5 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.18-20, C2.1" 132,5 |  | 132.5
38 | K | 892273122R | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80, vč.bakteriologického rozboru vody | m | 132.5 | 95.8 | 12693.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 132.5 | 12693.5 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku.
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.18-20, C2.1" 132,5 |  | 132.5
39 | K | 893811162R | Osazení vodoměrné šachty oválné z PP 1000x1200, mm hloubky do 1,5 m | kus | 1 | 761.4 | 761.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 761.4 | 100% | MNP
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.21" 1 |  | 1
40 | M | 562305820R | šachta vodoměrná oválná 1000/1200 mm, výšky 1250+250 mm, se vstupem prům.600 mm, vč.víka bez odvětrání a plastových stupadel | kus | 1 | 12500 | 12500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 12500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 12500 | 0 | 0 | 0% | MNP
41 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 1 | 399.3 | 399.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 399.3 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách osazení poklopů jsou započteny i náklady na jejich podezdění. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.
| VV |  | "příloha D1.02, D1.05"
| VV |  | "poklop pro armatury domovních přípojek" 1 |  | 1
42 | M | 175000000 | uliční poklop pro armatury domovních přípojek | kus | 1 | 369 | 369 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 369 | 100%
| VV |  | "příloha D1.02, D1.05"
| VV |  | 1 |  | 1
43 | M | 348100000 | univerzální podkladová deska šoupátková | kus | 1 | 182 | 182 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 182 | 100%
44 | K | 899620121 | Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15 | m3 | 0.76 | 2277.9 | 1731.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 1731.204 | 100%
| VV |  | "VŠ" 2*(1,9+0,2)*0,9*0,2 |  | 0.76
45 | K | 899640112 | Bednění pro obetonování plastových šachet v otevřeném výkopu kruhových | m2 | 4.32 | 800.8 | 3459.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.32 | 3459.46 |  | 0 |  | 0 | 4.32 | 3459.456 | 0 | 0 | 0%
| VV |  | "VŠ" 2*(2,2+0,2)*0,9 |  | 4.32
46 | K | 899712111R | Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu | kus | 1 | 175.4 | 175.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 175.4 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a připevnění tabulky. 2. V ceně -3111 jsou započteny i náklady na osazení sloupků. 3. V ceně -3111 nejsou započteny náklady na zemní práce a na dodání sloupků (betonových nebo ocelových s betonovými patkami); sloupky se oceňují ve specifikaci.
| VV |  | "příloha D1.2.01" 1 |  | 1
47 | K | 899721111R | Vyhledávací vodič FeZn Ø8 mm. DN do150 mm na potrubí PVC, vč. jeho revize | m | 133 | 10.7 | 1423.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 133 | 1423.1 |  | 0 |  | 0 | 133 | 1423.1 | 0 | 0 | 0%
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.18-20, C2.1" 133 |  | 133
48 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC (modrá) | m | 133 | 25.4 | 3378.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 133 | 3378.2 |  | 0 |  | 0 | 133 | 3378.2 | 0 | 0 | 0%
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.18-20, C2.1" 133 |  | 133
49 | M | 286113300R | D+M - ochrana armatur, trubka plastová PVC KG - DN 500x1000 mm, vč.uříznutí hrdla | kus | 1 | 360 | 360 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 360 | 100%
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.19" 1 |  | 1
| VV |  | "ochrana a stabilizace armatur ve volném terénu
50 | M | 286113010R | D+M - chránička - trubka plastová PVC- KG - DN 100, dl.500 mm | kus | 2 | 120 | 240 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 240 | 100%
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.21" 2 |  | 2
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | %
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 13879.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6939.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5505 |  | 0 |  | 0 |  | 12444.97 |  | 1434.97 | 10.34%
51 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 37.82 | 367 | 13879.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18.91 | 6939.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 5505 |  | 0 |  | 0 | 33.91 | 12444.97 | 3.91 | 1434.97 | 10.34%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.
[15 empty] | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
[17 empty] | 0 |  | 37.8187 |  | 0 | [25 empty] | -1 | [10 empty] | 150854.13
[17 empty] | 0 |  | 37.8187 |  | 0 | [23 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 150854.13
[17 empty] | 0 |  | 36.9178 |  | 0 | [23 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 35707.44
[15 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 773 | 4 | 1151788806
2
[47 empty] | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[15 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 750 | 4 | 238078413
2
[47 empty] | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[15 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 776.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 776.06 | 4 | -191671967
2
[47 empty] | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
[47 empty] | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
[47 empty] | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
[47 empty] | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
[47 empty] | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
[47 empty] | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
[47 empty] | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
[47 empty] | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
[47 empty] | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
[47 empty] | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[15 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3100 | 4 | -911451150
2
[47 empty] | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
[47 empty] | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
[47 empty] | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[15 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 494.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 494.65 | 4 | -333827056
2
[47 empty] | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
[47 empty] | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
[47 empty] | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[15 empty] | základní |  | 0 | 0.00084 | 0.057792 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 6866.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6866.24 | 4 | -1421362939
2
[47 empty] | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
[47 empty] | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[15 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1609.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1609.92 | 4 | 1169031300
[15 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1688.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1688.4 | 4 | 2034871721
2
[47 empty] | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
[47 empty] | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
[47 empty] | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
[15 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 947.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 947.64 | 4 | 2031577425
2
[47 empty] | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[15 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1832.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1832.7 | 4 | 897946128
2
[47 empty] | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
[47 empty] | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
[47 empty] | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
[47 empty] | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
[47 empty] | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
[47 empty] | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
[47 empty] | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
[15 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 117.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 117.91 | 4 | -1977021158
2
[15 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 12187.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12187.65 | 4 | 176311633
2
[47 empty] | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
[47 empty] | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[15 empty] | základní |  | 0 | 1 | 36.86 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 4563.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4563.27 | 4 | -1673821688
[47 empty] | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[17 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [23 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 7771.21
[15 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 5693.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5693.26 | 4 | -1512339610
2
[47 empty] | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
[47 empty] | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
[47 empty] | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
[47 empty] | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
[15 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2077.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2077.95 | 4 | 2092148013
2
[47 empty] | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[17 empty] | 0 |  | 0.90092 |  | 0 | [23 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 93495.54
[15 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 10003.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10003.75 | 4 | 1466469446
2
[47 empty] | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[15 empty] | základní |  | 0 | 0.00106 | 0.14256 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 18425.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18425.13 | 4 | -1851728655
[47 empty] | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[15 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1510.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1510.4 | 4 | 365048160
2
[47 empty] | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
[47 empty] | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[15 empty] | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.00136 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1400 | 4 | -2114364523
[15 empty] | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0012 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3680 | 4 | 1607896952
[15 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1227.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1227.1 | 4 | -1822179649
2
[47 empty] | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
[47 empty] | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
[47 empty] | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
[47 empty] | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
[15 empty] | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.00078 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1326 | 4 | 1691878288
[15 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 566.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 566.4 | 4 | -301421102
2
[47 empty] | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
[47 empty] | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[15 empty] | základní |  | 0 | 0.00032 | 0.00096 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1326 | 4 | 219517057
[15 empty] | základní |  | 0 | 0.00074 | 0.00074 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 444.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 444.4 | 4 | 1484816677
2
[47 empty] | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
[47 empty] | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[15 empty] | základní |  | 0 | 0.00681 | 0.00681 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 4763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4763 | 4 | -6875518
[15 empty] | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.0035 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1571 | 4 | -942761855
[15 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1042.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1042.2 | 4 | 16872708
2
[47 empty] | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
[47 empty] | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[15 empty] | základní |  | 0 | 0.0027 | 0.0027 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1415 | 4 | 1871635657
[15 empty] | základní |  | 0 | 0.0013 | 0.0026 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2124 | 4 | -1187948621
[47 empty] | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
[47 empty] | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[15 empty] | základní |  | 0 | 0.00069 | 0.00069 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 261.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 261.5 | 4 | -1274701121
2
[47 empty] | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
[47 empty] | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[15 empty] | základní |  | 0 | 0.00032 | 0.00064 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 192 | 4 | -388537554
[47 empty] | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
[47 empty] | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[15 empty] | základní |  | 0 | 0.00083 | 0.00083 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1139 | 4 | -2093018796
[47 empty] | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
[47 empty] | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[15 empty] | základní |  | 0 | 0.00178 | 0.00178 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 583 | 4 | 18981281
[47 empty] | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
[47 empty] | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[15 empty] | základní |  | 0 | 0.00124 | 0.00124 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 272 | 4 | -982236935
[47 empty] | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
[47 empty] | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[15 empty] | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.0018 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 722.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 722.6 | 4 | -295203341
[47 empty] | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
[47 empty] | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[15 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1828.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1828.5 | 4 | 1280609306
2
[47 empty] | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[15 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 12693.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12693.5 | 4 | -961184845
2
[47 empty] | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[15 empty] | základní |  | 0 | 0.43786 | 0.43786 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 761.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 761.4 | 4 | 1813724135
[47 empty] | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[15 empty] | základní |  | 0 | 0.066 | 0.066 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12500 | 4 | 2081274150
[15 empty] | základní |  | 0 | 0.12303 | 0.12303 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 399.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 399.3 | 4 | 269459739
2
[47 empty] | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
[47 empty] | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[15 empty] | základní |  | 0 | 0.0079 | 0.0079 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 369 | 4 | -810418951
[47 empty] | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
[47 empty] | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[15 empty] | základní |  | 0 | 0.00065 | 0.00065 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 182 | 4 | 1165264445
[15 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1731.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1731.2 | 4 | 1626811888
[47 empty] | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[15 empty] | základní |  | 0 | 0.00402 | 0.017366 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3459.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3459.46 | 4 | -931023280
[47 empty] | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[15 empty] | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.00031 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 175.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 175.4 | 4 | -688956982
2
[47 empty] | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[15 empty] | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0266 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1423.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1423.1 | 4 | -1878732319
[47 empty] | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[15 empty] | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.01197 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3378.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3378.2 | 4 | 1496570167
[47 empty] | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[15 empty] | základní |  | 0 | 0.03732 | 0.03732 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 360 | 4 | 1346768063
[47 empty] | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[47 empty] | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
[15 empty] | základní |  | 0 | 0.00086 | 0.00172 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 240 | 4 | 777396887
[47 empty] | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[17 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [23 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 13879.94
[15 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 13879.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13879.94 | 4 | 1981992372
2

## SO 02 e - Oplocení (hidden)
SOUPIS PRACÍ | [6 empty] | Rekapitulace stavby
Stavba: |  |  | Předslav - Odkanalizování a ČOV
Objekt: |  |  | SO 02 - ČOV
Místo: |  |  | Předslav |  |  | Datum: | 2022-03-31
Objednatel: |  |  | Obec Předslav |  |  | Projektant: | Vodohospodářský podnik, a.s.
Zhotovitel: |  |  | IMOS Brno, a.s. |  |  | Zpracovatel: | Vodohospodářský podnik, a.s.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | %
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 77979.14 | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 77979.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 77979.141 | 100%
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 2111.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2111.56 | 100%
1 | K | 133201101 | Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3 | m3 | 2.2 | 939.3 | 2066.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2066.46 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) svislé přemístění výkopku, b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu. c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na roubení. 4. Pažení šachet bentonitovou suspenzí se oceňuje takto: a) dodání bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitová suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny – její výroba katalogu 800-2 Zvlášní zakládání objektů; množství v m2 se určí jako součin objemu vyhloubeného prostoru (v m3) a koeficientu 1,667, b) doplnění bentonitové suspenze se ocení cenou 239 68-4111 Doplnění bentonitové suspenze katalogu 800-2 Zvlášní zakládání objektů. 5. Vodorovné přemístění výkopku ze šachet, pažených bentonitovou suspenzí, se oceňuje cenami souboru cen 162 . 0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn, vodorovné přemístění znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru cen 162 . . -4 . Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.17
| VV |  | "pro sloupky - ozn.5" 30*0,06 |  | 1.8
| VV |  | "pro osazení brány - ozn.7" 2*0,2 |  | 0.4
| VV |  | Součet |  | 2.2
2 | K | 171201101R | Rozprostření zbylého výkopku na místě | m3 | 2.2 | 20.5 | 45.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 45.1 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použít i pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu 10-1131 lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich roztřídění. 5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3na objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení individuálně. 6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem: a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS, b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí I(d), c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části A 31, b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů. 8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady . podél výkopu. 9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací. 10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny. 11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu. 12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny přes 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný materiál. Je-li vlhkost při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení sypaniny individuálně. 14. Zajišťuje-li se předepsané zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050, ocení se odstranění přesypané části cenami 122 . 0-71 Odkopávky nebo prokopávky při pozemkových úpravách
| VV |  | "výměra z položky 133201101" 2,2 |  | 2.2
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | %
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 830.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 830.64 | 100%
3 | K | 275313511 | Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu tř. C 12/15 | m3 | 0.4 | 2076.6 | 830.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 830.64 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.
| VV |  | "pro osazení brány - ozn.7" 2*0,2 |  | 0.4
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | %
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 71000.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 71000.5 | 100%
4 | K | 338171123R | Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zabetonováním (tř. C12/15) do 0,08 m3 do připravených jamek | kus | 30 | 186.9 | 5607 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 5607 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro zalití (zabetonování) vzpěr rohových sloupků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na sloupky a vzpěry. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. 3. Výškou sloupku se rozumí jeho délka před osazením. 4. Montáž pletiva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 Osazení oplocení. 5. V cenách osazování do zemního vrutu je započten i štěrk fixující sloupek.
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.17
| VV |  | "sloupky - ozn.2" 22 |  | 22
| VV |  | "vzpěry - ozn.3" 8 |  | 8
| VV |  | Součet |  | 30
5 | M | 553422640 | sloupek plotový koncový pozinkovaný a komaxitový 2750/48x1,5 mm | kus | 22 | 344 | 7568 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 22 | 7568 | 100%
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.17
| VV |  | "sloupky - ozn.2" 22 |  | 22
6 | M | 553422720 | vzpěra plotová pozinkovaná poplastovaná, prům.38x1,25 mm, dl.1,75 m., včetně napojovací čepky a spoj. materíálu | kus | 8 | 235 | 1880 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 1880 | 100%
| VV |  | "vzpěry - ozn.3" 8 |  | 8
7 | K | 348101240 | Montáž vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 6 do 8 m2 | kus | 1 | 3990 | 3990 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3990 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku vrat a vrátek; tyto se oceňují ve specifikaci.
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.17
| VV |  | "ozn.6" 1 |  | 1
8 | M | 553423410R | portálová otočná 2kř.brána v.1,75 m, š.vjezdu 5 m, ocelový trubkový rám s výplní z pletiva (oka 55x55 mm), pozink.poplast.,ruční ovl., s dorazem, vložkovým zámkem, vč.sloupků a stavitelných závěsů | kus | 1 | 25000 | 25000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 25000 | 100%
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.17
| VV |  | "ozn.6" 1 |  | 1
9 | K | 348121221 | Montáž podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m | kus | 21 | 433.5 | 9103.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 9103.5 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž a dodávku držáků desek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku desky; tyto se oceňují ve specifikaci.
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.17
| VV |  | "ozn.8" 21 |  | 21
10 | M | 592331200 | betonová plotová deska s výtuží 2450/300/50mm | kus | 21 | 470 | 9870 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 9870 | 100%
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.17
| VV |  | "ozn.8" 21 |  | 21
11 | K | 348401130 | Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty do 15 st. sklonu svahu, výšky přes 1,6 do 2,0 m | m | 52 | 90 | 4680 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 52 | 4680 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku pletiva a drátů, tyto se oceňují ve specifikaci.
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.17
| VV |  | "ozn.1" 52 |  | 52
12 | M | 313275120 | pletivo 4hranné, pozinkované poplast. oka 55x55mm/2,5 mm, 1500 mm | m | 52 | 56 | 2912 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 52 | 2912 | 100%
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.17
| VV |  | "ozn.1" 52 |  | 52
13 | M | 156191000 | drát poplastovaný kruhový napínací, vč.příslušenství | m | 156 | 2.5 | 390 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 156 | 390 | 100%
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.17
| VV |  | "ozn.4" 3*52 |  | 156
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | %
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 4036.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4036.441 | 100%
14 | K | 998232111 | Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 10 m | t | 8.59 | 469.9 | 4036.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8.59 | 4036.441 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -2111 lze použít i pro oplocení ze sloupků a dílců prefabrikovaných dřevěných, kovových nebo železobetonových
[19 empty] | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
[21 empty] | 0 |  | 8.5925 |  | 0 | [22 empty] | D | -1 | [10 empty] | 77979.14
[21 empty] | 0 |  | 8.5925 |  | 0 | [21 empty] | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 77979.14
[21 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [21 empty] | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 2111.56
[19 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2066.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2066.46 | 4 | -1309213150
[48 empty] | PSC | 2
[48 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
[48 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
[48 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
[48 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
[19 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 45.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45.1 | 4 | 696738039
[48 empty] | PSC | 2
[48 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[21 empty] | 0 |  | 0.90254 |  | 0 | [21 empty] | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 830.64
[19 empty] | základní |  | 0 | 2.2563 | 0.90254 | 0 | 0 | [21 empty] | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 830.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 830.64 | 4 | 1899106448
[48 empty] | PSC | 2
[48 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[21 empty] | 0 |  | 7.6899 |  | 0 | [21 empty] | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 71000.5
[19 empty] | základní |  | 0 | 0.17489 | 5.2467 | 0 | 0 | [21 empty] | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 5607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5607 | 4 | 1107145440
[48 empty] | PSC | 2
[48 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
[48 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
[48 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
[48 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
[19 empty] | základní |  | 0 | 0.0047 | 0.1034 | 0 | 0 | [21 empty] | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 7568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7568 | 4 | -1404748621
[48 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
[48 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[19 empty] | základní |  | 0 | 0.0027 | 0.0216 | 0 | 0 | [21 empty] | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1880 | 4 | 1440539893
[48 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[19 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3990 | 4 | 962226806
[48 empty] | PSC | 2
[48 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
[48 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[19 empty] | základní |  | 0 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0 | [21 empty] | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25000 | 4 | 715991888
[48 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
[48 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[19 empty] | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0084 | 0 | 0 | [21 empty] | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 9103.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9103.5 | 4 | 1050745050
[48 empty] | PSC | 2
[48 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
[48 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[19 empty] | základní |  | 0 | 0.096 | 2.016 | 0 | 0 | [21 empty] | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 9870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9870 | 4 | 1672892688
[48 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
[48 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[19 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 4680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4680 | 4 | 1523388897
[48 empty] | PSC | 2
[48 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
[48 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[19 empty] | základní |  | 0 | 0.0013 | 0.0676 | 0 | 0 | [21 empty] | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2912 | 4 | -742593002
[48 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
[48 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[19 empty] | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.00624 | 0 | 0 | [21 empty] | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 390 | 4 | 1716793980
[48 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
[48 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[21 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [21 empty] | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 4036.44
[19 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 4036.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4036.44 | 4 | -2046093232
[48 empty] | PSC | 2

## SO 02 f - Příjezdová komu...
SOUPIS PRACÍ | [6 empty] | Rekapitulace stavby
Stavba: |  |  | Předslav - Odkanalizování a ČOV
Objekt: |  |  | SO 02 - ČOV
Místo: |  |  | Předslav |  |  | Datum: | 2022-03-31
Objednatel: |  |  | Obec Předslav |  |  | Projektant: | Vodohospodářský podnik, a.s.
Zhotovitel: |  |  | IMOS Brno, a.s. |  |  | Zpracovatel: | Vodohospodářský podnik, a.s.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | %
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 1111459.67 | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 1111459.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 26783.35 |  | 0 |  | 0 |  | 26783.351 |  | 1084676.315 | 97.59%
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 71614.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 22666.15 |  | 0 |  | 0 |  | 22666.151 |  | 48948.456 | 68.35%
1 | K | 122202202 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 | m3 | 161.78 | 88.1 | 14252.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 156.71 | 13806.15 |  | 0 |  | 0 | 156.71 | 13806.151 | 5.07 | 446.667 | 3.134%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně, b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v ostatních zemnících se oceňují podle kapitoly. 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu. c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky pod mosty provedenými v předepsaném předstihu. Část vykopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se oceňují: - při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3 - při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 m3. d) pro sejmutí podorničí s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopiště na násypiště při jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopištěm a násypištěm v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 162 .0-1 . Vodorovné přemístění výkopku části A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu
| VV |  | "příloha D1.2.22.2-5 - uloženo v prostoru stavby
| VV |  | "stabilizace podloží
| VV |  | 14,8*11,6*0,49+14,9*5,6*0,47+14*6,6*0,26+8,2*7,6*0,15 |  | 156.71
| VV |  | "propustek - příloha D1.2.22.6" 2*1*2*0,75+(21+2*1)*0,6*0,15 |  | 5.07
| VV |  | Součet |  | 161.78
2 | K | 171101103 | Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS | m3 | 125.33 | 51.8 | 6492.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 92.5 | 4791.5 |  | 0 |  | 0 | 92.5 | 4791.5 | 32.83 | 1700.594 | 26.19%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použít i pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu 10-1131 lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich roztřídění. 5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3na objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení individuálně. 6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem: a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS, b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí I(d), c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části A 31, b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů. 8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady . podél výkopu. 9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací. 10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny. 11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu. 12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny přes 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný materiál. Je-li vlhkost při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení sypaniny individuálně. 14. Zajišťuje-li se předepsané zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050, ocení se odstranění přesypané části cenami 122 . 0-71 Odkopávky nebo prokopávky při pozemkových úpravách
| VV |  | "srovnání pláně
| VV |  | 14,4*9*0,18 |  | 23.33
| VV |  | "svahování podél komunikace, cca" 1*63+0,5*78 |  | 102
| VV |  | Součet |  | 125.33
3 | K | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 534.4 | 10.3 | 5504.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 395 | 4068.5 |  | 0 |  | 0 | 395 | 4068.5 | 139.4 | 1435.82 | 26.09%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.
| VV |  | "příloha D1.2.22.1-4 " (58,4+10,6)*7,6 |  | 524.4
| VV |  | "plocha před ČOV" 2*5 |  | 10
| VV |  | Součet |  | 534.4
4 | K | 182201101 | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině | m2 | 187.45 | 41.3 | 7741.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 187.45 | 7741.685 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1 : 5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění ploch, pod humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a železničních příkopů a pro úpravy dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro urovnání stěn příkopů při čištění; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 938 90-2 . čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 3. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č. 1 se oceňuje cenami souboru cen 181 *0-11 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů.
| VV |  | "příloha D1.2.22.1-4
| VV |  | (19,6+43)*1,75+(13,1+25,4+9,6+7,6+5,4+3,8+0,8+7,4+4,8)*1 |  | 187.45
5 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 36.45 | 201.8 | 7355.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 36.45 | 7355.61 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.
| VV |  | "přebytečný výkopek na skládku" 161,78-125,33 |  | 36.45
6 | K | 162701109 | Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 72.9 | 16 | 1166.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 72.9 | 1166.4 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.
| VV |  | "skládka 12 km - příplatek 2x"
| VV |  | 36,45*2 |  | 72.9
7 | K | 171201211 | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 58.32 | 499 | 29101.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 58.32 | 29101.68 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.
| VV |  | 36,45*1,6 |  | 58.32
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | %
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 15990.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15990.4 | 100%
8 | K | 212752213 | Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 100 do 160 mm | m | 76 | 210.4 | 15990.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 76 | 15990.4 | 100%
| VV |  | "příloha D1.2.22.1-4
| VV |  | 76 |  | 76
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | %
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 6878.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6878.52 | 100%
9 | K | 463212111R | Opevnění silničního příkopu u vyústění propustku lomovým kamenem | m3 | 4.4 | 1563.3 | 6878.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 6878.52 | 100%
| VV |  | "příloha D1.2.22.6" 2*1,1*2 |  | 4.4
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | %
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 757458.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 757458.17 | 100%
10 | K | 564871111R | Nahrazení sanované zeminy štěrkem fr.32 mm, tl.500 | m2 | 534.4 | 363 | 193987.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 534.4 | 193987.2 | 100%
| VV |  | "stabilizace pláně a parapláně
| VV |  | "příloha D1.2.22.1, D1.2.224, po vrstvách 250 mm"
| VV |  | "výpočet v pol. 181951102" 534,4 |  | 534.4
11 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 466.6 | 155.8 | 72696.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 466.6 | 72696.28 | 100%
| VV |  | "příloha D1.2.22.1-4 " (58,4+10,6)*6,6 |  | 455.4
| VV |  | "plocha před ČOV" 2*5,6 |  | 11.2
| VV |  | Součet |  | 466.6
12 | K | 567121114 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 3/4 (SC I), po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 466.6 | 229.9 | 107271.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 466.6 | 107271.34 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetření povrchu podkladu vodou. 2. V cenách 567 1.-4 jsou započteny i náklady postřik proti odpařování vody. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) příp. postřik, který se oceňuje cenou 919 74-8111 Postřik popř. zdrsnění povrchu cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí, b) zřízení dilatačních spár a jejich vyplnění; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 919 11-1 Řezání dilatačních spár, 919 12-. Těsnění dilatačních spár a 919 13 Vyztužení dilatačních spár.
| VV |  | "výpočet v pol.564861111" 466,6 |  | 466.6
13 | K | 573211108 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2 | m2 | 466.6 | 9.5 | 4432.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 466.6 | 4432.7 | 100%
| VV |  | "výpočet v pol.567121114" 466,6 |  | 466.6
14 | K | 565155121 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm | m2 | 424 | 437.9 | 185669.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 424 | 185669.6 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.
| VV |  | "výpočet v pol.573211108" 424 |  | 424
15 | K | 573231108 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 424 | 8.5 | 3604 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 424 | 3604 | 100%
| VV |  | "výpočet v pol.573211108" 424 |  | 424
16 | K | 577154121 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 60 mm | m2 | 424 | 436.6 | 185118.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 424 | 185118.4 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.
| VV |  | "výpočet v pol.573211108" 424 |  | 424
17 | K | 569231111 | Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkopískem nebo kamenivem těženým tl. 100 mm | m2 | 70.25 | 66.6 | 4678.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70.25 | 4678.65 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 51-11 až 55-11 jsou započteny i náklady na prohození zeminy. 2. V cenách 51-11 až 55-11 nejsou započteny náklady na: a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu, b) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.
| VV |  | "příloha D1.2.22.1-4
| VV |  | (19,6+43+13,1+25,4+9,6+7,6+5,4+3,8+0,8+7,4+4,8)*0,5 |  | 70.25
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | %
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 253961.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 253961.939 | 100%
18 | K | 919721122 | Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z polypropylenu, podélná pevnost v tahu 30 kN/m | m2 | 534.4 | 102.3 | 54669.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 534.4 | 54669.12 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geomříže včetně přesahů. 2. V cenách -1201 až -1223 jsou započteny i náklady na ošetření podkladu živičnou emulzí a spojení přesahů živičným postřikem. 3. V cenách -1201 a -1221 jsou započteny i náklady na ochrannou vrstvu z podrceného štěrku a uchycení geomříže k podkladu hřeby. 4. Ceny -1201 až -1223 jsou určeny pro vyztužení asfaltového povrchu na nově budovaných komunikacích. Vyztužení asfaltového povrchu stávajících komunikací se oceňuje cenami 919 72-1281 až -1293 části C01 tohoto katalogu.
| VV |  | "stabilizace pláně a parapláně
| VV |  | "výpočet v pol. 181951102" 534,4 |  | 534.4
19 | K | 919726202 | Separační geotextilie | m2 | 534.4 | 53.6 | 28643.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 534.4 | 28643.84 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.
| VV |  | "stabilizace pláně a parapláně
| VV |  | "výpočet v pol. 181951102" 534,4 |  | 534.4
20 | K | 914111111 | Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly | kus | 3 | 199.4 | 598.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 598.2 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, sloup). 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci, b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí – sloupků, konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 53 Montáž konzol a nástavců, c) nátěry, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry, d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních značek: a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud, b) upevněných na lanech nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se oceňují individuálně.
| VV |  | "příloha D1.2.22.7" 3 |  | 3
21 | M | 404441010 | značka svislá zákazová B1, Al plech s polepem z odrazové fólie | kus | 1 | 1250 | 1250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1250 | 100%
22 | M | 404442560 | značka svislá E13 (text "mimo dopravní obsluhy"), Al plech s polepem z odrazové fólie | kus | 1 | 650 | 650 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 650 | 100%
23 | M | 404440040 | značka dopravní svislá reflexní výstražná AL - P1 | kus | 1 | 1470 | 1470 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1470 | 100%
24 | K | 914511111 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu | kus | 2 | 239.9 | 479.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 479.8 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka, 2. V cenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ. 3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku s betonovým základem. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 800-1 Zemní práce.
| VV |  | "příloha D1.2.22.7" 2 |  | 2
25 | M | 404452250 | sloupek FeZn | kus | 2 | 890 | 1780 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1780 | 100%
26 | K | 914511112R | Přemístění dopravní značky P4 - demontáž a následná montáž do betonového základu | kus | 1 | 1000 | 1000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 100%
| VV |  | "příloha D1.2.22.1" 1 |  | 1
27 | K | 919521140 | Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm, vč.lože ze štěrkopísku a podkladního betonu C20/25 | m | 21 | 1560.8 | 32776.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 32776.8 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro trubní propustky spádu do 10 %. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podkladní vrstvu ze štěrkopísku a podkladní vrstvu (lože) z betonu prostého, b) utěsnění trub cementovou maltou. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zemní práce, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce; b) dodání trub, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout ve výši 1 %, c) obetonování trub, které se oceňuje cenou 919 53-5555.
| VV |  | "příloha D1.2.22.6, D1.2.22.2" 21 |  | 21
28 | M | 592231190 | trouba betonová DN 600 mm, dl.2500 mm | kus | 9 | 3560 | 32040 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 32040 | 100%
| VV |  | "21/2,5=8,4" 9 |  | 9
29 | K | 919411121 | Čelo propustku z betonu prostého C20/25, pro propustek z trub DN 600 mm | kus | 2 | 9211.6 | 18423.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 18423.2 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro čela propustků bez svahových křídel o spádu do 10 %. 2. Ceny nelze použít pro čela propustků z trub DN přes 800 mm a pro čela se svahovými křídly, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 821-1 Mosty. 3. V cenách 919 41-1111 až -1141 jsou započteny i náklady na zdivo základu a zdivo nadzákladové z betonu prostého, římsu z betonu železového, zřízení bednění a jeho odstranění. 4. V cenách 919 44-1211 a -1221 jsou započteny i náklady na maltu cementovou pro zdivo z lomového kamene, maltu cementovou pro spárování zdiva, na římsu z betonu železového, zřízení bednění a jeho odstranění. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zemní práce, které se oceňují cenami souborů cen katalogu 800-1 Zemní práce, b) zábradlí, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 821-1 Mosty, c) ocelovou výztuž římsy, která se oceňuje cenami části A 01 katalogu 821-1 Mosty. 6. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, pokud je beton dodáván přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace.
| VV |  | "příloha D1.2.22.6" 2 |  | 2
30 | K | 919535558R | Obetonování trubního propustku betonem tř. C 20/25 s vyztužením kari sítí | m3 | 9.63 | 7229.7 | 69622.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9.63 | 69622.011 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na popř. nutné bednění a odbednění. 2. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, pokud je beton dodáván přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace.
| VV |  | "příloha D1.2.22.6" (1/2)*(0,7*1,8)*0,7*21+2*0,15*21 |  | 15.56
| VV |  | "-potrubí" -3,14*(0,3)^2*21 |  | -5.93
| VV |  | Součet |  | 9.63
31 | K | 919716111 | Výztuž ze svařovaných sítí KARI KY-81 | t | 0.32 | 25327.4 | 8104.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 8104.768 | 100%
| VV |  | "kari KY-81 - hmotnost 7,667 kg/m2"
| VV |  | "2*21*7,667=322 kg" 0,322 |  | 0.32
32 | K | 935112211R | Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého tř. C 20/25 z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm | m | 2 | 210.5 | 421 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 421 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a pro vyplnění spár. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání příkopových tvárnic nebo betonových desek, které se oceňují ve specifikaci. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro příkopy z betonových tvárnic (žlabu) v m délky jejich podélné osy, b) pro příkopy z betonových desek v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby (žlabu), c) pro lože z kameniva nebo z betonu prostého v cenách -1911 a -2911 v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby (žlabu). 4. Šířkou žlabu příkopových tvárnic se rozumí největší světlá šířka tvárnice.
| VV |  | "příloha D1.2.22.6" 2*1 |  | 2
33 | M | 592275140 | Tvárnice příkopové betonové a železobetonové žlabovky 33 x 63 x 15 cm | kus | 6 | 62 | 372 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 372 | 100%
| VV |  | "příloha D1.2.22.6" 2*3 |  | 6
34 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky | m | 4 | 276.3 | 1105.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1105.2 | 100%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.
| VV |  | "příloha C2.1 - část komunikace za oplocením (v areálu ČOV)" 2*2 |  | 4
35 | M | 592174650 | obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm | kus | 4 | 139 | 556 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 556 | 100%
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | %
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 5556.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4117.2 |  | 0 |  | 0 |  | 4117.2 |  | 1438.83 | 25.9%
36 | K | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | 126.85 | 43.8 | 5556.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 94 | 4117.2 |  | 0 |  | 0 | 94 | 4117.2 | 32.85 | 1438.83 | 25.9%
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.
[13 empty] | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
[15 empty] | 0 |  | 126.8529 |  | 0 | [25 empty] | D | -1 | [9 empty] | 1111459.67
[15 empty] | 0 |  | 126.8529 |  | 0 | [23 empty] | 1 |  | D | 0 |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 1111459.67
[15 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [23 empty] | 1 |  | D | 1 |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 71614.61
[13 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  | ROZPOCET | 14252.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14252.82 | 4 | -1895606171
[45 empty] | PSC | 2
[45 empty] | VV | 2 | True | 0 | ROZPOCET
[45 empty] | VV | 2 | True | 0 | ROZPOCET
[45 empty] | VV | 2 | True | 0 | ROZPOCET
[45 empty] | VV | 2 | True | 0 | ROZPOCET
[45 empty] | VV | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[13 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  | ROZPOCET | 6492.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6492.09 | 4 | -953317721
[45 empty] | PSC | 2
[45 empty] | VV | 2 | True | 0 | ROZPOCET
[45 empty] | VV | 2 | True | 0 | ROZPOCET
[45 empty] | VV | 2 | True | 0 | ROZPOCET
[45 empty] | VV | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[13 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  | ROZPOCET | 5504.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5504.32 | 4 | 1863636163
[45 empty] | PSC | 2
[45 empty] | VV | 2 | True | 0 | ROZPOCET
[45 empty] | VV | 2 | True | 0 | ROZPOCET
[45 empty] | VV | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[13 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  | ROZPOCET | 7741.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7741.69 | 4 | -589479649
[45 empty] | PSC | 2
[45 empty] | VV | 2 | True | 0 | ROZPOCET
[45 empty] | VV | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[13 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  | ROZPOCET | 7355.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7355.61 | 4 | -1532665293
[45 empty] | PSC | 2
[45 empty] | VV | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[13 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  | ROZPOCET | 1166.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1166.4 | 4 | -648553344
[45 empty] | PSC | 2
[45 empty] | VV | 2 | True | 0 | ROZPOCET
[45 empty] | VV | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[13 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  | ROZPOCET | 29101.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29101.68 | 4 | -1176013588
[45 empty] | PSC | 2
[45 empty] | VV | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[15 empty] | 0 |  | 17.5241 |  | 0 | [23 empty] | 1 |  | D | 1 |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 15990.4
[13 empty] | základní |  | 0 | 0.23058 | 17.5241 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  | ROZPOCET | 15990.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15990.4 | 4 | 1719968345
[45 empty] | VV | 2 | True | 0 | ROZPOCET
[45 empty] | VV | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[15 empty] | 0 |  | 8.7859 |  | 0 | [23 empty] | 1 |  | D | 1 |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 6878.52
[13 empty] | základní |  | 0 | 1.9968 | 8.7859 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  | ROZPOCET | 6878.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6878.52 | 4 | -419440108
[45 empty] | VV | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[15 empty] | 0 |  | 14.2186 |  | 0 | [23 empty] | 1 |  | D | 1 |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 757458.17
[13 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  | ROZPOCET | 193987.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 193987.2 | 4 | -2100278563
[45 empty] | VV | 2 | True | 0 | ROZPOCET
[45 empty] | VV | 2 | True | 0 | ROZPOCET
[45 empty] | VV | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[13 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  | ROZPOCET | 72696.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72696.28 | 4 | -1374118631
[45 empty] | VV | 2 | True | 0 | ROZPOCET
[45 empty] | VV | 2 | True | 0 | ROZPOCET
[45 empty] | VV | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[13 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  | ROZPOCET | 107271.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 107271.34 | 4 | 1235344110
[45 empty] | PSC | 2
[45 empty] | VV | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[13 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  | ROZPOCET | 4432.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4432.7 | 4 | 263682040
[45 empty] | VV | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[13 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  | ROZPOCET | 185669.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 185669.6 | 4 | 2062148088
[45 empty] | PSC | 2
[45 empty] | VV | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[13 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  | ROZPOCET | 3604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3604 | 4 | -907367067
[45 empty] | VV | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[13 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  | ROZPOCET | 185118.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 185118.4 | 4 | -1987982059
[45 empty] | PSC | 2
[45 empty] | VV | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[13 empty] | základní |  | 0 | 0.2024 | 14.2186 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  | ROZPOCET | 4678.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4678.65 | 4 | 1044145867
[45 empty] | PSC | 2
[45 empty] | VV | 2 | True | 0 | ROZPOCET
[45 empty] | VV | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[15 empty] | 0 |  | 86.3243 |  | 0 | [23 empty] | 1 |  | D | 1 |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 253961.94
[13 empty] | základní |  | 0 | 0.00035 | 0.18704 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  | ROZPOCET | 54669.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54669.12 | 4 | 708713757
[45 empty] | PSC | 2
[45 empty] | VV | 2 | True | 0 | ROZPOCET
[45 empty] | VV | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[13 empty] | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.19238 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  | ROZPOCET | 28643.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28643.84 | 4 | -574411767
[45 empty] | PSC | 2
[45 empty] | VV | 2 | True | 0 | ROZPOCET
[45 empty] | VV | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[13 empty] | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0021 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  | ROZPOCET | 598.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 598.2 | 4 | 1349736540
[45 empty] | PSC | 2
[45 empty] | VV | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[13 empty] | základní |  | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 2 |  |  | ROZPOCET | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1250 | 4 | 1952914669
[13 empty] | základní |  | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 2 |  |  | ROZPOCET | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 650 | 4 | 320711910
[13 empty] | základní |  | 0 | 0.0021 | 0.0021 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 2 |  |  | ROZPOCET | 1470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1470 | 4 | 1889503313
[13 empty] | základní |  | 0 | 0.10941 | 0.21882 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  | ROZPOCET | 479.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 479.8 | 4 | -1985663298
[45 empty] | PSC | 2
[45 empty] | VV | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[13 empty] | základní |  | 0 | 0.0061 | 0.0122 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 2 |  |  | ROZPOCET | 1780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1780 | 4 | -1228752515
[13 empty] | základní |  | 0 | 0.10941 | 0.10941 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  | ROZPOCET | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 4 | -1902730151
[45 empty] | VV | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[13 empty] | základní |  | 0 | 0.88535 | 18.5923 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  | ROZPOCET | 32776.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32776.8 | 4 | 430200354
[45 empty] | PSC | 2
[45 empty] | VV | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[13 empty] | základní |  | 0 | 1.46 | 13.14 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 2 |  |  | ROZPOCET | 32040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32040 | 4 | 1832961563
[45 empty] | VV | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[13 empty] | základní |  | 0 | 14.1497 | 28.2995 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  | ROZPOCET | 18423.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18423.2 | 4 | -73433426
[45 empty] | PSC | 2
[45 empty] | VV | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[13 empty] | základní |  | 0 | 2.4637 | 23.7251 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  | ROZPOCET | 69622.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69622.01 | 4 | 132565933
[45 empty] | PSC | 2
[45 empty] | VV | 2 | True | 0 | ROZPOCET
[45 empty] | VV | 2 | True | 0 | ROZPOCET
[45 empty] | VV | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[13 empty] | základní |  | 0 | 1.0152 | 0.32487 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  | ROZPOCET | 8104.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8104.77 | 4 | 716613668
[45 empty] | VV | 2 | True | 0 | ROZPOCET
[45 empty] | VV | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[13 empty] | základní |  | 0 | 0.16371 | 0.32742 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  | ROZPOCET | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 421 | 4 | -1847834424
[45 empty] | PSC | 2
[45 empty] | VV | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[13 empty] | základní |  | 0 | 0.039 | 0.234 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 2 |  |  | ROZPOCET | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 372 | 4 | -36031727
[45 empty] | VV | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[13 empty] | základní |  | 0 | 0.1554 | 0.6216 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  | ROZPOCET | 1105.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1105.2 | 4 | -1134786996
[45 empty] | PSC | 2
[45 empty] | VV | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[13 empty] | základní |  | 0 | 0.0821 | 0.3284 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 2 |  |  | ROZPOCET | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 556 | 4 | 1754590356
[15 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [23 empty] | 1 |  | D | 1 |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 5556.03
[13 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | K | 2 |  |  | ROZPOCET | 5556.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5556.03 | 4 | 1516348301
[45 empty] | PSC | 2

## SO 02 g - Elektropřípojka... (hidden)
SOUPIS PRACÍ | [6 empty] | Rekapitulace stavby
Stavba: |  |  | Předslav - Odkanalizování a ČOV
Objekt: |  |  | SO 02 - ČOV
Místo: |  |  | Předslav |  |  | Datum: | 2022-03-31
Objednatel: |  |  | Obec Předslav |  |  | Projektant: | Vodohospodářský podnik, a.s.
Zhotovitel: |  |  | IMOS Brno, a.s. |  |  | Zpracovatel: | Vodohospodářský podnik, a.s. | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | %
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 286743 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 286743 | 100%
| D | D1 | Specifikace rozvaděčů a vystrojení |  |  |  | 25440 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 25440 | 100%
1 | M | Pol1 | Univerzální skříň 600x400x230mm IP 66 | ks | 3 | 3680 | 11040 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 11040 | 100%
2 | M | Pol2 | VYSTROJENÍ | kpl | 1 | 7200 | 7200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 7200 | 100%
3 | M | Pol3 | VYSTROJENÍ | kpl | 1 | 7200 | 7200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 7200 | 100%
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | %
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství
| D | D2 | Specifikac el. zařízení |  |  |  | 9130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9130 | 100%
4 | M | Pol4 | Svorkovnice pro hlavní pospojování (HOP) WERIT, obj. č. 1241 | ks | 1 | 1680 | 1680 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1680 | 100%
5 | M | Pol5 | krabicová rozvodnice IP65 | ks | 10 | 745 | 7450 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 7450 | 100%
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | %
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství
| D | D3 | Specifikace EZS |  |  |  | 8980 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8980 | 100%
6 | M | Pol6 | PIR snímač 12V | ks | 4 | 1320 | 5280 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 5280 | 100%
7 | M | Pol7 | svodič přepětí | ks | 4 | 925 | 3700 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 3700 | 100%
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | %
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství
| D | D4 | Specifikace stavební elektroinstalace |  |  |  | 56828 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 56828 | 100%
8 | M | Pol8 | ZÁSUVKOVÁ KOMBINACE 1x16A/5/400V; 2x16A/230VKRYTÍ IP44 | ks | 3 | 935 | 2805 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 2805 | 100%
9 | M | Pol9 | BOILER Dražice TO 20 | ks | 1 | 5555 | 5555 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 5555 | 100%
10 | M | Pol10 | Reflektor T256 1xR7S/150W/230V s PIR čidlem | ks | 2 | 1335 | 2670 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2670 | 100%
11 | M | Pol11 | Zářivkové stropní svítidlo 2x36W, IP64 | ks | 12 | 762 | 9144 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 9144 | 100%
12 | M | Pol12 | TRE SVÍTIDLO PŘIS SM 218 KR E 2X18W G13 EP IP40 KRYT AC ČIRÝ BÍLÉ 12046 | ks | 2 | 1412 | 2824 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2824 | 100%
13 | M | Pol13 | NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ1101-C IP 65, - (lm), 1h, napětí: 230V, zdroj: 11W/TL, nouzové | ks | 6 | 695 | 4170 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 4170 | 100%
14 | M | Pol14 | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, bílá / ledová bílá + RÁMEČEK 2-NÁS., LEVIT, BÍLÁ/LED.BÍLÁ | ks | 3 | 733 | 2199 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 2199 | 100%
15 | M | Pol15 | Ovládač zap.s krytem a rám., řaz. 1/0, 1/0So, prosvětlený, IP 44, 10A, 250VAC | ks | 5 | 1688 | 8440 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 8440 | 100%
16 | M | Pol16 | Přímotop 500W, IP24 | ks | 1 | 3636 | 3636 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3636 | 100%
17 | M | Pol17 | hromosvody dle příloh D.2.2.02, drát, jímací tyče, jímací svorky, spojovací, zemnící, okapové a zkušební svorky, podpěry - vedení pod střešní krytinu, hřebenáče, ochranný úhelník, držáky do zdi, svody, montážní materiál | kpl | 1 | 13215 | 13215 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 13215 | 100%
18 | M | Pol18 | Spínač otočný řazení 6 16 AX 250 V~ IP66 nástěnné ISO-Panzer IP66 tm. | ks | 2 | 1085 | 2170 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2170 | 100%
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | %
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství
| D | D5 | Specifikace kabeláží |  |  |  | 126835 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 126835 | 100%
19 | M | Pol19 | kabel CYKY-J 5x4 | m | 80 | 78 | 6240 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 80 | 6240 | 100%
20 | M | Pol20 | kabel CYKY-J 3x2,5 | m | 500 | 65 | 32500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 32500 | 100%
21 | M | Pol21 | kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 300 | 61 | 18300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 300 | 18300 | 100%
22 | M | Pol22 | kabel CYA 25 z/ž | m | 5 | 55 | 275 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 275 | 100%
23 | M | Pol23 | vodič FeZn 30x4 | m | 50 | 60 | 3000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50 | 3000 | 100%
24 | M | Pol24 | trubka kopflex pr. 40 | m | 30 | 71 | 2130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 2130 | 100%
25 | M | Pol25 | Montážní, spojovací, připojovací a upevňovací materiál | kpl | 1 | 48550 | 48550 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 48550 | 100%
26 | M | Pol26 | elektroinstalační vkládací lišta LV18x13 | m | 80 | 83 | 6640 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 80 | 6640 | 100%
27 | M | Pol27 | elektroinstalační vkládací lišta LV40x20 | m | 80 | 115 | 9200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 80 | 9200 | 100%
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | %
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství
| D | D6 | Ostatní |  |  |  | 59530 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 59530 | 100%
28 | K | Pol28 | Vrtání, bourání prostupů pro elektroinstalaci, včetně zadělání a začištění, O do 100 mm do šířky zdi 50 cm | kpl | 1 | 4200 | 4200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 4200 | 100%
29 | K | Pol29 | Utěsnění kabelových prostupů, včetně materiálu | kpl | 1 | 2500 | 2500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 | 100%
30 | K | Pol30 | prostupy pro přívod z HDS do rozvaděče RH a výstup hlavní kabelové trasy na technologii (vč. položení chrániček a zapravení) | kpl | 1 | 3150 | 3150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3150 | 100%
31 | K | Pol31 | prostupy pro elektroinstalaci (vč. zapravení) | kpl | 1 | 1680 | 1680 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1680 | 100%
32 | K | Pol32 | výchozí revize | kpl | 1 | 8500 | 8500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 8500 | 100%
33 | K | Pol33 | nastavení přístrojů | kpl | 1 | 3000 | 3000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3000 | 100%
34 | K | Pol34 | funkční zkoušky | kpl | 1 | 5500 | 5500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 5500 | 100%
35 | K | Pol35 | vybudování provizorních zařízení před zahájením a v průběhu stavby | kpl | 1 | 1500 | 1500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1500 | 100%
36 | K | Pol36 | výrobní projektová dokumentace, dopracování RPD | ks | 1 | 12500 | 12500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 12500 | 100%
37 | K | Pol37 | projektová dokumentace skutečného stavu | ks | 1 | 7500 | 7500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 7500 | 100%
38 | K | Pol38 | doprava | kpl | 1 | 9500 | 9500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 9500 | 100%
[12 empty] | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
[14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [25 empty] | D | -1 | [8 empty] | 286743
[14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [23 empty] | 1 |  | D | 0 |  | ROZPOCET | [6 empty] | 25440
[12 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 11040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11040 | 4 | 2
[12 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7200 | 4 | 4
[12 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7200 | 4 | 6
[14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [23 empty] | 1 |  | D | 0 |  | ROZPOCET | [6 empty] | 9130
[12 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 1680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1680 | 4 | 8
[12 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 7450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7450 | 4 | 10
[14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [23 empty] | 1 |  | D | 0 |  | ROZPOCET | [6 empty] | 8980
[12 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 5280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5280 | 4 | 12
[12 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3700 | 4 | 14
[14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [23 empty] | 1 |  | D | 0 |  | ROZPOCET | [6 empty] | 56828
[12 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 2805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2805 | 4 | 16
[12 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 5555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5555 | 4 | 18
[12 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 2670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2670 | 4 | 20
[12 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 9144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9144 | 4 | 22
[12 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 2824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2824 | 4 | 24
[12 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 4170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4170 | 4 | 26
[12 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 2199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2199 | 4 | 28
[12 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 8440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8440 | 4 | 30
[12 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 3636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3636 | 4 | 32
[12 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 13215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13215 | 4 | 34
[12 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2170 | 4 | 36
[14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [23 empty] | 1 |  | D | 0 |  | ROZPOCET | [6 empty] | 126835
[12 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 6240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6240 | 4 | 38
[12 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 32500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32500 | 4 | 40
[12 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 18300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18300 | 4 | 42
[12 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 275 | 4 | 44
[12 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3000 | 4 | 46
[12 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 2130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2130 | 4 | 48
[12 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 48550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48550 | 4 | 50
[12 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 6640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6640 | 4 | 52
[12 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 9200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9200 | 4 | 54
[14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [23 empty] | 1 |  | D | 0 |  | ROZPOCET | [6 empty] | 59530
[12 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4200 | 4 | 56
[12 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 | 4 | 58
[12 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3150 | 4 | 60
[12 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 1680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1680 | 4 | 62
[12 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8500 | 4 | 64
[12 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3000 | 4 | 66
[12 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5500 | 4 | 68
[12 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1500 | 4 | 70
[12 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12500 | 4 | 72
[12 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7500 | 4 | 74
[12 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9500 | 4 | 76

## DPS 01.1 - Strojní část
SOUPIS PRACÍ | [6 empty] | Rekapitulace stavby
Stavba: |  |  | Předslav - Odkanalizování a ČOV
Objekt: |  |  | SO 02 - ČOV
Místo: |  |  | Předslav |  |  | Datum: | 2022-03-31
Objednatel: |  |  | Obec Předslav |  |  | Projektant: | Vodohospodářský podnik, a.s.
Zhotovitel: |  |  | IMOS Brno, a.s. |  |  | Zpracovatel: | Vodohospodářský podnik, a.s. | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | %
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 5791112.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 602915 |  | 1571255.2 |  | 1083082.7 |  | 378777.71 |  | 2155081.99 |  | 0 |  | 0 |  | 5791112.6 |  | 0 | 0%
| D | D1 | STROJE A ZAŘÍZENÍ |  |  |  | 5117820.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 602915 |  | 1571255.2 |  | 819885.85 |  | 303360.01 |  | 1820404.34 |  | 0 |  | 0 |  | 5117820.4 |  | 0 | 0%
0 | M | 1.1.01 | Integrované hrubé předčištění - mechanické čištění a odlučování sedimentovatelných látek (písku) v jediném uzavřeném systému, v horní části nádoba s česlicovým košem (průlina 6 mm) s vynášením shrabků šnekovým dopravníkem s propírkou do kontejneru, v dolní části separátor písku s nátokem přes vířivou komoru s napojeným Coandovým tulipánem a těžením sedimentovaných částic šnekovým dopravníkem s odvodněním do kontejneru, vstup a výstup vody hrdlem s přírubou DN 200, průtok: Qmax = 8 l/s | kpl | 1 | 873915.9 | 873915.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 873915.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 873915.9 | 0 | 0 | 0%
| P |  | Poznámka k položce: HUBER CS, spol. s.r.o.,kompaktní zařízení pro mechanické předčištění Ro5C velikost I
0 | M | 1.1.02 | Plastová popelnice na kolečkách, objem 120 l | ks | 4 | 1521.8 | 6087.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 4565.4 |  | 0 | 1 | 1521.8 |  | 0 |  | 0 | 4 | 6087.2 | 0 | 0 | 0%
| P |  | Poznámka k položce: MEVA-TEC s.r.o., plastová popelnice na kolečkách, nádoba objem 120 litrů
0 | M | 1.1.03 | Obslužná plošina, mobilní, konstrukce z pozinkované oceli o manipulačních rozměrech 1000x600 mm a výšce 1200mm s přístupovým žebříkem, 2 fixní polyamidová kolečka Ø 160 mm, 2 otočná kolečka s brzdou. | ks | 1 | 42608.9 | 42608.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.8 | 34087.12 | 0.2 | 8521.78 |  | 0 |  | 0 | 1 | 42608.9 | 0 | 0 | 0%
0 | M | 1.1.04 | Česlicový koš pro potrubí DN 300, s výsuvnou zadní stěnou a výklopným dnem a víkem, průlina 50 mm, česlice koše z kulatiny, výsuvné provedení po vodících tyčích | kpl | 1 | 94750.3 | 94750.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.8 | 75800.24 | 0.2 | 18950.06 |  | 0 |  | 0 | 1 | 94750.3 | 0 | 0 | 0%
| P |  | Poznámka k položce: ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o., typ česlicový koš DN 300
0 | M | 1.1.05 | Ponorné záplavné kalové čerpadlo vstupní ČSOV se šroubovým odstředivým kolem a spouštěcím zařízením, čerpané množství: ca. 4,0 l/s, čerpaná výška: ca. 6,1 m, výkon elektromotoru: 1,1 kW | kpl | 2 | 119761.3 | 239522.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.8 | 215570.34 |  | 0 | 0.2 | 23952.26 |  | 0 |  | 0 | 2 | 239522.6 | 0 | 0 | 0%
| P |  | Poznámka k položce: HIDROSTAL Bohemia s.r.o., typ C03U-MHN1+CKBA4-GSEQ1+NW1A2O-10-1,1kW
0 | M | 1.1.06 | Přenosné otočné zvedací zařízení ruční se základovou patkou pro osazení na vodorovnou plochu, nosnost: 350 kg, výška zdvihu celková: 8 m, vyložení ramene: 0,70 - 0,90 m | kpl | 1 | 38348 | 38348 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 38348 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 38348 | 0 | 0 | 0%
| P |  | Poznámka k položce: KUNST spol. s r.o., typ JRPS-P-350
0 | M | 1.1.06a | Patka s patním ložiskem pro jeřábek č.pol. 1.1.06, provedení pro osazení na vodorovnou plochu, vč. nerezového kotevního materiálu do betonu | kpl | 1 | 7913.1 | 7913.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 7913.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 7913.1 | 0 | 0 | 0%
| P |  | Poznámka k položce: KUNST spol. s r.o., patka pro typ JRPS-P-350
0 | M | 1.1.07 | Ponorné záplavné kalové čerpadlo svozové jímky se šroubovým odstředivým kolem a spouštěcím zařízením, čerpané množství: ca. 3,0 l/s, čerpaná výška: ca. 4,0 m, výkon elektromotoru: 0,75 kW | kpl | 1 | 94043.8 | 94043.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.8 | 75235.04 |  | 0 | 0.2 | 18808.76 |  | 0 |  | 0 | 1 | 94043.8 | 0 | 0 | 0%
| P |  | Poznámka k položce: HIDROSTAL Bohemia s.r.o., typ B0BQ-E01+BKBA4-GSEQ+NW1A2O-10-0,75kW s příslušenstvím
0 | M | 1.1.07a | Ponorné záplavné kalové čerpadlo svozové jímky se šroubovým odstředivým kolem - skladová rezerva, čerpané množství: ca. 3,0 l/s, čerpaná výška: ca. 4,0 m, výkon elektromotoru: 0,75 kW | kpl | 1 | 79587.3 | 79587.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 79587.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 79587.3 | 0 | 0 | 0%
| P |  | Poznámka k položce: HIDROSTAL Bohemia s.r.o., typ B0BQ-E01+BKBA4-GSEQ+NW1A2O-10-0,75kW
0 | M | 1.1.08 | Rozdělovací objekt a nosná konstrukce, nádrž vč. vnitřního vystrojení příčkami, stavítky a nosné konstrukce pro ukotvení na betonovou stěnu, vnější rozměr nádrže (DxŠxV): 700x700x450mm, plech tl. 3 mm s nosnou konstrukcí, materiál nerez ocel DIN 1.4401 / AISI 316L | kpl | 1 | 70000.3 | 70000.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 35000.15 | 0.5 | 35000.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 70000.3 | 0 | 0 | 0%
0 | M | 1.1.09 | Jemnobublinný provzdušňovací systém pro nádrž střídavé denitrifikace a nitrifikace se zesíleným kotvením, rozměry nádrže: 6,9 x 3,4 m, s vestavěným konickým dosazovákem, hloubka vody 3,7 m, standartní oxigenační kapacita: 71 kg O2/d celková délka aerační fáze 16 - 18 hod/den, potřebné množství vzduchu: 88 m3/h, objemová intenzita aerace: 1,24 m3/m3.h | kpl | 2 | 149131 | 298262 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 298262 |  | 0 |  | 0 | 2 | 298262 | 0 | 0 | 0%
| P |  | Poznámka k položce: FORTEX-AGS a.s., typ aeračního elementu AME-350F
0 | M | 1.1.10 | Ponorné vrtulové míchadlo aktivační nádrže, se spouštěcím zařízením, rozměry nádrže: 6,9 x 3,4 m, s vestavěným konickým dosazovákem, hloubka vody 3,7 m, průměr vrtule: 250 mm, počet lopatek: 2 ks, elektromotor: 1,75 kW, 400 V / 50 Hz | kpl | 2 | 123977.6 | 247955.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 247955.2 |  | 0 |  | 0 | 2 | 247955.2 | 0 | 0 | 0%
| P |  | Poznámka k položce: WILO CS, s.r.o., typ TR 36.95-6/8 S17 s příslušenstvím
0 | M | 1.1.10a | Ponorné vrtulové míchadlo aktivační nádrže - skladová rezerva, rozměry nádrže: 6,9 x 3,4 m, s vestavěným konickým dosazovákem, hloubka vody 3,7 m, průměr vrtule: 250 mm, počet lopatek: 2 ks, elektromotor: 1,75 kW, 400 V / 50 Hz | kpl | 1 | 94944.6 | 94944.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 94944.6 |  | 0 |  | 0 | 1 | 94944.6 | 0 | 0 | 0%
| P |  | Poznámka k položce: WILO CS, s.r.o., typ TR 36.95-6/8 S17
0 | M | 1.1.11 | Přenosné otočné zvedací zařízení ruční se základovou patkou pro osazení na vodorovnou plochu, nosnost: 125 kg, výška zdvihu celková: 8 m, vyložení ramene: 0,75 m | kpl | 1 | 32939.3 | 32939.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 32939.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 32939.3 | 0 | 0 | 0%
| P |  | Poznámka k položce: KUNST spol. s r.o., typ JRPS-P-125
0 | M | 1.1.11a | Patka s patním ložiskem pro jeřábek č.pol. 1.1.11, provedení pro osazení na vodorovnou plochu, vč. nerezového kotevního materiálu do betonu | kpl | 1 | 11869.6 | 11869.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 11869.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 11869.6 | 0 | 0 | 0%
| P |  | Poznámka k položce: KUNST spol. s r.o., patka pro typ JRPS-P-125
0 | M | 1.1.12 | Dosazovací nádrž vertikální kruhová vč. vystrojení, průměr nádrže v hladině 3 m, výška nádrže 4,1 m, hloubka vody 3,7 m, materiálové provedení: celek nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L, tloušťka plechu 2,5 mm, celá konstrukce je šroubovaná bez svárů, s těsněním všech spojů | kpl | 2 | 602915 | 1205830 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 602915 | 1 | 602915 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1205830 | 0 | 0 | 0%
| P |  | Poznámka k položce: LERISON s.r.o.
0 | M | 1.1.13 | Systém obslužných lávek pro biologické linky, materiálové provedení žárový pozink | kpl | 1 | 94424.3 | 94424.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 94424.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 94424.3 | 0 | 0 | 0%
| P |  | Poznámka k položce: LERISON s.r.o.
0 | M | 1.1.14 | Měrný objekt a nosná konstrukce, nádrž vč. vnitřního vystrojení měrným Thomsonovým přepadem MTP - 90° a nosné konstrukce pro ukotvení na betonovou stěnu, vnější rozměr nádrže (DxŠxV): 950x500x500mm, plech tl. 3 mm s nosnou konstrukcí, materiál nerez ocel DIN 1.4401 / AISI 316L | kpl | 1 | 114130.8 | 114130.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 114130.8 |  | 0 |  | 0 | 1 | 114130.8 | 0 | 0 | 0%
0 | M | 1.1.15 | Ponorné záplavné kalové čerpadlo vratného kalu se šroubovým odstředivým kolem a spouštěcím zařízením, čerpané množství: ca. 1,4 ÷ 2,5 ÷ 4,0 l/s, čerpaná výška: ca. 1,95 ÷ 1,0 ÷ 0,5 m, výkon elektromotoru: 0,5 kW | kpl | 2 | 91761.2 | 183522.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.8 | 165170.16 |  | 0 | 0.2 | 18352.24 |  | 0 |  | 0 | 2 | 183522.4 | 0 | 0 | 0%
| P |  | Poznámka k položce: HIDROSTAL Bohemia s.r.o., typ A2IS4-GG3+AA1M-10-0,5kW
0 | M | 1.1.15a | Ponorné záplavné kalové čerpadlo vratného nebo přebytečného kalu se šroubovým odstředivým kolem - skladová rezerva, čerpané množství: ca. 1,4 ÷ 2,5 ÷ 4,0 l/s, čerpaná výška: ca. 1,95 ÷ 1,0 ÷ 0,5 m, výkon elektromotoru: 0,5 kW | ks | 1 | 79587.3 | 79587.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 79587.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 79587.3 | 0 | 0 | 0%
| P |  | Poznámka k položce: HIDROSTAL Bohemia s.r.o., typ B0BQ-E01+BKBA4-GSEQ+NW1A2O-10-0,75kW
0 | M | 1.1.16 | Ponorné záplavné kalové čerpadlo vratného kalu se šroubovým odstředivým kolem a spouštěcím zařízením, čerpané množství: ca. 4,1 l/s, čerpaná výška: ca. 1,9 m, výkon elektromotoru: 0,5 kW | kpl | 2 | 91761.2 | 183522.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.8 | 165170.16 |  | 0 | 0.2 | 18352.24 |  | 0 |  | 0 | 2 | 183522.4 | 0 | 0 | 0%
| P |  | Poznámka k položce: HIDROSTAL Bohemia s.r.o., typ A2IS4-GG3+AA1M-10-0,5kW
0 | M | 1.1.17 | Přenosné otočné zvedací zařízení ruční se základovou patkou pro osazení na svislou plochu, vč reznášecího plechu a nerezového spojovacího kotevního materiálu na ocelový profil, nosnost: 125 kg, výška zdvihu celková: 8 m, vyložení ramene: 0,60 - 0,85 m | kpl | 1 | 37504.5 | 37504.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 37504.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 37504.5 | 0 | 0 | 0%
| P |  | Poznámka k položce: KUNST spol. s r.o., typ JRPS-P-125
0 | M | 1.1.17a | Patka s patním ložiskem pro jeřábek č.pol. 1.1.17, pro osazení na svislou plochu, vč reznášecího plechu a nerezového spojovacího kotevního materiálu na ocelový profil | kpl | 1 | 13087 | 13087 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 13087 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 13087 | 0 | 0 | 0%
| P |  | Poznámka k položce: KUNST spol. s r.o., patka pro typ JRPS-P-125
0 | M | 1.1.18 | Dmychadlový agregát pro aktivační nádrž, regulovaný FM, s protihlukovým krytem, nasávané množství vzduchu: 45,6 ÷ 96,0 m3/h, výkonnost normovaná: 41,4 ÷ 86,4 Nm3/h, - výkonnost na výtlaku: 37,8 ÷ 75,6 m3/h, tlaková diference: 50 kPa, P motoru: 3,0 kW, 400 V / 50 Hz | kpl | 3 | 116504.8 | 349514.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 349514.4 |  | 0 |  | 0 | 3 | 349514.4 | 0 | 0 | 0%
| P |  | Poznámka k položce: KUBÍČEK VHS, s.r.o. typ 3D19B-051K
0 | M | 1.1.19 | Rám pro umístění dmychadlových soustrojí nad sebou, pro dva dmychadlové agregáty aktivačních nádrží Č. POZ. 1.1.18 | kpl | 1 | 8750.1 | 8750.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 8750.1 |  | 0 |  | 0 | 1 | 8750.1 | 0 | 0 | 0%
| P |  | Poznámka k položce: KUBÍČEK VHS, s.r.o. rám pro 3D19B-051K nad sebou
0 | M | 1.1.20 | Dmychadlový agregát pro kalojem, s protihlukovým krytem, nasávané množství vzduchu: 68,4 m3/h, výkonnost normovaná: 64,2 Nm3/h, - výkonnost na výtlaku: 53,4 m3/h, tlaková diference: 50 kPa, P motoru: 2,2 kW, 400 V / 50 Hz | kpl | 1 | 76832.9 | 76832.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 76832.9 |  | 0 |  | 0 | 1 | 76832.9 | 0 | 0 | 0%
| P |  | Poznámka k položce: KUBÍČEK VHS, s.r.o. typ 3D19S-050K
0 | M | 1.1.21 | Rám pro umístění dmychadlových soustrojí nad sebou, pro dmychadlový agregát kalojemu Č. POZ. 1.1.20 na podlaze a dmychadlový agregát aktivačních nádrží Č. POZ. 1.1.18 na rámu | kpl | 1 | 8750.1 | 8750.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 8750.1 |  | 0 |  | 0 | 1 | 8750.1 | 0 | 0 | 0%
| P |  | Poznámka k položce: KUBÍČEK VHS, s.r.o. rám pro 3D19S-050K na podlaze a 3D19B-051K na rámu
0 | M | 1.1.22 | Elektromagnetický dvoucestný ventil DN 50, připojení vntřní závit Ø 2", přímo ovládaný, bez proudu uzavřený, napájení: 0,06 kW, 230 V, 50 Hz | kpl | 1 | 9433.8 | 9433.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 9433.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 9433.8 | 0 | 0 | 0%
| P |  | Poznámka k položce: PEVEKO, spol. s r.o., typ MVPE 4050.02/N
0 | M | 1.1.23 | Elektromagnetický dvoucestný ventil DN 40, připojení vntřní závit Ø 11", přímo ovládaný, bez proudu uzavřený, napájení: 0,06 kW, 230 V, 50 Hz | kpl | 2 | 7377.2 | 14754.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 7377.2 | 1 | 7377.2 |  | 0 |  | 0 | 2 | 14754.4 | 0 | 0 | 0%
| P |  | Poznámka k položce: PEVEKO, spol. s r.o., typ MVPE 4040.02/N
0 | M | 1.1.24 | Středobublinný aerační systém pro kalojem, v pevně kotvené verzi, rozměr nádrže: 7,2 x 1,95 m, hloubka vody 3,6 m, provzdušňovaný objem: 50,55 m3, výpočtové množství vzduchu: 66,00 m3/hod, objemová intenzita aerace: 1,31 m3/m3.h | kpl | 1 | 61630.7 | 61630.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 61630.7 |  | 0 |  | 0 | 1 | 61630.7 | 0 | 0 | 0%
| P |  | Poznámka k položce: FORTEX-AGS a.s., typ aeračního elementu AME-260S
0 | M | 1.1.25 | Přenosné ponorné kalové čerpadlo pro instalaci v mokré jímce, čerpané množství: Qč = 1,5 ÷ 3.0 l/s, dopravní výška: Hč = 6,2 ÷ 3,4 m v.sl, výtlak pružnou hadicí s rychlospojkou 11˝, plovákové spínací zařízení pro automatický provoz, elektromotor: 0,8 kW, 230 V / 50 Hz | kpl | 1 | 22730.6 | 22730.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 22730.6 |  | 0 |  | 0 | 1 | 22730.6 | 0 | 0 | 0%
| P |  | Poznámka k položce: GRUNDFOS s.r.o., typ UNILIFT AP 12.40.04.A1
0 | M | 1.1.26 | Ruční vrátek čerpadla kalové vody Č. POZ. 1.1.24 s ručním navijákem a nerez lankam na nosné konstrukci pro trvalé ukotvení na vodorovnou plochu, nosnost 50 kg, materiálové provedení: galvanizovaná ocel, nerez lanko | kpl | 1 | 31500.1 | 31500.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 31500.1 |  | 0 |  | 0 | 1 | 31500.1 | 0 | 0 | 0%
0 | M | 1.1.27 | Plastová dvouplášťová nádrž s užitným objemem 1,5 m3, pro venkovní instalaci, mechanická indikace hladiny, vyhodnocovací jednotka průsaku včetně světel. a zvuk.signalizace, beznapěťový výstup do ŘS, médium: 41% Fe2(SO4)3, 1,56 kg/dm3, konstrukční teplota: 30°C | kpl | 1 | 203913.7 | 203913.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 203913.7 |  | 0 |  | 0 | 1 | 203913.7 | 0 | 0 | 0%
| P |  | Poznámka k položce: ProMinent Dosiertechnik CS, s.r.o., samonosná skladovací nádrž ProMinent® pro venkovní instalaci, užitný objem 1,5 m3
0 | M | 1.1.28 | Dávkovací stanice 41% Fe2(SO4)3 pro vnitřní instalaci na stěnu, samonosný panel se záchytnou vanou, 1 ks dávkovacího čerpadla, výkon DČ Qmax = 2,3 l/h při pmax = 10 bar, základní propojení na sání a výtlaku, 5 m hadice sání (opletené PVC 24x16), 7 m hadice výtlaku (opletené PVC 24x16 zakončená vstřikovacím ventilem | kpl | 1 | 185652.8 | 185652.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 185652.8 |  | 0 |  | 0 | 1 | 185652.8 | 0 | 0 | 0%
| P |  | Poznámka k položce: ProMinent Dosiertechnik CS, s.r.o., dávkovací stanice ProMinent® pro vnitřní instalaci s dávkovacím membránovým čerpadlem ProMinent® Gamma/ X
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | %
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství
| D | D2 | POTRUBÍ A ARMATURY |  |  |  | 651226.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 263196.85 |  | 75417.7 |  | 312612.25 |  | 0 |  | 0 |  | 651226.8 |  | 0 | 0%
0 | M | 1.2.01 | Potrubí výtlaku čerpadla vstupní ČS Č.POZ. 1.1.05 do sběrnice v hrubém předčištěn, potrubí Ø 84 x 2 - 10 m, materiál nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L, včetně tvarovek, fitinek, spojek, kotevního a nosného materiálu, nožové šoupátko DN 80, PN 10 s ručním kolem - 1 ks, zpětný ventil s koulí DN 80, PN 10 - 1 ks | kpl | 2 | 43548 | 87096 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 21774 |  | 0 | 1.5 | 65322 |  | 0 |  | 0 | 2 | 87096 | 0 | 0 | 0%
| P |  | Poznámka k položce: AVK - VODKA a.s., AVK nožové šoupě obj.č. 3.6.80, MONTI kulový zpětný uzávěr obj.č. 11.3.80
0 | M | 1.2.02 | Potrubí sběrnice výtlaků na integrované hrubé předčištění Č.POZ. 1.1.01, potrubí Ø 84 x 2 - 2 m, trubkový oblouk Ø 204 x 2 - 1 ks, materiál nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L, včetně tvarovek, fitinek, spojek, kotevního a nosného materiálu | kpl | 1 | 17622.9 | 17622.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 8811.45 |  | 0 | 0.5 | 8811.45 |  | 0 |  | 0 | 1 | 17622.9 | 0 | 0 | 0%
0 | M | 1.2.03 | Potrubí odtoku splašků z integrovaného hrubého předčištění Č.POZ. 1.1.01 do rozdělovacího objektu Č.POZ. 1.1.08, potrubí Ø 204 x 2 - 6 m, materiál nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L, včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu | kpl | 1 | 26843.6 | 26843.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 13421.8 |  | 0 | 0.5 | 13421.8 |  | 0 |  | 0 | 1 | 26843.6 | 0 | 0 | 0%
0 | M | 1.2.04 | Potrubí odtoku z rozdělovacího objektu Č.POZ. 1.1.08 do biologické linky, potrubí Ø 154 x 2 - 1,5 m, materiál nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L, včetně tvarovek, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu | kpl | 2 | 10310.9 | 20621.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 5155.45 |  | 0 | 1.5 | 15466.35 |  | 0 |  | 0 | 2 | 20621.8 | 0 | 0 | 0%
0 | M | 1.2.05 | Potrubí výtlaku čerpadla svozové jímky Č.POZ. 1.1.07 do jímky vstupní ČS, potrubí Ø 69 x 2 - 5 m, materiál nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L, včetně tvarovek, fitinek, spojek, kotevního a nosného materiálu | kpl | 1 | 16575.1 | 16575.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 8287.55 |  | 0 | 0.5 | 8287.55 |  | 0 |  | 0 | 1 | 16575.1 | 0 | 0 | 0%
0 | M | 1.2.06 | Potrubí užitkové vody pro integrované hrubé předčištění Č.POZ. 1.1.01, potrub íØ 50 x 6,9 - 0,5 m, Ø 40 x 5,5 - 0,25 m, Ø 32 x 4,4 - 0,25 m, materiál PP-R, včetně tvarovek, fitinek, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu, kulový kohout Ø 11˝ s hadicovou rychlospojkou GEKA - 1 ks, kulový kohout Ø 1˝ s hadicovou rychlospojkou - 1 ks | kpl | 1 | 15658.8 | 15658.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 7829.4 |  | 0 | 0.5 | 7829.4 |  | 0 |  | 0 | 1 | 15658.8 | 0 | 0 | 0%
| P |  | Poznámka k položce: AVK - VODKA a.s., kulový kohout s vnitřními závity obj.č. 2.3.310.8.5454, obj.č. 2.3.310.8.11
0 | M | 1.2.07 | Potrubí výtlaku přenosného kalového čerpadla Č.POZ. 1.1.25 kalové vody v kalojemu, potrubí Ø 44,5 x 2 - 5 m, materiál nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L, včetně tvarovek, fitinek, spojek, kotevního a nosného materiálu, hadice PVC Ø 11˝" - 3 m s rychlospojkami | kpl | 1 | 20168.6 | 20168.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 10084.3 |  | 0 | 0.5 | 10084.3 |  | 0 |  | 0 | 1 | 20168.6 | 0 | 0 | 0%
0 | M | 1.2.08 | Potrubí odtoku z DN Č.POZ. 1.1.12 obou biologických linek do měrného objektu Č.POZ. 1.1.14, potrubí Ø 204 x 2 - 1 m, potrubí Ø 154 x 2 - 3 m, materiál nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L, včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu | kpl | 1 | 38348 | 38348 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 19174 | 0.5 | 19174 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 38348 | 0 | 0 | 0%
0 | M | 1.2.09 | Potrubí odtoku z měrného objektu Č.POZ. 1.1.14 do venkovní šachty, potrubí Ø 204 x 2 - 4,5 m, materiál nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L, včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu | kpl | 1 | 29389.3 | 29389.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 14694.65 |  | 0 | 0.5 | 14694.65 |  | 0 |  | 0 | 1 | 29389.3 | 0 | 0 | 0%
| P |  | Poznámka k položce: AVK - VODKA a.s., AVK nožové šoupě obj.č. 3.6.125, MONTI kulový zpětný uzávěr obj.č. 11.3.125
0 | M | 1.2.10 | Potrubí výtlaku čerpadla vratného kalu Č.POZ. 1.1.15 do aktivace, potrubí Ø 54 x 2 - 9 m, materiál nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L, včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, fitinek, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu | kpl | 2 | 18215.3 | 36430.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 9107.65 | 1.5 | 27322.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 36430.6 | 0 | 0 | 0%
0 | M | 1.2.11 | Potrubí výtlaku čerpadla přebytečného kalu Č.POZ. 1.1.15 do kalojemu, potrubí Ø 54 x 2 - 9 m, materiál nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L, včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, fitinek, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu | kpl | 2 | 19280.5 | 38561 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 9640.25 | 1.5 | 28920.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 38561 | 0 | 0 | 0%
0 | M | 1.2.12 | Potrubí přípojky sání feka vozu z kalojemu, potrubí Ø 104 x 2 - 6 m, materiál nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L, včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu, koncovka pro feka vůz - 1 ks | kpl | 1 | 28931.7 | 28931.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 14465.85 |  | 0 | 0.5 | 14465.85 |  | 0 |  | 0 | 1 | 28931.7 | 0 | 0 | 0%
0 | M | 1.2.13 | Potrubí vzduchu z dmychadlového agregátu Č.POZ. 1.1.18 (M06.1) k aeračnímu roštu Č.POZ. .1.1.09 aktivace I, potrubí Ø 54 x 2 - 4 m, materiál nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L, včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu, návarek s trubkovým obloukem, kulovým uzávěrem Ø 1" - 1 ks, kruhový manometr Ø 100 se spodním přípojem, včetně manometrického kohoutu a příslušenství, rozsah 0 - 0,6 bar - 1 ks | kpl | 1 | 57202.4 | 57202.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 28601.2 |  | 0 | 0.5 | 28601.2 |  | 0 |  | 0 | 1 | 57202.4 | 0 | 0 | 0%
| P |  | Poznámka k položce: AVK - VODKA a.s., AVK klapkový motýlkový uzávěr s pákou obj.č. 6.5.50
0 | M | 1.2.14 | Potrubí vzduchu z dmychadlového agregátu Č.POZ. 1.1.18 (M06.2) k aeračnímu roštu Č.POZ. .1.1.09 aktivace II, potrubí Ø 54 x 2 - 7 m, materiál nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L, včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu, mezipřírubová uzávírací klapka DN 50, PN 10 s ruční pákou - 1 ks, návarek s trubkovým obloukem, kulovým uzávěrem Ø 1" - 1 ks, kruhový manometr Ø 100 se spodním přípojem, včetně manometrického kohoutu a příslušenství, rozsah 0 - 0,6 bar - 1 ks | kpl | 1 | 68493.7 | 68493.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 34246.85 |  | 0 | 0.5 | 34246.85 |  | 0 |  | 0 | 1 | 68493.7 | 0 | 0 | 0%
| P |  | Poznámka k položce: AVK - VODKA a.s., AVK klapkový motýlkový uzávěr s pákou obj.č. 6.5.50
0 | M | 1.2.15 | Potrubí vzduchu z dmychadlového agregátu Č.POZ. 1.1.18 (M06.3) do potrubí Č.POZ. 1.2.13, 1.2.14, 1.2.16, - potrubí Ø 54 x 2 - 3 m, materiál nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L, včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu, mezipřírubová uzávírací klapka DN 50, PN 10 s ruční pákou - 3 ks | kpl | 1 | 27695.8 | 27695.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 13847.9 |  | 0 | 0.5 | 13847.9 |  | 0 |  | 0 | 1 | 27695.8 | 0 | 0 | 0%
| P |  | Poznámka k položce: AVK - VODKA a.s., AVK klapkový motýlkový uzávěr s pákou obj.č. 6.5.50
0 | M | 1.2.16 | Potrubí sběrnice vzduchu z dmychadlového agregátu Č.POZ. 1.1.20 (M07), potrubí Ø 54 x 2 - 1 m, potrubí Ø 44,5 x 2 - 0,5 m, materiál nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L, včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu, mezipřírubová uzávírací klapka DN 50, PN 10 s ruční pákou - 1 ks | kpl | 1 | 13588.1 | 13588.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 6794.05 |  | 0 | 0.5 | 6794.05 |  | 0 |  | 0 | 1 | 13588.1 | 0 | 0 | 0%
| P |  | Poznámka k položce: AVK - VODKA a.s., AVK klapkový motýlkový uzávěr s pákou obj.č. 6.5.50
0 | M | 1.2.17 | Potrubí vzduchu ze sběrnice Č.POZ. 1.2.17 k aeračnímu roštu Č.POZ. .1.1.24 kalojemu, potrubí Ø 54 x 2 - 8 m, materiál nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L, včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu, kulový uzávěr Ø 2" - 1 kpl, kruhový manometr Ø 100 se spodním přípojem, včetně manometrického kohoutu a příslušenství, rozsah 0 - 0,6 bar - 1 ks | kpl | 1 | 17371.8 | 17371.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 8685.9 |  | 0 | 0.5 | 8685.9 |  | 0 |  | 0 | 1 | 17371.8 | 0 | 0 | 0%
| P |  | Poznámka k položce: AVK - VODKA a.s., kulový kohout s vnitřními závity obj.č. 2.3.310.8.22
0 | M | 1.2.18 | Potrubí vzduchu ze sběrnice Č.POZ. 1.2.17 k mamutce v DN I Č.POZ. 1.1.12, potrubí Ø 44,5 x 2 - 8 m, materiál nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L, včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu, kulový uzávěr Ø 11" - 1 kpl, kohout Ø 11" s ručním kolečkem - 1 kpl, kruhový manometr Ø 100 se spodním přípojem, včetně manometrického kohoutu a příslušenství, rozsah 0 - 0,6 bar - 1 ks | kpl | 1 | 26071.9 | 26071.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 13035.95 |  | 0 | 0.5 | 13035.95 |  | 0 |  | 0 | 1 | 26071.9 | 0 | 0 | 0%
| P |  | Poznámka k položce: AVK - VODKA a.s., kulový kohout s vnitřními závity obj.č. 2.3.310.8.6464
0 | M | 1.2.19 | Potrubí vzduchu ze sběrnice Č.POZ. 1.2.17 k mamutce v DN II Č.POZ. 1.1.12, potrubí Ø 44,5 x 2 - 6 m, materiál nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L, včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu, kulový uzávěr Ø 11" - 1 kpl, kohout Ø 11" s ručním kolečkem - 1 kpl, kruhový manometr Ø 100 se spodním přípojem, včetně manometrického kohoutu a příslušenství, rozsah 0 - 0,6 bar - 1 ks | kpl | 1 | 31077.3 | 31077.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 15538.65 |  | 0 | 0.5 | 15538.65 |  | 0 |  | 0 | 1 | 31077.3 | 0 | 0 | 0%
| P |  | Poznámka k položce: AVK - VODKA a.s., kulový kohout s vnitřními závity obj.č. 2.3.310.8.6464
0 | M | 1.2.20 | Hadice sání a výtlaku dávkování síranu železitého, 1 x sání PVC hadice 24x16 - 5 m, 1 x výtlak PVC hadice 24x16 - 7 m zakončený vstřikovacím ventilem, pomocný montážní a spojovací materiál, pomocné a nosné konstrukce, objímky, úchytky a pásky, zapěnění konců chrániček pro hadici i kabely | kpl | 1 | 33478.4 | 33478.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 33478.4 |  | 0 |  | 0 | 1 | 33478.4 | 0 | 0 | 0%
| P |  | Poznámka k položce: ProMinent Dosiertechnik CS, s.r.o.
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | %
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství
| D | D3 | NÁTĚRY A BAREVNÉ ZNAČENÍ |  |  |  | 22065.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 22065.4 |  | 0 |  | 0 |  | 22065.4 |  | 0 | 0%
0 | K | 1.3.01 | Oprava poškozených nátěrů a protikorozní ochrany dotčených nových zařízení, potrubí a konstrukcí, Dodávka nátěrových hmot, úprava povrchu a provedení nátěru v rozsahu: kartáčování (stupeň CR 3), oprášení, odmaštění, 1x základní nátěr, 2x vrchní nátěr - rozsah celkem 10 m2 | kpl | 1 | 9130.5 | 9130.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 9130.5 |  | 0 |  | 0 | 1 | 9130.5 | 0 | 0 | 0%
0 | K | 1.3.02 | Značení strojů, zařízení, snímačů a čidel, dodávka štítků a samolepících popisek a provedení barevného a slovního značení | kpl | 1 | 5326.1 | 5326.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 5326.1 |  | 0 |  | 0 | 1 | 5326.1 | 0 | 0 | 0%
0 | K | 1.3.03 | Značení potrubí dle druhu a směru protékajícího media, dodávka nátěrových hmot, štítků a samolepících popisek a provedení barevného a slovního značení potrubí dle protékajícího media a vyznačení směru toku šipkou | kpl | 1 | 7608.8 | 7608.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 7608.8 |  | 0 |  | 0 | 1 | 7608.8 | 0 | 0 | 0%
[10 empty] | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
[12 empty] | 0 |  | 9536.8 |  | 0 | [25 empty] | D | -1 | [9 empty] | 5791112.6
[12 empty] | 0 |  | 8516.8 |  | 0 | [23 empty] | 1 |  | D | 0 | [9 empty] | 5117820.4
[10 empty] | základní |  | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  |  |  | 873915.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 873915.9 | 4 | 2
[42 empty] | P | 1
[10 empty] | základní |  | 0 | 8.5 | 34 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  |  |  | 6087.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6087.2 | 4 | 4
[42 empty] | P | 1
[10 empty] | základní |  | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  |  |  | 42608.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42608.9 | 4 | 6
[10 empty] | základní |  | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  |  |  | 94750.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94750.3 | 4 | 8
[42 empty] | P | 1
[10 empty] | základní |  | 0 | 69.5 | 139 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  |  |  | 239522.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 239522.6 | 4 | 10
[42 empty] | P | 1
[10 empty] | základní |  | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  |  |  | 38348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38348 | 4 | 12
[42 empty] | P | 1
[10 empty] | základní |  | 0 | 6.8 | 6.8 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  |  |  | 7913.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7913.1 | 4 | 14
[42 empty] | P | 1
[10 empty] | základní |  | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  |  |  | 94043.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94043.8 | 4 | 16
[42 empty] | P | 1
[10 empty] | základní |  | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  |  |  | 79587.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 79587.3 | 4 | 18
[42 empty] | P | 1
[10 empty] | základní |  | 0 | 86 | 86 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  |  |  | 70000.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70000.3 | 4 | 20
[10 empty] | základní |  | 0 | 61 | 122 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  |  |  | 298262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 298262 | 4 | 22
[42 empty] | P | 1
[10 empty] | základní |  | 0 | 68 | 136 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  |  |  | 247955.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 247955.2 | 4 | 24
[42 empty] | P | 1
[10 empty] | základní |  | 0 | 61 | 61 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  |  |  | 94944.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94944.6 | 4 | 26
[42 empty] | P | 1
[10 empty] | základní |  | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  |  |  | 32939.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32939.3 | 4 | 28
[42 empty] | P | 1
[10 empty] | základní |  | 0 | 5.4 | 5.4 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  |  |  | 11869.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11869.6 | 4 | 30
[42 empty] | P | 1
[10 empty] | základní |  | 0 | 1490 | 2980 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  |  |  | 1205830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1205830 | 4 | 32
[42 empty] | P | 1
[10 empty] | základní |  | 0 | 2320 | 2320 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  |  |  | 94424.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94424.3 | 4 | 34
[42 empty] | P | 1
[10 empty] | základní |  | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  |  |  | 114130.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 114130.8 | 4 | 36
[10 empty] | základní |  | 0 | 41 | 82 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  |  |  | 183522.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 183522.4 | 4 | 38
[42 empty] | P | 1
[10 empty] | základní |  | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  |  |  | 79587.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 79587.3 | 4 | 40
[42 empty] | P | 1
[10 empty] | základní |  | 0 | 41 | 82 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  |  |  | 183522.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 183522.4 | 4 | 42
[42 empty] | P | 1
[10 empty] | základní |  | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  |  |  | 37504.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37504.5 | 4 | 44
[42 empty] | P | 1
[10 empty] | základní |  | 0 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  |  |  | 13087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13087 | 4 | 46
[42 empty] | P | 1
[10 empty] | základní |  | 0 | 146 | 438 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  |  |  | 349514.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 349514.4 | 4 | 48
[42 empty] | P | 1
[10 empty] | základní |  | 0 | 97 | 97 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  |  |  | 8750.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8750.1 | 4 | 50
[42 empty] | P | 1
[10 empty] | základní |  | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  |  |  | 76832.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 76832.9 | 4 | 52
[42 empty] | P | 1
[10 empty] | základní |  | 0 | 97 | 97 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  |  |  | 8750.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8750.1 | 4 | 54
[42 empty] | P | 1
[10 empty] | základní |  | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  |  |  | 9433.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9433.8 | 4 | 56
[42 empty] | P | 1
[10 empty] | základní |  | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  |  |  | 14754.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14754.4 | 4 | 58
[42 empty] | P | 1
[10 empty] | základní |  | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  |  |  | 61630.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61630.7 | 4 | 60
[42 empty] | P | 1
[10 empty] | základní |  | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  |  |  | 22730.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22730.6 | 4 | 62
[42 empty] | P | 1
[10 empty] | základní |  | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  |  |  | 31500.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31500.1 | 4 | 64
[10 empty] | základní |  | 0 | 211 | 211 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  |  |  | 203913.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 203913.7 | 4 | 66
[42 empty] | P | 1
[10 empty] | základní |  | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  |  |  | 185652.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 185652.8 | 4 | 68
[42 empty] | P | 1
[12 empty] | 0 |  | 1010 |  | 0 | [23 empty] | 1 |  | D | 0 | [9 empty] | 651226.8
[10 empty] | základní |  | 0 | 106 | 212 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  |  |  | 87096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 87096 | 4 | 70
[42 empty] | P | 1
[10 empty] | základní |  | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  |  |  | 17622.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17622.9 | 4 | 72
[10 empty] | základní |  | 0 | 88 | 88 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  |  |  | 26843.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26843.6 | 4 | 74
[10 empty] | základní |  | 0 | 23 | 46 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  |  |  | 20621.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20621.8 | 4 | 76
[10 empty] | základní |  | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  |  |  | 16575.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16575.1 | 4 | 78
[10 empty] | základní |  | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  |  |  | 15658.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15658.8 | 4 | 80
[42 empty] | P | 1
[10 empty] | základní |  | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  |  |  | 20168.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20168.6 | 4 | 82
[10 empty] | základní |  | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  |  |  | 38348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38348 | 4 | 84
[10 empty] | základní |  | 0 | 74 | 74 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  |  |  | 29389.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29389.3 | 4 | 86
[42 empty] | P | 1
[10 empty] | základní |  | 0 | 47 | 94 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  |  |  | 36430.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36430.6 | 4 | 88
[10 empty] | základní |  | 0 | 51 | 102 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  |  |  | 38561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38561 | 4 | 90
[10 empty] | základní |  | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  |  |  | 28931.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28931.7 | 4 | 92
[10 empty] | základní |  | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  |  |  | 57202.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57202.4 | 4 | 94
[42 empty] | P | 1
[10 empty] | základní |  | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  |  |  | 68493.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68493.7 | 4 | 96
[42 empty] | P | 1
[10 empty] | základní |  | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  |  |  | 27695.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27695.8 | 4 | 98
[42 empty] | P | 1
[10 empty] | základní |  | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  |  |  | 13588.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13588.1 | 4 | 100
[42 empty] | P | 1
[10 empty] | základní |  | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  |  |  | 17371.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17371.8 | 4 | 102
[42 empty] | P | 1
[10 empty] | základní |  | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  |  |  | 26071.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26071.9 | 4 | 104
[42 empty] | P | 1
[10 empty] | základní |  | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  |  |  | 31077.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31077.3 | 4 | 106
[42 empty] | P | 1
[10 empty] | základní |  | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  |  |  | 33478.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33478.4 | 4 | 108
[42 empty] | P | 1
[12 empty] | 0 |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 |  | D | 0 | [9 empty] | 22065.4
[10 empty] | základní |  | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | K | 1 |  |  |  | 9130.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9130.5 | 4 | 110
[10 empty] | základní |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | K | 1 |  |  |  | 5326.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5326.1 | 4 | 112
[10 empty] | základní |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | K | 1 |  |  |  | 7608.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7608.8 | 4 | 114

## DPS 01.2 - Elektromotoric...
SOUPIS PRACÍ | [6 empty] | Rekapitulace stavby
Stavba: |  |  | Předslav - Odkanalizování a ČOV
Objekt: |  |  | SO 02 - ČOV
Místo: |  |  | Předslav |  |  | Datum: | 2022-03-31
Objednatel: |  |  | Obec Předslav |  |  | Projektant: | Vodohospodářský podnik, a.s.
Zhotovitel: |  |  | IMOS Brno, a.s. |  |  | Zpracovatel: | Vodohospodářský podnik, a.s. | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | %
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 2898945 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 483375.5 |  | 413565.31 |  | 1740099.95 |  | 0 |  | 0 |  | 2637040.76 |  | 261904.24 | 9.034%
| D | D1 | Specifikace rozvaděčů a vystrojení |  |  |  | 1028751.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 483375.5 |  | 129769.35 |  | 415606.35 |  | 0 |  | 0 |  | 1028751.2 |  | 0 | 0%
1 | M | Pol1 | elektrotechnolog. rozvaděč šxvxh 600x2000x400mm, 3 pole, IP55, oceloplechový, vč. vystrojení dle přílohy D.2.2.3 Schéma a vnější spoje rozvaděče RH+DT, jistící a ochranné prvky, ovládací prvky, prvky vizuální indikace, zdroje, záložní zdroje, frekvenční měniče (4ks), sinus filtry, přepěťové ochrany, kabeláže, svorkovnice, relé, stykače, izolační transformátor, hlavní vypínač, zařízení pro ventilacie, temperaci rozvaděče, servisní zásuvky, přepínač sítí, propojení s rozvaděčem DT | ks | 1 | 534186.5 | 534186.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 267093.25 | 0 | 0 | 0.5 | 267093.25 |  | 0 |  | 0 | 1 | 534186.5 | 0 | 0 | 0%
2 | M | Pol2 | elektrotechnolog. rozvaděč šxvxh 600x2000x400mm, 1 pole, IP55, oceloplechový, vč. vystrojení dle přílohy D.2.2.3 Schéma a vnější spoje rozvaděče RH+DT, jistící a ochranné prvky, ovládací prvky, prvky vizuální indikace, zdroje, záložní zdroje, řídící systém DI, DO, AI, komunikační zařízení pro dálkové sdílení dat a řízení, dotykový operátorský panel, přepěťové ochrany, kabeláže, svorkovnice, relé, stykače, izolační transformátor, hlavní vypínač, zařízení pro ventilacie, temperaci rozvaděče, servisní zásuvky, propojení s rozvaděčem RH | ks | 1 | 432564.5 | 432564.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 216282.25 | 0.3 | 129769.35 | 0.2 | 86512.9 |  | 0 |  | 0 | 1 | 432564.5 | 0 | 0 | 0%
3 | M | Pol3 | Automatický kompenzační rozváděč RC 10,9 kVAr, 3°, (1:2:4) signalizace, nástěný | ks | 1 | 62000.2 | 62000.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 62000.2 |  | 0 |  | 0 | 1 | 62000.2 | 0 | 0 | 0%
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | %
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena
| D | D2 | Specifikac el. zařízení |  |  |  | 160062.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 160062.9 |  | 0 |  | 0 |  | 160062.9 |  | 0 | 0%
4 | M | Pol4 | krabicová rozvodnice IP65 | ks | 14 | 428.3 | 5996.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14 | 5996.2 |  | 0 |  | 0 | 14 | 5996.2 | 0 | 0 | 0%
5 | M | Pol5 | KRABICE 160X135X150 IP55 | ks | 11 | 288.1 | 3169.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11 | 3169.1 |  | 0 |  | 0 | 11 | 3169.1 | 0 | 0 | 0%
6 | M | Pol6 | Frekvenční měnič 2,2 kW, In = 5,6 A, 3 x 380 až 480 V, IP 21, třída 3C3 a 3S3, EMC filtr C2, s DC tlumivkou, nástěnný | ks | 3 | 31773 | 95319 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 95319 |  | 0 |  | 0 | 3 | 95319 | 0 | 0 | 0%
7 | M | Pol7 | přídavný sinusový filtr 3f, 15A | ks | 3 | 18526.2 | 55578.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 55578.6 |  | 0 |  | 0 | 3 | 55578.6 | 0 | 0 | 0%
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | %
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena
| D | D3 | Specifikace zařízení SKŘ |  |  |  | 569678.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 219467.2 |  | 350211.7 |  | 0 |  | 0 |  | 569678.9 |  | 0 | 0%
8 | M | Pol8 | Plovákový spínač FTS20 AC/DC, PVC, 20 m, Napínací závaží pro FTS20, potaženo PA | ks | 5 | 2643.5 | 13217.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 13217.5 |  | 0 |  | 0 | 5 | 13217.5 | 0 | 0 | 0%
9 | M | Pol9 | tlakový snímač hladiny 0-4m, 10m PE kabel, kabelový držák, svorkovnice IP66/67, 4-20mA, membrána s keramikou Ceraphire | ks | 3 | 16000.1 | 48000.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 48000.3 |  | 0 |  | 0 | 3 | 48000.3 | 0 | 0 | 0%
10 | M | Pol10 | Optická sonda pro měření koncentrace rozpuštěného kyslíku ve vodách, připojení G1, NPT3/4", 0-20mg/l, pevný kabel 10m, lisované koncovky | ks | 2 | 31689.3 | 63378.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 63378.6 |  | 0 |  | 0 | 2 | 63378.6 | 0 | 0 | 0%
11 | M | Pol11 | Ponorná armatura pro senzory. | ks | 2 | 4975.1 | 9950.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 9950.2 |  | 0 |  | 0 | 2 | 9950.2 | 0 | 0 | 0%
12 | M | Pol12 | Systém pro instalaci převodníků a senzorů u otevřených nádrží | ks | 2 | 4092.4 | 8184.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 8184.8 |  | 0 |  | 0 | 2 | 8184.8 | 0 | 0 | 0%
13 | M | Pol13 | Digitální převodník pro analýzy kapalin. Multiparametrový a vícekanálový. 2x PID regulátory, procesní řízení, Analýzy: pH/ORP, vodivost, zákal, rozhraní voda-kal, rozpuštěný kyslík, volný Cl, SAK 254 a odvozené parametry - CHSK, TOC…, Nh4-N, NO3-N, protokol Memosens, ovládání tlačítky a kolečkem navigátoru, grafický displej, Plug&Play pro senzory, výstup: 4-20mAm HART, fieldBUS, logování dat, slot pro SD kartu, IP66+IP67, NEMA typ 4X, 100-230VAC (50/60Hz) | ks | 1 | 33996.9 | 33996.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 33996.9 |  | 0 |  | 0 | 1 | 33996.9 | 0 | 0 | 0%
14 | M | Pol14 | Ochranná venkovní stříška, pro převodníky, nerez. | ks | 1 | 2821.8 | 2821.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2821.8 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2821.8 | 0 | 0 | 0%
15 | M | Pol15 | Nerezová sada pro montáž převodníků, na kulatou nebo hranatou trubku, (průměr < 50 mm) | ks | 1 | 3282.7 | 3282.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 3282.7 |  | 0 |  | 0 | 1 | 3282.7 | 0 | 0 | 0%
16 | M | Pol16 | průtokoměr indukční DN80, s převlečnou přírubou pro měření průtoku, vody a odpadní vody ve standardních aplikacích, oddělená verze s převodníkem, vč. převodníku, 100-240VAC/24VAC/DC, I/O: 4-20mA, HART, pulsní/frekv./spínací, oddělená polykarboná.hlavice, oddělený propojovací kabel 10m cívkový, signální kabel, průchodka M20, IP66/67NEMA, výstelka PTFE, elektrody 1.4435/316L hrotové | ks | 1 | 50044.8 | 50044.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 50044.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 50044.8 | 0 | 0 | 0%
17 | M | Pol17 | průtokoměr indukční DN50, s převlečnou přírubou pro měření průtoku, vody a odpadní vody ve standardních aplikacích, oddělená verze s převodníkem, vč. převodníku, 100-240VAC/24VAC/DC, I/O: 4-20mA, HART, pulsní/frekv./spínací, oddělená polykarboná.hlavice, oddělený propojovací kabel 10m cívkový, signální kabel, průchodka M20, IP66/67NEMA, výstelka PTFE, elektrody 1.4435/316L hrotové | ks | 2 | 42355.6 | 84711.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 84711.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 84711.2 | 0 | 0 | 0%
18 | M | Pol17 | průtokoměr indukční DN50, s převlečnou přírubou pro měření průtoku, vody a odpadní vody ve standardních aplikacích, oddělená verze s převodníkem, vč. převodníku, 100-240VAC/24VAC/DC, I/O: 4-20mA, HART, pulsní/frekv./spínací, oddělená polykarboná.hlavice, oddělený propojovací kabel 10m cívkový, signální kabel, průchodka M20, IP66/67NEMA, výstelka PTFE, elektrody 1.4435/316L hrotové | ks | 2 | 42355.6 | 84711.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 84711.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 84711.2 | 0 | 0 | 0%
19 | M | Pol18 | měření průtoku na měrném přelivu MTP90 – Thomsonův přeliv 90°, zdvih hladiny 200mm, držák sondy – výložník, držák převodníku na zábradlí, výstup 1x4/20mA průtok, 3x relé, napájení 230VAC,ultrazvukový převodník pro připojení 1ks sondy, IP66, plastový kryt, teplota prostředí -40÷60°C, podsvětlený LCD displej, klávesnice, čeština, napájení 90÷253VAC, výstup 0/4÷20mA, 3x relé přepínací, kabelové průchodky IP66, přesnost 0,2% MR, rozlišení 1mm, tlumení 0÷1000s., Aplikace pro měření průtoku převodem hladiny přes konsumpční křivku, zobrazení hladina-průtok-suma. Doplňková ochranná skříň převodníku - rozvodnice z termoplastu, rozměr 400x335x210mm (dle rozměru použitého převodníku), bez vystrojení, dvířka průhledná na zámek s rukojetí a kódovým klíčem, montážní ocel.deska plná, průchodky IP65; krytí IP66, odolnost -25÷100°C;, Montážní deska a ochranná stříška pro venkovní montáž převodníku se skříní, mat. ocel nerez 1.4301,; hladinoměr - ultrazvukový senzor, mat. pouzdra PVDF, vyzařovací úhel 12°, blokovací vzdálenost 0,07m, rozsah 0÷3m (kapaliny), rozsah měření 0÷0,2m, napájení z převodníku, IP68, -40÷+80°C, výstup: signál do převodníku, vestavěná teplotní kompenzace, bez otápění, integrovaný kabel 10m, připojení závit 1“ mat. PA, matice 1" mat.PA. , Výložník nebo konzola pro montáž sondy nad žlabem, materiál nerez tř.1.4301, fixace, spojovací materiál nerez, kabelové příchytky., Přechodová krabice instalační s průchodkami, svorkovnice, IP67, mat. plast PP.; Thomsonův přeliv 90°, zdvih hladiny 200mm | kpl | 1 | 59892.6 | 59892.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 59892.6 |  | 0 |  | 0 | 1 | 59892.6 | 0 | 0 | 0%
20 | M | Pol19 | Ověření měrného objektu po instalaci a vystavení protokolu o funkční způsobilosti měrného objektu dle vyhlášky č. 254/2001 Sb. a č. 123/2012 Sb. a NV č.143/2012 Sb., kalibrace "mokrou cestou" měřidlem na etalon vyššího řádu autorizovanou měřící skupinou | ks | 1 | 29225.1 | 29225.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 29225.1 |  | 0 |  | 0 | 1 | 29225.1 | 0 | 0 | 0%
21 | M | Pol20 | prostorový teploměr interiérový, 12 až 30 VDC, Proudový odběr max. 20 mA, Měřící rozsah -30- +80 °C, Komunikace RS485, prorokol Modbus RTU, Komunikační rychlost 1200 ÷ 19200 Bd, IP65, scorkovnice, svorkovnice pro snímač, Průchodka / Max. Ø kabelu PG9 / 8 mm | ks | 2 | 2926.1 | 5852.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 5852.2 |  | 0 |  | 0 | 2 | 5852.2 | 0 | 0 | 0%
22 | M | Pol21 | svodič přepětí k ochraně dvouvodičových sdělovacích, datových a jiných vedení a komunikačních rozhraní řídicích systémů MaR, EZS, EPS apod.před pulsním přepětím. | ks | 38 | 1905.5 | 72409 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 38 | 72409 |  | 0 |  | 0 | 38 | 72409 | 0 | 0 | 0%
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | %
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena
| D | D4 | Specifikace EZS |  |  |  | 4678.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4678.4 |  | 0 |  | 0 |  | 4678.4 |  | 0 | 0%
23 | M | Pol22 | detektor pohybu, 12 V ss ą 25%, -10 až +55 °C, max. 35 mA, Zatižitelnost sabotážního výstupu TMP spínač max. 60 V / 50 mA,vnitřní odpor max.16 Ohm, Úhel detekce / délka záběru 120° / 12 m (se základní čočkou) | ks | 4 | 1169.6 | 4678.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 4678.4 |  | 0 |  | 0 | 4 | 4678.4 | 0 | 0 | 0%
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | %
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena
| D | D5 | Specifikace SW |  |  |  | 214429.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64328.76 |  | 107214.6 |  | 0 |  | 0 |  | 171543.36 |  | 42885.84 | 20%
24 | M | Pol23 | Programové vybavení pro řídicí jednotku, 1 ks SW komunikační, 1 ks SW aplikační pro PLC, 1 ks SW projekt | kpl | 1 | 114763.5 | 114763.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.3 | 34429.05 | 0.5 | 57381.75 |  | 0 |  | 0 | 0.8 | 91810.8 | 0.2 | 22952.7 | 20%
25 | M | Pol24 | Programové vybavení pro ovládací panel operátora, 1 ks SW aplikační pro ovládací panel | kpl | 1 | 26488.2 | 26488.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.3 | 7946.46 | 0.5 | 13244.1 |  | 0 |  | 0 | 0.8 | 21190.56 | 0.2 | 5297.64 | 20%
26 | M | Pol25 | Programové vybavení pro vizualizaci na dispečinku, zasílání poruchových , 1 ks SW aplikační pro vizualizaci na DSP | kpl | 1 | 59344.8 | 59344.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.3 | 17803.44 | 0.5 | 29672.4 |  | 0 |  | 0 | 0.8 | 47475.84 | 0.2 | 11868.96 | 20%
27 | M | Pol26 | Programové vybavení pro práci s daty, 1 ks Úprava a vytvoření provozních deníků | kpl | 1 | 13832.7 | 13832.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.3 | 4149.81 | 0.5 | 6916.35 |  | 0 |  | 0 | 0.8 | 11066.16 | 0.2 | 2766.54 | 20%
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | %
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena
| D | D6 | Specifikace kabeláží |  |  |  | 706590 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 702326 |  | 0 |  | 0 |  | 702326 |  | 4264 | 0.6035%
28 | M | Pol27 | kabel NYCY 3x2,5 RE/2,5 | m | 240 | 125 | 30000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 240 | 30000 |  | 0 |  | 0 | 240 | 30000 | 0 | 0 | 0%
29 | M | Pol28 | kabel CYKY-J 5x10 | m | 90 | 258.7 | 23283 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 90 | 23283 |  | 0 |  | 0 | 90 | 23283 | 0 | 0 | 0%
30 | M | Pol29 | kabel CYKY-J 5x4 | m | 80 | 113.1 | 9048 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 80 | 9048 |  | 0 |  | 0 | 80 | 9048 | 0 | 0 | 0%
31 | M | Pol30 | kabel CYKY 3x2,5 | m | 180 | 60.9 | 10962 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 180 | 10962 |  | 0 |  | 0 | 180 | 10962 | 0 | 0 | 0%
32 | M | Pol31 | kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 520 | 47.9 | 24908 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 520 | 24908 |  | 0 |  | 0 | 520 | 24908 | 0 | 0 | 0%
33 | M | Pol32 | kabel JCXFE-R 1x2x1,0 | m | 420 | 68.5 | 28770 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 420 | 28770 |  | 0 |  | 0 | 420 | 28770 | 0 | 0 | 0%
34 | M | Pol33 | kabel JCXFE-R 2x2x1,0 | m | 350 | 68.5 | 23975 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 350 | 23975 |  | 0 |  | 0 | 350 | 23975 | 0 | 0 | 0%
35 | M | Pol34 | kabel JCXFE-R 3x2x1,0 | m | 330 | 89.2 | 29436 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 330 | 29436 |  | 0 |  | 0 | 330 | 29436 | 0 | 0 | 0%
36 | M | Pol35 | kabel JCXFE-R 5x2x1,0 | m | 40 | 106.6 | 4264 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 40 | 4264 | 100%
37 | M | Pol36 | kabel CYKY-J 4x2,5 | m | 170 | 72.9 | 12393 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 170 | 12393 |  | 0 |  | 0 | 170 | 12393 | 0 | 0 | 0%
38 | M | Pol37 | Kabel BELDEN 3105A, 2x4x0,55 | m | 200 | 41.3 | 8260 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 200 | 8260 |  | 0 |  | 0 | 200 | 8260 | 0 | 0 | 0%
39 | M | Pol38 | trubka kopflex pr. 40 | m | 100 | 103.3 | 10330 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 10330 |  | 0 |  | 0 | 100 | 10330 | 0 | 0 | 0%
40 | M | Pol39 | trubka kopoflex pr.110 | m | 100 | 151.1 | 15110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 15110 |  | 0 |  | 0 | 100 | 15110 | 0 | 0 | 0%
41 | M | Pol40 | kabelový žlab neděrovaný, 500x100, ocel AISI304, (vč. potřebných komponent, např: víko kabelového žlabu 500x14, úchyt víka, NIXDS 500 IX PODPĚRA NA STĚNU, oblouk stoupající 90°100x500, víko pro oblouk stoupající 90°100x500, oblouk klesající 90°100x500, víko pro oblouk klesající 90°100x500, oblouk 90°100x500, víko pro oblouk 90°100x500, T-kus 100x500, víko pro T-kus 100x500, Montážní, spojovací, připojovací a upevňovací materiál) | m | 20 | 9342.5 | 186850 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 186850 |  | 0 |  | 0 | 20 | 186850 | 0 | 0 | 0%
42 | M | Pol41 | kabelový žlab neděrovaný, 250x100, ocel AISI304, (vč. potřebných komponent, např: víko kabelového žlabu 250x14, úchyt víka, NIXDS 250 IX PODPĚRA NA STĚNU, oblouk stoupající 90°100x250, víko pro oblouk stoupající 90°100x250, oblouk klesající 90°100x250, víko pro oblouk klesající 90°100x250, oblouk 90°100x250, víko pro oblouk 90°100x250, T-kus 100x250, víko pro T-kus 100x250, Montážní, spojovací, připojovací a upevňovací materiál) | m | 60 | 4726.1 | 283566 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 60 | 283566 |  | 0 |  | 0 | 60 | 283566 | 0 | 0 | 0%
43 | M | Pol42 | elektroinstalační vkládací lišta LV18x13 | m | 50 | 50 | 2500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 2500 |  | 0 |  | 0 | 50 | 2500 | 0 | 0 | 0%
44 | M | Pol43 | elektroinstalační vkládací lišta LV40x20 | m | 50 | 58.7 | 2935 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 2935 |  | 0 |  | 0 | 50 | 2935 | 0 | 0 | 0%
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | %
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena
| D | D7 | Ostatní |  |  |  | 214754.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 214754.4 | 100%
45 | K | Pol44 | Zprovoznění analytických přístrojů | kpl | 1 | 25740.3 | 25740.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 25740.3 | 100%
46 | K | Pol45 | výchozí revize | kpl | 1 | 38500.2 | 38500.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 38500.2 | 100%
47 | K | Pol46 | nastavení přístrojů | kpl | 1 | 4665.3 | 4665.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 4665.3 | 100%
48 | K | Pol47 | funkční zkoušky | kpl | 1 | 23328.4 | 23328.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 23328.4 | 100%
49 | K | Pol48 | vybudování provizorních zařízení před zahájením a v průběhu stavby | kpl | 1 | 23375.1 | 23375.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 23375.1 | 100%
50 | K | Pol49 | výrobní projektová dokumentace, dopracování RPD | ks | 1 | 24750.1 | 24750.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 24750.1 | 100%
51 | K | Pol50 | projektová dokumentace skutečného stavu | ks | 1 | 9331.6 | 9331.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 9331.6 | 100%
52 | K | Pol51 | doprava | kpl | 1 | 55988.3 | 55988.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 55988.3 | 100%
53 | K | Pol52 | skládkování materiálu v průběhu realizace | kpl | 1 | 9075.1 | 9075.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 9075.1 | 100%
[12 empty] | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
[14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [25 empty] | D | -1 | [8 empty] | 2898945
[14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [23 empty] | 1 |  | D | 0 |  | ROZPOCET | [6 empty] | 1028751.2
[12 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 534186.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 534186.5 | 4 | 2
[12 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 432564.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 432564.5 | 4 | 4
[12 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 62000.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62000.2 | 4 | 6
[14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [23 empty] | 1 |  | D | 0 |  | ROZPOCET | [6 empty] | 160062.9
[12 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 5996.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5996.2 | 4 | 8
[12 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 3169.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3169.1 | 4 | 10
[12 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 95319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95319 | 4 | 12
[12 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 55578.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55578.6 | 4 | 14
[14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [23 empty] | 1 |  | D | 0 |  | ROZPOCET | [6 empty] | 569678.9
[12 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 13217.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13217.5 | 4 | 16
[12 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 48000.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48000.3 | 4 | 18
[12 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 63378.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63378.6 | 4 | 20
[12 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 9950.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9950.2 | 4 | 22
[12 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 8184.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8184.8 | 4 | 24
[12 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 33996.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33996.9 | 4 | 26
[12 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 2821.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2821.8 | 4 | 28
[12 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 3282.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3282.7 | 4 | 30
[12 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 50044.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50044.8 | 4 | 32
[12 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 84711.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84711.2 | 4 | 34
[12 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 84711.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84711.2 | 4 | 36
[12 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 59892.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59892.6 | 4 | 38
[12 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 29225.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29225.1 | 4 | 40
[12 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 5852.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5852.2 | 4 | 42
[12 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 72409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72409 | 4 | 44
[14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [23 empty] | 1 |  | D | 0 |  | ROZPOCET | [6 empty] | 4678.4
[12 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 4678.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4678.4 | 4 | 46
[14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [23 empty] | 1 |  | D | 0 |  | ROZPOCET | [6 empty] | 214429.2
[12 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 114763.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 114763.5 | 4 | 48
[12 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 26488.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26488.2 | 4 | 50
[12 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 59344.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59344.8 | 4 | 52
[12 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 13832.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13832.7 | 4 | 54
[14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [23 empty] | 1 |  | D | 0 |  | ROZPOCET | [6 empty] | 706590
[12 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30000 | 4 | 56
[12 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 23283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23283 | 4 | 58
[12 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 9048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9048 | 4 | 60
[12 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 10962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10962 | 4 | 62
[12 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 24908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24908 | 4 | 64
[12 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 28770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28770 | 4 | 66
[12 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 23975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23975 | 4 | 68
[12 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 29436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29436 | 4 | 70
[12 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 4264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4264 | 4 | 72
[12 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 12393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12393 | 4 | 74
[12 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 8260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8260 | 4 | 76
[12 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 10330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10330 | 4 | 78
[12 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 15110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15110 | 4 | 80
[12 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 186850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 186850 | 4 | 82
[12 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 283566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 283566 | 4 | 84
[12 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 | 4 | 86
[12 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 8 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 2935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2935 | 4 | 88
[14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [23 empty] | 1 |  | D | 0 |  | ROZPOCET | [6 empty] | 214754.4
[12 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 25740.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25740.3 | 4 | 90
[12 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 38500.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38500.2 | 4 | 92
[12 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 4665.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4665.3 | 4 | 94
[12 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 23328.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23328.4 | 4 | 96
[12 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 23375.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23375.1 | 4 | 98
[12 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 24750.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24750.1 | 4 | 100
[12 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 9331.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9331.6 | 4 | 102
[12 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 55988.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55988.3 | 4 | 104
[12 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 4 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 9075.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9075.1 | 4 | 106

## VRN - Vedlejší a ostatní ...
SOUPIS PRACÍ | [6 empty] | Rekapitulace stavby
Stavba: |  |  | Předslav - Odkanalizování a ČOV
Objekt: |  |  | SO 02 - ČOV
Místo: |  |  | Předslav |  |  | Datum: | 2022-03-31
Objednatel: |  |  | Obec Předslav |  |  | Projektant: | Vodohospodářský podnik, a.s.
Zhotovitel: |  |  | IMOS Brno, a.s. |  |  | Zpracovatel: | Vodohospodářský podnik, a.s.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | %
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 452700 | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 452700 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 56350 |  | 11600 |  | 11600 |  | 11600 |  | 11600 |  | 21600 |  | 33850 |  | 11600 |  | 26375 |  | 30825 |  | 0 |  | 0 |  | 227000 |  | 225700 | 49.86%
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 200200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 26750 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10000 |  | 22250 |  | 0 |  | 14775 |  | 19225 |  | 0 |  | 0 |  | 93000 |  | 107200 | 53.55%
1 | K | 011002000R | Průzkumné práce - vytýčení inženýrských sítí | Kč | 1 | 15000 | 15000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 15000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 15000 | 0 | 0 | 0%
2 | K | 011144000 | Rozbor zeminy | Kč | 1 | 10000 | 10000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 10000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 10000 | 0 | 0 | 0%
3 | K | 011503000R | Stavební průzkum - pasportizace a fotodokumentace stáv.objektů před zahájením stavby a po dokončení stavby | Kč | 1 | 23500 | 23500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 11750 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.25 | 5875 | 0.25 | 5875 |  | 0 |  | 0 | 1 | 23500 | 0 | 0 | 0%
4 | K | 012203000 | Geometrický plán pro zřízení věcných břemen | Kč | 1 | 24200 | 24200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 24200 | 100%
5 | K | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě | Kč | 1 | 25500 | 25500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 25500 | 100%
6 | K | 013203000R | Výrobní (dodavatelská) dokumentace | Kč | 1 | 44500 | 44500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 22250 |  | 0 | 0.2 | 8900 | 0.3 | 13350 |  | 0 |  | 0 | 1 | 44500 | 0 | 0 | 0%
7 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | Kč | 1 | 57500 | 57500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 57500 | 100%
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | %
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 145000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11600 |  | 11600 |  | 11600 |  | 11600 |  | 11600 |  | 11600 |  | 11600 |  | 11600 |  | 11600 |  | 11600 |  | 0 |  | 0 |  | 116000 |  | 29000 | 20%
8 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | Kč | 1 | 120000 | 120000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.08 | 9600 | 0.08 | 9600 | 0.08 | 9600 | 0.08 | 9600 | 0.08 | 9600 | 0.08 | 9600 | 0.08 | 9600 | 0.08 | 9600 | 0.08 | 9600 | 0.08 | 9600 |  | 0 |  | 0 | 0.8 | 96000 | 0.2 | 24000 | 20%
9 | K | 034403000 | Dopravní značení na staveništi - DIO, vč.aktualizace DIO | Kč | 1 | 25000 | 25000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.08 | 2000 | 0.08 | 2000 | 0.08 | 2000 | 0.08 | 2000 | 0.08 | 2000 | 0.08 | 2000 | 0.08 | 2000 | 0.08 | 2000 | 0.08 | 2000 | 0.08 | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0.8 | 20000 | 0.2 | 5000 | 20%
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | %
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 28000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 18000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 18000 |  | 10000 | 35.71%
10 | K | 042503000 | Plán BOZP na staveništi | Kč | 1 | 8000 | 8000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 8000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 8000 | 0 | 0 | 0%
11 | K | 042903000R | Havarijní plán po dobu výstavby | Kč | 1 | 10000 | 10000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 10000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 10000 | 0 | 0 | 0%
12 | K | 045203000 | Kompletační činnost | Kč | 1 | 10000 | 10000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 10000 | 100%
[8 empty] | Ve sledovaném období 01/2021 |  | Ve sledovaném období 02/2021 |  | Ve sledovaném období 03/2021 |  | Ve sledovaném období 04/2021 |  | Ve sledovaném období 05/2021 |  | Ve sledovaném období 06/2021 |  | Ve sledovaném období 07/2021 |  | Ve sledovaném období 08/2021 |  | Ve sledovaném období 09/2021 |  | Ve sledovaném období 10/2021 |  | Ve sledovaném období 11/2021 |  | Ve sledovaném období 12/2021 |  | Ve sledovaném období 01/2022 |  | Ve sledovaném období 02/2022 |  | Ve sledovaném období 03/2022 |  | Ve sledovaném období 04/2022 |  | Ve sledovaném období 05/2022 |  | Od počátku |  | Zbývá |  | %
[8 empty] | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 79500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 79500 | 100%
13 | K | 043134000R | Komplexní zkoušky | Kč | 1 | 23000 | 23000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 23000 | 100%
14 | K | 091504001R | Provozní řády | Kč | 1 | 11500 | 11500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 11500 | 100%
15 | K | 091504000 | Publicita a propagace | Kč | 1 | 20000 | 20000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 20000 | 100%
16 | K | 092203000 | Náklady na zaškolení obsluhy | Kč | 1 | 25000 | 25000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 25000 | 100%
[11 empty] | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
[13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [25 empty] | D | -1 | [9 empty] | 452700
[13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [23 empty] | 5 |  | D | 0 |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 452700
[13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [23 empty] | 5 |  | D | 1 |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 200200
[11 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 1024 |  | K | 2 |  |  | ROZPOCET | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15000 | 1024 | -757110869
[11 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 1024 |  | K | 2 |  |  | ROZPOCET | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10000 | 1024 | 680215335
[11 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 1024 |  | K | 2 |  |  | ROZPOCET | 23500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23500 | 1024 | 288630933
[11 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 1024 |  | K | 2 |  |  | ROZPOCET | 24200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24200 | 1024 | -1036057929
[11 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 1024 |  | K | 2 |  |  | ROZPOCET | 25500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25500 | 1024 | -1935582788
[11 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 1024 |  | K | 2 |  |  | ROZPOCET | 44500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44500 | 1024 | -1442627373
[11 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 1024 |  | K | 2 |  |  | ROZPOCET | 57500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57500 | 1024 | -1372308191
[13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [23 empty] | 5 |  | D | 1 |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 145000
[11 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 1024 |  | K | 2 |  |  | ROZPOCET | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120000 | 1024 | 219665544
[11 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 1024 |  | K | 2 |  |  | ROZPOCET | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25000 | 1024 | 1652395962
[13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [23 empty] | 5 |  | D | 1 |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 28000
[11 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 1024 |  | K | 2 |  |  | ROZPOCET | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8000 | 1024 | 1349100184
[11 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 1024 |  | K | 2 |  |  | ROZPOCET | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10000 | 1024 | -405496949
[11 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 1024 |  | K | 2 |  |  | ROZPOCET | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10000 | 1024 | -2107175063
[13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [23 empty] | 5 |  | D | 1 |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 79500
[11 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 1024 |  | K | 2 |  |  | ROZPOCET | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23000 | 1024 | -1044345448
[11 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 1024 |  | K | 2 |  |  | ROZPOCET | 11500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11500 | 1024 | -1289083838
[11 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 1024 |  | K | 2 |  |  | ROZPOCET | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20000 | 1024 | -1230610779
[11 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 1024 |  | K | 2 |  |  | ROZPOCET | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25000 | 1024 | 818817594

## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST