| Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007265 |
| --- |
| ZMĚNOVÝ LIST č. 2-ČOV | Datum předložení zhotovitelem | 26.04.2022 |
| Předmětem ZL je změna dle § 222 odst. 4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod | Datum schválení objednatelem |  |
| Objednatel | Obec Předslav Předslav č.p. 124, 339 01 Klatovy |
| TDS | Adestik s.r.o. Vrhaveč 99, PSČ 33901 Vrhaveč |
| Projektant | Vodohospodářský podnik a.s Pražská 87/14, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň |
| Zhotovitel | IMOS Brno, a. s. Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno |
| Objekt SO: | SO 02 ČOV |
| Stávající stav dle PD: V projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele se uvažuje s průchozí výškou dveří v=2 000mm. Popis změny (navrhovaný stav): Při zahájení montáže technologie, upozornil technolog na skutečnost, že z důvodu skutečné výšky technologických rozvaděčů (v=2 100mm) do místnosti rozvodny a pro jejich namontování, bylo nutno upravit průchozí výšku dveří na 2 300mm. Jedná se o vstupní dveře do ČOV a dveře do rozvodny. |
| Zdůvodnění změny: Provedením úpravy výšky dveří, bylo umožněno provedení montáže technologických rozvaděčů do objektu ČOV. Závěr: Zadavatel v době výběrového řízení na zhotovitele nepředpokládal tyto změny. Provedenými změnami, lze dokončit stavbu ČOV Předslav. |
| Finanční dopad změny: | Specifikován položkovým rozpočtem |
| Změna ceny ke schválení | snížení ceny o - 23 015,30Kč bez DPH navýšení ceny o 73 338,65Kč bez DPH celkem k navýšení o 50 323,35Kč bez DPH |
| Přílohy: | Položkový rozpočet změny Zápis z SD email_ upozornění dodavatele technologie, půdorys_ vyznačení pozic změny výšky dveří. |
| Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nemá dopad do konečného termínu provedení díla. |
| Podpis: ................................................ | Razítko: |
| Datum: 26.04.2022 |  |
| Projektant: Z hlediska projektanta se změnou souhlasím |
| Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit ................................................ | Razítko: |
| Datum: 26.04.2022 |  |
| Schvalovací proces: |  |
| TDS: Z hlediska technického dozoru stavby se změnou souhlasím. |
| Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit ................................................ | Razítko: |
| Datum: 26.04.2022 |  |

| Objednatel: Se změnou souhlasím. |
| --- |
| Změnu schvaluji / neschvaluji ................................................ | Razítko: |
| Datum: 26.04.2022 |  |