| Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007265 |
| --- |
| ZMĚNOVÝ LIST č. 1-ČOV | Datum předložení zhotovitelem | 26.04.2022 |
| Předmětem ZL je změna dle § 222 odst. 4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod | Datum schválení objednatelem |  |
| Objednatel | Obec Předslav Předslav č.p. 124, 339 01 Klatovy |
| TDS | Adestik s.r.o. Vrhaveč 99, PSČ 33901 Vrhaveč |
| Projektant | Vodohospodářský podnik a.s Pražská 87/14, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň |
| Zhotovitel | IMOS Brno, a. s. Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno |
| Objekt SO: | SO 02 ČOV |
| Stávající stav dle PD: V projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele byly navrženy konstrukční skladby založení spodní části ŽB jímky ČOV ve skladbě: - separační geotextilie (450g) - přehutněná štěrková vrstva fr. 32-64mm, tl. 200mm - separační geotextilie (450g) - přehutněná štěrková vrstva fr. 0-32mm, tl. 200mm Popis změny (navrhovaný stav): Při provádění výkopu pro spodní stavbu ČOV byly v niveletě navrhované základové spáry dle PD, zjištěny neúnosné, písčito-jílovité zeminy měkké konzistence, zvodnělé. Po posouzením geotechnikem bylo navrženo odtěžení stávající zeminy o cca 1,2m. Odtěžený materiál byl nahrazen ve dvou vrstvách a to v první vrstvě lomovým kamenem fr.63-125mm a v druhé vrstvě štěrkodrtí fr.32-63mm s průběžným hutněním bez vibrací. Na tomto sanačním souvrství byla provedena statická zkouška zhutnění. Další konstrukční vrstvy byly provedeny dle PD. |
| Zdůvodnění změny: Provedením sanačního souvrství, bylo dosaženo požadované hodnoty únosnosti podkladu pro založení spodní části budovy ČOV. Závěr: Zadavatel v době výběrového řízení na zhotovitele nepředpokládal tuto změnu. Provedenými změnami, lze dokončit stavbu ČOV Předslav. |
| Finanční dopad změny: | Specifikován položkovým rozpočtem |
| Změna ceny ke schválení | snížení ceny o 0,00Kč bez DPH navýšení ceny o 1 034 848,36Kč bez DPH celkem k navýšení o 1 034 848,36Kč bez DPH |
| Přílohy: | Položkový rozpočet změny Zápisy z SD-vyjádření geotechnika Protokol o zkouškách č.4/2021 a č.5/2021 Fotodokumentace |
| Vyjádření zhotovitele: Provedení změny má dopad na konečný termín provedení díla. |
| Podpis: ................................................ | Razítko: |
| Datum: 26.04.2022 |  |
| Projektant: Z hlediska projektanta se změnou souhlasím |
| Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit ................................................ | Razítko: |
| Datum: 26.04.2022 |  |
| Schvalovací proces: |  |
| TDS: Z hlediska technického dozoru stavby se změnou souhlasím. |
| Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit ................................................ | Razítko: |
| Datum: 26.04.2022 |  |

| Objednatel: Se změnou souhlasím. |
| --- |
| Změnu schvaluji / neschvaluji ................................................ | Razítko: |
| Datum: 26.04.2022 |  |